| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2516/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án “Bé đi bộ an toàn”, “Nghiên cứu dữ liệu người đi bộ” và

“Giáo trình điện tử về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học”

do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIPF) tài trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4533/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số 234/TTr-BATGT ngày 04/8/2010 và đề xuất của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 883/SNgV-LTĐN ngày 08/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Bé đi bộ an toàn”, “Nghiên cứu dữ liệu người đi bộ” và “Giáo trình điện tử về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học” (Dự án đính kèm) do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIPF) tài trợ.

Điều 2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp nhận và triển khai thực hiện Dự án theo đúng nội dung và thời gian ký kết; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một

# DỰ ÁN

“Bé đi bộ an toàn”, “Nghiên cứu dữ liệu người đi bộ”

và “Giáo trình điện tử về an toàn giao thông”

I. Cơ sở tiến hành Dự án:

Vấn đề phòng chống tai nạn giao thông và ngăn ngừa hậu quả do tai nạn giao thông gây ra ở Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị, đang là vấn đề rất đáng lo ngại, cần được sự quan tâm của nhiều cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội, nhân đạo (39/2001/NĐ-CP ra ngày 13 tháng 6 năm 2001).

Trước một trong những nhu cầu về an toàn giao thông hiện nay ở Việt Nam là ngoài việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp, xe máy, trẻ em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và cơ sở hạ tầng cho việc đi bộ an toàn. Nhờ đó các em có thể xử lý được các tình huống từ đơn giản đến phức tạp khi đi bộ ở bất cứ nơi đâu. Dự án “Bé đi bộ an toàn” được phát triển và thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu này thông qua việc xây dựng công viên an toàn giao thông, các hoạt động cung cấp tài liệu hướng dẫn bé đi bộ an toàn, các giáo cụ giảng dạy trực quan, triển khai chiến dịch đi bộ an toàn trong giờ đưa đón học sinh và các hoạt động ngoại khóa nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng đi bộ an toàn cho các em.

Song song với Dự án “Bé đi bộ an toàn”, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á tiếp tục hướng tới một mô hình học tập mới lạ và hấp dẫn cho các em học sinh tiểu học trong lĩnh vực an toàn giao thông, đó là Dự án “Giáo trình điện tử về an toàn giao thông cho học sinh lớp 1”. Giáo trình này góp phần đa dạng hóa sân chơi bổ ích về an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh tiểu học thông qua các trò chơi hấp dẫn của giáo trình, tránh được sự nhàm chán, cứng nhắc khi học an toàn giao thông chỉ qua lý thuyết trong sách vở.

Với sứ mệnh đặt ra từ những ngày đầu Quỹ mới thành lập và với mục tiêu đem lại cho trẻ em Việt Nam một môi trường an toàn giao thông ngày càng tốt hơn, trong năm học 2010 - 2011, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Dự án “Bé đi bộ an toàn”, “Nghiên cứu dữ liệu người đi bộ” và “Giáo trình điện tử về an toàn giao thông cho học sinh lớp 1” tỉnh Đồng Nai.

II. Mục tiêu của các Dự án:

1. Mục tiêu chung:

- Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông nói chung và đi bộ an toàn nói riêng cho học sinh tiểu học nhằm giúp các em xử lý đúng tình huống thực tế khi tham gia giao thông.

- Tạo ra thói quen tuân thủ Luật Giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho đối tượng người tham gia giao thông là học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh.

- Tạo ra hệ thống dữ liệu về người đi bộ ở Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

- Huy động sự tham gia của các Bộ, ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động an toàn giao thông, góp phần tích cực vào việc xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng công viên an toàn giao thông trong trường học nhằm tạo sân chơi cho học sinh thực hành những kiến thức đã được học về an toàn giao thông nói chung và những kỹ năng đi bộ nói riêng.

- Thiết kế giáo trình điện tử về an toàn giao thông cho học sinh lớp 1 nhằm đem lại cho giáo viên và học sinh cấp tiểu học một cách tiếp cận mới mẻ và sinh động trong lĩnh vực giảng dạy và học an toàn giao thông, qua đó các em học sinh tiếp tục được củng cố kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, xử lý đúng tình huống thực tế khi tham gia giao thông.

- Trang bị sách, dụng cụ, phương tiện học tập và giảng dạy an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh tiểu học nhằm hỗ trợ cho việc giáo dục an toàn giao thông được hiệu quả, dễ tiếp thu.

- Tập huấn đội ngũ giáo viên để có khả năng giảng dạy an toàn giao thông tốt.

- Triển khai các tiết giảng dạy an toàn giao thông theo phương pháp tích cực trong trường học.

- Triển khai các hoạt động ngoại khóa tăng cường kỹ năng tham gia giao thông của học sinh.

- Thu thập và phân tích dữ liệu tai nạn thương tích về người đi bộ thông qua Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, bệnh viện, các trường tiểu học tỉnh Đồng Nai.

III. Kế hoạch triển khai Dự án:

1. Dự án “Bé đi bộ an toàn”, “Nghiên cứu dữ liệu người đi bộ” và “Giáo trình điện tử về an toàn giao thông”

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian | Cơ quan tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát và liên kết các bên tham gia | Khảo sát hiện trường dựa trên tiêu chí chọn trường của Bộ Giáo dục Đào tạo | Tháng 7/2010 | Quỹ PCTVCA, Sở GD & ĐT, Ban ATGT |
|  | Phân tích kết quả khảo sát - chọn trường | Tháng 7/2010 | Quỹ PCTVCA |
|  | Ký bản ghi nhớ giữa Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia | Tháng 7/2010 | Quỹ PCTVCA + Bộ GD & ĐT + Ủy ban ATGTQG |
| Thiết kế | Dựa trên kết quả khảo sát, làm việc với nhà trường, Ban ATGT và nhà thầu xây dựng để thiết kế các phương án cải tiến kỹ thuật | Tháng 8/2010 | Quỹ PCTVCA + Sở GD & ĐT + Ban ATGT + trường |
|  | Thiết kế công viên an toàn giao thông dành cho người đi bộ |  |  |
|  | Thiết kế các hoạt động đi bộ an toàn trong và ngoài trường |  |  |
|  | Thiết kế quy trình đi bộ an toàn cho học sinh vào giờ cao điểm |  |  |
|  | Thiết kế quy trình hoạt động của đội tình nguyện an toàn giao thông của trường |  |  |
|  | Thiết kế khóa tập huấn cho giáo viên về giảng dạy an toàn giao thông, tập trung vào chủ đề đi bộ an toàn |  |  |
| Tổ chức thực hiện | A. Nghiên cứu dữ liệu người đi bộ | Tháng 8/2010 - 3/2011 | Quỹ PCTVCA, bệnh viện, Ban ATGT, trường |
|  | Kết hợp với bệnh viện để thu thập số liệu về người đi bộ |  |  |
|  | Kết hợp với Ban ATGT để thu thập số liệu về người đi bộ |  |  |
|  | Thu thập số liệu từ các trường tiểu học tại Đồng Nai |  |  |
|  | B. Cải tiến kỹ thuật | Tháng 8 - 9/2010 | Quỹ PCTVCA, Ban ATGT, nhà thầu xây dưng |
|  | Ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu |  |  |
|  | Tiến hành cải tiến kỹ thuật để cải thiện môi trường đi bộ an toàn: Công viên an toàn giao thông dành cho người đi bộ |  |  |
|  | C. Giáo dục nội dung đi bộ an toàn trong trường | Từ tháng 9/2010 đến tháng 5 năm 2011 | Quỹ PCTVCA + Sở GD & ĐT + Ban ATGT, trường |
|  | Sản xuất, in ấn tài liệu, đồ dùng hỗ trợ việc dạy và học ATGT: Giáo trình điện tử về ATGT cho học sinh lớp 1, máy laptop, máy chiếu, tài liệu đi bộ an toàn dành cho học sinh và giáo viên mũ phản quang, sa bàn đường phố |  |  |
|  | Vận chuyển đồ dùng hỗ trợ về trường |  |  |
|  | Tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy tích cực về ATGT, trong đó chú trọng chủ đề đi bộ an toàn |  |  |
|  | Triển khai phong trào đi bộ an toàn |  |  |
|  | Triển khai hoạt động ngoại khóa về đi bộ an toàn |  |  |
|  | D. Tổ chức buổi lễ đón nhận dự án | Tháng 10/2010 | Quỹ PCTVCA + Bộ GD & ĐT + Sở GD & ĐT + Ủy ban ATGTQG + Ban ATGT + trường |
|  | Tăng cường ý thức về an toàn giao thông của công chúng thông qua công tác báo chí, tuyên truyền cho buổi lễ, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích về an toàn giao thông cho các em học sinh |  |  |
| Đánh giá và viết báo cáo | Đánh giá cải tiến kỹ thuật |  | Quỹ PCTVCA |
|  | Chụp ảnh, phỏng vấn trước, trong và sau khi thực hiện cải tiến kỹ thuật |  | Quỹ PCTVCA |
|  | Đánh giá về hoạt động giáo dục đi bộ an toàn bằng các phiếu khảo sát trước và sau khi tiến hành giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa đi bộ an toàn. Đối tượng là học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh | Từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2011 | Quỹ PCTVCA + Sở GD & ĐT + trường |
|  | Tập hợp và phân tích kết quả khảo sát | Tháng 5/2011 | Ban ATGT + Sở GD & ĐT + Quỹ PCTVCA |
|  | Viết báo cáo cho các bên liên quan | Tháng 6 - 7/2011 | Quỹ PCTVCA |

PHỤ LỤC 2 - Dự kiến kế hoạch triển khai dự án kết hợp “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” và “Giáo dục an toàn giao thông” (từ tháng 7/2009 đến tháng 7/2010) tại Trường Tiểu học Trương Văn Thành

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian | Cơ quan tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát và liên kết các bên tham gia | Khảo sát hiện trường dựa trên tiêu chí chọn trường của Bộ Giáo dục Đào tạo | Tháng 7/2009 | Quỹ PCTVCA |
|  | Phân tích kết quả khảo sát - chọn trường | Tháng 7/2009 | Quỹ PCTVCA |
|  | Ký bản ghi nhớ giữa Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia | Tháng 7/2009 | Quỹ PCTVCA + Bộ GD & ĐT + Ủy ban ATGTQG |
|  | Dựa trên kết quả khảo sát, thiết kế các hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong trường và các hoạt động khuyến khích đội mũ bảo hiểm | Tháng 7 - 8/2009 | Quỹ PCTVCA + Sở GD & ĐT + trường |
|  | Thiết kế và tổ chức khóa tập huấn cho giáo viên và đội tình nguyện ATGT của trường | Tháng 7 - 8/2009 | Quỹ PCTVCA + trường |
| Triển khai | A. Giáo dục ATGT trong trường | Từ tháng 8/2009 đến tháng 5 năm 2010 | Quỹ PCTVCA + Sở GD & ĐT + trường |
|  | Sản xuất đồ dùng hỗ trợ việc dạy và học ATGT |  |  |
|  | Vận chuyển đồ dùng hỗ trợ về trường, vẽ và lắp đặt góc an toàn giao thông trong trường |  |  |
|  | Tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy tích cực về ATGT, về cách thức triển khai các hoạt động ATGT và khuyến khích đội mũ bảo hiểm |  |  |
|  | Triển khai phong trào dắt học sinh sang đường |  |  |
|  | Giám sát và hỗ trợ việc dạy và học ATGT trong trường |  |  |
|  | B. Cấp phát mũ bảo hiểm cho toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường | Tháng 9/2009 | Quỹ PCTVCA + Sở GĐ & ĐT + trường |
|  | Giám sát và đánh giá việc triển khai đào tạo kiến thức và kỹ năng về mũ bảo hiểm cho 100% cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường |  |  |
|  | C. Tổ chức buổi lễ đón nhận dự án “Giáo dục an toàn giao thông” và “Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em” | Tháng 9/2009 | Quỹ PCTVCA + Bộ GD & ĐT + Sở GD & ĐT + Ủy ban ATGTQG + trường |
|  | Tăng cường ý thức về an toàn giao thông của công chúng thông qua công tác báo chí, tuyên truyền cho buổi lễ, đồng thời tạo giao thông cho các em học sinh |  |  |
| Đánh giá và viết báo cáo | Đánh giá về hoạt động giáo dục ATGT bằng các phiếu khảo sát trước và sau khi tiến hành giảng dạy và tổ chức các hoạt động ATGT và thi đua đội mũ bảo hiểm, tiến hành phỏng vấn, chụp ảnh trước và sau khi thực hiện dự án | Từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2010 | Quỹ PCTVCA + Sở GD & ĐT + trường |
|  | Tập hợp và phân tích kết quả khảo sát | Tháng 5/2009 | Sở GD & ĐT + Quỹ PCTVCA |
|  | Viết báo cáo cho các bên liên quan | Tháng 6 - 7/2009 | Quỹ PCTVCA |

| Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai | Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á |
| --- | --- |

# THỎA THUẬN THỰC HIỆN

# DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG

# Năm học 2010 - 2011

# Ngày 10 tháng 8 năm 2010

Trong những năm vừa qua, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ PCTVCA) đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai thành công các dự án về giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn giao thông tại các trường tiểu học trên toàn quốc

Nhằm phát huy thành quả của các dự án này tại tỉnh Đồng Nai, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á và Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cùng thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Bé đi bộ an toàn’’; “Nghiên cứu dữ liệu người đi bộ” và “Giáo trình điện tử về an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tham gia ký kết bản thỏa thuận này có các bên:

Đại diện Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á:

# Ông:	Greig Craft.

Chức vụ: Chủ tịch - Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á.

Địa chỉ: 12B Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai:

# Ông:	 Nguyễn Văn Điệp.

Chức vụ: Thường trực Ban ATGT tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thảo luận và nhất trí các nội dung sau:

# Điều 1. Thời gian thực hiện dự án: Tháng 8/2010 - tháng 8/2011.

# Điều 2. Địa điểm thực hiện: Địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Trách nhiệm của các bên:

- Quỹ PCTV Châu Á: Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các bước thực hiện dự án đã thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và trao đổi thống nhất kế hoạch với Ban An toàn giao thông và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai khi tiến hành thực hiện.

- Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với Quỹ PCTVCA chỉ đạo, giám sát thực hiện đúng kế hoạch dự án, đồng thời, trong phạm vi khả năng của mình, giúp giới thiệu Quỹ PCTVCA tới các cơ quan có liên quan tại tỉnh Đồng Nai để tham gia ủng hộ hoạt động của dự án.

Điều 4. Kinh phí thực hiện dự án: 61,080 USD do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á cung cấp. Kinh phí này được Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á huy động từ nguồn tài trợ của Công ty FedEx Express.

Điều 5. Trong năm học 2010 - 2011 nếu huy động được nguồn tài trợ để thực hiện các dự án khác tại các trường tiểu học khác, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á sẽ thông báo cho Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện bổ sung dự án.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Biên bản này có giá trị kể từ ngày ký và kéo dài đến ngày dự án kết thúc.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á giữ 02 bản, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai giữ 02 bản.

| Đại diện Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á Chủ tịch | Đại diện Ban ATGT Tỉnh Đồng Nai Phó Ban Thường trực |
| --- | --- |
| Greig Craft | Nguyễn Văn Điệp |