| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (Kèm theo Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Nhơn Trạch) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | Thiết kế và tổng dự toán được duyệt | Lũy kế vốn từ KC đến 30/01/2011 | Kế hoạch năm 2011 | Dự kiến KH 2011 giải ngân đến 31/12/2011 | Dự kiến kế hoạch năm 2012 | Chủ đầu tư |
|  |  | Tổng dự toán được duyệt | Xây lắp | Thiết bị | CP QLDA + CPĐT + CP khác | CP BTGP MB |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | TỔNG CỘNG | 444.131 | 267.670 | 5.291 | 20.142 | 30.632 | 280.922 | 107.272 | 92.522 | 116.000 | 88.697 | 2.633 | 24.670 |  |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG | 390.262 | 225.503 | 4.687 | 16.649 | 14.363 | 248.461 | 81.072 | 81.072 | 65.000 | 55.517 | 2.633 | 6.850 |  |
| I | Thực hiện dự án | 390.262 | 225.503 | 4.687 | 16.649 | 14.363 | 248.461 | 81.072 | 81.072 | 65.000 | 55.517 | 2.633 | 6.850 |  |
| 1/ | Xây dựng | 67.546 | 51.170 | 4.585 | 6.378 | 363 | 3.074 | 8.000 | 8.000 | 35.800 | 29.317 | 2.633 | 3.850 |  |
| a) | Chuyển tiếp | 65.834 | 49.724 | 4.585 | 6.194 | 363 | 2.974 | 8.000 | 8.000 | 34.100 | 27.817 | 2.633 | 3.650 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Phước Thiền 1 | 6.103 | 4.537 | 403 | 608 |  | 249 |  |  | 3.300 | 2.537 | 403 | 360 | BQLDA |
| 2 | Trường Tiểu học Long Thọ (cơ sở 1) | 4.618 | 3.532 | 211 | 455 |  | 175 |  |  | 3.030 | 2.530 | 220 | 280 | BQLDA |
| 3 | Trường THCS Phước Khánh | 7.153 | 5.704 | 370 | 871 |  | 359 | 200 | 200 | 4.880 | 4.000 | 370 | 510 | BQLDA |
| 4 | Trường Tiểu học Phú Thạnh | 7.713 | 5.952 | 341 | 733 |  | 259 | 1.400 | 1.400 | 5.420 | 4.600 | 340 | 480 | BQLDA |
| 5 | Trường Tiểu học Phú Hữu (P. hiệu P. Lương) | 2.685 | 2.022 | 156 | 263 |  | 92 | 600 | 600 | 1.750 | 1.420 | 160 | 170 | BQLDA |
| 6 | Trường Tiểu học Vĩnh Thanh | 6.216 | 4.861 | 438 | 621 |  | 56 | 600 | 600 | 3.760 | 2.760 | 440 | 560 | BQLDA |
| 7 | Trường Tiểu học Phú Đông | 3.048 | 2.222 | 196 | 353 |  | 84 | 1.200 | 1.200 | 2.190 | 1.720 | 200 | 270 | BQLDA |
| 8 | Trường THCS Vĩnh Thanh | 25.100 | 18.342 | 2.470 | 2.007 |  | 700 | 3.000 | 3.000 | 8.570 | 7.450 | 500 | 620 | BQLDA |
| 9 | Ngân hàng Chính sách | 3.198 | 2.552 |  | 283 | 363 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 800 |  | 400 | BQLDA |
| b) | Khởi công mới | 1.712 | 1.446 | - | 184 | - | 100 | - | - | 1.700 | 1.500 | - | 200 |  |
| 1 | Nhà xe và Kho lưu trữ Huyện ủy | 1.712 | 1.446 |  | 184 |  | 100 |  |  | 1.700 | 1.500 |  | 200 | BQLDA |
| 2/ | Giao thông | 322.716 | 174.333 | 102 | 10.271 | 14.000 | 245.387 | 73.072 | 73.072 | 29.200 | 26.200 | - | 3.000 |  |
| a) | Chuyển tiếp | 320.094 | 172.135 | 102 | 10.024 | 13.244 | 245.291 | 72.400 | 72.400 | 25.800 | 23.200 | - | 2.600 |  |
| 1 | Đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ | 42.910 |  |  |  |  | 28.556 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |  |  | BQLDA |
| 2 | Đường vào UBND xã Phước Khánh | 77.303 |  |  |  |  | 66.991 | 25.300 | 25.300 | 2.800 | 2.800 |  |  | BQLDA |
| 3 | Đường nối từ đường 319 đến HL 19 | 184.107 | 158.413 | 102 | 8.854 | 10.134 | 149.419 | 33.900 | 33.900 | 10.000 | 8.000 |  | 2.000 | BQLDA |
| 4 | Đường vào nhà tạm giữ Công an huyện | 991 | 795 |  | 106 | 1.008 | 199 | 600 | 600 | 1.100 | 1.000 |  | 100 | BQLDA |
| 5 | Đường Chòm Dầu xã Đại Phước | 3.100 | 2.746 |  | 354 |  | 126 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 800 |  | 300 | BQLDA |
| 6 | Đại tu đường HL 19 (đoạn qua xã P. Đông) | 2.515 | 2.111 |  |  | 2.102 |  | 1.600 | 1.600 | 700 | 600 |  | 100 | QLĐT |
| 7 | Nâng cấp k. cấu mặt đường HL 19 (Km20+653 - Km23+122) | 9.168 | 8.070 |  | 710 |  |  | 2.000 | 2.000 | 3.100 | 3.000 |  | 100 | BQLDA |
| b) | Khởi công mới | 2.622 | 2.198 | - | 247 | 756 | 96 | 672 | 672 | 3.400 | 3.000 | - | 400 |  |
| 1 | Đường vào Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1.213 | 997 |  | 106 | 756 | 47 | 600 | 600 | 1.100 | 800 |  | 300 | BQLDA |
| 2 | Đại tu nâng cấp đường Vườn Chuối |  |  |  |  |  |  | 72 | 72 | 1.000 | 1.000 |  |  | QLĐT |
| 3 | Đường vào Trường MN Phước Thiền | 1.409 | 1.201 |  | 141 |  | 49 |  |  | 1.300 | 1.200 |  | 100 | BQLDA |
| B | NGUỒN SỬ DỤNG ĐẤT | - | - | - | - | - | 10.833 | 10.200 | 9.450 | 21.000 | 9.180 | - | 11.820 |  |
| I | Thực hiện dự án | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.300 | - | 200 |  |
| 3/ | Điện | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.300 | - | 200 | QLĐT |
| b) | Khởi công mới | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.300 | - | 200 |  |
| 1 | Nâng cấp sửa chữa HTCS đường HL 19 (đoạn từ ngã 4 Hiệp Phước đến UBND xã L. Thọ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 900 |  | 100 | QLĐT |
| 2 | Đầu tư đường dây hạ thế sau các TBA theo kế hoạch trung thế |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 400 |  | 100 | QLĐT |
| II | Chuẩn bị đầu tư - chuẩn bị thực hiện dự án | - | - | - | - | - | 10.833 | 750 | - | 4.050 | - | - | 4.050 |  |
| 1) | Xây dựng | - | - | - | - | - | 391 | - | - | 2.650 | - | - | 2.650 |  |
| 1 | Đầu tư hoàn chỉnh Trường THCS Phước Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 2 | Trường MN Phú Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 3 | Trường MG Phước An |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 |  |  | 1.300 |  |
| 4 | Trường MN Vĩnh Thanh |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 5 | Trường MG Phú Đông |  |  |  |  |  | 391 |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 6 | Trung tâm Truyền thông dân số |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | BQLDA |
| 7 | Trung tâm Lưu trữ dữ liệu huyện |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | BQLDA |
| 8 | Tụ điểm VH Phước An |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 9 | Trụ sở Công an xã Long Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | BQLDA |
| 10 | Trụ sở Công an xã Phước Thiền |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | BQLDA |
| 11 | Trụ sở Công an xã Hiệp Phước |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | BQLDA |
| 12 | Sửa chữa trụ sở BCHQS huyện |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 13 | Xây dựng trường bắn BCHQS huyện |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | BQLDA |
| 2) | Giao thông | - | - | - | - | - | 10.442 | 750 | - | 1.400 | - | - | 1.400 |  |
| 1 | Cầu đường Phú Tân - Phú Đông |  |  |  |  |  | 1.869 |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 2 | Đường số 3 khu dân cư P. Thiền |  |  |  |  |  | 83 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 3 | Đường từ KCN 5 đến HL 19 |  |  |  |  |  | 2.061 |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 4 | Đường từ 319 nối dài đến sông Đồng Môn |  |  |  |  |  | 523 |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 5 | Đường từ Nhà máy nước đến KCN 1 |  |  |  |  |  | 7 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 6 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 |  |  |  |  |  | 925 | 250 |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 7 | Đường từ 319 nối dài đến đường đại học |  |  |  |  |  | 2.613 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 8 | Hoàn thiện đường số 02 |  |  |  |  |  | 1.921 |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 9 | Hoàn thiện hạ tầng khu 347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 10 | Đường Phước Khánh (từ UBND xã đến chợ Phước Khánh) |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 11 | Đường Giồng Ông Đông xã Phú Đông |  |  |  |  |  | 210 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 12 | Đường Độn Long Tân |  |  |  |  |  | 225 |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 13 | Đường vào Trường Dương Văn Thì |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| 14 | Tuyến ống cấp nước ấp Phú Tân xã P. Đ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | BQLDA |
| III | VỐN HỖ TRỢ NGÀNH VÀ CÁC XÃ |  |  |  |  |  | 0 | 9.450 | 9.450 | 13.950 | 7.880 | 0 | 6.070 |  |
| a) | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 6.450 | 6.450 | 8.950 | 2.880 | - | 6.070 |  |
| 1 | Dự án rau an toàn xã Long Thọ |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |  |  | PKT |
| 2 | Các tiểu dự án vùng QH nuôi tôm (công trình chuyển tiếp) |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 | 6.000 |  |  | 6.000 | PKT |
| 3 | Dự án lắp đặt biển báo tên đường & CTCC |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 380 |  | 70 | VHTT |
| b) | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | - | - |  |
| 1 | Giao thông nông thôn (hỗ trợ xã 30%) |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | UBND xã |
| IV | Chi phí quyết toán các công trình |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |
| C | NGUỒN PHÍ SỬ DỤNG HẠ TẦNG | 53.869 | 42.167 | 604 | 3.493 | 16.269 | 21.628 | 16.000 | 2.000 | 30.000 | 24.000 | - | 6.000 |  |
| I | Thực hiện dự án | 53.869 | 42.167 | 604 | 3.493 | 16.269 | 20.271 | 14.000 | 2.000 | 28.000 | 24.000 | - | 4.000 | - |
| a) | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tái định cư Đại Lộc 2 | 33.960 | 29.931 | 238 | 2.174 | 10.281 | 20.007 | 7.000 |  | 15.000 | 13.000 |  | 2.000 | BQLDA |
| 2 | Tái định cư Hiệp Phước 3 | 12.652 | 7.265 | 366 | 821 | 4.200 | 90 | 5.000 |  | 8.000 | 7.000 |  | 1.000 | BQLDA |
| 3 | Đường số 03 nối dài đến khu TĐC Hiệp Phước 3 | 7.257 | 4.971 |  | 498 | 1.788 | 174 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 |  | 1.000 | BQLDA |
| II | Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị thực hiện dự án | - | - | - | - | - | 1.357 | 2.000 | - | 2.000 | - | - | 2.000 |  |
| 1 | Tái định cư Hiệp Phước 3 (mở rộng) |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | BQLDA |
| 2 | Tái định cư Long Thọ |  |  |  |  |  | 499 | 500 |  | 500 |  |  | 500 | BQLDA |
| 3 | Tái định cư Phước Thiền |  |  |  |  |  | 490 | 500 |  | 500 |  |  | 500 | BQLDA |
| 4 | Tái định cư Phú Hội |  |  |  |  |  | 368 | 500 |  | 500 |  |  | 500 | BQLDA |
| CÁC CÔNG TRÌNH DỰ PHÒNG |
|  | TỔNG SỐ | 120.057 | 108.370 | 10.634 | 11.979 | 2.295 | - | 2.867 | 100 | 100 | 59.000 | 44.500 | 6.000 | 8.500 |  |
| A | Xây dựng | 120.057 | 108.370 | 10.634 | 11.979 | 2.295 | - | 2.867 | 100 | 100 | 59.000 | 44.500 | 6.000 | 8.500 |  |
| 1 | Trường MN Phước An | 17.770 | 15.275 | 861 | 1.634 |  |  | 485 |  | - | 10.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 |  |
| 2 | Trường THCS Hiệp Phước (giai đoạn 02) | 23.815 | 19.128 | 2.642 | 2.045 |  |  | 241 |  | - | 10.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 |  |
| 3 | Trường MG Phước Thiền | 17.860 | 15.195 | 927 | 1.738 |  |  | 649 |  | - | 10.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 |  |
| 4 | Trường TH Hiệp Phước 2 | 1.646 | 12.585 | 1.234 | 1.405 | 2.295 |  | 513 |  |  | 5.000 | 2.500 |  | 2.500 |  |
| 5 | Trường TH Long Tân | 26.198 | 19.128 | 2.642 | 2.045 |  |  | 397 |  |  | 8.000 | 7.000 |  | 1.000 |  |
| 6 | Trường MN Đại Phước | 19.136 | 15.771 | 1.658 | 1.707 |  |  | 482 |  |  | 8.000 | 7.000 |  | 1.000 |  |
| 7 | Trường Mầm non xã Long Thọ (vốn DN hỗ trợ) | 13.632 | 11.288 | 670 | 1.405 |  |  | 100 | 100 | 100 | 8.000 | 7.000 |  | 1.000 |  |