| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XHH GTNT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm | Quy mô đầu tư (m) | Tổng mức đầu tư | Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng cộng | Phân chia nguồn vốn |  |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Tổng vốn huy động Nhân dân đóng góp |  |
| Tổng cộng |  | 70.883 | 295.795 | 270.553 | 109.511 | 101.723 | 59.319 |  |
| Thực hiện dự án chuyển tiếp từ 2013; 2014 sang năm 2015 |  |  | 166.444 | 152.721 | 60.687 | 57.946 | 34.088 |  |
| 1 | Đường tổ 15 ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 130 | 234 | 213 | 92 | 84 | 37 | Đã QT vốn đầu tư |
| 2 | Đường Chùa Khánh Lâm, hẻm 2, tổ 26, ấp T.C Vân | Bàu Hàm 2 | 277 | 562 | 512 | 224 | 198 | 90 | HT đưa vào sử dụng |
| 3 | Đường nội đồng Đội 1, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 168 | 286 | 261 | 104 | 115 | 42 | HT đưa vào sử dụng |
| 4 | Đường nội đồng Lò Gạch, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 771 | 1.310 | 1.191 | 527 | 453 | 211 | HT đưa vào sử dụng |
| 5 | Đường ông Khiển tổ 31, 32 | Bàu Hàm 2 | 811 | 1.379 | 1.254 | 558 | 473 | 223 | HT đưa vào sử dụng |
| 6 | Đường tổ 1, 2 ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 473 | 804 | 731 | 311 | 295 | 125 | HT đưa vào sử dụng |
| 7 | Đường tổ 15, ấp P. Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 343 | 553 | 526 | 232 | 202 | 93 | Đã QT vốn đầu tư |
| 8 | Đường tổ 16, ấp P. Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 297 | 450 | 429 | 188 | 165 | 75 | HT đưa vào sử dụng |
| 9 | Đường tổ 17B, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 98 | 148 | 141 | 55 | 64 | 22 | Đã QT vốn đầu tư |
| 10 | Đường tổ 3, 4 ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 163 | 277 | 252 | 105 | 106 | 42 | HT đưa vào sử dụng |
| 11 | Đường tổ 4B, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 319 | 541 | 492 | 222 | 182 | 89 | HT đưa vào sử dụng |
| 12 | Đường trung tâm ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 743 | 1.264 | 1.204 | 537 | 452 | 215 | HT đưa vào sử dụng |
| 13 | Đường vào lò giết mổ heo tập trung | Bàu Hàm 2 | 408 | 956 | 910 | 407 | 341 | 163 | Đã QT vốn đầu tư |
| 14 | Đường 141, ấp Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 724 | 1.231 | 1.119 | 399 | 421 | 299 | Đã QT vốn đầu tư |
| 15 | Đường Đồi 3, ấp Võ Dõng 1 | Gia Kiệm | 1.162 | 1.976 | 1.882 | 673 | 703 | 505 | HT đưa vào sử dụng |
| 16 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện, hẻm 155 | Gia Kiệm | 452 | 910 | 828 | 290 | 320 | 218 | Đã QT vốn đầu tư |
| 17 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện, hẻm 201 | Gia Kiệm | 280 | 605 | 550 | 193 | 213 | 145 | Đã QT vốn đầu tư |
| 18 | Đường số 1 Tây Nam nối dài giai đoạn 02 | Gia Kiệm | 939 | 1.596 | 1.451 | 506 | 566 | 380 | HT đưa vào sử dụng |
| 19 | Đường số 1 Tây Nam nối dài | Gia Kiệm | 742 | 1.455 | 1.455 | 528 | 531 | 396 | Đã QT vốn đầu tư |
| 20 | Đường Võ Dõng 1 Lạc Sơn, hẻm 151 | Gia Kiệm | 640 | 1.918 | 1.801 | 646 | 670 | 485 | Đã QT vốn đầu tư |
| 21 | Đường Cây xăng Đức Huy | Gia Tân 1 | 635 | 1.079 | 981 | 349 | 370 | 262 | HT đưa vào sử dụng |
| 22 | Đường Cô Tin | Gia Tân 1 | 855 | 1.958 | 1.865 | 660 | 710 | 495 | HT đưa vào sử dụng |
| 23 | Đường Cô Tin nối dài | Gia Tân 1 | 3.201 | 5.442 | 4.947 | 1.786 | 1.821 | 1.340 | HT đưa vào sử dụng |
| 24 | Đường Đồi Quận | Gia Tân 1 | 160 | 273 | 248 | 84 | 101 | 63 | HT đưa vào sử dụng |
| 25 | Đường Đức Huy 1+ đường ngang xóm 9 | Gia Tân 1 | 825 | 1.969 | 1.875 | 670 | 703 | 503 | Đã QT vốn đầu tư |
| 26 | Đường giao thông Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 3.481 | 5.918 | 5.380 | 1.972 | 1.928 | 1.479 | HT đưa vào sử dụng |
| 27 | Đường hẻm 139 Đức Huy - Thanh Bình | Gia Tân 1 | 292 | 497 | 452 | 156 | 178 | 117 | HT đưa vào sử dụng |
| 28 | Đường hẻm 145 | Gia Tân 1 | 305 | 518 | 471 | 163 | 185 | 122 | HT đưa vào sử dụng |
| 29 | Đường ngang đường Hồng Tiên | Gia Tân 1 | 194 | 330 | 300 | 105 | 117 | 79 | HT đưa vào sử dụng |
| 30 | Đường Nhà thờ Đức Huy nối dài | Gia Tân 1 | 880 | 1.763 | 1.679 | 591 | 644 | 443 | HT đưa vào sử dụng |
| 31 | Đường Nhà thờ Đức Huy nối dài 2 | Gia Tân 1 | 357 | 606 | 551 | 194 | 212 | 145 | HT đưa vào sử dụng |
| 32 | Đường nhánh 20 đường Đức Huy - Thanh Bình | Gia Tân 1 | 175 | 297 | 270 | 94 | 106 | 70 | HT đưa vào sử dụng |
| 33 | Đường nhánh rẽ Cây xăng Đức Huy | Gia Tân 1 | 101 | 172 | 153 | 48 | 69 | 36 | HT đưa vào sử dụng |
| 34 | Đường Bạch Liên nhánh 1, 2, 3 | Gia Tân 2 | 695 | 946 | 860 | 297 | 341 | 223 | Đã QT vốn đầu tư |
| 35 | Đường liên ấp Đức Long 1, 2, 3 (đường Tám Tháng) | Gia Tân 2 | 1.892 | 3.216 | 2.923 | 1.042 | 1.099 | 782 | HT đưa vào sử dụng |
| 36 | Đường liên xóm 3 + 4 | Gia Tân 2 | 1.072 | 2.209 | 2.008 | 717 | 754 | 538 | Đã QT vốn đầu tư |
| 37 | Đường nhà văn hóa ấp Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 661 | 1.391 | 1.265 | 450 | 478 | 337 | Đã QT vốn đầu tư |
| 38 | Đường vành đai ấp Đức Long 3 | Gia Tân 2 | 1.934 | 3.287 | 2.988 | 1.072 | 1.113 | 804 | HT đưa vào sử dụng |
| 39 | Đường Ao Làng | Gia Tân 3 | 650 | 1.172 | 1.066 | 379 | 402 | 284 | Đã QT vốn đầu tư |
| 40 | Đường Đồng Cao, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 842 | 1.431 | 1.301 | 462 | 493 | 346 | HT đưa vào sử dụng |
| 41 | Đường khu 6, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 840 | 1.429 | 1.299 | 455 | 502 | 341 | HT đưa vào sử dụng |
| 42 | Đường Kinh Tế 3 vào làng Tàu, Gia Yên | Gia Tân 3 | 1.073 | 1.824 | 1.658 | 585 | 634 | 439 | HT đưa vào sử dụng |
| 43 | Đường liên tổ 12, 13, 14 ấp Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 921 | 1.847 | 1.679 | 596 | 636 | 447 | Đã QT vốn đầu tư |
| 44 | Đường ngang số 3, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 562 | 955 | 869 | 308 | 330 | 231 | HT đưa vào sử dụng |
| 45 | Đường ngang số 4, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 669 | 1.137 | 1.034 | 366 | 394 | 274 | HT đưa vào sử dụng |
| 46 | Đường ngang số 8, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 834 | 1.418 | 1.289 | 459 | 486 | 344 | HT đưa vào sử dụng |
| 47 | Đường nhánh rẽ ao làng | Gia Tân 3 | 647 | 1.099 | 999 | 351 | 386 | 263 | HT đưa vào sử dụng |
| 48 | Đường vào hợp tác xã rau sạch ấp Gia yên | Gia Tân 3 | 948 | 1.611 | 1.465 | 520 | 554 | 390 | HT đưa vào sử dụng |
| 49 | Đường vào nhà ông Đức | Gia Tân 3 | 193 | 328 | 298 | 101 | 121 | 76 | HT đưa vào sử dụng |
| 50 | Đường vào nhà ông Khởi | Gia Tân 3 | 183 | 311 | 283 | 96 | 116 | 72 | HT đưa vào sử dụng |
| 51 | Đường vào nhà ông Tuần Vinh | Gia Tân 3 | 202 | 344 | 312 | 106 | 127 | 80 | HT đưa vào sử dụng |
| 52 | Đường vào vùng chuyên canh rau sạch ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 3.071 | 5.221 | 4.747 | 1.689 | 1.791 | 1.267 | HT đưa vào sử dụng |
| 53 | Đường bên hông nhà Ba Ốm | Hưng Lộc | 420 | 850 | 773 | 340 | 297 | 136 | Đã QT vốn đầu tư |
| 54 | Đường bên hông nhà Ba Trọng | Hưng Lộc | 1.513 | 2.861 | 2.601 | 1.150 | 991 | 460 | HT đưa vào sử dụng |
| 55 | Đường bên hông nhà bà Út Loan | Hưng Lộc | 275 | 473 | 434 | 193 | 164 | 77 | Đã QT vốn đầu tư |
| 56 | Đường Hưng Hiệp ra Ngã ba đường 769 | Hưng Lộc | 1.698 | 2.887 | 2.625 | 1.162 | 998 | 465 | Thi công đạt 50% KL |
| 57 | Đường khu 4 nối dài | Hưng Lộc | 352 | 598 | 544 | 238 | 210 | 95 | HT đưa vào sử dụng |
| 58 | Đường Kiểm | Hưng Lộc | 1.189 | 3.261 | 2.965 | 1.307 | 1.135 | 523 | HT đưa vào sử dụng |
| 59 | Đường liên ấp Hưng Thạnh - Hưng Nghĩa | Hưng Lộc | 4.502 | 7.654 | 6.958 | 3.150 | 2.548 | 1.260 | Thi công đạt 80% KL |
| 60 | Đường Lò Than | Hưng Lộc | 513 | 1.009 | 917 | 405 | 350 | 162 | HT đưa vào sử dụng |
| 61 | Đường nghĩa trang Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2.244 | 3.814 | 3.467 | 1.518 | 1.342 | 607 | HT đưa vào sử dụng |
| 62 | Đường Thành Bà Chắc | Hưng Lộc | 2.033 | 3.456 | 3.142 | 1.406 | 1.174 | 562 | HT đưa vào sử dụng |
| 63 | Đường từ cầu Suối Bí vào đồi Tăng Xi | Hưng Lộc | 1.931 | 3.283 | 2.985 | 1.322 | 1.134 | 529 | HT đưa vào sử dụng |
| 64 | Đường vào nhà ông Hai Cày | Hưng Lộc | 190 | 421 | 386 | 170 | 148 | 68 | Đã QT vốn đầu tư |
| 65 | Đường vào nhà ông Tư Hổ | Hưng Lộc | 880 | 1.496 | 1.360 | 585 | 541 | 234 | Thi công đạt 80% KL |
| 66 | Đường vào rẫy Bình nhà báo | Hưng Lộc | 1.039 | 1.766 | 1.605 | 709 | 612 | 284 | Thi công đạt 80% KL |
| 67 | Đường vào rẫy ông Tư Láng | Hưng Lộc | 2.006 | 3.410 | 3.100 | 1.367 | 1.187 | 547 | Thi công đạt 80% KL |
| 68 | Đường vào rẫy ông Út Ròm | Hưng Lộc | 377 | 928 | 843 | 373 | 321 | 149 | Đã QT vốn đầu tư |
| 69 | Đường vào rẫy Xuân Cường | Hưng Lộc | 948 | 1.611 | 1.465 | 647 | 558 | 259 | HT đưa vào sử dụng |
| 70 | Đường vào TTVH - HTCĐ xã | Hưng Lộc | 625 | 1.587 | 1.453 | 654 | 537 | 262 | Đã QT vốn đầu tư |
| 71 | Đường tổ 12, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 655 | 1.322 | 1.259 | 441 | 488 | 331 | Đã QT vốn đầu tư |
| 72 | Đường tổ 14, đoạn 02, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 395 | 694 | 631 | 220 | 246 | 165 | Đã QT vốn đầu tư |
| 73 | Đường tổ 15, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 625 | 1.332 | 1.211 | 430 | 458 | 323 | Đã QT vốn đầu tư |
| 74 | Đường ấp Lê Lợi 1 | Quang Trung | 438 | 560 | 509 | 181 | 193 | 136 | Đã QT vốn đầu tư |
| 75 | Đường dốc đá Ông Hiển | Quang Trung | 600 | 1.021 | 928 | 328 | 354 | 246 | HT đưa vào sử dụng |
| 76 | Đường liên tổ 6 - 8 - 9, Lê Lợi 1 | Quang Trung | 268 | 606 | 551 | 194 | 211 | 146 | Đã QT vốn đầu tư |
| 77 | Đường nhánh 1, tổ 1, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 246 | 422 | 384 | 134 | 149 | 101 | Đã QT vốn đầu tư |
| 78 | Đường nhánh 1, tổ 15 | Quang Trung | 280 | 476 | 433 | 152 | 167 | 114 | HT đưa vào sử dụng |
| 79 | Đường nhánh 2, tổ 2, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 123 | 209 | 190 | 64 | 78 | 48 | HT đưa vào sử dụng |
| 80 | Đường sân bóng nối dài ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 295 | 469 | 426 | 149 | 166 | 112 | Đã QT vốn đầu tư |
| 81 | Đường tổ 4, ấp Lê Lợi 1 | Quang Trung | 989 | 2.237 | 2.034 | 723 | 768 | 542 | Đã QT vốn đầu tư |
| 82 | Đường tổ 5, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 1.132 | 1.924 | 1.749 | 606 | 689 | 454 | HT đưa vào sử dụng |
| 83 | Đường tổ 7 - 16 ấp Nam Sơn | Quang Trung | 116 | 212 | 194 | 65 | 80 | 49 | Đã QT vốn đầu tư |
| 84 | Đường tổ 7, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 161 | 235 | 214 | 73 | 86 | 55 | Đã QT vốn đầu tư |
| 85 | Đường tổ 9, ấp Nam Sơn | Quang Trung | 340 | 588 | 535 | 186 | 209 | 140 | HT đưa vào sử dụng |
| 86 | Đường trạm 10, ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 430 | 731 | 665 | 234 | 255 | 176 | Đã QT vốn đầu tư |
| 87 | Đường trạm 11, Lạc Sơn | Quang Trung | 1.612 | 2.740 | 2.491 | 885 | 942 | 664 | HT đưa vào sử dụng |
| 88 | Đường trạm 13, ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 835 | 1.419 | 1.290 | 454 | 495 | 341 | HT đưa vào sử dụng |
| 89 | Đường tuyến 2 khu chăn nuôi ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 1.517 | 2.580 | 2.345 | 830 | 892 | 623 | HT đưa vào sử dụng |
| 90 | Đường vào khu chăn nuôi ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 1.295 | 2.202 | 2.002 | 712 | 756 | 534 | HT đưa vào sử dụng |
| 91 | Đường vào khu chăn nuôi ấp Nguyễn Huệ (giai đoạn 02) | Quang Trung | 591 | 1.005 | 914 | 321 | 351 | 241 | HT đưa vào sử dụng |
| 92 | Đường vào khu chăn nuôi tập trung Lê Lợi | Quang Trung | 600 | 1.100 | 1.000 | 350 | 388 | 262 | Đã QT vốn đầu tư |
| 93 | Đường xóm 79, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 301 | 461 | 419 | 144 | 166 | 108 | Đã QT vốn đầu tư |
| 94 | Đường cánh đồng 78C | Xã Lộ 25 | 694 | 1.181 | 1.124 | 499 | 426 | 199 | thi công đạt 50% KL |
| 95 | Đường tổ 1, ấp 3, xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 651 | 1.089 | 990 | 442 | 372 | 177 | Đã QT vốn đầu tư |
| 96 | Đường tổ 10, 11, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 197 | 335 | 319 | 139 | 124 | 56 | HT đưa vào sử dụng |
| 97 | Đường tổ 11, tổ 12, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 659 | 1.121 | 1.019 | 448 | 391 | 179 | HT đưa vào sử dụng |
| 98 | Đường tổ 12, 13, 18, 19, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 336 | 572 | 520 | 231 | 197 | 92 | Đã QT vốn đầu tư |
| 99 | Đường tổ 2, 5, ấp 4 | Xã Lộ 25 | 313 | 649 | 590 | 260 | 227 | 104 | Đã QT vốn đầu tư |
| 100 | Đường tổ 3, tổ 4, tổ 5, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 380 | 665 | 605 | 267 | 231 | 107 | Đã QT vốn đầu tư |
| 101 | Đường tổ 3, 4, ấp 5 | Xã Lộ 25 | 139 | 340 | 309 | 136 | 119 | 54 | Đã QT vốn đầu tư |
| 102 | Đường tổ 5, 6 nối dài | Xã Lộ 25 | 420 | 714 | 680 | 301 | 259 | 120 | HT đưa vào sử dụng |
| 103 | Đường tổ 5, 9, 10, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 326 | 554 | 528 | 232 | 203 | 93 | HT đưa vào sử dụng |
| 104 | Đường tổ 7, ấp 3, xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 562 | 766 | 696 | 308 | 266 | 123 | HT đưa vào sử dụng |
| 105 | Đường tổ 8, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 208 | 453 | 412 | 181 | 159 | 72 | Đã QT vốn đầu tư |
| 106 | Đường tổ 8, 9 ấp 1 | Xã Lộ 25 | 403 | 1.792 | 1.629 | 737 | 598 | 295 | Đã QT vốn đầu tư |
| 107 | Đường vào Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 | 636 | 1.081 | 982 | 440 | 365 | 176 | HT đưa vào sử dụng |
| 108 | Đường tổ 15, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 1.186 | 3.206 | 2.915 | 1.294 | 1.102 | 518 | HT đưa vào sử dụng |
| 109 | Đường khu 1, khu 3 ấp Xuân Thiện | Xuân Thiện | 360 | 592 | 575 | 257 | 215 | 103 | Đã QT vốn đầu tư |
| 110 | Đường khu 2, ấp Xuân Thiện | Xuân Thiện | 575 | 1.625 | 1.548 | 692 | 579 | 277 | HT đưa vào sử dụng |
| 111 | Đường liên tổ 1 đến tổ 10 | Xuân Thiện | 1.144 | 2.481 | 2.481 | 1.123 | 910 | 449 | Đã QT vốn đầu tư |
| 112 | Đường ngã ba Bằng Lăng tổ 24, 25 | Xuân Thiện | 2.570 | 4.371 | 4.162 | 1.842 | 1.584 | 737 | thi công đạt 70% KL |
| 113 | Đường tổ 22, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 1.557 | 2.942 | 2.673 | 1.163 | 1.045 | 465 | thi công đạt 70% KL |
| 114 | Đường tổ 23, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 1.500 | 3.263 | 2.967 | 1.290 | 1.161 | 516 | HT đưa vào sử dụng |
| 115 | Đường tổ 29 | Xuân Thiện | 300 | 287 | 287 | 117 | 124 | 47 | Đã QT vốn đầu tư |
| Chủ trương đầu tư, lập BC KTKT thực hiện năm 2015 - 2016 |  | 56.953 | 102.243 | 93.165 | 38.651 | 34.669 | 19.844 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 1 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện hẻm 201 giai đoạn 02 | Gia Kiệm | 359 | 610 | 554 | 196 | 211 | 147 | HT đưa vào sd |
| 2 | Đường qua Nghĩa trang Bạch Lâm (đường ấp Chiến Lược cũ) | Gia Tân 2 | 795 | 1.351 | 1.228 | 434 | 469 | 325 | Thi công đạt 50% KL |
| 3 | Đường Đồi Đá - Ao Voi, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2.298 | 3.907 | 3.551 | 1.287 | 1.299 | 966 | Thi công đạt 50% KL |
| 4 | Đường Đồi Đá - Vườn Na, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2.265 | 3.850 | 3.500 | 1.269 | 1.279 | 952 | Thi công đạt 50% KL |
| 5 | Đường nhánh rẽ khu Tây nhà bà Lập, ấp Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 541 | 919 | 836 | 298 | 315 | 223 | Thi công đạt 50% KL |
| 6 | Đường vào vùng quy hoạch rau, hoa cây cảnh ấp Tân Yên (giai đoạn 02) | Gia Tân 3 | 717 | 1.218 | 1.108 | 394 | 418 | 296 | Thi công đạt 50% KL |
| 7 | Đường khu 4, nhánh 1 | Hưng Lộc | 646 | 1.099 | 999 | 440 | 382 | 176 | Thi công đạt 90% KL |
| 8 | Đường vào nhà bà Điệp | Hưng Lộc | 217 | 369 | 352 | 153 | 137 | 61 | Thi công đạt 90% KL |
| 9 | Đường vào nhà bà Hai Thơ | Hưng Lộc | 218 | 370 | 353 | 155 | 136 | 62 | Thi công đạt 90% KL |
| 10 | Đường tổ 5, 6 ấp 4 | Lộ 25 | 443 | 754 | 685 | 302 | 262 | 121 | Thi công đạt 90% KL |
| 11 | Đường tổ 4, ấp Tây Nam | Gia Kiệm | 535 | 961 | 888 | 311 | 345 | 233 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 12 | Đường ngã ba ông Thận ấp Tây Kim đi Gia Tân 3 | Gia Kiệm | 1.866 | 3.122 | 2.838 | 994 | 1.099 | 746 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 13 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 1 | Gia Tân 1 | 1.423 | 2.996 | 2.724 | 964 | 1.037 | 723 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 14 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 2 | Gia Tân 1 | 1.070 | 2.132 | 1.938 | 683 | 743 | 512 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 15 | Đường ông Út Dễ | Hưng Lộc | 953 | 1.621 | 1.574 | 718 | 568 | 287 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 16 | Đường vào rẫy ông Hai Nổi | Hưng Lộc | 1.162 | 1.975 | 1.796 | 784 | 698 | 314 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 17 | Đường tổ 1,2 ấp 5 | Lộ 25 | 271 | 460 | 427 | 195 | 155 | 78 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 18 | Đường nội đồng ông Thủy ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 333 | 566 | 514 | 183 | 193 | 137 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 19 | Đường tổ 12, nối dài ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 816 | 1.254 | 1.140 | 399 | 441 | 300 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 20 | Đường tổ 2, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 338 | 701 | 637 | 223 | 246 | 168 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 21 | Đường tổ 7 đi tổ 8 nối dài | Xuân Thạnh | 376 | 640 | 582 | 259 | 219 | 104 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 22 | Đường đồi đá ấp 9/4 | Xuân Thạnh | 839 | 1.693 | 1.542 | 685 | 583 | 274 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 23 | Đường nhánh 1; 2; 3 nội đồng ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 | 1.633 | 2.776 | 2.524 | 1.118 | 959 | 447 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 24 | Đường tổ 10C ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 344 | 585 | 531 | 236 | 200 | 95 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 25 | Đường tổ 1 - 5 ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 | 366 | 621 | 603 | 266 | 230 | 107 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 26 | Đường tổ 18, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 489 | 831 | 755 | 326 | 299 | 130 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 27 | Đường tổ 5, 6 khu Bàu Ao, ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 2.100 | 4.871 | 4.428 | 1.986 | 1.648 | 794 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 28 | Đường lô 7, ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 594 | 1.402 | 1.275 | 575 | 471 | 230 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 29 | Đường liên ấp (đường bò) | Gia Kiệm | 275 | 2.862 | 2.605 | 939 | 962 | 704 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 30 | Đường số 12, ấp Đông Kim | Gia Kiệm | 1.402 | 2.618 | 2.383 | 859 | 880 | 644 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 31 | Hẻm 318, ấp Đông Kim | Gia Kiệm | 240 | 567 | 516 | 186 | 191 | 140 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 32 | Hẻm 326, ấp Đông Kim | Gia Kiệm | 190 | 398 | 362 | 131 | 134 | 98 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 33 | Hẻm rẽ nhánh từ Đông Kim (ông Thừa) đi qua Đền Vicente | Gia Kiệm | 45 | 140 | 128 | 46 | 47 | 34 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 34 | Hẻm 121 Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 171 | 339 | 309 | 111 | 114 | 83 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 35 | Hẻm 131 Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 287 | 757 | 689 | 248 | 255 | 186 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 36 | Hẻm ông Tuyến đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 190 | 342 | 311 | 112 | 115 | 84 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 37 | Đường Đông Bắc đi Ao Khoai | Gia Kiệm | 655 | 2.269 | 2.065 | 744 | 762 | 558 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 38 | Đường Đông Bắc đi Võ Dõng 1 | Gia Kiệm | 287 | 619 | 564 | 203 | 208 | 152 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 39 | Đường hẻm Đông Bắc đi Đông Kim | Gia Kiệm | 365 | 865 | 787 | 284 | 291 | 213 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 40 | Đường Tây Kim - Bàu Sậy | Gia Kiệm | 920 | 3.208 | 2.919 | 1.052 | 1.078 | 789 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 41 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 3 | Gia Tân 1 | 950 | 2.221 | 2.019 | 718 | 763 | 538 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 42 | Đường nhánh ngõ xóm 9 | Gia Tân 1 | 582 | 1.016 | 925 | 333 | 341 | 250 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 43 | Đường nhánh đường Thánh Tâm | Gia Tân 1 | 515 | 1.016 | 925 | 333 | 341 | 250 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 44 | Đường ngang Nhà thờ Đức Huy nhánh 1, 2, 3 | Gia Tân 1 | 1.747 | 3.078 | 2.801 | 1.010 | 1.034 | 757 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 45 | Đường vào rẫy ông An | Hưng Lộc | 584 | 993 | 904 | 407 | 334 | 163 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 46 | Đường Bàu Lùn | Hưng Lộc | 2.000 | 4.644 | 4.226 | 1.904 | 1.560 | 762 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 47 | Đường vào rẫy ông Dũng Dạng | Hưng Lộc | 1.133 | 3.852 | 3.505 | 1.579 | 1.294 | 632 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 48 | Đường bên hông Chùa Phổ Minh | Hưng Lộc | 229 | 842 | 766 | 345 | 283 | 138 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 49 | Đường Sáu Nhiều | Hưng Lộc | 146 | 655 | 596 | 268 | 220 | 107 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 50 | Đường Năm Sạng | Hưng Lộc | 1.000 | 2.648 | 2.410 | 1.086 | 890 | 434 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 51 | Đường Tư Công | Hưng Lộc | 2.250 | 7.180 | 6.534 | 2.944 | 2.412 | 1.177 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 52 | Đường từ lò than nhánh 1 vào nhà ông Quang | Hưng Lộc | 210 | 551 | 501 | 226 | 185 | 90 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 53 | Đường vào Tổ hợp tác cây chôm chôm | Hưng Lộc | 275 | 777 | 707 | 319 | 261 | 127 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 54 | Đường vào nhóm GAHP | Hưng Lộc | 146 | 461 | 420 | 189 | 155 | 76 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 55 | Đường Mười Xị | Hưng Lộc | 300 | 688 | 626 | 282 | 231 | 113 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 56 | Đường tổ 9, ấp 3 nhánh 1, nhánh 2 | Lộ 25 | 350 | 885 | 806 | 363 | 297 | 145 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 57 | Đường tổ 3, 4 ấp 6 | Lộ 25 | 1.046 | 1.757 | 1.599 | 720 | 590 | 288 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 58 | Đường tổ 11, ấp 5 | Lộ 25 | 630 | 1.413 | 1.286 | 579 | 475 | 232 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 59 | Đường nội đồng ông Kiều ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 300 | 457 | 416 | 150 | 154 | 112 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 60 | Đường nội đồng tổ 13 ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 248 | 493 | 448 | 162 | 166 | 121 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 61 | Đường nhánh 1 - 2 tổ 11 ấp Nam Sơn | Quang Trung | 223 | 370 | 337 | 121 | 124 | 91 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 62 | Đường tổ 14 vào thác Núi Nứa nhánh 1, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 832 | 2.041 | 1.857 | 837 | 686 | 335 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 63 | Đường tổ 14 vào thác Núi Nứa nhánh 2, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 384 | 650 | 591 | 266 | 218 | 107 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 64 | Đường tổ 4, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 97 | 190 | 173 | 78 | 64 | 31 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 65 | Đường nội đồng 9/7 | Xuân Thạnh | 263 | 448 | 408 | 184 | 151 | 74 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 66 | Đường liên tổ 13, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 1.584 | 2.862 | 2.605 | 1.173 | 962 | 469 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 67 | Đường tổ 5, ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 350 | 595 | 541 | 244 | 200 | 98 | Đang triễn khai lập CTĐT |
| 68 | Đường tổ 6, 10 ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 286 | 486 | 442 | 199 | 163 | 80 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 69 | Đường tổ 3, ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 900 | 1.530 | 1.392 | 627 | 514 | 251 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 70 | Đường tổ 20, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 1.200 | 2.040 | 1.856 | 836 | 685 | 335 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 71 | Đường Võ Dõng 1, 2, 3 Đông Bắc (khu dân cư) | Gia Kiệm | 600 | 1.020 | 928 | 335 | 343 | 251 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 72 | Đường lô 74 | Hưng Lộc | 500 | 850 | 774 | 349 | 286 | 139 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 73 | Đường nội chính bên hông nhà ông Trưởng | Hưng Lộc | 769 | 1.307 | 1.190 | 536 | 439 | 214 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 74 | Đường vào rẫy ông Ngọc Thành | Hưng Lộc | 853 | 1.450 | 1.320 | 595 | 487 | 238 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 75 | Đường vào Trường Lê Hồng Phong | Hưng Lộc | 200 | 340 | 309 | 139 | 114 | 56 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 76 | Đường vào rẫy ông Năm Hoàng | Hưng Lộc | 600 | 1.020 | 928 | 418 | 343 | 167 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 77 | Đường tổ 17, ấp 2 | Lộ 25 | 261 | 444 | 404 | 182 | 149 | 73 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 78 | Đường tổ 2, ấp 1 | Lộ 25 | 200 | 340 | 309 | 139 | 114 | 56 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 79 | Đường tổ 1, tổ 3 ấp 1 | Lộ 25 | 200 | 340 | 309 | 139 | 114 | 56 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 80 | Đường vào khu giết mổ tập trung ấp xã Lộ 25 | Lộ 25 | 490 | 833 | 758 | 342 | 280 | 137 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 81 | Đường tổ 1; 2; 3; 4 ấp 2 | Lộ 25 | 543 | 923 | 840 | 378 | 310 | 151 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 82 | Đường nhánh tổ 5, tổ 6 ấp 4 | Lộ 25 | 150 | 255 | 232 | 105 | 86 | 42 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 83 | Đường tổ 14, ấp Nam sơn | Quang Trung | 256 | 435 | 396 | 143 | 146 | 107 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 84 | Đường nhánh 1, tổ 6, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 200 | 340 | 309 | 112 | 114 | 84 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 85 | Đường nhánh 2, tổ 3, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 320 | 544 | 495 | 178 | 183 | 134 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 86 | Đường tổ 20, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 453 | 770 | 701 | 253 | 259 | 189 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 87 | Đường tổ 7a; 7b ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 400 | 680 | 619 | 223 | 228 | 167 | Đang triển khai lập CTĐT |
| Điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2015 (chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2016 - 2020) |  | 13.930 | 27.107 | 24.667 | 10.172 | 9.108 | 5.387 |  |
| 1 | Đường ông Hạ tổ 23, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 500 | 800 | 728 | 328 | 269 | 131 | Xã chuẩn NTM |
| 2 | Đường vào khu chăn nuôi ấp Tín nghĩa | Xuân Thiện | 750 | 1.200 | 1.092 | 492 | 403 | 197 | Xã chuẩn NTM |
| 3 | Đường tổ 24 - 25, nhánh 1, ấp Tín nghĩa | Xuân Thiện | 400 | 640 | 582 | 262 | 215 | 105 | Xã chuẩn NTM |
| 4 | Đường 78C nối dài | Xã Lộ 25 | 500 | 800 | 728 | 328 | 269 | 131 | Xã chuẩn NTM |
| 5 | Đường vào cánh đồng cây khô | Xã Lộ 25 | 800 | 1.280 | 1.165 | 525 | 430 | 210 | Xã chuẩn NTM |
| 6 | Đường khu chăn nuôi tập trung ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2.500 | 7.775 | 7.075 | 3.188 | 2.612 | 1.275 | Xã chuẩn NTM |
| 7 | Đường tổ 4, tổ 5 ấp 4 | Xã Lộ 25 | 240 | 408 | 371 | 167 | 137 | 67 | Xã chuẩn NTM |
| 8 | Nâng cấp đường nội đồng ấp 2 đi ấp 5 | Xã Lộ 25 | 1.600 | 2.720 | 2.475 | 1.115 | 914 | 446 | Xã chuẩn NTM |
| 9 | Đường bên hông Trường Đại học Miền Đông | Xuân Thạnh | 400 | 1.300 | 1.183 | 426 | 437 | 320 | Xã chuẩn NTM |
| 10 | Đường vành đai cụm nam ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 1.000 | 1.800 | 1.638 | 590 | 605 | 443 | Xã chuẩn NTM |
| 11 | Đường hẻm 344 Đông Kim - Xuân Thiện | Gia Kiệm | 440 | 704 | 641 | 231 | 237 | 173 | Xã chuẩn NTM |
| 12 | Đường 131 Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 371 | 594 | 540 | 195 | 199 | 146 | Xã chuẩn NTM |
| 13 | Hẻm 101, đường số 1 Tây Nam | Gia Kiệm | 230 | 368 | 335 | 121 | 124 | 91 | Xã chuẩn NTM |
| 14 | Đường số 12, Đông Kim - Xuân Thiện giai đoạn 02 | Gia Kiệm | 315 | 504 | 459 | 165 | 169 | 124 | Xã chuẩn NTM |
| 15 | Hẻm 152, đường Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 360 | 576 | 524 | 189 | 194 | 142 | Xã chuẩn NTM |
| 16 | Đường nội đồng Dốc Mơ 3 | Gia Tân 1 | 1.595 | 2.552 | 2.322 | 837 | 857 | 628 | Xã chuẩn NTM |
| 17 | Đường giáp ranh cao su xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 700 | 1.120 | 1.019 | 367 | 376 | 276 | Xã chuẩn NTM |
| 18 | Đường nội đồng suối Đỏ | Gia Tân 1 | 1.032 | 1.651 | 1.503 | 542 | 555 | 406 | Xã chuẩn NTM |
| 19 | Đường Ao Tằm | Gia Tân 1 | 197 | 315 | 287 | 103 | 106 | 78 | Xã chuẩn NTM |
| 20 | Đường Dốc Đất, Vườn Na nối dài | Gia Tân 2 | 1.100 | 1.760 | 1.602 | 577 | 591 | 433 |  |
| 21 | Đường Dốc Đất khu chăn nuôi ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 1.800 | 2.880 | 2.621 | 945 | 968 | 708 |  |
| 22 | Đường đập ông Thọ, ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 850 | 1.360 | 1.238 | 446 | 457 | 335 | Xã chuẩn NTM |
| 23 | Đường kinh tế 1, ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 1.470 | 2.352 | 2.140 | 771 | 790 | 579 | Xã chuẩn NTM |
| 24 | Đường cánh đồng Tám - đập Thọ, ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 516 | 826 | 751 | 271 | 277 | 203 | Xã chuẩn NTM |
| 25 | Đường ngang số 5, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 548 | 877 | 798 | 288 | 295 | 216 | Xã chuẩn NTM |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XHH ĐIỆN HẠ THẾ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỐNG NHẤT (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế (m) | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư | Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư (triệu đồng) | Chi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng cộng | Phân chia nguồn vốn |  |
|  |  |  |  |  | Số QĐ cơ quan ban hành | Ngày, tháng ban hành |  | Ngân sách huyện | Tổng vốn huy động Nhân dân đóng góp |  |
| Thực hiện đầu tư chuyển tiếp năm 2014 đến 2015 |  |  |  |  |  | 1.962 | 981 | 981 |  |
| 1 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA | Xã Hưng Lộc | 3.500 | 2014 - 2015 | 883/QĐ-UBND | 02/01/2014 | 1.458 | 729 | 729 | Hoàn thành đưa vào SD |
| 2 | Tuyến hạ thế sau các TBA | Lộ 25 | 2.500 | 2014 - 2015 | 880/QĐ-UBND | 02/01/2014 | 504 | 252 | 252 | Hoàn thành đưa vào SD |
| Thực hiện đầu tư năm 2015 |  |  |  |  |  | 4.966 | 2.483 | 2.483 |  |
| 1 | Tuyến ấp 9/4 | Xuân Thạnh |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - | Đang tổ chức khảo sát lập CTĐT -BCKTKT |
| 2 | Tuyến Hai Nổi | Hưng Lộc |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 3 | Tuyến Tư Hiếu nối dài | Hưng Lộc |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 4 | Tuyến vào rẫy Hai Tình cũ | Hưng Lộc |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 5 | Tuyến Tư Công nối dài | Hưng Lộc |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 6 | Tuyến bàu Bảy Ghe | Hưng Lộc |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 7 | Tuyến Ba Tấn | Hưng Lộc |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 8 | Tuyến Ba Báu nối dài | Hưng Lộc |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 9 | Tuyến hạ thế tổ 16, ấp 2 | Lộ 25 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 10 | Tuyến ấp 5 | Lộ 25 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 11 | Đường dây hạ thế khu dân cư Đồi Trọc | Gia Kiệm | 1.500 | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 12 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA xã Gia Kiệm (gồm các tuyến: Tuyến Đông Bắc + tuyến sau trạm biến áp Đông Kim 4 + tuyến nối tiếp đường Đông Bắc Võ Dõng 1) | Gia Kiệm | 1.865 | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 13 | Tuyến nối tiếp đường Đông Bắc Võ Dõng 1 | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 14 | Tuyến nhánh rẽ vào Đồng Tám ấp Đông Kim | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 15 | Tuyến Đông Bắc | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 16 | Tuyến ông Hoàng | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 17 | Tuyến đường số 12, ấp Đông Kim | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 18 | Tuyến đường Tây Kim - Thanh Bình | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 19 | Tuyến đường nhánh rẽ Tây Kim - khu Bàu Sậy | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 20 | Tuyến nhánh rẽ đường Võ Dõng 3 khu Bàu Sậy | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 21 | Tuyến đường Tây Kim - khu Bàu Sậy | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 22 | Tuyến cầu suối 3, ấp Tây Kim | Gia Kiệm |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 23 | Tuyến khu tái định cư | Bàu Hàm 2 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 24 | Tuyến Nguyễn Thái Học nối dài | Bàu Hàm 2 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 25 | Tuyến Ngô Quyền 6 nối dài (cánh đồng Ngô Quyền) | Bàu Hàm 2 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 26 | Tuyến Đồi Đông (đường dây hạ thế và trạm biến áp 3x50 KVA cấp điện khu Đông, ấp Nguyễn Huệ) | Quang Trung | 2.000 | 2015 - 2017 | 636/QĐ-UBND | 03/5/2015 | 720 | 360 | 360 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 27 | Tuyến Lê Lợi (đường dây hạ thế và trạm biến áp 3x25 KVA cấp điện cho tổ 4, ấp Lê Lợi) | Quang Trung | 1.000 | 2015 - 2017 | 634/QĐ-UBND | 03/5/15 | 698 | 349 | 349 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 28 | Tuyến tổ 12, ấp Nguyễn Huệ 2 (đường dây hạ thế và trạm biến áp 3x50 KVA cấp điện cho tổ 12, ấp Nguyễn Huệ) | Quang Trung | 2.000 | 2015 - 2017 | 635/QĐ-UBND | 03/5/2015 | 660 | 330 | 330 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 29 | Tuyến tổ 14, ấp Lê Lợi 1 | Quang Trung |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - | Đang tổ chức khảo sát lập CTĐT - BCKTKT |
| 30 | Tuyến Đức Huy | Gia Tân 1 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 31 | Tuyến ông Thổ Khuyển tổ 22 | Xuân Thiện |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 32 | Tuyến ông Cao Văn Đồ tổ 22 | Xuân Thiện |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 33 | Tuyến ông Út Chí | Xuân Thiện |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 34 | Tuyến ông Hùng Phước | Xuân Thiện |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 35 | Tuyến Cây Da | Xuân Thiện |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 36 | Tuyến tổ 22 | Xuân Thiện |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 37 | Tuyến tổ 15 | Xuân Thiện |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 38 | Tuyến Tây Bạch Lâm (đường dây hạ thế khu Tây Bạch Lâm cấp điện khu chăn nuôi tập trung) | Gia Tân 2 | 6.700 | 2015 - 2017 | 907/QĐ-UBND | 24/3/2015 | 2.586 | 1.293 | 1.293 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 39 | Tuyến Đức Long (đường dây hạ thế nối tiếp sau TBA Vườn Xoài 2) | Gia Tân 2 | 800 | 2015 - 2017 | 108/QĐ-UBND | 25/5/2015 | 302 | 151 | 151 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 40 | Tuyến khu hoa cây cảnh Đức Long 3 (đường dây hạ thế nội đồng Đức Long 2, 3) | Gia Tân 2 | 1.100 | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - | Đang tổ chức khảo sát lập CTĐT -BCKTKT |
| 41 | Đường dây hạ thế tuyến đồi đá Tân Yên | Gia Tân 3 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 42 | Đường dây hạ thế tuyến Dốc Đất | Gia Tân 3 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 43 | Tuyến nhánh rẽ hạ thế cánh đồng rau Tân Yên, xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 3.000 | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 44 | Đường dây hạ thế nhánh rẽ trụ 094/021 sau TBA Phúc Nhạc 3 | Gia Tân 3 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 45 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Quang Trung | Quang Trung |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |
| 46 | Đường điện hạ thế vào khu chăn nuôi tập trung cánh đồng 78C | Lộ 25 |  | 2015 - 2017 |  |  |  | - | - |  |