| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2015 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nguồn NSTT |  |  |  | 321.601 | 272.116 | 142.432 | 87.340 | 2.030 | 2.030 | 87.340 | 0 |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 321.601 | 272.116 | 142.432 | 52.315 | 1.743 | 1.790 | 52.268 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 258.100 | 213.787 | 142.096 | 27.085 | 633 | 293 | 27.425 |  |
| 1 | Đường Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 2012-2013 | 1860/QĐ-UBND 07/3/2011 | 18.853 | 14.733 | 14.330 | 403 |  |  | 403 | Đã tất vốn đầu tư |
| 2 | Cầu số 4 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2013-2014 | 1910/QĐ-UBND 14/6/2012 | 5.330 | 5.136 | 3.637 | 601 | 40 |  | 641 | Đã tất vốn đầu tư |
| 3 | Đường Lạc Sơn Xuân Thiện | Quang Trung | 2012-2013 | 6055/QĐ-UBND 22/12/2011 | 12.535 | 10.884 | 9.389 | 1.495 |  |  | 1.495 | Đã tất vốn đầu tư |
| 4 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 2012-2014 | 4411/QĐ-UBND 31/10/2012 | 9.354 | 8.600 | 3.027 | 573 |  |  | 573 | Đã tất vốn đầu tư |
| 5 | Đường Bàu Ao Sông Nhạn | Xuân Thạnh | 2013-2014 | 4412/QĐ-UBND 31/10/2012 | 6.608 | 5.534 | 4.714 | 820 |  |  | 820 | Đã tất vốn đầu tư |
| 6 | Đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Quang Trung | 2013-2015 | 2400/QĐ-UBND 22/7/2013 | 7.386 | 6.715 | 3.700 | 3.000 |  |  | 3.000 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 7 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 17.939 | 5.400 | 2.200 |  |  | 2.200 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 8 | Cầu Bến Tẹc | Bàu Hàm 2 | 2013-2014 | 4416/QĐ-UBND 31/10/2012 | 6.365 | 4.916 | 2.550 | 766 |  |  | 766 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 9 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 2012-2013 | 928/QĐ-UBND 10/5/2010 | 33.670 | 29.708 | 27.060 | 1.335 | 45 |  | 1.380 | Đã tất vốn đầu tư |
| 10 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 2011-2012 | 3269/QĐ-UBND 28/10/2010 | 7.659 | 7.656 | 7.122 | 534 |  |  | 534 | Đã tất vốn đầu tư |
| 11 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2012-2014 | 6201/QĐ-UBND 30/12/2011 | 6.361 | 5.718 | 5.673 | 45 |  |  | 45 | Đã tất vốn đầu tư |
| 12 | Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng | Hưng Lộc | 2013-2014 | 2059/QĐ-UBND 19/6/2013 | 4.319 | 3.905 | 3.590 | 315 |  |  | 315 | Đã tất vốn đầu tư |
| 13 | Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng | Quang Trung | 2013-2014 | 2434/QĐ-UBND 31/10/2012 | 3.501 | 3.501 | 2.711 | 790 |  |  | 790 | Đã tất vốn đầu tư |
| 14 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  | 3358/QĐ-UBND 05/11/2010 | 42.014 | 21.552 | 20.490 | 1.035 |  |  | 1.035 | Đã tất vốn đầu tư |
| 15 | Trường TH Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 3155/QĐ-UBND 25/9/2013 | 33.412 | 30.424 | 2.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | Thi công đạt 40% KL |
| 16 | Cải tạo Trường TH Hoàng Văn Thụ | Lộ 25 | 2014-2016 | 3624/QĐ-UBND 18/6/2014 | 2.710 | 2.582 | 1.570 | 1.012 |  |  | 1.012 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 17 | Cải tạo Trường TH Lê Lợi | Quang Trung | 2014-2015 | 3623/QĐ-UBND 18/6/2014 | 3.809 | 3.463 | 2.339 | 1.124 |  |  | 1.124 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 18 | Xây dựng nhà tiếp dân cho Công an huyện | Xuân Thạnh | 2014-2015 | 3490/QĐ-UBND 16/6/2014 | 5.088 | 4.775 | 2.150 | 2.750 |  | 125 | 2.625 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 19 | Xây dựng nhà tiếp dân, nhà hỏi cung, nhà xe cho Viện Kiểm sát | Xuân Thạnh | 2014-2015 | 4291/QĐ-UBND 17/7/2014 | 2.314 | 2.314 | 1.070 | 577 | 500 |  | 1.077 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 20 | Cải tạo sửa chữa UBND xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2013-2014 | 2623/QĐ-UBND 02/8/2013 | 2.245 | 2.341 | 2.100 | 140 |  |  | 140 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 21 | Sửa chữa trụ sở đài truyền thanh | Xuân Thạnh | 2014-2015 | 4537/QĐ-UBND 06/8/2014 | 2.407 | 2.188 | 1.070 | 1.000 |  |  | 1.000 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 22 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa | Hưng Lộc | 2014-2015 | 5967/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.021 | 928 |  | 500 |  |  | 500 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 23 | Cải tạo văn phòng ấp Hưng Hiệp | Hưng Lộc | 2014-2015 | 5959/QĐ-UBND 30/10/2014 | 553 | 520 |  | 390 |  |  | 390 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 24 | Trạm biến áp và đường điện hạ thế và khu giết mổ tập trung xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014-2015 | 5952/QĐ-UBND 30/10/2014 | 244 | 238 | 12 | 226 |  | 19 | 207 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 25 | Đường tổ 8, tổ 10, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2011-2013 | 6172/QĐ-UBND 30/12/2011 | 2.896 | 2.872 | 2.621 | 251 |  | 149 | 102 | Tất toán vốn đầu tư |
| 26 | Sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2012-2013 | 819/QĐ-UBND 12/3/2012 | 2.859 | 2.814 | 2.761 | 53 |  |  | 53 | Tất toán vốn đầu tư |
| 27 | Trường MG Hoa Mai | Hưng Lộc | 2012-2014 | 66/QĐ-UBND 10/01/2012 | 11.205 | 10.352 | 9.579 | 150 |  |  | 150 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 28 | Cải tạo sửa chữa TTVH - Học tập cộng đồng xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 4368/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 | 1.725 | 1.479 | 1.431 | - | 48 |  | 48 | Tất toán vốn đầu tư |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 63.501 | 58.329 | 336 | 25.230 | 1.110 | 1.497 | 24.843 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Hoa Cúc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 3599/QĐ-UBND 31/10/2013 | 14.898 | 13.555 |  | 5.220 |  |  | 5.220 | Thi công đạt 80% KL |
| 2 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2014-2016 | 5955/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.555 | 1.414 |  | 500 |  |  | 500 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 3 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi | Xã Lộ 25 | 2014-2016 | 5977/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.396 | 4.055 |  | 1.540 |  |  | 1.540 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 4 | Cải tạo, mở rộng văn phòng ấp Nam Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5968/QĐ-UBND 30/10/2014 | 947 | 902 | 30 | 690 |  |  | 690 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 5 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lạc Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5856/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 6 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 2 | Q. Trung | 2014-2016 | 5948/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 7 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bắc Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5965/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 8 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 2 | Q. Trung | 2014-2016 | 5953/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 9 | Xây dựng Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 1 | Q. Trung | 2014-2016 | 5949/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 10 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 1 | Q. Trung | 2014-2016 | 5954/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 11 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5985/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.069 |  | 950 |  |  | 950 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 12 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5960/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.069 |  | 950 |  | 950 | - | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 13 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phúc Nhạc 2 | Gia tân 3 | 2014-2016 | 5985/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.069 |  | 950 |  |  | 950 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 14 | Mở rộng hội trường UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 2014-2016 | 5966/QĐ-UBND 30/10/2014 | 3.029 | 2.654 |  | 1.060 | 500 |  | 1.560 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 15 | Trụ sở khối Vận xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2014-2016 | 5860/QĐ-UBND; 28/10/2014 | 2.889 | 2.643 |  | 1.020 |  | 103 | 917 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 16 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 5859/QĐ-UBND; 28/10/2014 | 1.909 | 1.735 |  | 670 |  |  | 670 | Thi công đạt 80% KL |
| 17 | Xây dựng hội trường UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2015 | 5976/QĐ-UBND; 30/10/2014 | 2.982 | 2.670 |  | 1.050 |  |  | 1.050 | Thi công đạt 80% KL |
| 18 | Xây dựng tường rào nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015 | 5972/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.758 | 4.325 |  | 1.000 |  | 444 | 556 | Vướng giải phóng mặt bằng |
| 19 | Sửa chữa trụ sở BCH Quân sự huyện | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5560/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 | 1.166 | 1.060 |  | 700 |  |  | 700 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 20 | Trụ sở Ban CHQS xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 5951/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.801 | 1.637 |  | 650 |  |  | 650 | Thi công đạt 60% KL |
| 21 | Trụ sở Ban CHQS xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2014-2016 | 5974/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.315 | 1.195 |  | 460 |  |  | 460 | Thi công đạt 60% KL |
| 22 | Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 5971/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.512 | 1.440 |  | 550 |  |  | 550 | Thi công đạt 60% KL |
| 23 | Trụ sở Ban CHQS xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 5970/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.521 | 1.449 |  | 550 |  |  | 550 | Thi công đạt 60% KL |
| 24 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia tân 1 | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1990/QĐ-UBND 22/6/2015 | 1.813 | 1.765 |  | 400 |  |  | 400 | Thi công đạt 60% KL |
| 25 | Trung tâm VH xã Gia Tân 1 (hạng mục cải tạo, bổ sung các hạng mục phụ) | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1999/QĐ-UBND 19/6/2015 | 2.368 | 2.262 |  | 400 |  |  | 400 | Thi công đạt 60% KL |
| 26 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1621/QĐ-UBND 21/5/2015 | 853 | 776 |  | 700 |  |  | 700 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 27 | Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5975/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.340 | 1.218 | 40 |  | 380 |  | 380 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 28 | Sửa chữa trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5609/QĐ-UBND 20/10/2014 | 1.739,0 | 1.581 | 50 |  | 230 |  | 230 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| II | Dự phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng XHH GTNT |  |  |  |  |  |  | 15.990 |  |  | 15.990 | Đã giải ngân 6 tháng đầu năm 2015 |
| III | Trả nợ vốn vay ưu đãi giai đoạn 2008 - 2014 |  |  |  |  |  |  | 17.810 |  |  | 17.810 | Đã chi hoàn trả vốn vay ưu đãi |
| IV | Chủ trương đầu tư; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | 1.225 | 287 | 240 | 1.272 |  |
| 1 | Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 2329/QĐ-UBND 17/7/2015 | 3.277 |  |  | 40 |  |  | 40 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa khối Nhà công vụ huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1888/QĐ-UBND 10/6/2015 | 2.234 |  |  | 40 |  |  | 40 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 3 | Trường MG Quang Trung A | Q. Trung | 2016-2018 | 1561/QĐ-UBND 15/5/2015 | - |  |  | 50 | 150 |  | 200 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 4 | Trường MG Quang Trung B (mở rộng) | Q. Trung | 2016-2018 | 2329/QĐ-UBND 17/7/2015 | 3.101 |  |  | 50 | 30 | - | 80 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh | XThạnh | 2015-2017 | 2100/QĐ-UBND 26/6/2015 | 1.441,0 |  |  | 10 |  |  | 10 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 6 | Cải tạo sửa chữa Trường THCS Hùng Vương | XThạnh | 2016-2018 | 2267/QĐ-UBND 14/7/2015 | 5.081 |  |  | 40 | 107 |  | 147 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 7 | Đường vào cầu Bến Tẹc | B.Hàm 2 | 2016-2018 | 4053/QĐ-UBND 30/10/2015 | 6.733 |  |  | 50 |  | 10 | 40 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 8 | Đường tổ 8 đi Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2016-2018 | 3369/QĐ-UBND 08/9/2015 | 2.247 |  |  | 50 |  | 10 | 40 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 9 | Cầu Quay | Gia Tân 3 | 2016-2018 | 4052/QĐ-UBND; 30/10/2015 | 1.977 |  |  | 50 |  |  | 50 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 10 | Cầu 1 Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 2016-2018 | 905/QĐ-UBND 24/3/2015 | - |  |  | 50 |  | 50 | - | Đã phê duyệt CTĐT |
| 11 | Cầu Đức Long 1 | Gia Tân 2 | 2016-2018 | 903/QĐ-UBND 24/3/2015 | - |  |  | 50 |  | - | 50 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 12 | Cầu 2 Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 2016-2018 | 1234/QĐ-UBND 07/4/2015 | - |  |  | 50 |  | 50 | - | Đã phê duyệt CTĐT |
| 13 | Cải tạo Trung tâm VH xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 2016-2018 | 2330/QĐ-UBND 17/7/2015 | 2.525 |  |  | 40 |  |  | 40 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 14 | Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện | X. Thiện | 2015-2017 | 1554/QĐ-UBND 14/5/2015 | 2.391 |  |  | 40 |  |  | 40 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 15 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1562/QĐ-UBND 15/5/2015 | 1.130 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 16 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94 | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1563/QĐ-UBND 15/5/2015 | 879 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 17 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1564/QĐ-UBND 15/5/2015 | 958 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 18 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 2 | Xã Gia Kiệm | 2015-2018 | 3363/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 | 1.148 | 86 |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 19 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 1 | Xã Gia Kiệm | 2015-2017 | 3431/QĐ-UBND ngay 14/9/2015 | 1.168 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 20 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1550/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.087 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 21 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 2 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1829/QĐ-UBND 03/6/2015 | 1.418 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 22 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1551/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.118 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 23 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1513/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 24 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1514/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 25 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1515/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 26 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1516/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.019 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 27 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1517/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 28 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1518/QĐ-UBND 08/5/2015 | 470 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 29 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1620/QĐ-UBND 21/5/2015 | 729 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 30 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1621/QĐ-UBND 21/5/2015 | 853 |  |  | 30 |  |  | 30 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 31 | Trụ sở UBND huyện (hạng mục Phòng họp 2) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | - | Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT |
| 32 | Trụ sở Ban CHQS huyện (hạng mục sửa chữa tiền sảnh và bổ sung trang thiết bị) | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 3954/QĐ-UBND 26/10/2015 |  |  |  | 20 |  | 20 | - | Đã phê duyệt CTĐT |
| 33 | Mua sắm thiết bị VP tiếp dân Viện Kiểm sát huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 3928/QĐ-UBND 20/10/2015 |  |  |  | 10 |  | 10 | - | Đã phê duyệt CTĐT |
| 34 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 2015-2017 | 3512/QĐ-UBND 18/9/2015 |  |  |  | 10 |  | 10 | - | Đã phê duyệt CTĐT |
| 35 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Q. Trung | Quang Trung | 2015-2017 | 3513/QĐ-UBND 18/9/2015 |  |  |  | 10 |  | 10 | - | Đã phê duyệt CTĐT |
| 36 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | - | Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT |
| 37 | Trụ sở Công an xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | - | Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT |
| 38 | Trường TH Xuân Thạnh (Khu A1 - C1) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | - | Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT |
| 39 | Trường THCS Gia Kiệm (hạng mục khu hiệu bộ) | Gia Kiệm |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | - | Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT |
| 40 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Kiệm | Gia Kiệm | 2015-2017 | 3496/QĐ-UBND 16/9/2015 |  |  |  | 25 |  | 10 | 15 | Đã phê duyệt CTĐT |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn khai thác quỹ đất năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Nguồn khai thác quỹ đất năm 2015 |  |  |  | 79.079 | 79.372 | 69.208 | 701 | 20.800 | - | 8.000 | 12.800 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 14.757 | 14.757 | 13.617 | 597 | 7.780 | 0 | 3.000 | 4.780 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở khối Nông lâm | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5433/QĐ-UBND 01/10/2014 | 1.655 | 1.655 | 1.504 | 55 | 1.000 |  | - | 1.000 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa TT Bồi dưỡng chính trị huyện | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5180/QĐ-UBND 19/9/2014 | 5.381 | 5.381 | 4.835 | 492 | 3.000 |  | 3.000 | - | Bổ sung bằng nguồn tạm ứng NS tỉnh năm 2015 |
| 3 | Sửa chữa trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5609/QĐ-UBND 20/10/2014 | 1.739 | 1.739 | 1.581 | 50 | 1.280 |  |  | 1.280 | Thi công đạt 90% KL |
| 4 | Kho lưu trữ Huyện ủy Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015 | 4755/QĐ-UBND 26/8/2014 | 5.982 | 5.982 | 5.697 | 0 | 2.500 |  |  | 2.500 | Thi công đạt 90% KL |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 64.322 | 64.615 | 55.591 | 104 | 13.020 | - | 5.000 | 8.020 |  |
| 1 | Trường Mầm non Bình Minh | Bàu Hàm 2 | 2015 | 5859/QĐ-UBND; 28/10/2014 | 5.871 | 6.164 | 5.603 | 50 | 1.000 |  |  | 1.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 2 | Đường Chu Văn An - Định Quán | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 2399/QĐ-UBND; 22/7/2014 | 12.238 | 12.238 | 11.125 |  | 290 |  |  | 290 | Thi công đạt 95% KL |
| 3 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài | Q. Trung | 2014-2016 | 5964/QĐ-UBND 30/10/2010 | 12.585 | 12.585 | 10.943 |  | 400 |  |  | 400 | Thi công đạt 20% KL |
| 4 | Mương thoát nước khu vực tổ 4, tổ 5, ấp 9/4, xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 2.015 | 5855/QĐ-UBND 28/10/2014 | 3.484 | 3.484 | 3.167 |  | 1.200 |  | 1.200 | - | Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu |
| 5 | Cải tạo Cơ sở 2 Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 2014-2016 | 5947/QĐ-UBND 30/10/2014 | 3.146 | 3.146 | 2.860 |  | 1.110 |  | - | 1.110 | Thi công đạt 95% KL |
| 6 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn hạng mục: Cổng hàng rào và hệ thống thoát nước | Gia Kiệm | 2014-2016 | 5956/QĐ-UBND 30/10/2014 | 896 | 896 | 815 |  | 650 |  |  | 650 | Thi công đạt 95% KL |
| 7 | Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5975/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.340 | 1.340 | 1.218 | 40 | 470 |  |  | 470 | Thi công đạt 95% KL |
| 8 | Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của Văn phòng một cửa và Thanh tra huyện | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5973/QĐ-UBND 30/10/2014 | 583 | 583 | 530 | 14 | 200 |  |  | 200 | Thi công đạt 95% KL |
| 9 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1513/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  | 500 |  |  | 500 | Thi công đạt 95% KL |
| 10 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1514/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  | 500 |  |  | 500 | Thi công đạt 95% KL |
| 11 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1515/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  | 500 |  |  | 500 | Thi công đạt 95% KL |
| 12 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1516/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.019 | 1.019 | 926 |  | 500 |  |  | 500 | Thi công đạt 95% KL |
| 13 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1517/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  | 500 |  |  | 500 | Thi công đạt 95% KL |
| 14 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1518/QĐ-UBND 08/5/2015 | 470 | 470 | 427 |  | 400 |  |  | 400 | Thi công đạt 95% KL |
| 15 | Cải tạo sửa chữa trường mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 2.647 | 2.647 | 2.406 |  | 300 |  |  | 300 | Thi công đạt 95% KL |
| 16 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1620/QĐ-UBND 21/5/2015 | 729 | 729 | 663 |  | 600 |  |  | 600 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 17 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đông Du | Gia tân 1 | 2015-2017 | 884/QĐ-UBND 23/3/2015 | 1.610 | 1.610 | 1.533 |  | 400 |  | 400 | - | Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu |
| 18 | Cải tạo sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 2986/QĐ-UBND 10/8/2015 | 2.306 | 2.306 | 2.197 |  | 1.000 |  | 1.000 | - | Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu |
| 19 | Cải tạo sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 2100/QĐ-UBND 26/6/2015 | 1.441 | 1.441 | 1.372 |  | 500 |  | 500 | - | Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu |
| 20 | Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 3497/QĐ-UBND 16/9/2015 | 6.500 | 6.500 | 5.850 |  | 1.000 |  | 1.000 | - | Bổ sung bằng nguồn tạm ứng NS tỉnh năm 2015 |
| 21 | Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 2329/QĐ-UBND 17/7/2015 | 3.277 | 3.277 | 156 |  | 1.000 |  | 900 | 100 | Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương xây dựng nông thôn mới năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch điều chỉnh giữa năm 2015 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn vốn vay |  |  |  | 92.713 | 84.548 | 18.310 | 47.484 | 0 | 0 | 47.484 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 66.657 | 60.943 | 18.120 | 32.540 | 0 | 0 | 32.540 |  |
| 1 | Trường TH Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 3118/QĐ-UBND 24/9/2013 | 17.781 | 16.620 | 5.620 | 11.000 |  |  | 11.000 | Nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 3156/QĐ-UBND 25/9/2013 | 36.211 | 32.919 | 6.700 | 16.540 |  |  | 16.540 | Thi công đạt 95% KL |
| 3 | Trường Mẫu giáo Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 3588/QĐ-UBND 30/10/2013 | 12.665 | 11.404 | 5.800 | 5.000 |  |  | 5.000 | Nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 26.056 | 23.605 | 190 | 14.944 | 0 | 0 | 14.944 |  |
| 1 | Đường liên huyện ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 2600/QĐ-UBND 14/10/2010 | 16.912 | 15.375 | 50 | 11.614 |  |  | 11.614 | Thi công đạt 60% KL |
| 2 | Trường Mầm non Bình Minh | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 4353/QĐ-UBND 22/7/2014 | 5.871 | 5.300 | 50 | 1.050 |  |  | 1.050 | Thi công đạt 95% KL |
| 3 | Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 3 | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 5943/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.193 | 1.068 | 30 | 600 |  |  | 600 | Nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| 4 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 5854/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.035 | 926 | 30 | 840 |  |  | 840 | Nông thôn mới |
| 5 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 5857/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.045 | 936 | 30 | 840 |  |  | 840 | Nghiệm thu đưa vào sử dụng |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | KH vốn bổ sung 06 tháng cuối năm 2015 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 8.481 | 7.815 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 |  |
| 1 | Mương thủy lợi đập Tín Nghĩa 1 xã Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015-2016 | 1193/QĐ-UBND 04/02/2015 | 918 | 874 |  | 800 |  |  | 800 | Thi công đạt 30% KL |
| 2 | Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1554/QĐ-UBND 14/5/2015 | 2.391 | 2.239 |  | 1.000 |  |  | 1.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 3 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1564/QĐ-UBND 15/5/2015 | 958 | 871 |  | 600 |  |  | 600 | Thi công đạt 95% KL |
| 4 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94 | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1563/QĐ-UBND 15/5/2015 | 879 | 799 |  | 600 |  |  | 600 | Thi công đạt 95% KL |
| 5 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1562/QĐ-UBND 15/5/2015 | 1.130 | 1.028 |  | 600 |  |  | 600 | Thi công đạt 95% KL |
| 6 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1550/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.087 | 988 |  | 500 |  |  | 500 | Thi công đạt 95% KL |
| 7 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1551/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.118 | 1.016 |  | 500 |  |  | 500 | Thi công đạt 95% KL |
| 8 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2014-2016 | 5955/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.555 | 1.414 |  | 800 |  |  | 800 | Thi công đạt 95% KL |
| 9 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi | Xã Lộ 25 | 2014-2016 | 5977/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.396 | 4.055 |  | 1.800 |  |  | 1.800 | Thi công đạt 95% KL |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | KH vốn bổ sung 06 tháng cuối năm 2015 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 5.018 | 4.626 | 0 | 18.100 | 17.375 | 0 | 35.475 |  |
| 1 | Nạo vét và kè đá hộc mương Suối Lầy | Xã Gia Tân 3 | 2014-2016 | 6854/QĐ-UBND 29/12/2014 | 1.471 | 1.401 |  | 1.000 |  |  | 1.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 2 | Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên | Xã Gia Tân 3 | 2014-2016 | 6853/QĐ-UBND 29/12/2013 | 3.547 | 3.225 |  | 2.000 |  |  | 2.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 3 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 17.939 | 5.400 | 2.000 |  |  | 2.000 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 4 | Đường Chu Văn A, Định Quán | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 2399/QĐ-UBND 22/7/2014 | 12.238 | 11.125 | 70 | 4.000 |  |  | 4.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 5 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài | Q. Trung | 2014-2016 | 5964/QĐ-UBND 30/10/2010 | 12.585 | 10.943 | 70 | 4.000 |  |  | 4.000 | Thi công đạt 20% KL |
|  | Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình XHH GTNT năm 2015 |  |  |  |  |  |  | 5.100 | 17.375 |  | 22.475 | Đã giải ngân 06 tháng đầu năm 2015 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2014 chuyển sang năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | KH vốn bổ sung 06 tháng cuối năm 2015 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 2.995 | 2.995 | 1.735 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |  |
| 1 | Điện trung thế và TBA vào khu chăn nuôi phía Tây Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 4.500 m | 2013-2014 | 2363/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 | 2.995 | 2.995 | 1.735 | 1.260 |  |  | 1.260 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 2 | Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng điện hạ thế phục vụ SXNN năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 | Đã chi hỗ trợ đầu tư 06 tháng đầu năm 2015 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn kết dư ngân sách năm 2014 chuyển sang năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Dự kiến KH vốn 06 tháng cuối năm 2015 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 26.203 | 24.176 | 11.833 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 |  |
| I | Danh mục dự án bổ sung sau quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |  | 17.618 | 16.372 | 11.833 | 2.450 | 0 | 0 | 2.450 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở khối Nông lâm | Xuân Thạnh |  | 5433/QĐ-UBND 01/10/2014 | 1.654 | 1.634 | 53 | 550 |  |  | 550 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 2 | Trường MG Hoa Mai | Hưng Lộc | 2012-2014 | 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 | 11.205 | 10.352 | 9.579 | 500 |  |  | 500 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 3 | Văn phòng một cửa + hội trường xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2012-2014 | 1660/QĐ-UBND 17/5/2013 | 3.419 | 3.168 | 2.161 | 1.000 |  |  | 1.000 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 4 | Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5975/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.340 | 1.218 | 40 | 400 |  |  | 400 | Thi công đạt 95% KL |
| II | Các dự án xây dựng hạ tầng các xã đạt NTM năm 2015 |  | 8.585 | 7.804 | - | 3.050 | - | - | 3.050 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa khối nhà công vụ huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1888/QĐ-UBND 10/6/2015 | 2.234 | 2.031 |  | 750 |  |  | 750 | Thi công đạt 95% KL |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1546/QĐ-UBND 13/5/2015 | 3.704 | 3.367 |  | 1.300 |  |  | 1.300 | Thi công đạt 95% KL |
| 3 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 2.647 | 2.406 |  | 1.000 |  |  | 1.000 | Thi công đạt 95% KL |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch vốn điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2015 | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chuyển tạm ứng | Dự toán |  |  |
|  | Tổng cộng |  | 144.015 | 130.971 | 4.347 | 5.153 | 4.661 | 491 | 5.153 |  |
|  | Ngân sách tập trung |  | 102.485 | 93.217 | 4.347 | 4.153 | 3.854 | 299 | 4.153 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 | 11.205 | 10.186 | 4.347 | 127 | - | 127 | 127 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 2 | Đường trung tâm Hưng Lộc | 504/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 | 21.657 | 19.688 |  | 1.431 | 1.431 | - | 1.431 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 3 | Trường TH Hưng Lộc | 3155/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 33.412 | 30.424 |  | 1.423 | 1.423 | - | 1.423 | Thi công đạt 40% KL |
| 4 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | 3156/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 36.211 | 32.919 |  | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 5 | Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43, ấp Trần Cao Vân |  |  |  |  | 172 | - | 172 | 172 | Nghiệm thu đưa vào SD |
|  | Nguồn kết dư ngân sách |  | 5.319 | 4.835 | - | 128 | 128 | - | 128 |  |
| 1 | Sửa chữa TT. Bồi dưỡng chính trị huyện | 5180/QĐ-UBND 19/9/2014 | 5.319 | 4.835 |  | 128 | 128 | - | 128 | Nghiệm thu đưa vào SD |
|  | Nguồn vốn vay XD NTM |  | 36.211 | 32.919 | - | 871 | 679 | 192 | 871 |  |
| 1 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | 3156/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 36.211 | 32.919 |  | 679 | 679 | - | 679 | Thi công đạt 95% KL |
| 2 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 1 | 4712/QĐ-UBND 22/8/2014 | 750 | 671 |  | 29 | - | 29 | 29 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 3 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 2 | 4709/QĐ-UBND 22/8/2014 | 750 | 671 |  | 29 | - | 29 | 29 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 4 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 2 | 4711/QĐ-UBND 22/8/2014 | 750 | 671 |  | 29 | - | 29 | 29 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 5 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phan Bội Châu | 4754/QĐ-UBND 26/8/2014 | 1.050 | 940 |  | 105 | - | 105 | 105 | Nghiệm thu đưa vào SD |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ ngân sách huyện Trảng Bom (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | KH vốn bổ sung 06 tháng cuối năm 2015 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  | 6.365 | 4.916 | 2.250 | 500 | 500 | 0 | 1.000 |  |
| 1 | Cầu Bến Tẹc | Bàu Hàm 2 | 2013-2014 | 4416/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 6.365 | 4.916 | 2.250 | 500 | 500 |  | 1.000 | Nghiệm thu đưa vào SD |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

|  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Tr. đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch bổ sung cuối năm 2015 | Ghi chú |
|  | Tổng cộng |  | 158.979 | 137.317 | 6.804 | 37.625 |  |
| 1 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 19.688 | 1.969 | 4.000 | Nghiệm thu đưa vào SD |
| 2 | Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 6853/QĐ-UBND 29/12/2013 | 3.547 | 3.225 |  | 1.225 | Thi công đạt 95% KL |
| 3 | Đường Chu Văn An, Định Quán | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 2399/QĐ-UBND 22/7/2014 | 12.238 | 11.125 |  | 3.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 4 | Trường TH Hưng Lộc | H. Lộc | 2014-2016 | 3155/QĐ-UBND 25/9/2013 | 33.412 | 30.424 |  | 2.000 | Thi công đạt 40% KL |
| 5 | Kho lưu trữ Huyện ủy Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2014-2015 | 4755/QĐ-UBND 26/8/2014 | 5.982 | 5.697 |  | 2.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 6 | Xây dựng hội trường UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2.015 | 5976/QĐ-UBND 30/10/2014 | 2.982 | 2.670 |  | 1.600 | Thi công đạt 95% KL |
| 7 | Trường Mầm non Bình Minh | Bàu Hàm 2 | 2.015 | 5859/QĐ-UBND 28/10/2014 | 6.164 | 5.603 |  | 2.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 8 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 3156/QĐ-UBND 25/9/2013 | 36.211 | 32.919 |  | 9.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 9 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi | Xã Lộ 25 | 2014-2016 | 5977/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.396 | 4.055 |  | 1.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 10 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1546/QĐ-UBND 13/5/2015 | 3.615 | 3.615 |  | 2.000 | Thi công đạt 95% KL |
| 11 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 3.205 | 3.205 |  | 1.400 | Thi công đạt 95% KL |
| 12 | Mở rộng hội trường UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 2014-2016 | 5966/QĐ-UBND 30/10/2014 | 3.313 | 3.313 |  | 1.500 | Thi công đạt 95% KL |
| 13 | Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1554/QĐ-UBND 14/5/2015 | 2.391 | 2.239 |  | 1.200 | Thi công đạt 95% KL |
| 14 | Trung tâm Văn hóa - Học tập công đồng xã Gia Kiệm; Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ | Gia Kiệm | 2015-2016 | 3496/QĐ-UBND 16/9/2015 | 4.660 | 0 |  | 1.700 | Hoàn trả chí phí bồi thường GPMB |
| 15 | Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 3497/QĐ-UBND 16/9/2015 | 6.500 | 5.850 |  | 650 | Nông thôn mới |
| 16 | Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 5971/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.512 | 1.440 |  | 150 | Thi công đạt 70% KL |
| 17 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1990/QĐ-UBND 22/6/2015 | 1.813 | 1.765 |  | 200 | Thi công đạt 70% KL |
| 18 | Cải tạo, sửa chữa TT. Bồi dưỡng chính trị huyện | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5180/QĐ-UBND 19/9/2014 | 5.381 | 484,0 | 4.835 | 3.000 | Công trình nghiệm thu đưa vào SD |