| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3243/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

# Phê duyệt Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013

Căn cứ Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

# Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3965/TTr-SNN ngày 30/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

# Điều 1. Phê duyệt Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, với những nội dung cụ thể sau:

# 1. Tên dự án: Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

2. Địa chỉ thực hiện dự án: Xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

3. Các đối tác tham gia dự án:

a) Chủ dự án: Công ty TNHH Kim Đồng Thuận

- Địa chỉ: Số 306, ấp 1, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Mã số đăng ký kinh doanh: 3603304518 (26-8-2015).

- Số tài khoản: 0500 5675933 Sacombank - CN Long Khánh.

- Người đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Kim Nhung; chức vụ: Giám đốc.

b) Đối tác thực hiện liên kết:

- Tổ chức đại diện của nông dân: Hợp tác xã Đồng Thuận.

+ Tên viết tắt: HTX Đồng Thuận.

+ Địa chỉ: Số 306, ấp 1, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

+ Điện thoại: 0993009738.

+ MST: 3603221188.

+ Giấy đăng ký HTX: 470207000001.

+ Số tài khoản: 0909 201002323 Agribank - Chi nhánh huyện Tân Phú.

- Nông dân:

Có 231 hộ dân đăng ký tham gia thực hiện dự án cánh đồng lớn với diện tích 200 ha.

4. Phạm vi, quy mô, đối tượng và thời gian thực hiện dự án

a) Phạm vi dự án: Xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

b) Quy mô và đối tượng dự án

- Quy mô thực hiện dự án: Diện tích 200 ha trong vùng quy hoạch cánh đồng lớn cây lúa của xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

- Đối tượng tham gia: Có 231 hộ dân đăng ký tham gia thực hiện dự án cánh đồng lớn với diện tích 200 ha.

c) Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (từ năm 2017 đến năm 2021).

5. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Xây dựng thành công Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao trình độ canh tác, thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP giúp tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân tham gia dự án.

b) Mục tiêu cụ thể

- Cung ứng gạo tiêu chuẩn VietGAP ra thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trồng lúa.

- Ổn định nguồn tiêu thụ lúa và hạn chế rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân.

6. Nội dung các kế hoạch thực hiện dự án

a) Kế hoạch đầu tư sản xuất

Để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của dự án, Công ty TNHH Kim Đồng Thuận xác định thực hiện dự án với diện tích tăng dần theo lộ trình các năm từ 51,5 ha năm 2017, tăng lên 200 ha năm 2021, mỗi năm 02 vụ (Đông Xuân và Xuân Hè), số liệu cụ thể tại bảng sau:

Bảng 01: Dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng

| TT | Nội dung | ĐVT | Tổng | Phân kỳ năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Diện tích cho thu hoạch hàng năm | Ha | 701,5 | 51,5 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| 2 | Năng suất thu hoạch bình quân | Tấn/ha | 12,50 | 6,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 2.1 | Lúa Đông Xuân | Tấn/ha | 6,50 |  | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2.2 | Lúa Xuân Hè | Tấn/ha | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 | Sản lượng thu hoạch | Tấn | 8.434 | 309,00 | 1.250,00 | 1.875,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.1 | Lúa Đông Xuân | Tấn | 4.225,00 | 0,00 | 650,00 | 975,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3.2 | Lúa Xuân Hè | Tấn | 4.209,00 | 309,00 | 600,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

b) Kế hoạch xây dựng và củng cố hạ tầng phục vụ sản xuất

- Về điện:

+ Xây dựng đường điện trung thế, chiều dài 1.500 m, tổng mức đầu tư 1.500 triệu đồng do ngành điện đầu tư.

+ Xây dựng đường điện hạ thế, chiều dài 1.000 m, tổng mức đầu tư 700 triệu đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa; trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 420 triệu đồng, phần còn lại do dân đóng góp.

- Về giao thông:

Xây dựng đường giao thông nội đồng, chiều dài 2.000 m, tổng mức đầu tư 3.000 triệu đồng theo chương trình xã hội hóa giao thông nông thôn; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ: 1.200 triệu đồng; ngân sách huyện hỗ trợ 900 triệu đồng; dân đóng góp 1.600 triệu đồng. Cụ thể:

Bảng 02. Các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án

| TT | Tên công trình | Chiều dài (m) | Tổng mức đầu tư (triệu đồng) | Trong đó (triệu đồng) | Phân nguồn (triệu đồng) | Năm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây lắp | Khác | Tỉnh | Huyện | Ngành điện | Nhân dân đóng góp |  |
| I | Hệ thống điện |  | 2.200 | - | - |  | 420 | 1.500 | 280 |  |
| 1 | Điện trung thế | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  | 1.500 |  | 2018 |
| 2 | Điện hạ thế | 1.000 | 700 |  |  |  | 420 |  | 280 | 2018 |
| II | Đường giao thông nội đồng (bê tông) | 2.000 | 3.000 | 2.400 | 600 | 1.200 | 480 |  | 1.320 | 2018 |
| Tổng cộng |  | 5.200 | 2.400 | 600 | 1.200 | 900 | 1.500 | 1.600 |  |

c) Kế hoạch cung ứng vật tư đầu vào

Công ty TNHH Kim Đồng Thuận phối hợp với HTX Đồng Thuận, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp cung ứng giống lúa đạt tiêu chuẩn cấp xác nhận và các đơn vị cung ứng đầu vào để cung cấp cho các nông hộ tham gia dự án. Đồng thời, ký hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng theo nhu cầu của các hộ nông dân tham gia dự án.

Công ty TNHH Kim Đồng Thuận phối hợp với Hợp tác xã Đồng Thuận thành lập Tổ dịch vụ bảo vệ thực vật. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phòng, chống sâu bệnh hại trên cánh đồng, thực hiện công tác bảo vệ thực vật chung cho các thành viên tham gia dự án; phối hợp với đơn vị tư vấn hỗ trợ nông dân thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP làm cơ sở thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa tiêu chuẩn VietGAP giữa công ty, hợp tác xã và nông dân.

d) Kế hoạch tiêu thụ và bảo quản, chế biến

- Kế hoạch tiêu thụ

+ Công ty TNHH Kim Đồng Thuận đề nghị HTX Đồng Thuận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn nông dân sản xuất và chứng nhận tiêu chuẩn lúa VietGAP.

+ Trên cơ sở dự kiến kế hoạch sản xuất hàng năm hoặc theo từng vụ lúa tiêu chuẩn VietGAP, Công ty TNHH Kim Đồng Thuận phối hợp với HTX Đồng Thuận thu mua toàn bộ sản phẩm của nông dân.

+ Giá thu mua do Công ty TNHH Kim Đồng Thuận thông báo và thống nhất với hộ nông dân thông qua HTX Đồng Thuận dựa trên giá thị trường trong đó đảm bảo lợi nhuận cho các hộ nông dân về việc bán lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

+ Trong quá trình hoạt động việc huy động vốn, công ty vận động các thành viên tăng vốn góp hoặc kết nạp thêm cổ đông mới để tăng vốn góp để đảm bảo mua hết sản phẩm cho nông dân hoặc làm thủ tục vay vốn ngân hàng theo quy định khi có nhu cầu vốn phục vụ cho dự án.

- Kế hoạch bảo quản, chế biến

Hiện tại, Công ty TNHH Kim Đồng Thuận phối hợp với các đối tác xay xát, đóng gói tại nhà máy xay xát của DNTN Cửu Long II, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Công ty phối hợp với HTX Đồng Thuận xây dựng Dự án thành lập cơ sở sấy, xay xát, chế biến gạo VietGAP tại xã Phú Điền.

đ) Tổ chức thực hiện liên kết

# - Hình thức liên kết

Công ty TNHH Kim Đồng Thuận ký hợp đồng 03 bên về tiêu thụ lúa tiêu chuẩn VietGAP với hộ nông dân tham gia dự án, HTX Đồng Thuận. Trong đó, nội dung hợp đồng sẽ quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi của các bên, đảm bảo cho việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa tiêu chuẩn VietGAP được thực hiện có hiệu quả và bền vững.

- Trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia

+ Trách nhiệm và quyền lợi của Công ty TNHH Kim Đồng Thuận

Trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với HTX Đồng Thuận xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của dự án sau khi được phê duyệt. Định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có những đề xuất kịp thời để thực hiện dự án đạt hiệu quả.

Ký hợp đồng bao tiêu hết sản phẩm lúa VietGAP cho các hộ nông dân tham gia dự án theo giá thị trường với giá sàn 6.000 đồng/kg.

Phối hợp với HTX Đồng Thuận để tổ chức thu mua sản phẩm cho các hộ nông dân tham gia dự án.

Phối hợp với HTX Đồng Thuận tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của các hộ nông dân.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí chi tiết của năm tiếp theo gửi về Chi cục Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 7 để tổng hợp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh.

Thực hiện tập huấn quy trình kỹ thuật cho nông dân tham gia dự án theo lộ trình đã xác định trong dự án cánh đồng lớn.

Quyền lợi:

Công ty có vùng nguyên liệu ổn định, sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Được tạo điều kiện tổ chức thu mua tất cả sản phẩm lúa VietGAP của dự án.

Được ưu tiên tham gia chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh.

+ Trách nhiệm và quyền lợi của HTX Đồng Thuận

Trách nhiệm:

Phối hợp với Công ty TNHH Kim Đồng Thuận trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dự án.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dự án các nội dung cụ thể về dịch vụ đầu vào (làm đất, giống, phân bón, bảo vệ thực vật chung, thu hoạch…).

Phối hợp với địa phương, các đơn vị chức năng hướng dẫn nông dân sản xuất và chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất lúa VietGAP.

Phối hợp với Công ty TNHH Kim Đồng Thuận để tổ chức thu mua sản phẩm cho các hộ nông dân tham gia dự án.

Phối hợp với Công ty TNHH Kim Đồng Thuận báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, nêu những khó khăn, đề xuất, kiến nghị để thực hiện dự án trong thời gian tiếp theo.

Thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật chung cho các thành viên tham gia dự án cánh đồng lớn.

Quyền lợi:

Được hỗ trợ tối đa 30% chi phí thực tế về thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thuê máy để thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật chung cho các thành viên trong vụ gieo trồng đầu tiên và 20% trong vụ gieo trồng thứ hai.

Được hỗ trợ sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt lúa VietGAP.

Được ưu tiên thụ hưởng các chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ theo quy định hiện hành.

+ Trách nhiệm và quyền lợi của nông dân

Trách nhiệm:

Ký hợp đồng 03 bên về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa tiêu chuẩn VietGAP với Công ty TNHH Kim Đồng Thuận, HTX Đồng Thuận. Đồng thời, thực hiện đúng hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ đã được ký kết.

Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP được tập huấn.

Tham gia các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP do các đơn vị chức năng phối hợp với HTX tổ chức.

Quyền lợi:

Được hỗ trợ tối đa 30% tổng chi phí thực tế đầu tư trong vụ gieo trồng đầu tiên và 20% trong vụ gieo trồng thứ hai về thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thuê máy để thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật thông qua HTX.

Được tham gia các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP.

Được hỗ trợ một lần tối đa 30% chi phí mua giống lúa có phẩm cấp chất lượng từ giống xác nhận trở lên để gieo trồng vụ đầu tiên trong dự án.

Được Công ty TNHH Kim Đồng Thuận bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa tiêu chuẩn VietGAP tham gia dự án.

Được xem xét vay vốn ngân hàng theo quy định để phục vụ sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP trong dự án.

+ Trách nhiệm của chính quyền địa phương (huyện, xã)

Căn cứ dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hàng năm, UBND huyện Tân Phú xây dựng kinh phí được hỗ trợ thực hiện dự án từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định về các nội dung liên quan, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh.

Hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Kim Đồng Thuận, HTX Đồng Thuận và nông dân triển khai thực hiện dự án.

Xác nhận vào các hợp đồng có người dân tham gia ký kết. Đồng thời, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng giữa Công ty TNHH Kim Đồng Thuận, HTX Đồng Thuận và nông dân. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các bên thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình theo hợp đồng đã ký.

Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Kim Đồng Thuận triển khai dự án và thu mua hết sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn và Công ty TNHH Kim Đồng Thuận, HTX Đồng Thuận để tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP; đào tạo về kỹ thuật, quản lý và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trên địa bàn.

Lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, đề án, dự án trên địa bàn huyện để thực hiện có hiệu quả việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất trong vùng dự án và các đối tượng tham gia dự án.

UBND huyện Tân Phú thực hiện lấy mẫu đất, mẫu nước tại vùng dự án cánh đồng lớn theo quy định với lộ trình cụ thể trong dự án.

UBND xã Phú Điền xác nhận hợp đồng và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng.

Tham gia giải quyết các trường hợp vi phạm hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án

7. Kinh phí thực hiện dự án

# a) Tổng kinh phí thực hiện dự án

# Tổng kinh phí đầu tư của dự án là 35.971,345 triệu đồng (ba mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

b) Phân nguồn kinh phí triển khai thực hiện dự án:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2.019,80 triệu đồng.

- Ngân sách huyện hỗ trợ: 991,59 triệu đồng.

- Ngành điện đầu tư: 1.500,00 triệu đồng.

- Vốn của chủ dự án tổ chức tập huấn: 20,00 triệu đồng.

- Vốn đầu tư, đối ứng của dân: 31.439,96 triệu đồng.

8. Kế hoạch tổ chức thực hiện

a) Kế hoạch tổ chức tập huấn

- Về tập huấn kỹ thuật sản xuất: Công ty TNHH Kim Đồng Thuận chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn kỹ thuật theo lộ trình đã xác định trong dự án cánh đồng lớn với 16 lớp và tổng kinh phí thực hiện là 40 triệu đồng.

- Về nội dung tập huấn kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Công ty TNHH Kim Đồng Thuận chủ động thuê đơn vị tư vấn thực hiện nội dung này, ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí thuê tư vấn theo quy định.

b) Kế hoạch thực hiện và chứng nhận quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân

Chi cục Trồng trọt và BVTV chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Kim Đồng Thuận xây dựng kế hoạch kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất và chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP với các nội dung như: Lấy mẫu, phân tích mẫu đất, mẫu nước; chứng nhận VietGAP và các nội dung khác có liên quan.

c) Kế hoạch hỗ trợ đầu vào phục vụ sản xuất

Căn cứ vào dự báo nhu cầu sử dụng vật tư đầu vào (giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón,…) trên cơ sở danh sách đăng ký tham gia dự án, hàng năm hoặc từng vụ Công ty TNHH Kim Đồng Thuận phối hợp với HTX Đồng Thuận ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng đầu vào để cung cấp cho nông dân. HTX Đồng Thuận sẽ chủ động hợp đồng với nông dân tham gia dự án thực hiện dịch vụ BVTV và dịch vụ làm đất, thu hoạch sản phẩm cho nông dân tham gia dự án.

d) Kế hoạch tài chính

- Đối với Công ty TNHH Kim Đồng Thuận

Công ty thực hiện toàn diện các giải pháp để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của dự án.

- Đối với nông dân tham gia dự án

Ngoài ngân sách Nhà nước hỗ trợ, Công ty TNHH Kim Đồng Thuận thống nhất đề nghị HTX Đồng Thuận làm việc với ngân hàng giúp ký hợp đồng vay vốn tay ba giữa HTX, ngân hàng, nông dân trên cơ sở hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 03 bên giữa Công ty TNHH Kim Đồng Thuận, HTX Đồng Thuận và nông dân để người dân trực tiếp vay vốn ngân hàng đầu tư cho sản xuất.

9. Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện dự án

a) Các sở, ban, ngành:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Phối hợp các sở, ngành, UBND huyện Tân Phú và Công ty TNHH Kim Đồng Thuận để tổ chức triển khai dự án theo quy định.

+ Tổng hợp kế hoạch hàng năm về kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách để triển khai thực hiện dự án, gửi Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp kinh phí. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu UBND tỉnh kinh phí hỗ trợ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trong dự án. Ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án cánh đồng lớn theo kế hoạch lộ trình được duyệt.

- Sở Tài Chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí hỗ trợ hàng năm từ nguồn ngân sách để thực hiện dự án.

- Sở Công Thương: Hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với sản phẩm lúa trên địa bàn tỉnh theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh; ưu tiên đầu tư hệ thống điện trung thế trong vùng dự án theo lộ trình đăng ký của Dự án này.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Hỗ trợ Công ty TNHH Kim Đồng Thuận và các đối tác xây dựng thương hiệu lúa gạo khi các đơn vị có nhu cầu.

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Đồng Nai: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ củng cố, phát triển Hợp tác xã Đồng Thuận nhằm đảm bảo năng lực tổ chức đại diện của nông dân tham gia Dự án cánh đồng lớn.

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai:

+ Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho Công ty TNHH Kim Đồng Thuận vay vốn phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm khi doanh nghiệp có nhu cầu vay.

+ Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về cho vay ưu đãi đầu tư sản xuất, xuất khẩu nông sản nhằm tạo điều kiện cho Công ty TNHH Kim Đồng Thuận và các đối tác liên quan được hưởng các chính sách hỗ trợ, lãi suất vay ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất để có vốn phục vụ sản xuất và tiêu thụ của dự án cánh đồng lớn.

- Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong quá trình theo dõi, hướng dẫn chủ dự án triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú:

- Hàng năm lập kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất dự án từ nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ, cụ thể hóa các chỉ tiêu hỗ trợ đầu tư trong vùng dự án.

- Ưu tiên bố trí kinh phí địa phương hỗ trợ đầu tư thực hiện các hạng mục cơ sở hạ tầng theo dự án được duyệt.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kim Đồng Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành ngân hàng và các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của dự án trên địa bàn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Kim Đồng Thuận và đối tác trong dự án hoạt động và thu mua sản phẩm của dự án.

- Lẫy mẫu đất, mẫu nước tại vùng dự án theo lộ trình đã xác định trong dự án.

- Chỉ đạo UBND xã Phú Điền xác nhận hợp đồng và theo dõi tình hình thực hiện Dự án cánh đồng lớn trên địa bàn.

c) Công ty TNHH Kim Đồng Thuận:

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú và các ngành liên quan tổ chức thực hiện dự án kịp thời đúng tiến độ.

- Thực hiện các nội dung tại Điểm đ, Khoản 6, Điều 1 của Quyết định này.

- Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong việc triển khai các nguồn vốn tín dụng đầu tư trong vùng dự án.

- Định kỳ quý, 06 tháng, năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp và có những đề xuất kịp thời để thực hiện đạt hiệu quả việc xây dựng vùng dự án. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đầu tư, thu mua gắn với chế biến trong vùng dự án báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú, Giám đốc Công ty TNHH Kim Đồng Thuận và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh |
| --- | --- |