Phụ lục III. KẾ HOẠCH PHÂN CẤP KINH PHÍ NGÂN SÁCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

| STT | Hoạt động chính | Tổng kinh phí ngân sách nhà nước (1.000 đồng) | Chia ra | Phân kỳ theo năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  | NS tỉnh | NS huyện | NS tỉnh | NS huyện | NS tỉnh | NS huyện | NS tỉnh | NS huyện | NS tỉnh | NS huyện | NS tỉnh | NS huyện |
| 1 | Tham quan hướng nghiệp cho học sinh về nông nghiệp đô thị | 6.300.000 | 6.300.000 |  | 1.050.000 |  | 1.050.000 |  | 1.050.000 |  | 1.050.000 |  | 1.050.000 |  | 1.050.000 |  |
| 2 | Tuyên truyền về nông nghiệp đô thị | 2.024.757 | 2.024.757 | 0 | 602.757 | 0 | 284.400 | 0 | 284.400 | 0 | 284.400 | 0 | 284.400 | 0 | 284.400 | 0 |
| 2.1 | Tuyên truyền qua báo đài | 675.000 | 675.000 | 0 | 135.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 |
|  | Phóng sự chuyên đề truyền hình | 375.000 | 375.000 |  | 75.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  |
|  | Chuyên đề báo | 300.000 | 300.000 |  | 60.000 |  | 48.000 |  | 48.000 |  | 48.000 |  | 48.000 |  | 48.000 |  |
| 2.2 | Xây dựng và phát hành sổ tay nông nghiệp đô thị | 291.357 | 291.357 | 0 | 291.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Biên soạn nội dung sổ tay | 12.367 | 12.367 |  | 12.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Chủ biên | 9.387 | 9.387 |  | 9.387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thành viên | 2.980 | 2.980 |  | 2.980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thiết kế Market | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In ấn | 270.000 | 270.000 |  | 270.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiên liệu phát tài liệu | 3.990 | 3.990 |  | 3.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tập huấn, tuyên truyền về nông nghiệp đô thị | 1.058.400 | 1.058.400 | 0 | 176.400 | 0 | 176.400 | 0 | 176.400 | 0 | 176.400 | 0 | 176.400 | 0 | 176.400 | 0 |
|  | Thuê thiết bị, trang trí hội trường, dịch vụ khác | 84.000 | 84.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |
|  | Hỗ trợ tiền ăn cho học viên | 630.000 | 630.000 |  | 105.000 |  | 105.000 |  | 105.000 |  | 105.000 |  | 105.000 |  | 105.000 |  |
|  | Hỗ trợ tiền nước uống học viên | 84.000 | 84.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |
|  | Thù lao giảng viên | 84.000 | 84.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |
|  | Văn phòng phẩm | 8.400 | 8.400 |  | 1.400 |  | 1.400 |  | 1.400 |  | 1.400 |  | 1.400 |  | 1.400 |  |
|  | Tài liệu | 84.000 | 84.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |
|  | Nhiên liệu | 84.000 | 84.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |
| 3 | Hình thành chuỗi sản phẩm rau thực phẩm an toàn | 7.203.000 | 2.100.000 | 5.103.000 | 350.000 | 3.143.000 | 350.000 | 455.000 | 350.000 | 455.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
|  | Tư vấn xây dựng liên kết | 2.100.000 |  | 2.100.000 |  | 2.100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ giống, vật tư | 315.000 |  | 315.000 |  | 105.000 |  | 105.000 |  | 105.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ kinh phí đầu tư chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới | 2.100.000 |  | 2.100.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |
|  | Hỗ trợ chi phí áp dụng; quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (quy trình GAP,…) | 112.000 |  | 112.000 |  | 112.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì sản phẩm | 56.000 |  | 56.000 |  | 56.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | 900.000 | 900.000 |  | 150.000 | 0 | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 200.000 | 0 | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hình thành chuỗi sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu an toàn | 5.862.000 | 2.100.000 | 3.762.000 | 350.000 | 1.902.000 | 350.000 | 930.000 | 350.000 | 930.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
|  | Tư vấn xây dựng liên kết | 900.000 |  | 900.000 |  | 900.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ giống, vật tư | 1.350.000 |  | 1.350.000 |  | 450.000 |  | 450.000 |  | 450.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ kinh phí đầu tư chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới | 900.000 |  | 900.000 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ chi phí áp dụng; quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (quy trình GAP,…) | 48.000 |  | 48.000 |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì sản phẩm | 24.000 |  | 24.000 |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | 900.000 | 900.000 |  | 150.000 |  | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật | 540.000 |  | 540.000 |  | 180.000 |  | 180.000 |  | 180.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hình thành vùng chuyên sản xuất và cung ứng các loại sinh vật cảnh | 8.475.000 | 8.400.000 | 75.000 | 1.400.000 | 75.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 5.1 | Vùng sản xuất kinh doanh cá cảnh | 2.115.000 | 2.100.000 | 15.000 | 350.000 | 15.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | 900.000 | 900.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Vùng sản xuất bonsai, cây cảnh | 2.130.000 | 2.100.000 | 30.000 | 350.000 | 30.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | 900.000 | 900.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Vùng chuyên canh hoa nền | 2.115.000 | 2.100.000 | 15.000 | 350.000 | 15.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | 900.000 | 900.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Vùng chuyên canh hoa lan cắt cành | 2.115.000 | 2.100.000 | 15.000 | 350.000 | 15.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | 900.000 | 900.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Phát triển mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái | 9.174.000 | 900.000 | 8.274.000 | 150.000 | 2.434.000 | 150.000 | 1.420.000 | 150.000 | 1.420.000 | 150.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.000.000 |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | 900.000 | 900.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Hỗ trợ xây dựng, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kết nối | 7.000.000 |  | 7.000.000 |  | 2.000.000 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  | Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật tổ chức hoạt động du lịch sinh thái | 1.260.000 |  | 1.260.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử quảng bá hoạt động du lịch sinh thái | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tổ chức chợ phiên nông nghiệp đô thị | 7.980.000 | 7.980.000 | 0 | 1.330.000 |  | 1.330.000 |  | 1.330.000 |  | 1.330.000 |  | 1.330.000 |  | 1.330.000 |  |
|  | Thuê mặt bằng (gian hàng riêng từng huyện,TP) | 2.520.000 | 2.520.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  |
|  | Thi công gian hàng | 2.520.000 | 2.520.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  |
|  | Sản phẩm trưng bày | 2.520.000 | 2.520.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  | 420.000 |  |
|  | Tài liệu thông tin tuyên truyền | 60.000 | 60.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |
|  | Tổ chức tọa đàm, hội thảo về nông nghiệp đô thị | 360.000 | 360.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 8 | Phát triển cây xanh đô thị | 63.000.000 |  | 63.000.000 |  | 10.500.000 |  | 10.500.000 |  | 10.500.000 |  | 10.500.000 |  | 10.500.000 |  | 10.500.000 |
| 9 | Hỗ trợ nông hộ phát triển rừng cây gỗ lớn | 1.560.000 | 120.000 | 1.440.000 | 20.000 | 1.080.000 | 20.000 | 180.000 | 20.000 | 180.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
|  | Hỗ trợ mua giống, vật tư | 900.000 |  | 900.000 |  | 900.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng | 540.000 |  | 540.000 |  | 180.000 |  | 180.000 |  | 180.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp chế biến gỗ với vùng nguyên liệu | 120.000 | 120.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Xây dựng chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 1.000.000 |  | 2.000.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  |
|  | Thuê tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hoặc mua công nghệ, phát triển ứng dụng truy xuất nguồn gốc | 2.000.000 | 2.000.000 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phát hành tem truy xuất nguồn gốc để kết hợp quét mã code sản phẩm | 500.000 | 500.000 |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí vận hành, duy trì hệ thống | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  |
| 11 | Phát triển mô hình nhà máy trồng trọt (plant factory) | 7.200.000 | 7.200.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.400.000 |  | 2.400.000 |  | 2.400.000 |  |
|  | Tổng cộng | 123.778.757 | 42.124.757 | 81.654.000 | 6.252.757 | 19.134.000 | 6.934.400 | 13.485.000 | 5.434.400 | 13.485.000 | 7.834.400 | 11.850.000 | 7.834.400 | 11.850.000 | 7.834.400 | 11.850.000 |