| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1841/KH-UBND | Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020

của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký

hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi tắt là Nghị định số 87/2020/NĐ-CP), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nội dung của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP nhằm xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Kế hoạch số 13190/KH-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

# - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định.

- Tăng cường tính chủ động của từng đơn vị; kịp thời phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

- Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có của cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ

a) Ở cấp tỉnh

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2021.

Trên cơ sở Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức triển khai, tuyên truyền cho công chức, viên chức trong ngành, đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp.

b) Ở cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ở địa phương mình. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP đến công chức và nhân dân tại địa phương để mọi người hiểu và thực hiện.

Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2021.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh; Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, các ấn phẩm, chương trình truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021 và các năm tiếp theo

3. Tổ chức thực hiện phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3, 4 phù hợp với quy định tại Điều 12 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Sản phẩm: Chương trình truyền thông, đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP được ban hành.

4. Tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Kế hoạch số 13190/KH-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

5. Triển khai thực hiện, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp), Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp), Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01/01/2025.

6. Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

a) Cử công chức tham dự các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu do Bộ Tư pháp tổ chức

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tổng hợp danh sách gửi về Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Đối tượng: Lãnh đạo phụ trách và công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch của địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo đúng thời hạn.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về phạm vi, mức độ và thời điểm triển khai việc đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp điều kiện hạ tầng thông tin của địa phương.

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện, các kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức phù hợp.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp trong việc đảm bảo an toàn, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện việc tích hợp cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP cho công chức, viên chức của đơn vị mình hiểu và thực hiện.

5. UBND cấp huyện

- UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các địa phương bảo đảm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, kinh phí xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn./.

|  | CHỦ TỊCH Cao Tiến Dũng |
| --- | --- |