Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 10182/KH-UBND

ngày 04/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| TT | Nội dung thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm dự kiến hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY |  |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 451/QĐ-TTg và Kế hoạch này | Văn phòng UBND tỉnh; sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Cơ quan thông tấn báo chí | Nhiệm vụ thường xuyên | Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng |
| 2 | Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi bổ sung chế độ báo cáo định kỳ | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Định kỳ hàng năm | Hội nghị, tập huấn |
| 3 | Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương cung cấp các số liệu và xây dựng chỉ tiêu báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Nhiệm vụ thường xuyên | Sau khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 4 | Triển khai tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo UBND tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo của sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sau khi Hệ thốngthông tin báo cáo UBND tỉnh vận hành | Tài liệu hướng dẫn |
| 5 | Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo sở, ban, ngành, địa phương | Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan | Sau khi Hệ thống thông tin báo cáo sở, ban, ngành, địa phương vận hành | Tài liệu hướng dẫn |
| 6 | Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh |
| II | XÂY DỰNG, BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Quyết định số 451/QĐ-TTg | Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Các cơ quan liên quan | Quý III/2019 | Kế hoạch của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện |
| 2 | Xây dựng Quyết định ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo một tiêu chuẩn thống nhất | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan | Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định về nội dung này | Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh |
| 3 | Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các cơ quan liên quan | Quý IV/2019 | Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố |
| 4 | Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để đề nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP | Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Các cơ quan liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền |
| III | XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo, thực hiện báo cáo điện tử | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện |  | Nhiệm vụ thường xuyên |  |
| 2 | Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương; sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan | Dự kiến tháng 3/2020 | Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh được hoàn thiện và đi vào vận hành |
| 3 | Thực hiện các biện pháp giám sát, biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, đảm bảo an ninh mạng cho Hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Nhiệm vụ thường xuyên |  |
| 4 | Hướng dẫn, tổ chức điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo UBND tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo sở, ban, ngành, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia thông suốt từ cấp tỉnh đến địa phương | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Nhiệm vụ thường xuyên | Văn bản, tài liệu hướng dẫn |
| 5 | Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Nhiệm vụ thường xuyên |  |
| 6 | Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo UBND tỉnh và các Hệ thống thông tin báo cáo sở, ban, ngành, địa phương theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Tháng 3/2020 |  |