| Phụ lục 1 BIỂU TỔNG HỢP Về nội dung hoạt động và kinh phí thực hiện năm 2011 và giai đoạn 2012 - 2015 (Kèm theo Kế hoạch số 10462/KH-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Đồng |  |
| STT | Các hoạt động | Cơ quan thực hiện | Thời gian thực hiện | Dự kiến đầu ra | Giai đoạn 2012- 2015 | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tập huấn cán bộ huyện | Sở LĐTBXH | Tháng 9 | Các ngành liên quan | 136.400.000 | - Phòng Lao động: 02 |
|  |  |  |  |  |  | - Văn hóa, Y tế, Giáo dục, Huyện đoàn, Nông nghiệp, Mặt trận tổ quốc, Tư pháp, Công an: 08 |
|  |  |  |  |  |  | Các sở, ngành: 30 |
|  |  |  |  |  |  | TC: 140 |
|  | Tài liệu lớp tập huấn |  |  |  | 11.200.000 | 20.000/người |
|  | Văn phòng phẩm |  |  |  | 8.400.000 | 15.000/người |
|  | Báo cáo viên |  |  |  | 20.000.000 | 1.000.000/ngày |
|  | Hội trường, trang trí |  |  |  | 50.000.000 | 2.500.000/ngày (Chia lớp thành 05 cụm) |
|  | Nước uống |  |  |  | 16.800.000 | 30.000/người/ngày |
|  | Xăng xe Ban Tổ chức tập huấn tại huyện |  |  |  | 30.000.000 | 1.500.000/cụm |
| 2 | Tập huấn 171 xã, phường, thị trấn | Các huyện, thị xã, thành phố | Tháng 9 | Lãnh đạo xã, cán bộ, cộng tác viên 171 xã, phường | 310.760.000 | Mỗi xã 02 người |
|  | Tài liệu lớp tập huấn |  |  |  | 27.360.000 | Số lượng: 383 người |
|  | Văn phòng phẩm |  |  |  | 13.680.000 |  |
|  | Báo cáo viên |  |  |  | 35.200.000 | 800.000*11 lớp*01 ngày*04 lần |
|  | Hội trường, trang trí |  |  |  | 66.000.000 | 1.500.000*11 lớp*04 lần |
|  | Hỗ trợ tiền ăn |  |  |  | 122.560.000 | 80.000/người*02 ngày*04 lần |
|  | Nước uống |  |  |  | 45.960.000 | 30.000/người*02 ngày*04 lần |
| 3 | Tuyên truyền |  |  |  | 200.000.000 |  |
| 4 | Kiểm tra, đánh giá, thẩm định xã, phường phù hợp với trẻ em, hỗ trợ cán bộ | Các sở, ngành thành viên | Tháng 11 | 11 huyện, thị xã, thành phố | 418.800.000 |  |
|  | Kiểm tra, đánh giá, thẩm định xã, phường phù hợp với trẻ em | Các sở, ngành thành viên | Tháng 11 | 11 huyện, thị xã, thành phố | 228.000.000 |  |
|  | Hỗ trợ cán bộ đi thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo |  |  |  | 190.800.000 |  |
|  | Cấp tỉnh |  |  |  | 10.000.000 | 2.500/năm |
|  | Cấp huyện |  |  |  | 44.000.000 | 1.000/năm/huyện |
|  | Cấp xã |  |  |  | 136.800.000 | 200/năm/xã |
| 5 | Hội nghị tổng kết năm | Các huyện, thị xã, thành phố | tháng 12 | Các xã, phường, thị trấn | 2.925.800.000 |  |
|  | Chi phí Hội nghị tổng kết |  |  |  | 2.736.000.000 | Lồng ghép với tổng kết cơ quan 4.000/lần/năm |
|  | Chi phí khen thưởng |  |  |  | 189.800.000 |  |
| 6 | Hội nghị sơ kết 03 năm | Các sở, ngành thành viên | Tháng 12 | 11 huyện, thị xã, thành phố | 166.800.000 | 130 người |
|  | Chi phí Hội nghị sơ kết |  |  |  | 50.000.000 |  |
|  | Chi phí khen thưởng |  |  |  | 116.800.000 | 80 xã, phường |
| 7 | Hội nghị tổng kết 05 năm | Các sở, ngành thành viên | Tháng 12 | 11 huyện, thị xã, thành phố | 207.600.000 | 110 người |
|  | Khảo sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo |  |  |  | 60.000.000 |  |
|  | Chi phí Hội nghị tổng kết |  |  |  | 60.000.000 |  |
|  | Chi phí khen thưởng |  |  |  | 87.600.000 | 60 xã, phường, thị trấn |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.366.160.000 |  |