NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 12835/KH-UBND  ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính | Báo cáo | Sở Tư pháp | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Tháng 11/2017 |
| II. Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Cập nhật Bộ thủ tục hành chính của cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã | Quyết định | Các sở, ngành | Sở Tư pháp | Thường xuyên |
| 2 | Rà soát, điều chỉnh quy trình thực hiện cơ chế một cửa theo Bộ thủ tục hành chính | Quyết định | Các sở, ngành | Các sở, ngành | Thường xuyên |
| 3 | Hoàn chỉnh danh mục, quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; nhà ở; hộ tịch, tư pháp; chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội theo Bộ thủ tục hành chính | Quyết định | Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Lao động TB & XH, Bảo hiểm xã hội | Sở Tư pháp, Sở Nội vụ | Định kỳ hàng quý |
| 4 | Hoàn thiện phần mềm một cửa và các phần mềm chuyên ngành thực hiện thủ tục HC theo Bộ thủ tục hành chính | Báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Thường xuyên |
| 5 | Kết nối phần mềm một cửa với các phần mềm chuyên ngành do bộ, ngành Trung ương và các đơn vị, địa phương phát triển liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai; đăng ký kinh doanh, xây dựng, nhà ở, tư pháp, hộ tịch, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội,… | Báo cáo; kiểm tra | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Quý II /2017 |
| 6 | Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên: - Phần mềm một cửa, - Cổng thông tin điện tử tỉnh | Báo cáo; kiểm tra | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, | Định kỳ hàng tuần |
| 7 | Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa của các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã | Báo cáo; kiểm tra | Sở Tư pháp | Sở Thông tin và Truyền thông; Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Định kỳ hàng tháng |
| 8 | Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến | Kế hoạch; báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ; các sở, ngành | Tháng 6 /2017 |
| 9 | Thí điểm hình thành cơ sở dữ liệu về hồ sơ thủ tục hành chính | Kế hoạch; báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ; các sở, ngành | Định kỳ hàng quý |
| 10 | Xây dựng đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh Đồng Nai | Đề án | Sở Nội vụ | Các sở, ngành | Quý II /2017 |
| 11 | Khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử, phần mềm một cửa | Kế hoạch; báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Tháng 10/2017 |
| 12 | Khảo sát trực tiếp ý kiến người dân, doanh nghiệp ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ công | Kế hoạch; báo cáo | Sở Nội vụ | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Tháng 10/2017 |
| III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 giai đoạn 2015 - 2021 | Kế hoạch; báo cáo | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| IV. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai cơ cấu ngạch công chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với vị trí việc làm | Kế hoạch; báo cáo | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 2 | Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính | Kế hoạch; báo cáo | Sở Nội vụ | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Tháng 8/2017 |
| 3 | Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa hiện đại trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Đất đai, tư pháp hộ tịch, xây dựng, lao động thương binh xã hội | Kế hoạch; báo cáo | Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Tháng 10/2017 |
| V. Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, 130/2005/NĐ-CP, 117/2013/NĐ-CP và 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học, công nghệ công lập | Báo cáo | Sở Tài chính | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Tháng 10/2017 |
| VI. Hiện đại hóa hành chính Nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Sử dụng phần mềm, trao đổi văn bản hành chính dưới dạng điện tử. | Báo cáo | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| 2 | Triển khai mô hình Chính quyền điện tử | Kế hoạch; báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Theo tiến độ kế hoạch |
| 3 | Nghiên cứu triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (ISO điện tử) trên cơ sở ứng dụng CNTT sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước | Kế hoạch; báo cáo | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Nội vụ; các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Theo tiến độ kế hoạch |
| VII. Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành các Kế hoạch của năm 2017: - Kế hoạch CCHC - Kế hoạch kiểm tra CCHC - Kế hoạch tuyên truyền CCHC | Kế hoạch | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Nội vụ | Tháng 01/2017 |
| 2 | Đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính | Báo cáo | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã | Tháng 12/2017 |
| 3 | Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin | Báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã | Tháng 12/2017 |

2