| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục II

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ

(Kèm theo Kế hoạch số 13080/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| Số TT | Nhiệm vụ | Sản phẩm hoàn thành | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh | - Kế hoạch chi tiết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện | - Sở Giáo dục và Đào tạo - UBND các huyện | - Các sở, ban, ngành có liên quan | - Ban hành Kế hoạch tháng 12/2018 - Tổ chức thực hiện (hàng năm) |
| 02 | - Tổ chức hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm, từng giai đoạn và kết thúc Kế hoạch | - Hội nghị triển khai - Báo cáo kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Đề án | - Sở Giáo dục và Đào tạo | - UBND các huyện | - Hội nghị triển khai tháng 12/2018 |
| 03 | - Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Kế hoạch | - Các bài viết, phóng sự, chuyên đề, chương trình phát thanh (báo hình, báo giấy, báo điện tử, hệ thống đài truyền thanh cơ sở) | - Sở Thông tin và Truyền thông | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Các cơ quan báo chí; đài truyền hình; đài truyền thanh các huyện | - Năm 2018 - 2019 |
| 04 | - Ban hành các cơ chế chính sách | - Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch | - Sở Giáo dục và Đào tạo - UBND các huyện | - Các đơn vị có liên quan | - Rà soát hàng năm |
| 05 | - Hỗ trợ tiền ăn; tiền chi phí học tập cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non | - Hỗ trợ trực tiếp cho học sinh | - UBND các huyện | - Các đơn vị có liên quan | - Rà soát hành năm |
| 06 | - Rà soát đầu tư xây dựng, mua sắm, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các nhóm, lớp, các điểm lẻ để nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương | - Báo cáo tình hình rà soát thực hiện - Kế hoạch thực hiện chi tiết cho các trường, điểm trường | - UBND các huyện | - Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan - Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân | - Rà soát hàng năm |
| 07 | - Bổ sung, thay thế, cung cấp thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi, học liệu phù hợp cho tất cả các nhóm, lớp, điểm trường mầm non, tiểu học phục vụ việc tăng cường tiếng Việt | - Thiết bị dạy học tại các trường, điểm trường được bổ sung tăng cường | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học | - UBND các huyện | - Rà soát hàng năm |
| 08 | - Thiết kế và triển khai chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ cho cha mẹ trẻ và công đồng trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS | - Chương trình phát thanh - tuyền hình tăng cường tiếng Việt trên Đài phát thanh đại phương - Các bài viết trên trang thông tin điện tử của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo | - UBND các huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Thông tin và Truyền thông - Đài Truyền thanh các huyện | - Năm 2018 - 2020 |
| 09 | - Bồi dưỡng, tập huấn về tiếng Việt cho cha, mẹ trẻ em là người DTTS để xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng | - Tổ chức bồi dưỡng tiếng Việt cho cha mẹ trẻ là người DTTS theo tài liệu hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn | - Sở Giáo dục và Đào tạo | - UBND các huyện - Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên | - Năm 2018 - 2020 |
| 10 | - Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy trẻ em người DTTS, cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ - Bồi dưỡng hướng dẫn giáo viên khai thác sử dụng tài liệu, học liệu, tranh ảnh, băng đĩa về tăng cường tiếng Việt do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn | - Các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên theo tài liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn | - UBND các huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cá nhân | - Hàng năm |
| 11 | - Hướng dẫn xây dựng môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học có trẻ DTTS - Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện | - Ban hành văn bản hướng dẫn - Thành lập đoàn kiểm tra | - Sở Giáo dục và Đào tạo | - UBND các huyện | - Hàng năm |
| 12 | - Hướng dẫn sử dụng phần mền dạy tiếng Việt do Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế | - Các lớp tập huấn | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, các cơ sở giáo dục và đào tạo có trẻ em người DTTS | Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cá nhân | - Hàng năm |
| 13 | - Bồi dưỡng tiếng DTTS cho giáo viên dạy trẻ người DTTS | - Các lớp bồi dưỡng | - UBND các huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo có trẻ em người DTTS | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cá nhân | - Hàng năm |
| 14 | - Tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh DTTS - Tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về các hình thức tổ chức, các phương pháp dạy học tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS | - Tổ chức giao lưu - Hội nghị, hội thảo chuyên đề | - Phòng Giáo dục và Đào tạo - Các cơ sở giáo dục và đào tạo, trường tiểu học có trẻ DTTS | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cá nhân | - 02 năm/lần |
| 15 | - Huy động cán bộ, chiến sỹ bộ đội, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội tham gia dạy tiếng Việt cho cha mẹ trẻ em là người DTTS | - Các văn bản phối hợp liên ngành, các hoạt động/lớp dạy tiếng Việt | - UBND các huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc | - Sở Giáo dục và Đào tạo - Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cá nhân | - Hàng năm |