| PHỤ LỤC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN NĂM 2020 - 2025 |  |  |  |  |
| (Kèm theo Kế hoạch số 13150/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh) |  |  |  |  |
| STT | Danh mục nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Ghi chú/Thời gian thực hiện |
| 1 | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ các đặc sản địa phương |  |  |  |
| a) | Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các chuyên đề, chuyên mục. |  |  |  |
|  | Xây dựng và phát sóng 06 chương trình trên truyền hình (DN1) | Sở KHCN | Đài Truyền hình | Năm 2021 - 2025 |
|  | Xây dựng và phát sóng 03 chuyên mục trên Báo Đồng Nai/ hoặc báo chuyên ngành phù hợp | Sở KHCN | Báo Đồng Nai | Năm 2021 - 2025 |
| b) | Biên soạn và ấn hành tài liệu |  |  |  |
|  | Cẩm nang giới thiệu các nhãn hiệu đặc sản và du lịch địa phương tỉnh Đồng Nai | Sở KHCN & Sở VHTTDL | Cục SHTT (Bộ KHCN) | Năm 2021 - 2022 |
|  | Sổ tay hướng dẫn xây dựng, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ. | Sở KHCN | Cục SHTT (Bộ KHCN) | Năm 2021 |
| c) | Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh. | Sở KHCN | Các sở, ngành, địa phương, DN trong tỉnh | Năm 2021 - 2025 |
|  | Hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi giá trị và nâng cao khả năng thương mại hóa cho các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh” | Sở KHCN | Phối hợp với các trường đại học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh |  |
|  | Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động sáng chế, giải pháp hữu ích phục vụ phát triển thị trường KHCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” (phối hợp với các trường đại học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) | Sở KHCN | Phối hợp với các trường đại học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh |  |
| d) | Tổ chức đào tạo, tập huấn |  |  |  |
|  | Phối hợp với Cục SHTT và các cơ quan Trung ương tổ chức 01 lớp/năm tập huấn cho về SHTT trên địa bàn: |  |  |  |
|  | "Xây dựng, tạo lập, phát triển các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức DN trên địa bàn" | Sở KHCN | Cục SHTT; các sở, ngành, địa phương, các DN trong tỉnh | Năm 2021 - 2025 |
|  | Phối hợp với Cục SHTT để gửi cán bộ quản lý KHCN của các địa phương đào tạo về SHTT tại Cục SHTT hằng năm. | Sở KHCN | Cục SHTT; các địa phương |  |
|  | Phối hợp với các địa phương tổ chức 11 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức xây dựng và quản lý thương hiệu các đặc sản địa phương tại các huyện, thành phố. | Sở KHCN | Địa phương | Năm 2022, 2024 |
|  | Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan tại cơ quan quản lý, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. | Sở KHCN & Sở VHTTDL |  | Năm 2021, 2023 |
|  | Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực giống cây trồng mới tại cơ quan quản lý, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | Sở KHCN & Sở NN&PTNT |  | Năm 2022, 2025 |
| đ) | Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” | Sở KHCN | Các Sở Tư pháp, Nội vụ, NN&PTNT, VHTTDL | Năm 2021 - 2025 |
| e) | Tổ chức Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh và định hướng cấp quốc gia | Sở KHCN | Sở NN&PTNT, UBND các huyện/TP | Năm 2022 |
| 2 | Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với đặc sản địa phương |  |  | Thực tế |
| a) | Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới: |  |  |  |
|  | Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/Giải pháp hữu ích. (Mỗi năm 30 đơn vị) | Sở KHCN | Các địa phương | Năm 2021 - 2025 |
|  | Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (20 tác phẩm) | Sở KHCN | Sở VHTTDL | Năm 2021 - 2025 |
|  | Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới | Sở KHCN | Sở NN và PTNT | Năm 2021 - 2025 |
|  | Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ra nước ngoài 01 đến 02 NHTT hoặc nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất đặc sản địa phương, sản phẩm chủ lực địa phương; các sản phẩm Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn - ưu tiên các sản phẩm có khả năng xuất khẩu (thông báo các doanh nghiệp đăng ký đủ điều kiện) | Sở KHCN | Sở KHCN, Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan | Năm 2021 - 2025 |
| b) | Hỗ trợ triển khai sở hữu trí tuệ xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù của địa phương. | UBND các huyện, thành phố | Sở KHCN, Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan | Năm 2021 - 2025 |
|  | Hỗ trợ triển khai nhiệm vụ sở hữu trí tuệ các xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù của địa phương. | UBND huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Long Thành | Sở KHCN, Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan | Thực hiện từ năm 2020 - 2022 |
|  | Đề xuất đăng ký nhãn hiệu chứng nhận/tập thể cho sản phẩm Bưởi da xanh, Sầu riêng, Mít thành phố Long Khánh | UBND thành phố Long Khánh | Sở KHCN, Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan | Thực hiện từ năm 2021 - 2025 |
|  | Đề xuất đăng ký nhãn hiệu chứng nhận/tập thể cho 16 sản phẩm của huyện Nhơn Trạch | UBND huyện Nhơn Trạch | Sở KHCN, Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan | Thực hiện từ năm 2021 - 2025 và 06 sản phẩm còn lại triển khai giai đoạn 2026 - 2030 |
|  | Hỗ trợ đăng ký và phát triển bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản trên địa bàn (Dự kiến hỗ trợ các nội dung: đăng ký bảo hộ, quảng bá NHTT, và xây dựng 01 bộ nhận diện mẫu mã sản phẩm để thương mại hóa cho 2 đến 3 đặc sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương) | Các tổ chức SXKD đặc sản | Sở KHCN, các địa phương liên quan | Năm 2021 - 2025 |
| 3 | Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ |  |  | Thực tế |
|  | Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác cho các tài sản trí tuệ như hội chợ, triển lãm, phiên chợ giới thiệu các đặc sản, sản phẩm làng nghề phù hợp với Chương trình liên quan đến xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đặc sản của tỉnh hàng năm. | Sở KHCN | Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan | Thực tế |
|  | Hỗ trợ tổ chức triển lãm/Hội chợ đặc sản tỉnh Đồng Nai gắn với Lễ hội trái cây hoặc tổ chức trong sự kiện xúc tiến thương mại tỉnh/quốc gia | Sở KHCN | Các sở, ngành liên quan | Thực tế |
| 4 | Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn | Sở KHCN | Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan | Thực tế |
|  | Hỗ trợ 01 doanh nghiệp ứng dụng sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ để phát triển thương mại hóa sản phẩm hoặc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các đặc sản/sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh kể cả sáng chế của nước ngoài không bảo hộ tại Việt Nam hàng năm. | Sở KHCN | Các sở, ban, ngành liên quan và địa phương | Năm 2021 - 2025 |
| 5 | Tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác về sở hữu trí tuệ và các hoạt động chung của Chương trình |  |  | Năm 2020 - 2025 |
| a) | Tiếp tục xây dựng, bổ sung để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn. |  |  |  |
|  | Tổng hợp đánh giá, sơ kết các nhiệm vụ của các đơn vị việc thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2020 - 2025, đề xuất giải pháp, nội dung cụ thể để thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ trưởng. | Sở KHCN | Các sở, ban ngành có liên quan và địa phương | Năm 2025 |
| b) | Đoàn kiểm tra liên ngành về quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hàng năm | Sở KHCN | Các sở, ban ngành có liên quan | Năm 2021 - 2025 |
| c) | Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển tài sản trí tuệ giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh (thành lập đoàn, mời các ngành địa phương tham gia) dự kiến 02 đoàn | Sở KHCN | Các sở, ban ngành có liên quan |  |
| d) | Xây dựng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản trí tuệ đã được bảo hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. | Sở KHCN |  | Năm 2021-2025 |
| đ) | Hình thành khu trưng bày, giới thiệu thành tựu khoa học công nghệ và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã được bảo hộ. | Sở KHCN |  | Năm 2021 - 2025 |