NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 14256/KH-UBND  ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến cải cách hành chính, nhất là quy định liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp | Các văn bản QPPL | Các sở, ngành | Sở Tư pháp, UBND cấp huyện | Theo thời hạn đã đăng ký với UBND tỉnh |
| 2 | Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính | Báo cáo | Sở Tư pháp | Các sở, ngành UBND cấp huyện | Tháng 11/2019 |
| II. Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Tập trung hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, các dịch vụ công |  |  |  |  |
| 1.1 | Cập nhật Bộ thủ tục hành chính, dịch vụ công của cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã | Quyết định | Các sở, ngành | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 1.2 | Rà soát chuẩn hóa quy trình các bước thực hiện cụ thể (lưu đồ) để cấu hình lên phần mềm Egov từng thủ tục, dịch vụ công | Quyết định, lưu đồ | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 1.3 | Rà soát, chuẩn hóa quy trình các thủ tục hành chính - dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp | Mô hình hóa các quy trình | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Quý II/2019 |
| 1.4 | Lực chọn, triển khai chuyển đổi có lộ trình một số thủ tục hành chính sang dịch vụ công, chuyển việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC, dịch vụ công cho khối đơn vị sự nghiệp | Các TTHC, dịch vụ công | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính | Quý III/2019 |
| 1.5 | Tiếp tục cập nhật, lựa chọn những hồ sơ đã hoàn thành đầy đủ, rõ ràng làm bộ hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo | Bộ hồ sơ mẫu | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh, | Thường xuyên |
| 1.6 | Thực hiện đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu thủ tục hành chính trên hệ thống của Trung ương với địa phương | Kết nối, chia sẻ dữ liệu TTHC từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia với cổng dịch vụ công tỉnh, các trang thông tin điện tử… | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Quý I/2019 |
| 2 | Rà soát, chuẩn hóa các quy trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung | Các quy trình, cấu hình lên phần mềm | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Quý III/2019 |
| 3 | Kiện toàn hoạt động Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm Tổng đài 1022 với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ | Hiệu quả hoạt động Tổng đài 1022 | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên |
| 4 | Công khai kết quả xử lý các phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính và trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử | Kết quả xử lý phản ánh kiến nghị đã được công khai | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Hàng tháng |
| 5 | Hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa chức năng Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng trọng tâm, yêu cầu tại Kế hoạch số 8619/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ |  |  |  |  |
| 6 | Rà soát bố trí các ngành, lĩnh vực, các dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa | Các dịch vụ công, cấu hình lên phần mềm | Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| 7 | Mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết theo mô hình "Phi địa giới hành chính" | Các TTHC, DVC | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên |
| 8 | Rà soát lại, hoàn chỉnh, chuẩn hóa cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính, dịch vụ công từ năm 2018 về trước | Các thủ tục, quy trình liên thông được chuẩn hóa, cấu hình lên phần mềm | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Quý I/2019 |
| 9 | Tiếp tục bổ sung thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công cần thiết | Các thủ tục, quy trình liên thông được cấu hình lên phần mềm | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| 10 | Rà soát, chuẩn hóa việc công khai quá trình tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, địa phương đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ giữa phần mềm Egov, trên Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử, trên phần mềm Zalo | Kết quả công khai, dữ liệu đồng bộ, chính xác | Sở Thông tin và truyền thông | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Quý II/2019 |
| 11 | Tiếp tục rà soát hoàn thiện, mở rộng ứng dụng tích hợp thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn SMS; đẩy mạnh ứng dụng Zalo phục vụ người dân, doanh nghiệp | Kết quả gửi tin nhắn SMS cho người dân; các tiện ích Zalo | Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông | Quý I/2019 |
| 12 | Hoàn chỉnh tích hợp hệ thống giám sát (camera) tập trung các xã, huyện về tỉnh để quản lý, kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp | Hoàn chỉnh kết nối hệ thống toàn tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ | Quý I/2019 |
| 13 | Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức "Bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp" | Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính; số lượng TTHC, DVC | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 14 | Triển khai các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính trực tuyến được công bố | Kết quả hồ sơ nộp mức 3, 4 | Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| 15 | Tiếp tục kiện toàn Trang thông tin cải cách hành chính, Trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương để cấp nhật, cung cấp, công khai thông tin về cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp | Kết quả kiện toàn các Trang thông tin điện tử | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| 16 | Khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính | Kế hoạch; Báo cáo kết quả khảo sát | Sở Nội vụ | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Hàng tháng |
| 17 | Triển khai các phương án hỗ trợ doanh nghiệp như tổ chức đối thoại, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp | Các cuộc đối thoại với doanh nghiệp | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Theo tiến độ phê duyệt |
| 18 | Tổ chức các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo UBND huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC được thực hiện tại địa phương | Các chương trình tại địa phương | Đài Phát thanh - Truyền hình, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Hàng tháng |
| III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy | Đề án được phê duyệt, kết quả thực hiện | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 2 | Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy | Đề án được phê duyệt, kết quả thực hiện | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 3 | Triển khai hiệu quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP | Số lượng CCVC tinh giản theo chỉ tiêu phê duyệt | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 4 | Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Số lượng CCVC được giải quyết chế độ kịp thời sau khi được phê duyệt | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Thường xuyên |
| IV. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp | Cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 2 | Tập huấn, bồi dưỡng CBCC về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỷ năng giao tiếp, sử dụng phần mềm, TTHC, DVC | Số lượng CBCCVC được bồi dưỡng trong tổng số CBCCVC | Văn phòng UBND tỉnh và các sở chuyên ngành: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động TBXH...; UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Chậm nhất trong quý III/2019 |
| 3 | Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính | Số lượng công chức làm công tác CCHC được tập huấn | Sở Nội vụ | Các sở, ngành UBND cấp huyện, cấp xã | Tháng 10/2019 |
| 4 | Tổ chức sát hạch nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. | Số lượng CCVC được sát hạch | Sở Nội vụ | Các sở, ngành UBND cấp huyện, cấp xã | Thường xuyên |
| V. Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 166-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW; thực hiện chế độ tự chủ, chuyển đổi loại hình của đơn vị sự nghiệp theo đúng Kế hoạch số 177-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW | Báo cáo | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Sở Tài chính | Tháng 10/2019 |
| 2 | Ban hành tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ sự nghiệp công | Quyết định ban hành | Các sở, ngành | Sở Tài chính, UBND cấp huyện | Theo tiến độ phê duyệt |
| VI. Hiện đại hóa hành chính nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai mô hình Chính quyền điện tử | Kế hoạch; Báo cáo | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Theo tiến độ Kế hoạch |
| 2 | Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của Trung ương | Kết quả kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Theo tiến độ phê duyệt |
| 3 | Nâng cấp, bổ sung, khắc phục kịp thời các sự cố về đường truyền dữ liệu, phần mềm đảm bảo thực hiện thông suốt công tác giải quyết TTHC, chỉ đạo điều hành của các đơn vị, địa phương. | Kết quả nâng cấp, bổ sung, khắc phục sự cố | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành | Thường xuyên |
| 4 | Trao đổi văn bản hành chính dưới dạng điện tử, sử dụng chữ ký số, chứng thư số | Số lượng văn bản trao đổi điện tử, tỷ lệ công chức sử dụng; tỷ lệ lãnh đạo sử dụng chữ ký số | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| 5 | Xây dựng, triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính | Kết quả số hóa của các đơn vị | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh | Quý II/2019 |
| 6 | Hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh | Kết quả về chuẩn hóa quy trình, bổ sung tiện ích, rà soát trách trùng lắp, thanh toán trực tuyến | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh | Quý II/2019 |
| 7 | Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử | Kế hoạch; Báo cáo | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Quý III/2019 |
| VII. Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành các Kế hoạch của năm 2019: - Kế hoạch CCHC - Kế hoạch kiểm tra CCHC - Kế hoạch tuyên truyền CCHC | Kế hoạch | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Nội vụ | Tháng 01/2019 |
| 2 | Đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính | Báo cáo | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã | Tháng 12/2019 |