Phụ lục I. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT THỰC HIỆN ÐỀ ÁN GIAI ÐOẠN 2020 - 2025

| STT | Hoạt động chính | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Căn cứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham quan hướng nghiệp cho học sinh về nông nghiệp đô thị | Chuyến | 42 | 150.000.000 | 6.300.000.000 | Theo thực tế | 1 chuyến/năm * 7 huyện/TP * 6 năm Chi khi có kế hoạch cụ thể được phê duyệt |
| 2 | Tuyên truyền về nông nghiệp đô thị |  |  |  | 2.024.757.000 |  |  |
| 2.1 | Tuyên truyền qua báo đài |  |  |  | 675.000.000 |  |  |
|  | Phóng sự chuyên đề truyền hình | phóng sự | 25 | 15.000.000 | 375.000.000 | Theo thực tế | 5 phóng sự/năm 2020 + 4 phóng sự/năm * 5 năm (từ 2011 đến 2015) |
|  | Chuyên đề báo | chuyên đề | 25 | 12.000.000 | 300.000.000 |  | 5 chuyên đề/năm 2020 + 4 chuyên đề/năm * 5 năm (từ 2011 đến 2015) |
| 2.2 | Xây dựng và phát hành sổ tay nông nghiệp đô thị |  |  |  | 291.357.000 |  | Thực hiện năm 2020 |
|  | Biên soạn nội dung sổ tay |  |  |  | 12.367.000 | Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND |  |
|  | + Chủ biên | công | 10 | 938.700 | 9.387.000 |  | Tính tương đương chủ nhiệm nhiệm vụ với nhiệm vụ dưới 300 triệu đồng |
|  | + Thành viên | công | 10 | 298.000 | 2.980.000 |  | Tính tương đương thành viên thực hiện với nhiệm vụ dưới 300 triệu đồng |
|  | Thiết kế Market | bản | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Theo thực tế |  |
|  | In ấn | cuốn | 10.800 | 25.000 | 270.000.000 |  | 108 xã,phường * 100 quyển/xã, phường |
|  | Nhiên liệu phát tài liệu | lít | 210 | 19.000 | 3.990.000 |  | 7 huyện,TP * 30 lít/huyện,TP |
| 2.3 | Tập huấn, tuyên truyền về nông nghiệp đô thị |  |  |  | 1.058.400.000 |  |  |
|  | Thuê thiết bị, trang trí hội trường, dịch vụ khác | ngày | 42 | 2.000.000 | 84.000.000 |  | 7 lớp/năm * 6 năm |
|  | Hỗ trợ tiền ăn cho học viên | người ngày | 4.200 | 150.000 | 630.000.000 | Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND | 100 người/lớp * 7 lớp/năm * 6 năm |
|  | Hỗ trợ tiền nước uống học viên | người ngày | 4.200 | 20.000 | 84.000.000 |  |  |
|  | Thù lao giảng viên | ngày | 42 | 2.000.000 | 84.000.000 | Thông tư số 36/2018/TT-BTC | 1 người/lớp * 7 lớp * 6 năm |
|  | Văn phòng phẩm | lớp | 42 | 200.000 | 8.400.000 | Theo thực tế |  |
|  | Tài liệu | quyển | 4.200 | 20.000 | 84.000.000 | Theo thực tế |  |
|  | Nhiên liệu | chuyến | 42 | 2.000.000 | 84.000.000 | Theo thực tế | Chuyến * 7 lớp * 6 năm |
| 3 | Hình thành chuỗi sản phẩm rau thực phẩm an toàn |  |  |  | 28.203.000.000 |  |  |
|  | Tư vấn xây dựng liên kết | dự án | 7 | 300.000.000 | 2.100.000.000 | Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3) | 1 chuỗi liên kết * 7 huyện, TP |
|  | Hỗ trợ giống, vật tư | ha | 105 | 3.000.000 | 315.000.000 | Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3) | Dự kiến quy mô trung bình 5 ha * hỗ trợ 3 vụ * 7 huyện,TP. Kinh phí thực hiện là khái toán dự kiến. Kinh phí đầu tư, hỗ trợ cụ thể sẽ được tư vấn xây dựng liên kết tính toán phù hợp với quy mô dự án thực tế |
|  | Hỗ trợ kinh đầu tư chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới | dự án | 7 | 300.000.000 | 2.100.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ chi phí áp dụng; quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (quy trình GAP,…) | dự án | 7 | 16.000.000 | 112.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì sản phẩm | mẫu | 7 | 8.000.000 | 56.000.000 |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | chuyến | 6 | 150.000.000 | 900.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
|  | Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật | lớp | 7 | 60.000.000 | 420.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | đợt | 12 | 100.000.000 | 1.200.000.000 |  |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm | dự án | 7 | 3.000.000.000 | 21.000.000.000 |  |  |
| 4 | Hình thành chuỗi sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu an toàn |  |  |  | 35.862.000.000 |  |  |
|  | Tư vấn xây dựng liên kết | dự án | 3 | 300.000.000 | 900.000.000 | Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3) | 1 chuỗi liên kết * 3 huyện, TP |
|  | Hỗ trợ giống, vật tư | hộ | 450 | 3.000.000 | 1.350.000.000 | Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3) | Dự kiến quy mô trung bình 50 hộ * hỗ trợ 3 vụ * 3 huyện,TP Kinh phí thực hiện là khái toán dự kiến. Kinh phí đầu tư, hỗ trợ cụ thể sẽ được tư vấn xây dựng liên kết tính toán phù hợp với quy mô dự án thực tế |
|  | Hỗ trợ kinh phí đầu tư chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới | dự án | 3 | 300.000.000 | 900.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ chi phí áp dụng; quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (quy trình GAP,…) | dự án | 3 | 16.000.000 | 48.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì sản phẩm | mẫu | 3 | 8.000.000 | 24.000.000 |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | chuyến | 6 | 150.000.000 | 900.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
|  | Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật | lớp | 9 | 60.000.000 | 540.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | đợt | 12 | 100.000.000 | 1.200.000.000 |  |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm | dự án | 3 | 10.000.000.000 | 30.000.000.000 |  |  |
| 5 | Hình thành vùng chuyên sản xuất và cung ứng các loại sinh vật cảnh |  |  |  | 60.675.000.000 |  |  |
| 5.1 | Vùng sản xuất kinh doanh cá cảnh |  |  |  | 17.115.000.000 |  |  |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | HTX | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | QĐ số 08/2015/QĐ-UBND |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | chuyến | 6 | 150.000.000 | 900.000.000 | Dự kiến, theo thực tế | 1 chuyến/năm * 6 năm |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | Đợt | 12 | 100.000.000 | 1.200.000.000 |  | Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | năm | 6 | 2.500.000.000 | 15.000.000.000 |  |  |
| 5.2 | Vùng sản xuất bonsai, cây cảnh |  |  |  | 9.330.000.000 |  |  |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | HTX | 2 | 15.000.000 | 30.000.000 | QĐ số 08/2015/QĐ-UBND | 1 HTX * 2 huyện,TP |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | chuyến | 6 | 150.000.000 | 900.000.000 | Dự kiến, theo thực tế Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP | 1 chuyến/năm * 6 năm |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | Đợt | 12 | 100.000.000 | 1.200.000.000 |  | Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | năm | 6 | 1.200.000.000 | 7.200.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
| 5.3 | Vùng chuyên canh hoa nền |  |  |  | 8.115.000.000 |  |  |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | HTX | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | QĐ số 08/2015/QĐ-UBND |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | chuyến | 6 | 150.000.000 | 900.000.000 | Dự kiến, theo thực tế Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP | 1 chuyến/năm * 6 năm |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | Đợt | 12 | 100.000.000 | 1.200.000.000 |  | Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | năm | 6 | 1.000.000.000 | 6.000.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
| 5.4 | Vùng chuyên canh hoa lan cắt cành |  |  |  | 26.115.000.000 |  |  |
|  | Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX | HTX | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | QĐ số 08/2015/QĐ-UBND |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | chuyến | 6 | 150.000.000 | 900.000.000 | Dự kiến, theo thực tế Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP | 1 chuyến/năm * 6 năm |
|  | Hỗ trợ xúc tiến thương mại | Đợt | 12 | 100.000.000 | 1.200.000.000 |  | Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | năm | 12 | 2.000.000.000 | 24.000.000.000 | Dự kiến, theo thực tế | 6 năm * 2 huyện,TP |
| 6 | Phát triển mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái |  |  |  | 44.174.000.000 |  |  |
|  | Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia | chuyến | 6 | 150.000.000 | 900.000.000 | Dự kiến, theo thực tế Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP | 1 chuyến/năm * 6 năm |
|  | Hỗ trợ xây dựng, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kết nối | dự án | 7 | 1.000.000.000 | 7.000.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật tổ chức hoạt động du lịch sinh thái | lớp | 21 | 60.000.000 | 1.260.000.000 |  | 1 lớp/năm * 3 năm * 7 huyện,TP |
|  | Hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử quảng bá hoạt động du lịch sinh thái | trang | 7 | 2.000.000 | 14.000.000 | Hỗ trợ 50% chi phí thực tế Nghị định 52/2018/NĐ-CP |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | dự án | 7 | 5.000.000.000 | 35.000.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
| 7 | Tổ chức chợ phiên nông nghiệp đô thị |  |  |  | 7.980.000.000 |  |  |
|  | Thuê mặt bằng (gian hàng riêng từng huyện,TP) | gian | 42 | 60.000.000 | 2.520.000.000 | Dự kiến, theo thực tế | 1 lần/năm * 6 năm * (1 gian hàng * 7 huyện,TP) |
|  | Thi công gian hàng | gian | 42 | 60.000.000 | 2.520.000.000 |  |  |
|  | Sản phẩm trưng bày | gian | 42 | 60.000.000 | 2.520.000.000 |  |  |
|  | Tài liệu thông tin tuyên truyền | đợt | 6 | 10.000.000 | 60.000.000 |  |  |
|  | Tổ chức tọa đàm, hội thảo về nông nghiệp đô thị | đợt | 6 | 60.000.000 | 360.000.000 |  |  |
| 8 | Phát triển cây xanh đô thị | huyện,TP | 7 | 9.000.000.000 | 63.000.000.000 | Dự kiến, theo thực tế | Dự kiến trung bình 1,5 tỷ đồng/năm/huyện,TP |
| 9 | Hỗ trợ nông hộ phát triển rừng cây gỗ lớn |  |  |  | 6.060.000.000 |  |  |
|  | Hỗ trợ mua giống, vật tư | ha | 150 | 6.000.000 | 900.000.000 | Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3) | Dự kiến quy mô trung bình 50 ha * 3 huyện,TP |
|  | Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng | lớp | 9 | 60.000.000 | 540.000.000 | Dự kiến, theo thực tế | 1 lớp/năm * 3 năm * 3 huyện,TP |
|  | Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp chế biến gỗ với vùng nguyên liệu | đợt | 6 | 20.000.000 | 120.000.000 |  | 1 đợt/năm * 6 năm |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | ha | 150 | 30.000.000 | 4.500.000.000 |  |  |
| 10 | Xây dựng chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản |  |  |  | 5.000.000.000 |  |  |
|  | Thuê tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hoặc mua công nghệ, phát triển ứng dụng truy xuất nguồn gốc | dự án | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
|  | Phát hành tem truy xuất nguồn gốc để kết hợp quét mã code sản phẩm | năm | 5 | 100.000.000 | 500.000.000 |  |  |
|  | Chi phí vận hành, duy trì hệ thống | năm | 5 | 500.000.000 | 2.500.000.000 |  |  |
| 11 | Phát triển mô hình nhà máy trồng trọt (plant factory) | dự án | 3 | 30.000.000.000 | 90.000.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
|  | Đầu tư từ ngân sách tỉnh | dự án | 3 | 2.400.000.000 | 7.200.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
|  | Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp | dự án | 3 | 27.600.000.000 | 82.800.000.000 | Dự kiến, theo thực tế |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 349.278.757.000 |  |  |