NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến cải cách hành chính, nhất là quy định liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp | Các văn bản QPPL | Các sở, ngành | Sở Tư pháp, UBND cấp huyện | Theo thời hạn đã đăng ký với UBND tỉnh |
| 2 | Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính | Báo cáo | Sở Tư pháp | Các sở, ngành UBND cấp huyện | Tháng 11/2021 |
| II. Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính, dịch vụ công |  |  |  |  |
|  | Rà soát, chuẩn hóa hệ thống các thủ tục hành chính, dịch vụ công (thời gian, quy trình, thành phần hồ sơ...) của cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã | Quyết định (quy trình, lưu đồ) | Các sở, ngành | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
|  | Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính | Quyết định của UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Quý III/2021 |
| 2 | Công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính |  |  |  |  |
|  | Cập nhật, lựa chọn những hồ sơ đã hoàn thành đầy đủ, rõ ràng làm bộ hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo; chú trọng các thủ tục có tần suất thực hiện cao, các thủ tục trực tuyến | Bộ hồ sơ mẫu | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh, | Thường xuyên |
|  | Công khai kịp thời, đồng bộ thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu thủ tục hành chính trên hệ thống của Trung ương với địa phương để thuận lợi cho công tác cập nhật, bổ sung, triển khai, công khai đồng bộ tại Bộ phận một cửa các cấp, trên các Trang thông tin điện tử, công Dịch vụ công của tỉnh… | Kết nối, chia sẻ dữ liệu TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia với cổng dịch vụ công tỉnh, các trang thông tin điện tử… | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành, UBND cấp huyện. | Thường xuyên |
|  | Công khai kết quả xử lý các phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh, Trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương, Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh. | Kết quả được công khai | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
|  | Công khai kết quả khảo sát ý kiến người dân tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận một cửa các địa phương (nơi đã triển khai khảo sát sự hài lòng qua máy tỉnh bảng), trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh, Trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương, Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh | Kết quả được công khai | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| 3 | Tăng cường tính liên thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính |  |  |  |  |
|  | Rà soát, ban hành các thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện quy trình nội bộ điện tử liên thông các thủ tục hành chính được ban hành | Quyết định ban hành TTHC và quy trình nội bộ điện tử | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
|  | Lựa chọn, triển khai có lộ trình một số thủ tục hành chính, dịch vụ công thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho khối đơn vị sự nghiệp, dịch vụ bưu chính công ích thực hiện, thực hiện xã hội hóa một số dịch công, tiến đến các sở, ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ban hành chính sách | Danh mục TTHC | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 4 | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông |  |  |  |  |
|  | Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa chức năng Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã: đảm bảo đúng trọng tâm, yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP | Quy chế hoạt động của Trung tâm HCC, Bộ phận một cửa các cấp | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện | Các sở, ban, ngành | Thường xuyên |
|  | Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trên phần mềm một cửa ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã | Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
|  | Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ | Tiêu chí đánh giá và kết quả đánh giá định kỳ | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã | Thường xuyên |
|  | Mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết theo mô hình "phi địa giới hành chính", người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện hoặc Bộ phận một cửa cấp xã | Danh mục TTHC và số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận theo mô hình phi địa giới | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
|  | Rà soát bố trí các ngành, lĩnh vực, các dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa như: Bảo hiểm xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, Công an, quân sự… | Trung tâm HCC, Bộ phận một cửa các cấp được kiện toàn | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện | Các sở, ngành, cơ quan ngành dọc | Thường xuyên |
| 5 | Các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, bưu chính để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông |  |  |  |  |
|  | Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi tường điện tử: tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; ưu tiên các nhóm thủ tục dành cho doanh nghiệp, các thủ tục có tần suất giao dịch cao, thành phần hồ sơ đơn giản. | Tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến theo mục tiêu kế hoạch | Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
|  | Nghiên cứu giải pháp giảm phí, lệ phí đối với hồ sơ trực tuyến, nhất là các nhóm thủ tục khởi sự kinh doanh, hộ tịch, cấp giấy phép xây dựng, lao động... | Nghị quyết hỗ trợ giảm phí, lệ phí | Các sở, ngành | Sở Tài chính | Quý IV/2021 |
|  | Tiếp tục rà soát hoàn thiện, mở rộng ứng dụng tích hợp thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn SMS thông báo cho người dân biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện TTHC, đảm bảo hiệu quả, chính xác; khai thác hiệu quả Cổng Hành chính công tỉnh trên Zalo để cung cấp tiện ích về TTHC và tra cứu tình trạng hồ sơ, thông tin tuyên truyền đến người dân | Kết quả gửi tin nhắn SMS cho người dân; các tiện ích zalo | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
|  | Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát (camera) tập trung các xã, huyện về tỉnh để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận 1 cửa cấp huyện, xã | Hoàn chỉnh kết nối hệ thống toàn tỉnh; trích xuất được dữ liệu phục vụ quản lý | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, địa phương | Thường xuyên |
|  | Hoàn thiện hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, theo đó: khảo sát qua máy tính bảng kết nối với phần mềm một cửa, khảo sát ý kiến người dân qua phần mềm khảo sát thời gian thực… | Hệ thống khảo sát ý kiến người dân các cấp | Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Quý II/2021 |
| 6 | Nâng cao hiệu quả giải quyết phản ánh kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tổng đài Dịch vụ công 1022 của tỉnh | Hiệu quả hoạt động Tổng đài 1022 | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Hàng tháng định kỳ rà soát, đánh giá, chấn chỉnh trách nhiệm |
|  | Kiện toàn hoạt động, năng lực Tổng đài viên Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh và hệ thống công nghệ hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính và quản lý, giám sát công tác giải quyết phản ánh kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp | Hiệu quả hoạt động Tổng đài 1022 | Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Đồng Nai | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
|  | Thực hiện các chương trình đối thoại để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp | Chường trình đối thoại | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Đài PTTH, Báo Đồng Nai | Thường xuyên |
| 7 | Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức "bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp" | Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính; số lượng TTHC, DVC giao Bưu điện nhận thay CCVC | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo Nghị định của Chính phủ | Đề án được phê duyệt, kết quả thực hiện | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 2 | Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy | Đề án được phê duyệt, kết quả thực hiện | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 3 | Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, nhưng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh | Kết quả sắp xếp | UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 4 | Triển khai hiệu quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP | Số lượng CCVC tinh giản theo chỉ tiêu phê duyệt | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 5 | Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Số lượng CCVC được giải quyết chế độ kịp thời sau khi được phê duyệt | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Thường xuyên |
| 6 | Tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước |  |  |  |  |
|  | Rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp phân quyền giữa các cấp | Văn bản QPPL về phân cấp quản lý nhà nước | Các Sở ban ngành; UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Thường xuyên |
|  | Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp | Kết quả kiểm tra | Các sở, ban, ngành | UBND cấp huyện | Thường xuyên |
| IV. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp | Cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt | Các sở, ngành; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Theo tiến độ phê duyệt |
| 2 | Tập huấn, bồi dưỡng CBCC về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp, sử dụng phần mềm, DVC trực tuyến. | Số lượng CBCCVC được bồi dưỡng trong tổng số CBCCVC | Sở Nội vụ và các sở chuyên ngành: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động TBXH...; | UBND cấp huyện, xã | Chậm nhất trong quý III/2021 |
| 3 | Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính | Số lượng công chức làm công tác CCHC được tập huấn | Sở Nội vụ | Các sở, ngành UBND cấp huyện, cấp xã | Quý II/2021 |
| 4 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; trước mắt là các hoạt động tập huấn liên quan đến công tác cải cách hành chính | Lớp tập huấn | Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
| V. Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 177-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW và các Nghị định của Chính phủ | Báo cáo | Các sở, ngành; UBND cấp huyện | Sở Tài chính | Tháng 10/2021 |
| 2 | Ban hành tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ sự nghiệp công | Quyết định ban hành | Các sở, ngành | Sở Tài chính, UBND cấp huyện | Theo tiến độ phê duyệt |
| VI. Hiện đại hóa hành chính nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Đảm bảo các hạ tầng nền tảng phát triển chính quyền điện tử của tỉnh |  |  |  |  |
|  | Đảm bảo hạ tầng truyền dẫn, trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ quan hành chính nhà nước và phát triển các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên ngành trong triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh. | Hạ tầng truyền dẫn, trung tâm tích hợp dữ liệu hoạt động ổn định | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Thường xuyên |
|  | Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và với các Bộ ngành Trung ương; | Kết quả kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; Cục Thuế tỉnh | Thường xuyên |
|  | Đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của tỉnh | Hệ thống bảo mật, an ninh mạng | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Thường xuyên |
| 2 | Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành |  |  |  |  |
|  | Cập nhật, phát triển mới các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp, trước mắt là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính | Các CSDL chuyên ngành | Các sở, ban, ngành | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
|  | Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu, điều hành hành thông minh của tỉnh; mở rộng các nguồn dữ liệu số từ các sở, ban, ngành, các huyện thành phố; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành | Trung tâm điều hành đô thị thông minh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cáp huyện | Theo tiến độ được phê duyệt |
|  | Nghiên cứu mô hình dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường mức độ công khai, minh bạch của chính quyền địa phương | Cơ sở dữ liệu mở | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý III/2021 |
| 3 | Số hóa các quy trình nội bộ; hoàn thiện và phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ |  |  |  |  |
|  | Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử, triển khai phần mềm thu phí, lệ phí tập trung đáp ứng các yêu cầu quản lý theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP | Hệ thống một cửa điện tử được nâng cấp | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Thường xuyên |
|  | Tiếp tục số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đưa vào khai thác nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao tính chính xác trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước | CSDL số hóa kết quả giải quyết TTHC | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Theo Kế hoạch số hóa TTHC cụ thể của UBND tỉnh |
|  | Hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, bảo đảm đáp ứng các quy định văn thư, lưu trữ tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 07/3/2020 của Chính phủ và nhu cầu sử dụng của các đơn vị, địa phương | Hệ thống QLVB được nâng cấp | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý I/2021 |
|  | Cấp phát đầy đủ chữ ký số cho đối tượng lãnh đạo các cấp tỉnh, cấp sở, ngành, cấp huyện, cấp phòng. | Chữ ký số | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Thường xuyên |
|  | Trao đổi văn bản điện tử 100% | Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử | Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
|  | Phát triển các hệ thống phục vụ việc làm việc tại nhà, từ xa của các cơ quan nhà nước, tăng cường việc chỉ đạo điều hành trên các thiết bị di động | Hệ thống họp trực tuyến, theo dõi điều hành công việc | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý III/2021 |
|  | Hoàn thiện việc kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đến các đơn vị, địa phương | Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý I/2021 |
|  | Đảm bảo hoạt động của hệ thống giám sát hiện có; nghiên cứu, phát triển các ứng dụng phục vụ nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành mới | - Hệ thống camera giám sát - Các ứng dụng giám sát chuyên ngành | Các sở, ban, ngành | Sở Thông tin và Truyền thông | Trong năm 2021 |
| 4 | Hoàn thiện các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân |  |  |  |  |
|  | Hoàn thiện Cổng dịch vụ công của tỉnh về giao diện, chức năng, thao tác của người dân, đảm bảo thuận tiện hơn trong quá trình nộp hồ sơ, nhận kết quả; kết nối với Một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo việc luân chuyển, xử lý hồ sơ điện tử được thông suốt | Cổng DVC của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý I/2021 |
|  | Triển khai ứng dụng hỗ trợ đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính | Ứng dụng thanh toán điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND cấp huyện | Quý II/2021 |
|  | Tích hợp các thủ tục trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 50% | Các DVC trực tuyến được tích hợp | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý II/2021 |
|  | Tiếp tục kiện toàn Trang thông tin cải cách hành chính, Trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương để cập nhật, cung cấp, công khai thông tin về cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp | Các trang thông tin điện tử | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Sở Thông tin và Truyền thông | Quý II/2021 |
|  | Nâng cấp chức năng tiếp nhận giải quyết phản ánh kiến nghị của Tổng đài Dịch vụ công 1022 | Tổng đài DVC 1022 được nâng cấp | Văn phòng UBND tỉnh | VNPT Đồng Nai | Quý III/2021 |
| 5 | Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử | Các tiêu chuẩn ISO đã triển khai | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Thời hạn theo Kế hoạch 13383/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh |
| VII. Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành các Kế hoạch của tỉnh năm 2021: - Kế hoạch CCHC - Kế hoạch kiểm tra CCHC - Kế hoạch tuyên truyền CCHC | Kế hoạch | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Nội vụ | Tháng 12/2020 |
| 2 | Tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2021 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 | Tổ chức hội nghị tổng kết; ban hành kế hoạch giai đoạn 2021 -2025 | Sở Nội vụ, các đơn vị, địa phương | Các đơn vị, địa phương | Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ |
| 3 | Đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính của các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện | Báo cáo | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã | Tháng Quý IV/2021 |
| 4 | Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính | Thông báo kết luận kiểm tra và khắc phục các hạn chế qua kiểm tra | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị có liên quan | Thường xuyên |
| 5 | Triển khai các giải pháp truyền thông, thông tin về cải cách hành chính: - Chương trình đối thoại trực tiếp lãnh đạo các đơn vị, địa phương giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC được thực hiện tại địa phương. - Các sản phẩm truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về CCHC | Sản phẩm truyền thông | Sở Nội vụ | Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |