| # ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 199/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Đồng Nai

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

Kiểm soát thủ tục hành chính là đánh giá, theo dõi tính khả thi về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng việc yêu cầu công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp; nhất là vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

| Số TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VỀ TẬP HUẤN VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ | Quý I/2014 |
| 2 | Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với các sở, ban, ngành, địa phương về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. | Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp | Hàng quý |
| II. VỀ RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 của UBND tỉnh | Sở, ban, ngành của tỉnh | UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Phương án đơn giản hóa TTHC của sở, ban, ngành | Từ tháng 02 đến tháng 10/2014 |
| 2 | Xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính chung của tỉnh | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành của tỉnh | Phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh | Quý IV/2014 |
| 3 | Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2015 | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt | Tháng 12/2014 |
| III. VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Cập nhật bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện và cấp xã | Sở, ban, ngành thuộc tỉnh | Sở Tư pháp | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 2 | Nhập nội dung, thông tin thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính | Sở Tư pháp |  | Công văn của Sở Tư pháp đề nghị công khai văn bản, thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia | Thực hiện theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh |
| 3 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai văn bản do bộ, ngành Trung ương ban hành theo nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính | Sở, ban ngành tỉnh | Sở Tư pháp | Công văn, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh | Trong thời gian 05 ngày sau khi văn bản có hiệu lực. |
| 4 | Tổ chức đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Công văn của Sở Tư pháp | Thường xuyên |
| 5 | Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính | Sở Tư pháp | Đơn vị có liên quan |  | Thường xuyên |
| 6 | Kiểm tra việc niêm yết, công khai và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh | Sở Tư pháp | Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan | Kế hoạch kiểm tra của Sở Tư pháp | Thường xuyên |
| 7 | Triển khai các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Trung ương ban hành | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã |  | Theo chỉ đạo của UBND tỉnh (thường xuyên) |
| 8 | Tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về tính hiệu quả, minh bạch về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. | Sở Nội vụ | Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan | Kế hoạch của UBND tỉnh | Quý III và IV/2014 |
| 9 | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính | Sở Tư pháp | Đơn vị có liên quan | Báo cáo của UBND tỉnh | Theo định kỳ và đột xuất |
| 10 | Tổ chức đánh giá kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Báo cáo UBND tỉnh | Quý IV/2014 |
| 11 | Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh | Tháng 12/2014 |
| 12 | Xây dựng kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Kế hoạch của UBND tỉnh | Quý II/2014 |

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy gắn với việc thực hiện kiểm tra, giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua các cơ quan: Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh -  Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh ở địa phương, Trang mạng điện tử và tổ chức niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan v.v…

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính có trách nhiệm dự toán, bố trí ngân sách và chuyển giao cho các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xác định các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/02/2014.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa ban hành quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính./.

- KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh