| Phụ lục V NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CHUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 (Kèm theo Kế hoạch số: 3164/KH-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng) |  |  |  |  |  | Nguồn kinh phí |
|  |  | Tổng cộng | Giai đoạn 2012 - 2015 |  |  |  |  | Giai đoạn 2016 - 2020 |  |
|  |  |  | Tổng cộng | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | Tổng cộng | 311.238 | 209.462 | 0 | 205.161 | 2.191 | 2.111 | 101.776 |  |
| 1 | Tăng cường cơ sở vật chất | 293.400 | 203.400 | 0 | 203.400 | 0 | 0 | 90.000 |  |
|  | - Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (thực hiện xây dựng cơ bản Trường chuyên Lương Thế Vinh và KTX của nhà trường, dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 về việc duyệt dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh và Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 về việc duyệt dự án đầu tư KTX Trường chuyên Lương Thế Vinh) | 203.400 | 203.400 |  | 203.400 |  |  |  | NS tỉnh |
|  | - Trường THPT Chất lượng cao Long Khánh (bổ sung các hạng mục công trình, khu ký túc xá) | 90.000 | 0 |  |  |  |  | 90.000 | NS tỉnh |
| 2 | Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường chuyên | 10.737 | 4.215 | 0 | 1.145 | 1.575 | 1.495 | 6.522 |  |
|  | - Học tập nâng cao trình độ trên chuẩn (giai đoạn 2012 - 2015: 18 người x 40 triệu/người; giai đoạn 2016 - 2020: 50 người x 60 triệu/người) | 3.722 | 720 |  | 240 | 240 | 240 | 3.002 | NS tỉnh |
|  | - Bồi dưỡng, đào tạo tại nước ngoài về giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên môn chuyên Anh (giai đoạn 2012 - 2015: 13 người x 215 triệu/người; giai đoạn 2016 - 2020: 10 người x 215 triệu/người) | 4.945 | 2.795 |  | 645 | 1.075 | 1.075 | 2.150 | Đề án trường chuyên, đề án dạy và học ngoại ngữ |
|  | - Bồi dưỡng, đào tạo tiếng Anh trong nước cho giáo viên các môn tự nhiên để giảng dạy chương trình song ngữ (giai đoạn 2012 - 2015: 10 người x 20 triệu/người, giai đoạn 2016 - 2020: 20 người x 30 triệu/người) | 950 | 200 |  | 100 | 100 |  | 750 | CT MTQG GDĐT |
|  | - Bồi dưỡng giáo viên chuyên sâu môn chuyên (giai đoạn 2012 - 2015: 50 người x 10 triệu/người; giai đoạn 2016 - 2020: 62 người x 10 triệu/người) | 1.120 | 500 |  | 160 | 160 | 180 | 620 | NS tỉnh |
| 3 | Về tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý, dạy học | 1.300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |  |
|  | - Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | 800 | 300 |  | 100 | 100 | 100 | 500 | NS tỉnh |
|  | - Trường THPT Chất lượng cao Long Khánh | 500 | 0 |  |  |  |  | 500 | NS tỉnh |
| 4 | Kinh phí hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo của trường chuyên | 5.801 | 1.547 | 0 | 516 | 516 | 516 | 4.254 |  |
|  | - Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ giảng dạy các lớp chuyên Anh (giai đoạn 2012 - 2015: 2 tiết/tuần x 6 lớp x 20 tuần; giai đoạn 2016 - 2020: 2 tiết/tuần x 10 lớp x 20) | 2.746 | 634 |  | 211 | 211 | 211 | 2.112 | NS tỉnh |
|  | - Tăng cường tiếng Anh cho học sinh các lớp không chuyên Anh (giai đoạn 2012 - 2015: 2 tiết/tuần x 29 lớp x 35 tuần; giai đoạn 2016 - 2020: 2 tiết/tuần x 51 lớp x 35) | 3.056 | 914 |  | 305 | 305 | 305 | 2.142 | NS tỉnh |

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình,

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

Fax: 0613.847292

Email: congbao@dongnai.gov.vn

Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

In tại Xí nghiệp In Đồng Nai

- Giá: 9.000 đồng