Phụ lục 02

NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT

(Kèm theo Kế hoạch số 4976/KH-UBND

ngày 18/5/2018  của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Nội dung | Cơ quan thực hiện/ Cơ quan phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng hợp, thống kê, lập danh sách chi tiết: Thông tin và địa chỉ các trường tiểu học trên phạm vi huyện, thị, thành; số học sinh thực tế được tuyển sinh vào lớp Một của từng trường; thông tin của Hiệu trưởng nhà trường; thông tin địa chỉ xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND cấp xã có trường tiểu học đóng trên địa bàn; số lượng trẻ em của xã, phường, thị trấn đủ tuổi bước vào lớp Một năm học 2018 - 2019. Ghi chú: Công ty Honda sẽ căn cứ những thông tin tại danh sách này để vận chuyển và bàn giao mũ bảo hiểm cho từng trường. | Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. | Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 15/6/2018 |
| 2 | Tổ chức khảo sát, đánh giá, kiểm tra kế hoạch tiếp nhận và triển khai chương trình của các địa phương. | Theo lịch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia/Sở Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp. | Tháng 5 và tháng 6/2018 |
| 3 | Tiếp nhận bàn giao mũ bảo hiểm: - Mũ bảo hiểm được Công ty Honda vận chuyển, bàn giao tại trường tiểu học phạm vi toàn tỉnh. - Hiệu trưởng trường tiểu học chịu trách nhiệm tiếp nhận và ký xác nhận nhận mũ bảo hiểm. - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo quản mũ bảo hiểm. | - Honda Việt Nam giao. - UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo tiếp nhận. | Tháng 9/2018 |
| 4 | Tổ chức sự kiện “Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và Lễ trao tặng mũ bảo hiểm”. * Yêu cầu: - Mỗi huyện, thị lựa chọn một điểm trường để tổ chức phát động, trao tặng với quy mô cấp huyện. - Thành phố Biên Hòa lựa chọn một điểm trường để tổ chức phát động, trao tặng với quy mô cấp thành phố, mời lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo dự. - Thống nhất trao tặng mũ bảo hiểm tại Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại tất cả các trường tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh. - Trang trí, tổ chức tuyên truyền về Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cũng như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em phải được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, trang trọng tại tất cả các trường. - Phụ huynh của học sinh được nhận mũ bảo hiểm phải ký nhận hoặc có dấu hiệu xác nhận. | - Sở Giáo dục và Đào tạo. - UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. | Tháng 9/2018 |
| 5 | Điều chỉnh, bổ sung số lượng mũ bảo hiểm theo số liệu học sinh thực tế của từng trường (sau Lễ khai giảng và trao tặng mũ). | UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cùng Công ty Honda VN thực hiện. | Tháng 9 và tháng 10/2018 |
| 6 | Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. | - Sở Giáo dục và Đào tạo. - UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. | Trước 15/11/2018 |