| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

DANH MỤC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Kế hoạch số:5152/KH-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

|  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Ngàn đồng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên đề án | Mục tiêu và nội dung chính | Dự kiến kết quả đạt được | Thời gian |  | Tổng KP thực hiện | Trong đó |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  | Bắt đầu (tháng) | Kết thúc (tháng) |  | KPKC ĐP (nguồn KC tỉnh) | KP đóng góp của đơn vị thụ hưởng | Nguồn khác |  |
| I | Chương trình đề án khuyến công |  |  |  |  | 9.696.000 | 5.547.000 | 4.149.000 | 0 |  |
| 1 | Đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề |  |  |  |  | 1.087.000 | 770.000 | 317.000 | 0 |  |
| 1.1 | Đào tạo nghề | Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của cơ sở công nghiệp | 385 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Kết thúc khóa học trên 85% số lao động được các cơ sở sản xuất bố trí việc làm | 6 | 12 | 1.087.000 | 770.000 | 317.000 |  |  |
| 2 | Chương trình phát triển sản phẩm CNNT |  |  |  |  | 1.405.000 | 1.073.000 | 332.000 | 0 |  |
| 2.1 | Tham gia hội chợ triển lãm trong nước | Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai (04 gian/lần) để giới thiệu tiềm năng lợi thế tỉnh Đồng Nai; đồng thời giới thiệu quảng bá sản phẩm công nghiệp - TTCN tỉnh Đồng Nai | Tham gia 03 hội chợ triển lãm trong nước; trên 300 sản phẩm được quảng bá, giới thiệu; 900 lượt khách tham quan gian hàng; 03 - 04 hợp bản nhớ được ký kết | 6 | 12 | 394.536 | 394.536 | 0 |  |  |
| 2.2 | Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước | Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tiền thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước để giới thiệu quảng bá sản phẩm, đồng thời có cơ hội giao thương, đàm phán, tiêu thụ sản phẩm và kết nối cung cầu | Hỗ trợ 80% chi phí thuê 20 gian hàng tại các hội chợ triển lãm trong nước | 5 | 12 | 160.000 | 128.000 | 32.000 |  |  |
| 2.3 | Hỗ trợ CSCNNT đầu tư trưng bày sản phẩm | Hỗ trợ cơ sở CNNT đầu tư trưng bày sản phẩm của đơn vị sản xuất. Giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thương hiệu trực tiếp đến với người tiêu dụng, tìm kiếm các đối tác, tiêu thụ sản phẩm và kết nối cung cầu | Cơ sở 01 CNNT thành lập 01 điểm trưng bày sản phẩm | 5 | 12 | 400.000 | 100.000 | 300.000 |  |  |
| 2.4 | Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ | Tổ chức Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ quy mô cấp tỉnh nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công, các nhà thiết kế, sinh viên, nhà sản xuất và những người yêu thích nghề thủ công mỹ nghệ, góp phần phát triển nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng Nai và khu vực lân cận | 01 Cuộc thi sáng tạo sản phẩm TCMN thu hút các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia. Dự kiến có 150 sản phẩm tham gia; 18 giải thưởng | 5 | 12 | 187.450 | 187.450 | 0 |  |  |
| 2.5 | Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biêu tỉnh Đồng Nai, khu vực năm 2018 | Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại | 01 lần bình chọn sản phẩm CNNTTB tỉnh và đăng ký các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực năm 2018. Dự kiến có 24 sản phẩm được công nhận và khen thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 21 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực | 4 | 12 | 53.551 | 53.551 | 0 |  |  |
| 2.6 | Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương | Tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về tỉnh nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh công lao đóng góp của những cá nhân xuất sắc trong việc góp phần gìn giữ và phát triển ngành nghề CN - TTCN trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, động viên nghệ nhân, thợ giỏi thi đua nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu | 01 lần xét tặng danh hiệu NN, TG, NCCĐNVĐP tỉnh Đồng Nai. Dự kiến có 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân; 60 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thợ giỏi; 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Người có công đưa nghề về tỉnh | 4 | 12 | 209.463 | 209.463 | 0 |  | Đề nghị bổ sung thêm 105.097 ngàn đồng kinh phí khen thưởng NN,TG,NCCĐNVĐP theo QĐ số 20 ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh |
| 3 | Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý |  |  |  |  | 428.000 | 428.000 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Tập huấn khởi sự doanh nghiệp và các chuyên đề quản lý | Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp, các chuyên đề quản lý cho chủ và cán bộ quản lý của các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản lý và phát triển doanh nghiệp | 160 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học tập huấn khởi sự doanh nghiệp và 240 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học các chuyên đề quản lý | 5 | 12 | 228.000 | 228.000 |  |  |  |
| 3.2 | Khảo sát học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác | Tổ chức đoàn gồm cán bộ khuyến công cấp huyện, sở, ngành liên quan, cơ sở công nghiệp nông thôn khảo sát học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về khuyến công, công tác quản lý và phát triển các làng nghề; đồng thời giúp cơ sở công nghiệp nông thôn tìm kiếm đối tác trong nước, kết nối cung cầu, phát triển sản xuất... | 02 đoàn với 24 người tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Tây, miền Trung - Tây Nguyên | 5 | 12 | 200.000 | 200.000 | 0 |  |  |
| 4 | Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao CN và ứng dụng KHKT |  |  |  |  | 4.440.000 | 1.640.000 | 2.800.000 |  |  |
| 4.1 | Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật | Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới đến các cơ sở CNNT để phổ biến, nhân rộng áp dụng vào sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn và các địa phương lân cận | 01 mô hình trình diễn kỹ thuật | 5 | 12 | 1.300.000 | 300.000 | 1.000.000 |  |  |
| 4.2 | Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến | Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN - TTCN góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường | 07 mô hình ứng dụng | 5 | 12 | 3.140.000 | 1.340.000 | 1.800.000 |  |  |
| 5 | Tư vấn, trợ giúp cơ sở CNNT |  |  |  |  | 270.000 | 70.000 | 200.000 | 0 |  |
| 5.1 | Thuê tư vấn các cơ sở CNNT | Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn các lĩnh vực như marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực… để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một chiến lược phát triển bài bản | 02 cơ sở CNNT được hỗ trợ | 5 | 12 | 270.000 | 70.000 | 200.000 |  |  |
| 6 | Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC |  |  |  |  | 912.000 | 912.000 | 0 | 0 |  |
| 6.1 | Cập nhật thông tin trang website | Cập nhật thường xuyên các thông tin, dữ liệu, chính sách giúp các cơ sở CNNT nắm bắt thông tin kịp thời bằng nhiều hình thức | Duy trì Trang website Trung tâm Khuyến công với trên 1.000 lượt truy cập/tháng | 1 | 12 | 89.872 | 89.872 | 0 |  |  |
| 6.2 | Chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai | Giới thiệu rộng rãi các chủ trương, cơ chế, chính sách khuyến công thông qua phương tiện truyền thông dễ dàng tiếp cận | Thực hiện 24 chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, định kỳ 02 chuyên đề/tháng | 1 | 12 | 275.469 | 275.469 | 0 |  |  |
| 6.3 | Bản tin khuyến công và đặc san chuyên ngành Công Thương | Giới thiệu các thông tin, chính sách công thương, khuyến công qua báo đọc | Phát hành 1.600 cuốn bản tin khuyến công và 2.000 cuốn đặc san chuyên ngành Công Thương | 1 | 12 | 351.678 | 351.678 | 0 |  |  |
| 6.4 | Thống kê cung cấp số liệu | Thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phục vụ cho việc đánh giá tình hình công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Số liệu về công nghiệp nông thôn như giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu, lao động, cơ sở sản xuất được thống kê định kỳ hàng quý | 3 | 12 | 30.750 | 30.750 | 0 |  |  |
| 6.5 | Giới thiệu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống | Giới thiệu các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại địa phương | 1000 cuốn Catalogue được xuất bản gửi đến tổ chức, cá nhân tại các sự kiện của ngành Công Thương | 5 | 12 | 35.875 | 35.875 | 0 |  |  |
| 6.6 | Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật | Tổ chức 04 Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật mới cho 200 người | Tổ chức 04 hội thảo; 200 người tại các cơ sở CNNT, địa phương nắm bắt về công nghệ kỹ thuật mới để phổ biến, áp dụng vào sản xuất kinh doanh | 5 | 12 | 128.356 | 128.356 | 0 |  |  |
| 7 | Liên doanh , liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời |  |  |  |  | 700.000 | 200.000 | 500.000 | 0 |  |
| 7.1 | Hỗ trợ lãi suất vốn vay | Hỗ trợ lãi suất vốn vay (50%) cho cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào khu, cụm công nghiệp sau khi đã hoàn thành việc đầu tư góp phần ổn định sản xuất | 01 - 02 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường được hỗ trợ lãi suất vốn vay để di dời vào khu, cụm công nghiệp | 5 | 12 | 700.000 | 200.000 | 500.000 |  |  |
| 8 | Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện |  |  |  |  | 454.000 | 454.000 | 0 | 0 |  |
| 8.1 | Tập huấn chuyên đề khuyến công | Câp nhật, triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về khuyến công; Hướng dẫn trình tự thủ tục hỗ trợ chính sách khuyến công. Qua đó giúp các cán bộ khuyến công ở các địa phương nắm rõ các các quy định hiện hành về chính sách khuyến công, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền khuyến công | 550 người gồm cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến công và cán bộ phối hợp tuyên truyền công tác khuyến công tại các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa được tập huấn chuyên đề khuyến công | 5 | 12 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |
| 8.2 | Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm | Hỗ trợ đơn vị tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công (Trung tâm Khuyến công) đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT tỉnh Đồng Nai | 01 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm được thành lập | 6 | 12 | 300.000 | 300.000 | 0 |  |  |
| II | Hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp |  |  |  |  | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp | Tiếp tục giải ngân phần kinh phí còn lại của khoản nợ nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh và khoản kinh phí đầu tư các hạng mục còn lại; hỗ trợ Cụm công nghiệp theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai | 50% kinh phí còn lại trong tổng khoản nợ nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh được giải ngân; thực hiện hỗ trợ chi phí đầu tư 02 hạng mục: Hạng mục đường thoát nước tạm và hạng mục cấp thoát nước sinh hoạt bên trong cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng hạ tầng 02 cụm công nghiệp | 5 | 12 | 40.000.000 | 40.00.000 | 0 | 0 |  |
|  | Tổng cộng (I+II): |  |  |  |  | 49.696.000 | 45.547.000 | 4.149.000 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |