| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 6792/KH-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 06 tháng 9 năm 2012 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 03 năm

thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009

của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Văn bản số 02/CTr-UBQG ngày 20/01/2012 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Việt Nam về Chương trình công tác năm 2012, trong đó chỉ đạo tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007) và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức các hoạt động đánh giá 05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ là đợt hoạt động cao điểm nhằm tuyên truyền, tạo dư luận xã hội quan tâm thực hiện Luật Bình đẳng giới và công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Công tác triển khai thực hiện các hoạt động cần triển khai rộng rãi tới các sở, ban, ngành, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đảm bảo vừa linh hoạt, sáng tạo vừa mang lại hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

a) Tổ chức diễn đàn trẻ em “Lắng nghe và chia sẻ” với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” nhằm tạo dư luận xã hội tăng cường công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

b) Tổ chức tọa đàm “Vai trò của nữ đại biểu HĐND trong việc giám sát thi hành pháp luật” tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát thực hiện pháp luật.

c) Tổ chức hội thi thuyết trình “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới”: Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục Luật Bình đẳng giới cho người dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

d) Xây dựng một số phóng sự chuyên đề về bình đẳng giới phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đăng tải trên Báo Đồng Nai.

e) Sản xuất tờ rơi, tờ gấp, băng-rôn, cụm pa-nô tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu, đề xuất các nội dung, giải pháp nhằm tăng cường công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011 - 2015.

3. Tổ chức “Ngày hội văn hóa gia đình tỉnh Đồng Nai” nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các gia đình trong tỉnh giao lưu, học hỏi, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá “05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh”:

Hội nghị tổng kết là hoạt động quan trọng nhằm đánh giá những thành quả đạt được trong 05 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm rõ những khó khăn tồn tại ở các cấp, các ngành và đề ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hội nghị cũng là dịp biểu dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân tiêu biểu, những mô hình thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

| TT | Nội dung các hoạt động | Thời gian | Đơn vị chủ trì, thực hiện | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ | Tháng 9/2012 | Theo quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện |
| 2 | - Tổ chức diễn đàn trẻ em “Lắng nghe và chia sẻ” về đề tài phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em | Đã thực hiện tháng 6/2012 | Sở LĐ - TBXH, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |
| 3 | - Tổ chức Ngày hội văn hóa gia đình tỉnh Đồng Nai | Đã thực hiện tháng 6/2012 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ban, ngành liên quan |
| 4 | - Tổ chức hội thi thuyết trình “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” | Tháng 8/2012 | Sở LĐ - TBXH | Các sở, ban, ngành liên quan |
| 5 | - Xây dựng một số phóng sự chuyên đề về bình đẳng giới phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đăng tải trên Báo Đồng Nai | Từ tháng 8/2012 đến tháng 11/2012 | Sở LĐ - TBXH | Đài PTTH tỉnh, Báo Đồng Nai |
| 6 | - Tổ chức tọa đàm “Vai trò của nữ đại biểu HĐND trong việc giám sát thi hành pháp luật” | Tháng 10/2012 | Sở Nội vụ | Văn phòng HĐND tỉnh, Sở LĐ - TBXH |
| 7 | - Tổ chức hội nghị đánh giá “05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh” | Tháng 11/2012 | Sở LĐ - TBXH | Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh |
| 8 | - Sản xuất tờ rơi, tờ gấp, băng-rôn, pa-nô tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới | Từ tháng 8 đến tháng 11/2012 | Sở LĐ - TBXH |  |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động: Diễn đàn trẻ em “Lắng nghe và chia sẻ”; hội thi thuyết trình “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới”; tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổ chức hội nghị đánh giá “05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; sản xuất tờ rơi, tờ gấp, pa-nô tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Nai xây dựng một số phóng sự chuyên đề về bình đẳng giới phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đăng tải trên Báo Đồng Nai.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức tọa đàm “Vai trò của nữ đại biểu HĐND trong việc giám sát thi hành pháp luật”.

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức “Ngày hội văn hóa gia đình tỉnh Đồng Nai”; phối hợp hội thi thuyết trình “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới”; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Trên cơ sở Kế hoạch số 9521/KH-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đề cương hướng dẫn báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, tiến hành tổ chức sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, sau đó gửi báo cáo và hồ sơ khen thưởng của cơ quan, đơn vị về Thường trực Ban VSTBPN tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất vào ngày 10/10/2012.

5. Các sở, ban, ngành chủ trì tổ chức các hoạt động nêu trên xây dựng kế hoạch chi tiết từng hoạt động, dự toán kinh phí và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Kết thúc đợt hoạt động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.

|  | #### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Trí |
| --- | --- |