| # ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XHH GTNT VÀ XD ĐIỆN HẠ THẾ NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Tr. Đồng |  |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | Quy mô đầu tư | QĐ đầu tư |  |  | Thiết kế kỹ thuật và TDT được duyệt |  |  |  | Tổng vốn đầu tư nhân dân phải đóng góp | Nguồn vốn nhân dân đã đóng góp ước TH đến hết tháng 6/2012 | Giải ngân thanh toán vốn đầu tư từ đầu năm đến hết tháng 6/2012 |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  | Số QĐ | Ngày ký | Tổng mức vốn đầu tư | Tổng dự toán được duyệt | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Chi phí tư vấn và chi phí khác | DPP |  |  | Nguồn vốn nhân dân đóng góp | Nguồn NS huyện hỗ trợ | NS tỉnh hỗ trợ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | Xã Xuân Thạnh |  |  |  | 7.047 | 7.040 | 6.383 | 657 | - | 1.277 | 265 | - | - | - |  |
| 1 | Đường phân trạm ấp 9/4 | 1.200m | 1374/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 2.496 | 2.496 | 2.258 | 238 |  | 452 | 55 |  |  |  | Đã khởi công xây dựng |
| 2 | Đường tổ 7 đi tổ 8, ấp 9/4 | 830m | 1915/QĐ-UBND | 14/6/2012 | 2.959 | 2.959 | 2.681 | 278 | - | 536 |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 3 | Đường số 3, tổ 3, ấp Trần Hưng Đạo | 300m | 1373/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 694 | 691 | 629 | 62 |  | 126 | 95 |  |  |  | Đã khởi công xây dựng |
| 4 | Đường số 4, tổ 11, ấp Trần Hưng Đạo | 399m | 1368/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 898 | 894 | 815 | 79 |  | 163 | 115 |  |  |  | Đã khởi công xây dựng |
| II | Xã Bàu Hàm 2 |  |  |  | 1.798 | 1.748 | 1.402 | 187 | 159 | 280 | 270 | - | 325 | - |  |
| 1 | Đường tổ 5, tổ 6, ấp Nguyễn Thái Học | 353m | 51/QĐ-UBND | 17/4/2012 | 426 | 426 | 341 | 46 | 39 | 68 | 70 |  | 146 |  | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng |
| 2 | Đường tổ 18, ấp Trần Cao Vân | 130m | 61/QĐ-UBND | 14/5/2012 | 277 | 227 | 177 | 29 | 21 | 35 | 36 |  |  |  | Thi công đạt 80% |
| 3 | Đường tổ 14, ấp Phan Bội Châu | 220m | 59/QĐ-UBND | 14/5/2012 | 418 | 418 | 339 | 41 | 38 | 68 | 67 |  |  |  | Thi công đạt 80% |
| 4 | Đường chợ cũ, ấp Trần Cao Vân | 220m | 6065/QD-UBND | 22/12/2011 | 677 | 677 | 545 | 71 | 61 | 109 | 97 |  | 179 |  | Đã hoàn thành đưa vào SD |
| 5 | Đường tổ 16, ấp Trần Cao Vân | 126,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 6 | Đường tổ 14, ấp Trần Cao Vân | 412,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 7 | Đường tổ 10, ấp Phan Bội Châu | 187,7m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 8 | Đường tổ 5, ấp Lộ 25 | 460m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 9 | Đường tổ 7, ấp Nguyễn Thái Học | 360m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 10 | Đường tổ 2, ấp Nguyễn Thái Học | 220m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 11 | Đường nội đồng 2, ấp Ngô Quyền | 900m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 12 | Đường tổ 6, ấp Ngô Quyền | 250m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 13 | Đường tổ 21 - 22, ấp Trần Cao Vân | 450m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 14 | Đường tổ 15, ấp Trần Cao Vân | 130m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 15 | Đường tổ 3, ấp Lộ 25 | 1.700m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 16 | Đường tổ 15, ấp Phan Bội Châu | 400m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 17 | Đường tổ 9, ấp Phan Bội Châu | 130m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 18 | Đường tổ 11, ấp Phan Bội Châu | 120m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 19 | Đường tổ 13, ấp Phan Bội Châu | 150m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 20 | Đường tổ 5, ấp Trần Cao Vân | 130m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| III | Xã Hưng Lộc |  |  |  | 3.148 | 3.147 | 2.710 | 383 | 54 | 1.052 | 60 | - | 21 | - |  |
| 1 | Đường cụm dân cư ấp Hưng Hiệp | 447m | 1507/QĐ-UBND | 05/6/2012 | 510 | 510 | 430 | 62 | 18 | 86 |  |  |  |  | Đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu |
| 2 | Đường cụm dân cư ấp Hưng Nghĩa | 364,5m | 1506/QĐ-UBND | 05/6/2012 | 691 | 691 | 580 | 75 | 36 | 116 | 60 |  |  |  | Đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu |
| 3 | Đường khu 4, ấp Hưng Thạnh | 344,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 4 | Đường bên hông bà Hai Măng | 620m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 5 | Đường Hưng Long nhánh 01 | 1.155m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang lập báo cáo KTKT |
| 6 | Đường Hưng Long nhánh 02 | 402m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang lập báo cáo KTKT |
| 7 | Đường vào rẫy bà Năm Huỳnh | 215m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang lập báo cáo KTKT |
| 8 | Đường dây hạ thế sau TBA xã Hưng Lộc | 8.417m | 2240/QĐ-UBND | 01/4/2011 | 1.947 | 1.946 | 1.700 | 246 | - | 850 |  |  | 21 |  | Đã triển khai thi công |
| IV | Xã Lộ 25 |  |  |  | 4.828 | 4.801,4 | 4.368 | 433,4 | 0 | 874 | 140 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường 769 đi cầu số 1 | 98m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang thẩm định báo cáo KTKT |
| 2 | Đường tổ 2 và tổ 5, ấp 1 | 444m | 1369/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 702 | 699 | 634 | 65 |  | 127 | 60 |  |  |  | Đang tổ chức đấu thầu |
| 3 | Đường tổ 2, ấp 2 | 390m | 1370/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 604 | 600 | 544 | 56 |  | 109 | 80 |  |  |  | Đang tổ chức đấu thầu |
| 4 | Đường tổ 9 và 12, ấp 3 | 665m | 1371/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 1.287 | 1.280 | 1.167 | 113 |  | 233 |  |  |  |  | Đang tổ chức đấu thầu |
| 5 | Đường tổ 2, 3, 4, ấp 4 | 303m | 277/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 470 | 466 | 422 | 44 |  | 84 |  |  |  |  | Đang tổ chức đấu thầu |
| 6 | Đường khóm 1, 2, 3, 4, ấp 5 | 1.134m | 1372/QĐ-UBND | 24/5/2012 | 1.765 | 1.756 | 1.601 | 155 |  | 320 |  |  |  |  | Đang tổ chức đấu thầu |
| 7 | Đường Bàu Nùng, ấp 6 | 350m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 8 | Đường lô 2, lô 3, ấp 1 | 410m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 9 | Đường tổ 7 - tổ 8, ấp 2 | 270m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 10 | Đường tổ 3, tổ 4, tổ 5, ấp 2 | 380m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 11 | Đường tổ 15, tổ 16, ấp 2 | 250m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| V | Xã Xuân Thiện |  |  |  | 4.492 | 4.491 | 3.589 | 494 | 408 | 1.254 | 681 | - | 260 | - |  |
| 1 | Đường cầu Ông Bồ đi Cây Da | 2.620m | 4747/QĐ-UBND | 26/10/2011 | 2.239 | 2.238 | 1.801 | 234 | 203 | 360 | 150 |  | 129 |  | Đã triển khai thi công |
| 2 | Đường dây hạ thế sau TBA xã Xuân Thiện | 7.808m | 3820/QĐ-UBND | 26/8/2011 | 2253 | 2.253 | 1.788 | 260 | 205 | 894 | 531 |  | 131 |  | Đang triển khai thi công |
| 3 | Đường tổ 29 | 300m |  |  |  | 287 | 233 | 54 | - |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 4 | Đường liên tổ 1 đến tổ 10 | 1.144m | 1914/QĐ-UBND | 14/6/2012 | 2.481 | 2.481 | 2.245 | 236 | - |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| VI | Xã Quang Trung |  |  |  | 1.304 | 1.304 | 1.065 | 152 | 87 | 320 | 138 | - | - | - |  |
| 1 | Đường tổ 7 - 8 | 351m | 1221/QĐ-UBND | 25/4/2012 | 744 | 744 | 613 | 95 | 36 | 184 |  |  |  |  | Đã phê duyệt KH đấu thầu |
| 2 | Đường ấp Lê Lợi 1 | 438m | 1220/QĐ-UBND | 25/4/2012 | 560 | 560 | 452 | 57 | 51 | 136 | 138 |  |  |  | Đã khởi công xây dựng |
| 3 | Đường dong nội khu vực 72, ấp Nguyễn Huệ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 4 | Đường Soklu liên tổ 1 - 2 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Xã Gia Kiệm |  |  |  | 2.078 | 2.078 | 1.801 | 179 | 98 | 540 | - | - | 75 | - |  |
| 1 | Đường Đồi Trọc đi ngã ba Hoàng | 1.500m | 4871/QĐ-UBND | 28/10/2011 | 1.063 | 1.063 | 923 | 90 | 50 | 277 |  |  | 41 |  | Đã phê duyệt KH đấu thầu |
| 2 | Đường ngã ba Hoàng +500m đi Soklu | 1.723m | 4870/QĐ-UBND | 28/10/2011 | 1.015 | 1.015 | 878 | 89 | 48 | 263 |  |  | 34 |  | Đã phê duyệt KH đấu thầu |
| 3 | Đường số 01 Đông Bắc | 975m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang triển khai lập báo cáo KTKT |
| 4 | Đường ấp chiến lược | 676,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang triển khai lập báo cáo KTKT |
| 5 | Đường số 01 Tây Nam nối dài | 742m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang triển khai lập báo cáo KTKT |
| VIII | Xã Gia Tân 1 |  |  |  | 2.927 | 2.927 | 2.506 | 282 | 139 | 788 | 348 | - | 184 | - |  |
| 1 | Đường Đức Huy 3 | 375m | 4563/QĐ-UBND | 30/9/2011 | 874 | 874 | 752 | 80 | 42 | 262 | 241 |  | 184 |  | Đã hoàn thành đưa vào SD |
| 2 | Đường liên ấp DM2 và Dốc Mơ 3 | 945m | 1223/QĐ-UBND | 25/4/2012 | 2.053 | 2.053 | 1.754 | 202 | 97 | 526 | 107 |  |  |  | Đang tổ chức đấu thầu |
| IX | Xã Gia Tân 2 |  |  |  | 1.861 | 1.861 | 1.510 | 182,3 | 169 |  | 377 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Sào Lâm | 933m | 1913/QĐ-UBND | 14/6/2012 | 1.861 | 1.861 | 1.510 | 182 | 169 | 453 | 377 |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 2 | Đường Ông Kiệm | 860m |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  | Đã phê duyệt BC KTKT |
|  | Đường dân cư tổ 14 – 15, ấp Bạch Lâm 2 | 800m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| X | Xã Gia Tân 3 |  |  |  | 2.114 | 2.114 | 1.915 | 199 | - | 575 | 395 | - | 446 | - |  |
| 1 | Đường ngã ba nghĩa địa đi Gia Yên | 462m | 4773/QĐ-UBND | 20/10/2011 | 992 | 992 | 899 | 93 | - | 270 | 161 |  | 41 |  | Đang triển khai thi công |
| 2 | Đường Sân Banh ấp Phúc Nhạc 1 | 580m | 4775/QĐ-UBND | 26/10/2011 | 1.122 | 1.122 | 1.016 | 106 | - | 305 | 234 |  | 405 |  | Đang triển khai thi công |
| 3 | Đường Ao Làng | 650m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| 4 | Đường vào Giáo xứ Tân Yên | 650m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đăng ký lập KH đầu tư |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 29.736 | 29.648 | 25.739 | 2.965 | 945 | 6.959 | 2.297 | - | 1.311 | - |  |