| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| DANH MỤC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2015 (Kèm theo Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Cẩm Mỹ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Ngàn đồng |  |  |
| Tổng số DA | STT | Tên công trình | Quy mô (m) |  |  |  | Thời gian phê duyệt BCKT -KT - Thời gian hoàn thành sử dụng | Ước tổng mức đầu tư | Ước giá trị xây lắp | Quyết định đầu tư |  |  |  | Tiến độ công trình tính đến 15/6/2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ | Vốn do UBND huyện hỗ trợ | Vốn Nhân dân dóng góp |  |  |
|  |  |  | BTXM | BTNN | Cấp phối đá 0,4 | Cấp phối đất sỏi đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | TỔNG CỘNG (A+B+C) | 133.232 | 1.580 | 11.663 | 2.000 |  | 188.651.018 | 158.056.054 | 188.651.018 | 79.028.027 | 47.416.816 | 62.206.175 |  |  |
| 21 | A | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | 16.293 | - | - | - |  | 20.287.463 | 17.340.072 | 20.287.463 | 8.670.036 | 5.202.022 | 6.415.405 |  |  |
|  |  | Xã Xuân Bảo | 8.870 |  |  |  |  | 11.008.895 | 9.383.082 | 11.008.895 | 4.691.541 | 2.814.925 | 3.502.429 |  |  |
| 1 | 1 | Đường tổ 9 - 10, ấp Tân Hạnh | 1.430 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.876.004 | 1.617.184 | 1.876.004 | 808.592 | 485.155 | 582.257 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 2 | 2 | Tuyến tổ 7, ấp Nam Hà | 668 |  |  |  | 2014 -2015 | 796.938 | 675.258 | 796.938 | 337.629 | 202.577 | 256.732 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 3 | 3 | Tuyến số 10, ấp Nam Hà | 490 |  |  |  | 2014 | 600.710 | 504.412 | 600.710 | 252.206 | 151.324 | 197.180 | Thi công 95% KL |  |
| 4 | 4 | Đường nghĩa địa Nam Hà đi ấp Tân Hạnh | 2.590 |  |  |  | 2014 | 2.984.126 | 2.536.438 | 2.984.126 | 1.268.219 | 760.931 | 954.976 | Thi công đạt 60% KL |  |
| 5 | 5 | Tuyến tổ 6, ấp Tân Hạnh | 1.302 |  |  |  | 2013 | 1.619.026 | 1.386.527 | 1.619.026 | 693.264 | 415.958 | 509.804 | Thi công 95% KL |  |
| 6 | 6 | Tuyến tổ 5A, ấp Tân Hạnh | 880 |  |  |  | 2013 | 1.044.839 | 867.505 | 1.044.839 | 433.753 | 260.252 | 350.835 | Thi công 95% KL |  |
| 7 | 7 | Đường số 9, ấp Nam Hà | 600 |  |  |  | 2014 | 851.373 | 733.035 | 851.373 | 366.518 | 219.911 | 264.945 | Thi công 95% KL |  |
| 8 | 8 | Tuyến tổ 10 - 13, ấp Tân Hạnh | 910 |  |  |  | 2014 | 1.235.879 | 1.062.723 | 1.235.879 | 531.362 | 318.817 | 385.701 | Thi công 95% KL |  |
|  |  | Xã Bảo Bình | 1.400 |  |  |  |  | 1.877.712 | 1.629.116 | 1.877.712 | 814.558 | 488.735 | 574.419 |  |  |
| 9 | 1 | Tuyến tổ 7, ấp Tân Bảo | 300 |  |  |  | 2014 -2015 | 267.905 | 224.763 | 267.905 | 112.382 | 67.429 | 88.095 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 10 | 2 | Tuyến tổ 7, ấp Tân Bình | 600 |  |  |  | 2014 -2015 | 740.149 | 644.374 | 740.149 | 322.187 | 193.312 | 224.650 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 11 | 3 | Đường 11, ấp Tân Bình | 500 |  |  |  | 2014 | 869.658 | 759.979 | 869.658 | 379.990 | 227.994 | 261.675 | Thi công 95% KL |  |
|  |  | Xã Nhân Nghĩa | 1.000 |  |  |  |  | 1.211.085 | 1.035.328 | 1.211.085 | 517.664 | 310.598 | 382.823 |  |  |
| 12 | 1 | Đường nội bộ ấp 9 | 700 |  |  |  | 2014 -2015 | 750.256 | 638.098 | 750.256 | 319.049 | 191.429 | 239.778 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 13 | 2 | Đường nội bộ ấp 7 | 300 |  |  |  | 2014 -2015 | 460.829 | 397.230 | 460.829 | 198.615 | 119.169 | 143.045 | Nghiệm thu sử dụng |  |
|  |  | Xã Sông Ray | 1.626 |  |  |  |  | 2.107.869 | 1.790.152 | 2.107.869 | 895.076 | 537.046 | 675.747 |  |  |
| 14 | 1 | Đường tổ 10, ấp 6 (giáp ấp 5) | 740 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.039.922 | 889.138 | 1.039.922 | 444.569 | 266.741 | 328.612 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 15 | 2 | Đường tổ 6B, ấp 10 | 320 |  |  |  | 2014 -2015 | 299.802 | 248.767 | 299.802 | 124.384 | 74.630 | 100.788 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 16 | 3 | Tuyến tổ 1, ấp 10 | 226 |  |  |  | 2014 -2015 | 278.505 | 232.141 | 278.505 | 116.071 | 69.642 | 92.792 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 17 | 4 | Đường vào giáo họ ấp 5 | 340 |  |  |  | 2014 -2015 | 489.640 | 420.106 | 489.640 | 210.053 | 126.032 | 153.555 | Nghiệm thu sử dụng |  |
|  |  | Xã Xuân Đông | 3.397 |  |  |  |  | 4.081.902 | 3.502.394 | 4.081.902 | 1.751.197 | 1.050.718 | 1.279.987 |  |  |
| 18 | 1 | Đường tổ 19, tổ 20, tổ 21, ấp Bể Bạc | 1.290 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.360.896 | 1.163.067 | 1.360.896 | 581.534 | 348.920 | 430.442 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 19 | 2 | Đường tổ 6, 7, ấp Bể Bạc | 840 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.014.993 | 872.794 | 1.014.993 | 436.397 | 261.838 | 316.758 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 20 | 3 | Đường tổ 14, ấp Cọ Dầu 1 | 580 |  |  |  | 2014 -2015 | 847.395 | 726.946 | 847.395 | 363.473 | 218.084 | 265.838 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 21 | 4 | Đường tổ 10 - tổ 11, ấp Láng Me 2 | 687 |  |  |  | 2014 | 858.618 | 739.587 | 858.618 | 369.794 | 221.876 | 266.948 | Thi công 95% KL |  |
| 104 | B | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI | 82.370 | 1.580 | - | - |  | 110.453.155 | 93.951.732 | 110.453.155 | 46.975.866 | 28.185.520 | 35.291.769 |  |  |
|  |  | Xã Xuân Bảo | 5.985 | - | - | - |  | 11.572.030 | 9.495.246 | 11.572.030 | 4.747.623 | 2.848.574 | 3.975.833 |  |  |
| 1 | 1 | Đường tổ 9 - 10, ấp Tân Mỹ | 1.220 |  |  |  | 2014 | 1.544.863 | 1.325.863 | 1.544.863 | 662.932 | 397.759 | 484.173 | Thi công 50% KL |  |
| 2 | 2 | Đường cây xăng Nam Hà đi ấp Tân Hạnh | 2.592 |  |  |  | 2014 | 2.989.716 | 2.570.047 | 2.989.716 | 1.285.024 | 771.014 | 933.678 | Đang thi công đạt 60% KL |  |
| 3 | 3 | Đường tổ 8, ấp Tân Mỹ | 480 |  |  |  | 2014 | 639.819 | 542.341 | 639.819 | 271.171 | 162.702 | 205.946 | Đang thi công đạt 30% KL |  |
| 4 | 4 | Tuyến tổ 8, ấp Tân Hạnh | 720 |  |  |  | 2014 | 916.594 | 786.556 | 916.594 | 393.278 | 235.967 | 287.349 | Đang thi công đạt 40% KL |  |
| 5 | 5 | Tuyến Giếng đá, ấp Tân Hạnh | 970 |  |  |  | 2014 | 1.298.117 | 670.270 | 1.298.117 | 335.135 | 201.081 | 761.901 | Phê duyệt KH ĐT |  |
| 6 | 6 | Tuyến số 11, ấp Nam Hà | 1 |  |  |  | 2015 | 1.210.173 | 1.046.160 | 1.210.173 | 523.080 | 313.848 | 373.245 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 7 | 7 | Tuyến TĐ 2 Nam Hà - Tân Hạnh | 2 |  |  |  | 2015 | 1.884.042 | 1.623.084 | 1.884.042 | 811.542 | 486.925 | 585.575 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 8 | 8 | Tuyến tổ 5A nối dài ấp Tân Hạnh | 1 |  |  |  | 2015 | 1.088.706 | 930.925 | 1.088.706 | 465.463 | 279.278 | 343.966 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Bảo Bình | 18.609 | - | - | - |  | 26.966.658 | 23.218.651 | 26.966.658 | 11.609.326 | 6.965.595 | 8.391.737 |  |  |
| 9 | 1 | Đường tổ 2, ấp Tân Xuân | 1.200 |  |  |  | 2014 | 1.662.472 | 1.437.195 | 1.662.472 | 718.598 | 431.159 | 512.716 | Thi công 50% KL |  |
| 10 | 2 | Đường tổ 6, tổ 8, ấp Tân Bình | 600 |  |  |  | 2014 | 689.314 | 588.696 | 689.314 | 294.348 | 176.609 | 218.357 | Thi công 50% KL |  |
| 11 | 3 | Đường tổ 6, tổ 12, ấp Tân Xuân | 1.039 |  |  |  | 2014 | 1.080.870 | 917.279 | 1.080.870 | 458.640 | 275.184 | 347.047 | Thi công 50% KL |  |
| 12 | 4 | Tuyến tổ 7, ấp Tân xuân | 538 |  |  |  | 2014 | 894.983 | 721.981 | 894.983 | 360.991 | 216.594 | 317.398 | Thi công 50% KL |  |
| 13 | 5 | Đường tổ 11, ấp Tân xuân | 500 |  |  |  | 2014 | 616.498 | 523.467 | 616.498 | 261.734 | 157.040 | 197.724 | Thi công 60% KL |  |
| 14 | 6 | Đường tổ 19, ấp Tân Bảo | 3.225 |  |  |  | 2014 | 5.006.596 | 4.355.715 | 5.006.596 | 2.177.858 | 1.306.715 | 1.522.024 | Thi công 50% KL |  |
| 15 | 7 | Tuyến tổ 12, ấp Lò Than | 920 |  |  |  | 2014 | 1.041.580 | 889.247 | 1.041.580 | 444.624 | 266.774 | 330.182 | Thi công 50% KL |  |
| 16 | 8 | Tuyến tổ 9 +10, ấp Lò Than | 2.000 |  |  |  | 2014 | 3.120.930 | 2.735.425 | 3.120.930 | 1.367.713 | 820.628 | 932.590 | Thi công 20% KL |  |
| 17 | 9 | Tuyến tổ 8, ấp Tân Bình | 170 |  |  |  | 2015 | 199.609 | 168.147 | 199.609 | 84.074 | 50.444 | 65.091 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 18 | 10 | Tuyến tổ 6, tổ 9, ấp Tân Bình | 1.100 |  |  |  | 2015 | 1.122.490 | 954.902 | 1.122.490 | 477.451 | 286.471 | 358.568 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 19 | 11 | Tuyến tổ 4, 5, ấp Lò Than | 450 |  |  |  | 2015 | 528.802 | 453.637 | 528.802 | 226.819 | 136.091 | 165.892 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 20 | 12 | Tuyến 6, ấp Lò Than | 1.200 |  |  |  | 2015 | 1.336.908 | 1.170.832 | 1.336.908 | 585.416 | 351.250 | 400.242 | Phê duyệt KH ĐT |  |
| 21 | 13 | Tuyến 2, 7, 8, ấp Tân Hòa | 3.130 |  |  |  | 2015 | 3.508.310 | 3.020.077 | 3.508.310 | 1.510.039 | 906.023 | 1.092.248 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 22 | 14 | Tuyến 18 cường đá | 300 |  |  |  | 2015 | 292.675 | 241.519 | 292.675 | 120.760 | 72.456 | 99.460 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 23 | 15 | Tuyến tổ 9, ấp Tân Hòa | 960 |  |  |  | 2015 | 1.203.387 | 1.032.660 | 1.203.387 | 516.330 | 309.798 | 377.259 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 24 | 16 | Tuyến tổ 15, ấp Tân Hòa | 960 |  |  |  | 2015 | 1.085.963 | 931.153 | 1.085.963 | 465.577 | 279.346 | 341.041 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 25 | 17 | Tuyến tổ 1, 2, ấp Tân Bình | 317 |  |  |  | 2015 | 3.575.271 | 3.076.719 | 3.575.271 | 1.538.360 | 923.016 | 1.113.896 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Nhân Nghĩa | 2.471 |  |  |  |  | 2.306.156 | 1.947.379 | 2.306.156 | 973.690 | 584.214 | 748.253 |  |  |
| 26 | 1 | Đường nghĩa địa vào ấp 1 | 560 |  |  |  | 2014 -2015 | 171.560 | 126.389 | 171.560 | 63.195 | 37.917 | 70.449 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 27 | 2 | Đường ông Ba Đồng, ấp 8 | 500 |  |  |  | 2014 | 446.171 | 376.706 | 446.171 | 188.353 | 113.012 | 144.806 | Đang thi công, đạt 90% KL |  |
| 28 | 3 | Đường nội bộ ấp 9 (nhánh 1, 9) | 940 |  |  |  | 2014 | 988.655 | 844.342 | 988.655 | 422.171 | 253.303 | 313.181 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 29 | 4 | Đường ấp 7 đi QL 56 (nhánh rẽ) | 471 |  |  |  | 2014 | 699.770 | 599.942 | 699.770 | 299.971 | 179.983 | 219.816 | Phê duyệt KH ĐT |  |
|  |  | Xã Lâm San | 3.690 |  |  |  |  | 4.434.857 | 3.705.806 | 4.434.857 | 1.852.903 | 1.111.742 | 1.470.212 |  |  |
| 30 | 1 | Đường sân bay ấp 1 | 900 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.200.997 | 1.036.157 | 1.200.997 | 518.079 | 310.847 | 372.071 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 31 | 2 | Đường tổ 7, ấp 3 | 990 |  |  |  | 2014 | 1.226.216 | 1.056.787 | 1.226.216 | 528.394 | 317.036 | 380.786 | Thi công 90% KL |  |
| 32 | 1 | Đường tổ 1B, ấp 3 | 570 |  |  |  | 2015 | 588.390 | 503.272 | 588.390 | 251.636 | 150.982 | 185.772 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 33 | 2 | Đường tổ 11, ấp 5 | 380 |  |  |  | 2015 | 421.237 | 259.072 | 421.237 | 129.536 | 77.722 | 213.979 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 34 | 3 | Đường tổ 6, ấp 3 | 230 |  |  |  | 2015 | 297.072 | 251.694 | 297.072 | 125.847 | 75.508 | 95.717 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 35 | 4 | Đường Gó Rùa, ấp 1 | 620 |  |  |  | 2015 | 700.945 | 598.824 | 700.945 | 299.412 | 179.647 | 221.886 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Xuân Mỹ | 10.529 | 1.580 | - | - | 20.149 | 15.396.344 | 13.282.363 | 15.396.344 | 6.641.182 | 3.984.709 | 4.770.454 |  |  |
| 36 | 1 | Đường tổ 1, 2, ấp Láng Lớn | 290 |  |  |  | 2014 -2015 | 427.944 | 368.426 | 427.944 | 184.213 | 110.528 | 133.203 | Nghiệm thu, đưa vào sử dụng |  |
| 37 | 2 | Đường tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, ấp Láng Lớn | 1.504 |  |  |  | 2014 | 2.500.909 | 2.158.443 | 2.500.909 | 1.079.222 | 647.533 | 774.155 | Đang thi công, đạt 70% KL |  |
| 38 | 3 | Đường tổ 1, tổ 6, ấp Cẩm Sơn | 630 |  |  |  | 2015 | 886.825 | 761.705 | 886.825 | 380.853 | 228.512 | 277.461 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 39 | 4 | Đường tổ 16, 17, 18, ấp Láng Lớn | 2.006 |  |  |  | 2015 | 2.066.796 | 1.773.844 | 2.066.796 | 886.922 | 532.153 | 647.721 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 40 | 5 | Đường tổ 18, 19, ấp Láng Lớn |  | 1.580 |  |  | 2015 | 2.220.559 | 1.933.876 | 2.220.559 | 966.938 | 580.163 | 673.458 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 41 | 6 | Đường tổ 19, 20, 21, ấp Láng Lớn | 880 |  |  |  | 2015 | 1.168.915 | 1.011.652 | 1.168.915 | 505.826 | 303.496 | 359.593 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 42 | 7 | Đường tổ 1 đường 1, tổ 3 đường 8, ấp Suối Sóc | 310 |  |  |  | 2015 | 414.293 | 352.740 | 414.293 | 176.370 | 105.822 | 132.101 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 43 | 8 | Đường tổ 2 đường 7, ấp Suối Sóc | 230 |  |  |  | 2015 | 265.308 | 219.546 | 265.308 | 109.773 | 65.864 | 89.671 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 44 | 9 | Đường tổ 3 đường 7, ấp Suối Sóc | 160 |  |  |  | 2015 | 205.466 | 167.415 | 205.466 | 83.708 | 50.225 | 71.534 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 45 | 10 | Đường nội bộ Làng 2, ấp Đồng Tâm | 4.009 |  |  |  | 2015 | 4.555.756 | 3.951.845 | 4.555.756 | 1.975.923 | 1.185.554 | 1.394.280 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 46 | 11 | Đường tổ 1, đường 9, ấp Suối Sóc | 510 |  |  |  | 2015 | 683.573 | 582.871 | 683.573 | 291.436 | 174.861 | 217.276 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Sông Ray | 16.252 | - | - | - |  | 16.905.955 | 14.333.327 | 16.905.955 | 7.166.664 | 4.299.998 | 5.439.293 |  |  |
| 47 | 1 | Đường cống 7 cửa, ấp 2 Sông Ray | 540 |  |  |  | 2014 -2015 | 717.663 | 613.154 | 717.663 | 306.577 | 183.946 | 227.140 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 48 | 2 | Đường tổ 1, ấp 1 | 467 |  |  |  | 2014 -2015 | 636.472 | 547.273 | 636.472 | 273.637 | 164.182 | 198.654 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 49 | 3 | Đường tổ 7, ấp 8 | 1.241 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.575.160 | 1.351.824 | 1.575.160 | 675.912 | 405.547 | 493.701 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 50 | 4 | Đường tổ 9, ấp 2 | 900 |  |  |  | 2014 -2015 | 936.682 | 796.824 | 936.682 | 398.412 | 239.047 | 299.223 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 51 | 5 | Đường 7, tổ Đông Đường đi ấp 10, ấp 3 | 1.664 |  |  |  | 2014 | 2.348.390 | 1.965.488 | 2.348.390 | 982.744 | 589.646 | 776.000 | Đang thi công, đạt 60% KL |  |
| 52 | 6 | Đường tổ 4 đi tổ 5, ấp 10 | 1.730 |  |  |  | 2014 | 1.207.393 | 1.004.159 | 1.207.393 | 502.080 | 301.248 | 404.066 | Đang thi công, đạt 50% KL |  |
| 53 | 7 | Đường ấp 6 - ấp 8 | 1.700 |  |  |  | 2015 | 1.964.882 | 1.686.285 | 1.964.882 | 843.143 | 505.886 | 615.854 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 54 | 8 | Đường cầu khỉ tổ 1, tổ 2, ấp 2 | 880 |  |  |  | 2015 | 1.045.423 | 897.430 | 1.045.423 | 448.715 | 269.229 | 327.479 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 55 | 9 | Đường tổ 2A đi tổ 5A, ấp 3 (chợ tạm) | 1.000 |  |  |  | 2015 | 1.277.186 | 1.096.822 | 1.277.186 | 548.411 | 329.047 | 399.728 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 56 | 10 | Đường tổ 3, ấp 1 | 420 |  |  |  | 2015 | 644.514 | 552.533 | 644.514 | 276.267 | 165.760 | 202.488 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 57 | 11 | Đường tổ 12, ấp 6 | 450 |  |  |  | 2015 | 489.715 | 418.629 | 489.715 | 209.315 | 125.589 | 154.812 | Thi công 50% KL |  |
| 58 | 12 | Đường tổ 5, ấp 7 | 430 |  |  |  | 2015 | 449.819 | 386.539 | 449819 | 193.269,5 | 115.961,7 | 140.587,8 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 59 | 13 | Đường tổ 11 đi tổ 15, ấp 10 | 1.500 |  |  |  | 2015 | 785.414 | 629.393 | 785414 | 314.696,5 | 188.817,9 | 281.899,6 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 60 | 14 | Đường tổ 8, ấp 9 | 770 |  |  |  | 2015 | 997.207 | 863.982 | 997207 | 431.991,0 | 259.194,6 | 306.021,4 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 61 | 15 | Đường tổ 6B, ấp 9 | 330 |  |  |  | 2015 | 374.718 | 319.577 | 374.718 | 159.789 | 95.873 | 119.056 | Thi công 50% KL |  |
| 62 | 16 | Đường tổ 10, ấp 1 | 350 |  |  |  | 2015 | 516.846 | 441.988 | 516846 | 220.994,0 | 132.596,4 | 163.255,6 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 63 | 17 | Đường tổ 5, tổ 12, ấp 10 | 1.100 |  |  |  | 2015 | 519.375 | 423.056 | 519375 | 211.528,0 | 126.916,8 | 180.930,2 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 64 | 18 | Đường tổ 6A, ấp 10 | 780 |  |  |  | 2015 | 419.096 | 338.371 | 419096 | 169.185,5 | 101.511,3 | 148.399,2 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Thừa Đức | 2.620 | - | - | - |  | 3.026.863 | 2.606.298 | 3.026.863 | 1.303.149 | 781.889 | 941.825 |  |  |
| 65 | 1 | Đường tổ 1, ấp 3 | 1.000 |  |  |  | 2015 | 1.169.362 | 987.770 | 1.169.362 | 493.885 | 296.331 | 379.146 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 66 | 2 | Đường liên ấp 3 vào Tự Túc | 1.620 |  |  | - | 2015 | 1.857.501 | 1.618.528 | 1.857.501 | 809.264 | 485.558 | 562.679 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Xuân Quế | 5.109 | - | - | - |  | 7.490.453 | 6.212.614 | 7.490.453 | 3.106.307 | 1.863.784 | 2.520.362 |  |  |
| 67 | 1 | Đường ấp Suối Râm | 2.545 |  |  |  | 2012 | 2.808.870 | 2.410.353 | 2.808.870 | 1.205.177 | 723.106 | 880.588 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 68 | 2 | Đường N15, N16, ấp 1 | 625 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.019.480 | 884.520 | 1.019.480 | 442.260 | 265.356 | 311.864 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 69 | 3 | Đường N17, N18, ấp 1 | 734 |  |  |  | 2014 -2015 | 1.444.341 | 990.832 | 1.444.341 | 495.416 | 297.250 | 651.675 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 70 | 4 | Đường nhánh N19, N20, ấp 1 | 735 |  |  |  | 2014 | 1.106.803 | 965.342 | 1.106.803 | 482.671 | 289.603 | 334.529 | Đang thi công, đạt 50% KL |  |
| 71 | 5 | Đường nhánh N21, N22, ấp 2 | 470 |  |  |  | 2014 | 1.110.959 | 961.567 | 1.110.959 | 480.784 | 288.470 | 341.705 | Đang thi công, đạt 50% KL |  |
|  |  | Xã Xuân Đông | 9.717 | - | - | - |  | 11.897.010 | 10.174.251 | 11.897.010 | 5.087.126 | 3.052.275 | 3.757.609 |  |  |
| 72 | 1 | Đường tổ 16, tổ 17, ấp Bể Bạc | 192 |  |  |  | 2014 -2015 | 205.476 | 169.897 | 205.476 | 84.949 | 50.969 | 69.558 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 73 | 2 | Đường tổ 13, tổ 15, tổ 16, ấp Bể Bạc | 685 |  |  |  | 2014 -2015 | 786.937 | 675.743 | 786.937 | 337.872 | 202.723 | 246.343 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 74 | 3 | Đường 765 đi tổ 1 - 3, ấp Cọ Dầu 1 | 580 |  |  |  | 2014 -2015 | 599.569 | 508.947 | 599.569 | 254.474 | 152.684 | 192.411 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 75 | 4 | Đường Tl 765 đi tổ 1B, ấp Suối Nhát | 209 |  |  |  | 2014 | 266.818 | 221.186 | 266.818 | 110.593 | 66.356 | 89.869 | Thi công 90% KL |  |
| 76 | 5 | Đường 764 đi tổ 7, tổ 8, ấp La Hoa | 200 |  |  |  | 2013 | 255.486 | 208.280 | 255.486 | 104.140 | 62.484 | 88.862 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 77 | 6 | Đường Lê Hồng Phong đất trắng | 1.020 |  |  |  | 2014 | 1.714.047 | 1.493.263 | 1.714.047 | 746.632 | 447.979 | 519.437 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 78 | 7 | Đường tổ 7 Thoại Hương, ấp Láng Me 1 | 313 |  |  |  | 2014 | 382.073 | 326.562 | 382.073 | 163.281 | 97.969 | 120.823 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 79 | 8 | Đường tổ 2, ấp Láng Me 1 | 1.058 |  |  |  | 2014 | 1.301.842 | 1.124.525 | 1.301.842 | 562.263 | 337.358 | 402.222 | Phê duyệt KHĐT |  |
| 80 | 9 | Đường 765 đi tổ 8 - 9, ấp Cọ Dầu 2 | 470 |  |  |  | 2014 | 627.167 | 527.427 | 627.167 | 263.714 | 158.228 | 205.225 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 81 | 10 | Đường tổ 1, tổ 2 nối dài ấp Thoại Hương | 410 |  |  |  | 2014 | 490.026 | 422.602 | 490.026 | 211.301 | 126.781 | 151.944 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 82 | 11 | Đường vành đai chợ Láng Me | 100 |  |  |  | 2015 | 252.824 | 215.068 | 252.824 | 107.534 | 64.520 | 80.770 | Đang thi công 90% KL |  |
| 83 | 12 | Đường tổ 1, tổ 2, ấp Thoại Hương | 560 |  |  |  | 2015 | 727.820 | 628.331 | 727.820 | 314.166 | 188.499 | 225.155 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 84 | 13 | Đường Thoại Hương đi tổ 15, 16, 17 | 560 |  |  |  | 2015 | 642.676 | 551.607 | 642.676 | 275.804 | 165.482 | 201.390 | Phê duyệt KH ĐT |  |
| 85 | 14 | Đường tổ 4, tổ 5, ấp Bể Bạc | 900 |  |  |  | 2015 | 880.862 | 755.984 | 880.862 | 377.992 | 226.795 | 276.075 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 86 | 15 | Đường 765 đi tổ 5 - 7, ấp Cọ Dầu 1 | 400 |  |  |  | 2015 | 376.193 | 314.575 | 376.193 | 157.288 | 94.373 | 124.533 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 87 | 16 | Đường tổ 3, tổ 4, ấp Cọ Dầu 2 | 500 |  |  |  | 2015 | 628.429 | 538.367 | 628.429 | 269.184 | 161.510 | 197.735 | Thi công 50% KL |  |
| 88 | 17 | Đường tổ 1, tổ 2, tổ 3, ấp Suối Lức | 960 |  |  |  | 2015 | 1.061.003 | 904.330 | 1.061.003 | 452.165 | 271.299 | 337.539 | Thi công 50% KL |  |
| 89 | 18 | Đường 765 đi tổ 7, ấp Suối Nhát | 230 |  |  |  | 2015 | 261.119 | 214.375 | 261.119 | 107.188 | 64.313 | 89.619 | Thi công 90% KL |  |
| 90 | 19 | Đường tổ 3, ấp Bể Bạc | 370 |  |  |  | 2015 | 436.643 | 373.182 | 436.643 | 186.591 | 111.955 | 138.097 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Xuân Tây | 5.755 | - | - | - |  | 8.277.203 | 7.124.075 | 8.277.203 | 3.562.038 | 2.137.223 | 2.577.943 |  |  |
| 91 | 1 | Đường 764 đi tổ 13, ấp 10 | 240 |  |  |  | 2014 -2015 | 352.623 | 299.497 | 352.623 | 149.749 | 89.849 | 113.025 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 92 | 2 | Đường tổ 7A, 7B Xuân Tây | 1.000 |  |  |  | 2014 | 1.553.822 | 1.349.827 | 1.553.822 | 674.913,5 | 404.948 | 473.960 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 93 | 3 | Đường tổ 4, ấp 6 đi trại gà Xuân Tây | 750 |  |  |  | 2014 | 1.173.840 | 1.011.081 | 1.173.840 | 505.540,5 | 303.324 | 364.975 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 94 | 4 | Đường tổ 2, ấp 12 | 1.500 |  |  |  | 2014 | 2.368.655 | 2.060.523 | 2.368.655 | 1.030.261,5 | 618.157 | 720.237 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 95 | 5 | Đường tổ 6 đi Cây Đa, ấp 10 | 620 |  |  |  | 2014 | 892.351 | 769.804 | 892.351 | 384.902 | 230.941 | 276.508 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 96 | 6 | Đường tổ 7A, 7C, ấp 8 | 410 |  |  |  | 2015 | 469.722 | 402.747 | 469.722 | 201.373,5 | 120.824 | 147.524 | Đang lập hồ sơ |  |
| 97 | 7 | Đường tổ 1 đi Bùi Văn Đẳng, ấp 11 | 360 |  |  |  | 2015 | 349.811 | 294.908 | 349.811 | 147.454 | 88.472 | 113.885 | Đang thi công |  |
| 98 | 8 | Đường tổ 4 đi Thù A Bẩu | 295 |  |  |  | 2015 | 308.126 | 257.438 | 308.126 | 128.719 | 77.231 | 102.176 | Đang thi công |  |
| 99 | 9 | Đường tổ 3, ấp 1 | 220 |  |  |  | 2015 | 267.857 | 224.296 | 267.857 | 112.148 | 67.289 | 88.420 | Đang thi công |  |
| 100 | 10 | Đường 765 đi tổ 8, 9, ấp 2 | 250 |  |  |  | 2015 | 407.434 | 350.584 | 407.434 | 175.292 | 105.175 | 126.967 | Đang thi công |  |
| 101 | 11 | Đường trụ sở ấp đi nhà bà Chuẩn, ấp 8 | 110 |  |  |  | 2015 | 132.962 | 103.370 | 132.962 | 51.685 | 31.011 | 50.266 | Đang thi công |  |
|  |  | Xã Sông Nhạn | 1.513 | - | - | - |  | 2.037.963 | 1.741.680 | 2.037.963 | 870.840 | 522.504 | 644.619 |  |  |
| 102 | 1 | Đường nhánh rẽ khu 3, ấp 6 | 415 |  |  |  | 2013 | 619.032 | 529.886 | 619.032 | 264.943 | 158.966 | 195.123 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
| 103 | 2 | Đường tổ 2, ấp Suối Đục | 1.098 |  |  |  | 2013 | 1.418.931 | 1.211.794 | 1.418.931 | 605.897 | 363.538 | 449.496 | Phê duyệt BC KT - KT |  |
|  |  | Xã Long Giao | 120 |  |  |  |  | 141.663 | 110.042 | 141.663 | 55.021 | 33.013 | 53.629 |  |  |
| 104 | 1 | Đường vào văn phòng ấp Suối Cả | 120 |  |  |  | 2014 -2015 | 141.663 | 110.042 | 141.663 | 55.021 | 33.013 | 53.629 | Nghiệm thu sử dụng |  |
| 69 | C | DỰ ÁN ĐANG LẬP HỒ SƠ | 34.569 | - | 11.663 | 2.000 | - | 57.910.400 | 46.764.250 | 57.910.400 | 23.382.125 | 14.029.275 | 20.499.000 |  |  |
|  |  | Xã Bảo Bình | 1.000 | - | - | - |  | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 550.000 | 330.000 | 420.000 | Đang lập hồ sơ |  |
| 1 | 1 | Tuyến tổ 10, ấp Tân Hòa | 1.000 |  |  |  |  | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 550.000 | 330.000 | 420.000 | "" |  |
|  |  | Xã Nhân Nghĩa | 1.300 |  |  |  |  | 1.820.000 | 1.560.000 | 1.820.000 | 780.000 | 468.000 | 572.000 | Đang lập hồ sơ |  |
| 2 | 1 | Đường nội bộ ấp 3 | 300 |  |  |  |  | 420.000 | 360.000 | 420.000 | 180.000 | 108.000 | 132.000 | "" |  |
| 3 | 2 | Đường nội bộ ấp 8 | 400 |  |  |  |  | 560.000 | 480.000 | 560.000 | 240.000 | 144.000 | 176.000 | "" |  |
| 4 | 3 | Đường hẻm Trường Chu Văn An | 100 |  |  |  |  | 140.000 | 120.000 | 140.000 | 60.000 | 36.000 | 44.000 | "" |  |
| 5 | 4 | Đường hẻm số 1, ấp 7 | 500 |  |  |  |  | 700.000 | 600.000 | 700.000 | 300.000 | 180.000 | 220.000 | "" |  |
|  |  | Xã Lâm San | 770 |  |  |  |  | 1.078.000 | 924.000 | 1.078.000 | 462.000 | 277.200 | 338.800 |  |  |
| 6 | 1 | Đường liên ấp | 320 |  |  |  |  | 448.000 | 384.000 | 448.000 | 192.000 | 115.200 | 140.800 | "" |  |
| 7 | 2 | Đường tổ 10A | 450 |  |  |  |  | 630.000 | 540.000 | 630.000 | 270.000 | 162.000 | 198.000 | "" |  |
|  |  | Xã Sông Ray | 5.690 | - | 7.263 | - |  | 14.502.700 | 12.275.250 | 14.502.700 | 6.137.625 | 3.682.575 | 4.682.500 | Đang lập hồ sơ |  |
| 8 | 1 | Đường tổ 10, 11, ấp 2 |  |  | 980 |  |  | 882.000 | 735.000 | 882.000 | 367.500 | 220.500 | 294.000 | "" |  |
| 9 | 2 | Đường tổ 4, ấp 1 |  |  | 600 |  |  | 540.000 | 450.000 | 540.000 | 225.000 | 135.000 | 180.000 | "" |  |
| 10 | 3 | Đường tổ 3 (tổ 6), ấp 4 (ấp 3) | 600 |  |  |  |  | 840.000 | 720.000 | 840.000 | 360.000 | 216.000 | 264.000 | "" |  |
| 11 | 4 | Đường tổ 4, ấp 5 |  |  | 1.200 |  |  | 1.080.000 | 900.000 | 1.080.000 | 450.000 | 270.000 | 360.000 | "" |  |
| 12 | 5 | Đường tổ 5, tổ 4, ấp 8 | 1.500 |  |  |  |  | 2.100.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 900.000 | 540.000 | 660.000 | "" |  |
| 13 | 6 | Đường tổ 1, ấp 3 | 650 |  |  |  |  | 910.000 | 780.000 | 910.000 | 390.000 | 234.000 | 286.000 | "" |  |
| 14 | 7 | Đường tổ 8, ấp 8 |  |  | 1.700 |  |  | 1.530.000 | 1.275.000 | 1.530.000 | 637.500 | 382.500 | 510.000 | "" |  |
| 15 | 8 | Đường tổ 4 đi tổ 7, ấp 4 | 1.200 |  |  |  |  | 1.680.000 | 1.440.000 | 1.680.000 | 720.000 | 432.000 | 528.000 | "" |  |
| 16 | 9 | Đường tổ 6, ấp 7 |  |  | 1.000 |  |  | 900.000 | 750.000 | 900.000 | 375.000 | 225.000 | 300.000 | "" |  |
| 17 | 10 | Đường tổ 5, ấp 6 |  |  | 1.003 |  |  | 902.700 | 752.250 | 902.700 | 376.125 | 225.675 | 300.900 | "" |  |
| 18 | 11 | Đường tổ 9, ấp 1 | 850 |  |  |  |  | 1.190.000 | 1.020.000 | 1.190.000 | 510.000 | 306.000 | 374.000 | "" |  |
| 19 | 12 | Đường tổ 13, ấp 10 |  |  | 780 |  |  | 702.000 | 585.000 | 702.000 | 292.500 | 175.500 | 234.000 | "" |  |
| 20 | 13 | Đường tổ 3, ấp 2 | 890 |  |  |  |  | 1.246.000 | 1.068.000 | 1.246.000 | 534.000 | 320.400 | 391.600 | "" |  |
|  |  | Xã Long Giao | 2.070 | - | - | - |  | 2.691.000 | 2.070.000 | 2.691.000 | 1.035.000 | 621.000 | 1.035.000 | Đang lập hồ sơ |  |
| 21 | 1 | Đường vào khu dân cư Đồi 57 | 1.300 |  |  |  |  | 1.690.000 | 1.300.000 | 1.690.000 | 650.000 | 390.000 | 650.000 | "" |  |
| 22 | 2 | Đường liên ấp | 320 |  |  |  |  | 416.000 | 320.000 | 416.000 | 160.000 | 96.000 | 160.000 | "" |  |
| 23 | 3 | Đường tổ 10A | 450 |  |  |  |  | 585.000 | 450.000 | 585.000 | 225.000 | 135.000 | 225.000 | "" |  |
|  |  | Xã Thừa Đức | 1.000 | - | - | 2.000 |  | 2.700.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 1.100.000 | 660.000 | 940.000 |  |  |
| 24 | 1 | Đường số 5, ấp 4 | 1.000 |  |  |  |  | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | "" |  |
| 25 | 2 | Đường nhánh ấp 8 |  |  |  | 2.000 |  | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 600.000 | 360.000 | 440.000 | "" |  |
|  |  | Xã Xuân Quế | 2.980 | - | - | - |  | 4.172.000 | 3.576.000 | 4.172.000 | 1.788.000 | 1.072.800 | 1.311.200 |  |  |
| 26 | 1 | Đường nhánh N23, N24, ấp 1 | 715 |  |  |  |  | 1.001.000 | 858.000 | 1.001.000 | 429.000 | 257.400 | 314.600 | Đang thẩm định BCKT - KT |  |
| 27 | 2 | Đường nhánh N25, ấp 1 | 496 |  |  |  |  | 694.400 | 595.200 | 694.400 | 297.600 | 178.560 | 218.240 | Đang thẩm định BCKT - KT |  |
| 28 | 3 | Đường nhánh N26, ấp 1 | 382 |  |  |  |  | 534.800 | 458.400 | 534.800 | 229.200 | 137.520 | 168.080 | Đang thẩm định BCKT - KT |  |
| 29 | 4 | Đường nhánh N27, N28, N29, N30, ấp 2 | 622 |  |  |  |  | 870.800 | 746.400 | 870.800 | 373.200 | 223.920 | 273.680 | Đang lập hồ sơ |  |
| 30 | 5 | Đường nhánh N31, N32, ấp 1 | 350 |  |  |  |  | 490.000 | 420.000 | 490.000 | 210.000 | 126.000 | 154.000 | Đang lập hồ sơ |  |
| 31 | 6 | Đường nhánh N33, ấp 1 và N34, ấp 2 | 415 |  |  |  |  | 581.000 | 498.000 | 581.000 | 249.000 | 149.400 | 182.600 | Đang lập hồ sơ |  |
|  |  | Xã Xuân Đông | 15.940 | - | - | - |  | 20.722.000 | 15.940.000 | 20.722.000 | 7.970.000 | 4.782.000 | 7.970.000 | Đang lập hồ sơ |  |
| 32 | 1 | Đường tổ 3, 4, 5, ấp Thoại Hương | 700 |  |  |  |  | 910.000 | 700.000 | 910.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | "" |  |
| 33 | 2 | Đường tổ 3, 4, 5 nối dài ấp Thoại Hương | 300 |  |  |  |  | 390.000 | 300.000 | 390.000 | 150.000 | 90.000 | 150.000 | "" |  |
| 34 | 3 | Đường tổ 8 -10, ấp Thoại Hương | 700 |  |  |  |  | 910.000 | 700.000 | 910.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | "" |  |
| 35 | 4 | Đường tổ 8 - 10 nối dài ấp Thoại Hương | 600 |  |  |  |  | 780.000 | 600.000 | 780.000 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | "" |  |
| 36 | 5 | Đường tổ 6, tổ 7, ấp Bể Bạc | 840 |  |  |  |  | 1.092.000 | 840.000 | 1.092.000 | 420.000 | 252.000 | 420.000 | "" |  |
| 37 | 6 | Đường tổ 18, ấp Bể Bạc | 1.200 |  |  |  |  | 1.560.000 | 1.200.000 | 1.560.000 | 600.000 | 360.000 | 600.000 | "" |  |
| 38 | 7 | Đường tổ 10A, ấp Bể Bạc | 900 |  |  |  |  | 1.170.000 | 900.000 | 1.170.000 | 450.000 | 270.000 | 450.000 | "" |  |
| 39 | 8 | Đường tổ 10B, ấp Bể Bạc | 1.000 |  |  |  |  | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | "" |  |
| 40 | 9 | Đường tổ 12, ấp Bể Bạc | 300 |  |  |  |  | 390.000 | 300.000 | 390.000 | 150.000 | 90.000 | 150.000 | "" |  |
| 41 | 10 | Đường tổ 23, ấp Bể Bạc | 300 |  |  |  |  | 390.000 | 300.000 | 390.000 | 150.000 | 90.000 | 150.000 | "" |  |
| 42 | 11 | Đường 765 đi tổ 4 - 6, ấp Cọ Dầu 1 | 400 |  |  |  |  | 520.000 | 400.000 | 520.000 | 200.000 | 120.000 | 200.000 | "" |  |
| 43 | 12 | Đường 765 đi tổ 8 - 10, ấp Cọ Dầu 1 | 600 |  |  |  |  | 780.000 | 600.000 | 780.000 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | "" |  |
| 44 | 13 | Đường tổ 10, tổ 11, ấp Cọ Dầu 2 | 200 |  |  |  |  | 260.000 | 200.000 | 260.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | "" |  |
| 45 | 14 | Đường 765 đi tổ 8, tổ 9, ấp Cọ Dầu 2 | 500 |  |  |  |  | 650.000 | 500.000 | 650.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | "" |  |
| 46 | 15 | Đường 765 đi tổ 9A, ấp Suối Lức | 1.000 |  |  |  |  | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | "" |  |
| 47 | 16 | Đường 765 đi tổ 9B, ấp Suối Lức | 1.000 |  |  |  |  | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | "" |  |
| 48 | 17 | Đường 765 đi tổ 13, ấp Suối Lức | 500 |  |  |  |  | 650.000 | 500.000 | 650.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | "" |  |
| 49 | 18 | Đường TL 765 đi tổ 1A, ấp Suối Nhát | 200 |  |  |  |  | 260.000 | 200.000 | 260.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | "" |  |
| 50 | 19 | Đường TL 765 đi tổ 1B, ấp Suối Nhát | 200 |  |  |  |  | 260.000 | 200.000 | 260.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | "" |  |
| 51 | 20 | Đường TL 765 đi tổ 1C, ấp Suối Nhát | 200 |  |  |  |  | 260.000 | 200.000 | 260.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | "" |  |
| 52 | 21 | Đường TL 765 đi tổ 1D, ấp Suối Nhát | 300 |  |  |  |  | 390.000 | 300.000 | 390.000 | 150.000 | 90.000 | 150.000 | "" |  |
| 53 | 22 | Đường cầu Suối Lức đi tổ hợp tác Gà, cà phê ấp La Hoa | 1.000 |  |  |  |  | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | "" |  |
| 54 | 23 | Tuyến đường Cọ Dầu 2 đi ấp Suối Lức | 3.000 |  |  |  |  | 3.900.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 1.500.000 | 900.000 | 1.500.000 | (Vùng 02 khuyến khích chăn nuôi) |  |
|  |  | Xã Xuân Tây | 2.919 | - | - | - |  | 3.794.700 | 2.919.000 | 3.794.700 | 1.459.500 | 875.700 | 1.459.500 | Đang lập hồ sơ |  |
| 55 | 1 | Đường tổ 5B đi MN Xuân Tây, ấp 1 | 153 |  |  |  |  | 198.900 | 153.000 | 198.900 | 76.500 | 45.900 | 76.500 | "" |  |
| 56 | 2 | Đường tổ 1, ấp 4 đi ấp 6 | 686 |  |  |  |  | 891.800 | 686.000 | 891.800 | 343.000 | 205.800 | 343.000 | "" |  |
| 57 | 3 | Đường tổ 7c, ấp 8 | 617 |  |  |  |  | 802.100 | 617.000 | 802.100 | 308.500 | 185.100 | 308.500 | "" |  |
| 58 | 4 | Đường tổ 13, ấp 10 | 465 |  |  |  |  | 604.500 | 465.000 | 604.500 | 232.500 | 139.500 | 232.500 | "" |  |
| 59 | 5 | Đường tổ 18, ấp 10 | 248 |  |  |  |  | 322.400 | 248.000 | 322.400 | 124.000 | 74.400 | 124.000 | "" |  |
| 60 | 6 | Đường cổng chợ đi trụ sở ấp 10 | 170 |  |  |  |  | 221.000 | 170.000 | 221.000 | 85.000 | 51.000 | 85.000 | "" |  |
| 61 | 7 | Đường tổ 3, ấp 5 đi suối đá Năng Minh | 160 |  |  |  |  | 208.000 | 160.000 | 208.000 | 80.000 | 48.000 | 80.000 | "" |  |
| 62 | 8 | Đường cổng văn hóa đi tổ 3, 4, ấp 2 | 420 |  |  |  |  | 546.000 | 420.000 | 546.000 | 210.000 | 126.000 | 210.000 | "" |  |
|  |  | Xã Sông Nhạn | 900 | - | 4.400 | - |  | 5.130.000 | 4.200.000 | 5.130.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 1.770.000 | Đang lập hồ sơ |  |
| 63 | 1 | Đường khóm 5, ấp 1 | 600 |  |  |  |  | 780.000 | 600.000 | 780.000 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | "" |  |
| 64 | 2 | Đường nhánh rẽ khu 2, ấp 5 |  |  | 400 |  |  | 360.000 | 300.000 | 360.000 | 150.000 | 90.000 | 120.000 | "" |  |
| 65 | 3 | Đường nhánh rẽ khu 3, ấp 5 | 300 |  |  |  |  | 390.000 | 300.000 | 390.000 | 150.000 | 90.000 | 150.000 | "" |  |
| 66 | 4 | Đường khu 4, ấp 5 |  |  | 1.200 |  |  | 1.080.000 | 900.000 | 1.080.000 | 450.000 | 270.000 | 360.000 | "" |  |
| 67 | 5 | Đường tổ 2 đi tổ 3, ấp Suối Đục |  |  | 800 |  |  | 720.000 | 600.000 | 720.000 | 300.000 | 180.000 | 240.000 | "" |  |
| 68 | 6 | Đường nhánh rẽ khu 2, ấp 4 nối dài |  |  | 1.300 |  |  | 1.170.000 | 975.000 | 1.170.000 | 487.500 | 292.500 | 390.000 | "" |  |
| 69 | 7 | Đường trục chính nội đồng |  |  | 700 |  |  | 630.000 | 525.000 | 630.000 | 262.500 | 157.500 | 210.000 | "" |  |