| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009 Nguồn vốn: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung (Ban hành kèm theo Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng giá trị dự toán được duyệt |  |  |  |  |  | Kế hoạch năm 2009 đã bố trí | Điều chỉnh giảm vốn | Điều chỉnh tăng vốn | Kế hoạch 2009 đề nghị điều chỉnh |  |  |  | Lý do điều chỉnh |
|  |  |  | Tổng dự toán được duyệt | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  | Xây lắp |  | Chi phí thiết bị hoặc đền bù | Khác | Dự phòng |  |  |  |  | Xây lắp | CFíTB hoặc đền bù | Khác |  |
| A | Tổng cộng |  | 72.499 | 54.129 |  | 4.241 | 5.037 | 5.838 | 38.772 | 1.593 | 1.593 | 38.772 | 33.064 | 2.441 | 3.567 |  |
| I | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 1 | Quy hoạch khu hành chính xã Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| II | Thực hiện dự án |  | 72.499 | 17.630 |  | 295 | 1.497 | 1.938 | 37.122 | 1.593 | 1.593 | 37.122 | 32.914 | 2.291 | 1.917 |  |
| Các công trình chuyển tiếp |  |  | 24.614 | 20.416 |  | 295 | 1.782 | 2.121 | 14.639 | 542 | 643 | 14.740 | 11.525 | 1.635 | 1.580 |  |
| a | Công trình giáo dục |  | 5.141 | 3.961 |  | 295 | 420 | 465 | 3.180 | 542 | 363 | 3.001 | 2.614 | 135 | 252 |  |
| 1 | Trường TH Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 1.847 | 1.420 |  | 102 | 158 | 167 | 730 | 492 |  | 238 | 190 |  | 48 | ĐC giảm 492 triệu đồng do đã điều chỉnh tăng vốn cuối năm 2008 |
| 2 | Trường THCSBC Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | 2.410 | 1.856 |  | 137 | 199 | 218 | 1.850 |  | 270 | 2.120 | 1.845 | 135 | 140 | ĐC tăng 270 triệu đồng do điều chỉnh tăng tổng dự toán công trình |
| 3 | Mở rộng Trường TH Nguyễn Huệ | Quang Trung | 384 | 269 |  | 56 | 24 | 35 | 200 |  | 93 | 293 | 269 | - | 24 | ĐC tăng 93 triệu đồng do điều chỉnh tổng dự toán công trình |
| 4 | Sân trường và nhà vệ sinh Trường TH Hoàng Văn Thụ | Xã Lộ 25 | 500 | 416 |  | 0 | 39 | 45 | 400 | 50 |  | 350 | 310 |  | 40 | ĐC giảm 50 triệu đồng do đấu thầu giảm và công trình không phát sinh |
| b | Công trình quản lý Nhà nước |  | 2.957 | 2.467 |  | 0 | 222 | 268 | 2.089 | 0 | 12 | 2.101 | 1.883 | 0 | 218 |  |
| 1 | XD các công trình phụ trợ BCHQS huyện | Xuân Thạnh | 1.413 | 1.179 |  | 0 | 106 | 128 | 985 |  | 12 | 997 | 891 |  | 106 | ĐC tăng 12 triệu đồng để tất toán công trình trong năm 2009 |
| 2 | XD các công trình phụ trợ Công an huyện | Xuân Thạnh | 1.544 | 1.288 |  | 0 | 116 | 140 | 1.104 |  | - | 1.104 | 992 |  | 112 |  |
| c | Công trình giao thông |  | 13.262 | 11.202 |  | 0 | 855 | 1.205 | 7.840 | 0 | 0 | 7.840 | 5.500 | 1.500 | 840 |  |
| 1 | Hạ tầng khu dân cư xóm Hố A | Hưng Lộc | 13.262 | 11202 |  | 0 | 855 | 1205 | 7.840 |  | - | 7.840 | 5.500 | 1.500 | 840 |  |
| d | Công trình y tế |  | 3.254 | 2.786 |  | 0 | 285 | 183 | 1.530 | 0 6.641.992.000 ñoàng | 268 | 1.798 | 1.528 6.641.992.000 ñoàng | 0 6.641.992.000 ñoàng | 270 6.641.992.000 ñoàng | 6.641.992.000 ñoàng |
| 1 | Trạm Y tế xã Quang Trung (cải tạo sửa chữa) | Quang Trung | 1.786 | 1.587 |  | 0 | 147 | 52 | 980 |  | 100 | 1.080 | 947 |  | 133 | ĐC tăng 100 triệu đồng để tất toán công trình trong năm 2009 |
| 2 | Trạm Y tế xã Gia Tân 2 (cải tạo sửa chữa) | Gia Tân 2 | 1.468 | 1.199 |  |  | 138 | 131 | 550 |  | 168 | 718 | 581 |  | 137 | ĐC tăng 168 triệu đồng để tất toán công trình trong năm 2009 |
| III | Các dự án khởi công mới |  | 47.885 | 36.499 |  | 3.946 | 3.540 | 3.900 | 22.483 | 1.051 | 950 | 22.382 | 21.389 | 656 | 337 |  |
| a | Công trình y tế |  | 4.690 | 3.982 |  | 0 | 369 | 339 | 3.210 | 1.000 | 950 | 3.160 | 2.948 | 30 | 182 |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Hưng Lộc (cải tạo sửa chữa) | Hưng Lộc | 1.302 | 1.163 |  | 0 | 108 | 31 | 1.170 | - |  | 1.170 | 1.073 |  | 97 |  |
| 2 | Trạm Y tế xã Xuân Thạnh (xây dựng mới) | Xuân Thạnh | 2.350 | 1.955 |  | 0 | 181 | 214 | 2.040 | 1.000 | - | 1.040 | 1.010 | 30 | - | ĐC giảm 1.000 triệu đồng do công trình không hoàn thành trong năm 2008 vướng GPMB |
| 3 | Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 1.038 | 864 |  |  | 80 | 94 | - |  | 950 | 950 | 865 |  | 85 | Điều chỉnh thực hiện dự án do đã hoàn thành hồ sơ |
| b | Công trình quản lý Nhà nước |  | 1888 | 981 |  | 642 | 135 | 130 | 1803 | 51 | 0 | 1.752 | 981 | 626 | 145 |  |
| 1 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 253 | 84 |  | 140 | 18 | 11 | 253 | 11 |  | 242 | 84 | 140 | 18 | ĐC giảm 11 tr.đồng do đấu thầu giảm so với dự toán |
| 2 | Mua sắm thiết bị cho lực lượng DQTV | Huyện | 556 |  |  | 502 | 34 | 20 | 560 | 40 |  | 520 |  | 486 | 34 | ĐC giảm 40 tr.đồng do đấu thầu giảm so với dự toán |
| 3 | Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 1.079 | 897 |  | 0 | 83 | 99 | 990 | - |  | 990 | 897 |  | 93 |  |
| c | Công trình giáo dục |  | 41.307 | 31.536 |  | 3.304 | 3.036 | 3.431 | 17.470 | 0 | 0 | 17.470 | 17.460 | 0 | 10 |  |
| 1 | Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 60 | - | 10 |  |
| 2 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 | 12.756 | 9.688 |  | 800 | 987 | 1.281 | 4.300 |  | - | 4.300 | 4.300 |  | - |  |
| 3 | Trường THCS Quang Trung | Quang Trung | 15.199 | 11.606 |  | 1.613 | 1.149 | 831 | 6.000 |  |  | 6.000 | 6.000 |  | - |  |
| 4 | Trường TH Chu Văn An | Gia Tân 3 | 13.352 | 10.242 |  | 891 | 900 | 1.319 | 7.100 |  |  | 7.100 | 7.100 |  | - |  |
| IV | Chuẩn bị đầu tư (lập BCKTKT - BCĐT) |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 | - |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |
| a | Công trình giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mương dẫn nước đập Ông Sinh | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường vào khu dân tộc giai đoạn 1 | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường Võ Dõng 3 - Sokclu | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường Hưng Lộc - Xã Lộ 25 | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình quản lý Nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kho Lưu trữ huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Công trình giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong | Gia Kiệm | 2.412 | 1.819 |  | 159 | 215 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Thăng Long | Q.Trung | 2.166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Công trình y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |