| Phụ lục I DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN (Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Nguyên nhân chậm thực hiện |
| 1 | Dự án Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650606 | C | 2020-2023 | Đến năm 2024 | Do nhà thầu hủy hợp đồng, phải đấu thầu lại trong năm 2023 |
| 2 | Dự án Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650611 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024 | Do nhà thầu thi công chậm tiến độ |
| 3 | Dự ánTrạm Y tế Phường Bình Đa - TP. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650599 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024 | Do nhà thầu thi công chậm tiến độ |
| 4 | Dự án Trạm Y tế Phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650612 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024 | Do nhà thầu thi công chậm tiến độ |
| 5 | Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7615404 | B | 2019-2023 | Đến năm 2024 | Do trong quá trình tổ chức đấu thầu phải tổ chức đấu thầu lại rất nhiều lần (3 lần) và đến lần thứ 3 mới lựa chọn được nhà thầu trúng thầu gói thầu số 6 (xây dựng và thiết bị) |
| 6 | Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (do Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7971517 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024 | Do chậm thực hiện trong tổ chức lựa chọn nhà thầu |
| 7 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất (do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7621611 | C | 2018-2023 | Đến năm 2024 | Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng |
| 8 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7779138 | B | 2020-2023 | Đến năm 2024 | Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng (10 hộ dân khiếu nại) |
| 9 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 (do Chi cục kiểm lâm làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7811889 | C | 2020-2023 | Đến năm 2024 | Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng |
| 10 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7566966 | C | 2020-2023 | Đến năm 2024 | Công trình thi công hoàn thành, do bổ sung gói thầu kiểm tra công tác nghiệm thu |
| 11 | Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7723113 | B | 2019-2023 | Đến năm 2024 | Công trình thi công hoàn thành, do bổ sung gói thầu kiểm tra công tác nghiệm thu |