HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TRẢNG BOM	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2011/NQ-HĐND                       Trảng Bom, ngày 29 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB
từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Sau khi xem xét: Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 26/7/2011 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011; Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011 và Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2011 từ ngân sách huyện theo Nghị quyết số 113/2011/NQ-HĐND ngày 17/01/2011 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa I, kỳ họp thứ 16 (nhiệm kỳ 2004 - 2011) là 105 tỷ 037 triệu đồng, được bố trí cho 69 công trình và 05 nhóm công trình. Sau khi được điều chỉnh là 110 tỷ 961 triệu đồng, được bố trí cho 72 công trình và 05 nhóm công trình, tăng 5 tỷ 924 triệu đồng (trong đó có 1 tỷ 059 triệu đồng là nguồn huy động đóng góp).

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Danh mục 	Kế hoạch giao 	Kế hoạch điều chỉnh

2.1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: Tổng số 56 tỷ 852 triệu đồng

Tổng số	52.137	56.852

- Đầu tư xã điểm nông thôn mới	10.600 	21.750

+ Thực hiện dự án 	10.600 	19.750

Giao thông 	10.000 	19.000

Nông, lâm, thủy lợi 	     600 	    250

Văn hóa xã hội - truyền thông  	    500

+ Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành  	 2.000

- Các công trình còn lại 	41.537 	35.102

+ Thực hiện dự án 	32.727 	26.992

Giao thông 	11.855 	11.350

Giáo dục - đào tạo 	13.052 	  8.852

Quản lý Nhà nước 	    490 	    490

An ninh - quốc phòng 	 1.000

Văn hóa xã hội - truyền thông 	 1.330 	 1.530

Y tế 		 1.500

Các công trình sửa chữa nhỏ, hỗ trợ 	 5.000 	 3.270

xây dựng văn phòng ấp

+ Chuẩn bị đầu tư 	 1.000 	    300

+ Thanh toán nợ các công trình đã      7.810 	  7.810

hoàn thành

2.2. Nguồn xổ số kiến thiết đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục tỉnh hỗ trợ: Tổng số 17 tỷ  đồng

Thực hiện dự án  	15.000 	17.000

2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết 20%: Tổng số 17 tỷ  đồng

Tổng số	17.000	17.000

+ Thực hiện dự án 	7.100 	7.100

Giao thông 	 3.500 	 3.500

Hạ tầng công cộng	   100	    100

An ninh - quốc phòng 		 1.000

Văn hóa xã hội - truyền thông 	 2.000 	 1.000

Y tế 		 1.500 	 1.500

+ Thanh toán nợ các công trình đã       9.900 	 9.900

hoàn thành

2.4. Nguồn Sự nghiệp kinh tế mang tính chất đầu tư - Chương trình 135 (giai đoạn 02): Tổng số 4 tỷ 050 triệu

Tổng số	5.900	4.050

+ Sự nghiệp kinh tế 	3.700 	3.700

+ Chương trình 135 	2.200 	350

2.5. Công trình điện hạ thế vùng đồng bào dân tộc, xã anh hùng: Tổng số 6 tỷ 330 triệu đồng

Tổng số	6.330	6.330

Công trình điện 	6.330	 6.330

2.6. Nguồn thu hạ tầng năm 2011: Tổng số 8 tỷ 670 triệu đồng

Tổng số	8.670	8.670

Thanh toán nợ các công trình đã         8.670 	8.670

hoàn thành

2.7. Nguồn huy động doanh nghiệp và tiểu thương đóng góp năm 2011: Tổng số 1 tỷ 059 triệu đồng

Tổng số		1.059

+ Giáo dục đào tạo		100

+ Thương mại dịch vụ 		959

3. Bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư một số công trình cấp thiết để có cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư lập thủ tục theo quy trình nhằm bố trí vốn triển khai thực hiện trong năm 2012, cụ thể:

3.1. Công trình đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom. Đã có chủ trương triển khai thực hiện, nhằm đồng bộ hóa với cơ sở vật chất của bệnh viện huyện đang được xây dựng.

3.2. Cầu Cống Bi, xã Tây Hòa: Phục vụ cho việc đi lại của nhân dân và vận chuyển chất thải đến Nhà máy xử lý rác thải và đã thỏa thuận đề nghị Giám đốc nhà máy hỗ trợ 500 triệu đồng.

3.3. Đường N1, D6 khu dân cư Hưng Thuận: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4177/UBND-CNN ngày 22/6/2011 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu dân cư Hưng Thuận.

3.4. Riêng công trình xây dựng trường tiểu học Bắc Sơn đã được HĐND huyện ghi danh mục chuẩn bị đầu tư tại kỳ họp lần thứ 16, khi có nguồn hỗ trợ thực nộp ngân sách từ tập đoàn Phong Thái, HĐND cho phép UBND huyện Thống Nhất với thường trực HĐND huyện để triển khai thực hiện và báo cáo lại HĐND huyện ở kỳ họp gần nhất.

(Chi tiết theo các bảng kê từ 3.a đến 3.g kèm theo).

Điều 2. Giao UBND huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch của UBND huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch về vốn và danh mục XDCB, UBND huyện phải trao đổi trực tiếp với Thường trực HĐND huyện xem xét thống nhất trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND huyện, hai ban HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa II (nhiệm kỳ 2011 - 2016) thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 29 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

TM. HĐND H. TRẢNG BOM

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TRẢNG BOM	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/TTr-UBND                                 Trảng Bom, ngày 27 tháng 7 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và

danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011

Căn cứ Nghị quyết số 113/2011/NQ-HĐND ngày 17/01/2011 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa I, kỳ họp thứ 16 (nhiệm kỳ 2004 - 2011) về kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách huyện năm 2011 với tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB là 105 tỷ 037 triệu đồng để thực hiện cho 69 công trình và 05 nhóm công trình.

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2011 và tiến độ thực hiện của các dự án; nhằm đảm bảo tổng vốn giải ngân theo kế hoạch và được bổ sung của tỉnh. UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa II, kỳ họp thứ 2 (nhiệm kỳ 2011 - 2016) xem xét cho điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011, trong đó có ưu tiên cho thanh toán công nợ tồn đọng các năm trước của các công trình đã hoàn thành được quyết toán, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã điểm nông thôn mới, xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch vốn

1. Giảm kế hoạch vốn với tổng số tiền là: 9 tỷ 135 triệu đồng. Trong đó:

a) Giảm chi một phần nhóm các công trình thực hiện Chương trình 135 - giai đoạn 02 năm 2011 với tổng vốn đầu tư là 1,850 tỷ đồng (2,200 tỷ - 0,350 tỷ), do đến nay chương trình này đã kết thúc nên không triển khai thực hiện. Chỉ còn 01 công trình đường tổ 05 ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm đã xây dựng hoàn thành nhưng chưa được giải ngân, chuyển tiếp từ năm 2010 qua đó được bố trí vốn trong năm 2011 là 350 triệu đồng.

b) Giảm nguồn kết dư so với dự toán đầu năm là 7,285 tỷ đồng (8,537 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu năm - 1,252 tỷ thực kết dư có báo cáo riêng).

2. Tăng kế hoạch vốn với tổng số tiền là 15 tỷ 059 triệu đồng. Trong đó:

a) Tăng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới và chương trình kiên cố hóa trường lớp từ nguồn bổ sung của tỉnh theo Thông báo số 879/SKHĐT-XDCB ngày 30/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng số tiền là 14 tỷ đồng, được phân bổ cho:

- Chương trình nông thôn mới: 12 tỷ đồng (02 tỷ đồng thanh toán vốn cho các công trình đã hoàn thành nghiệm thu năm 2010; 10 tỷ đồng chi cho 07 công trình đang thực hiện trong năm 2011).

- Chương trình kiên cố hóa trường lớp: 02 tỷ đồng (Trường mẫu giáo Hoa Lan, xã Sông Trầu).

b) Tăng kế hoạch vốn từ nguồn huy động đã thực nộp ngân sách huyện là 1 tỷ 059 triệu đồng từ nguồn tiểu thương đóng góp xây dựng chợ Trảng Bom (684 triệu đồng), Chợ Đông Hòa (275 triệu đồng) và doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Trường MG An Viễn (100 triệu đồng).

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo).

3. Điều chỉnh qua lại giữa các nguồn vốn và danh mục là: 12 tỷ 017 triệu đồng, nhưng không ảnh hưởng đến (Mục 1) và (Mục 2), cụ thể như sau:

a) Giảm chi nhóm các công trình đã phê duyệt quyết toán để tất toán tài khoản còn lại do các đối tác không đến đối chiếu công nợ sau nhiều lần thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để bổ sung cho nhóm các công trình đã hoàn thành trong năm 2010 đang quyết toán, đủ điều kiện giải ngân là: 2 tỷ 032 triệu đồng; (7,810 tỷ - 5,778 tỷ đã thanh toán, còn lại 2,032 tỷ bố trí cho 03 công trình: Xây dựng mới 05 phòng khách Huyện ủy, cải tạo phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy, đường giáp ranh Khu công nghiệp Bàu Xéo (có báo cáo riêng).

b) Điều chỉnh qua lại kế hoạch vốn giữa các công trình:

- Giảm vốn một số công trình với tổng số tiền là 9 tỷ 985 triệu đồng cụ thể:

+ Trường Tiểu học Trưng Vương: Kế hoạch vốn đầu năm là 5 tỷ, đề nghị giảm 2 tỷ đồng, còn lại 03 tỷ đồng do công trình đang trong giai đoạn đấu thầu lại, giảm vốn do dự báo từ nay đến cuối năm không đủ khối lượng để giải ngân.

+ Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa: Kế hoạch vốn đầu năm 02 tỷ đồng, đề nghị giảm 01 tỷ đồng, còn lại 01 tỷ đồng (không kể kế hoạch vốn bổ sung thuộc chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới), do công trình này đã được tỉnh bố trí vốn xây dựng xã điểm nông thôn mới nên giảm phần ngân sách tập trung của huyện cho phù hợp với khối lượng thực hiện từ nay đến cuối năm.

+ Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh: Kế hoạch vốn đầu năm 300 triệu đồng, đề nghị giảm 150 triệu đồng, còn lại 150 triệu đồng do công trình đang giai đoạn lập hồ sơ, chưa thể thi công trong mùa mưa nên chưa có khối lượng để giải ngân.

+ Sửa chữa đập suối Dâu - Trung Hòa: Kế hoạch vốn đầu năm 300 triệu đồng, đề nghị giảm 200 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng do công trình đang giai đoạn lập hồ sơ, chưa thể thi công trong mùa mưa nên chưa có khối lượng để giải ngân.

+ Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh: Kế hoạch vốn đầu năm 01 tỷ đồng, đề nghị giảm 500 triệu đồng do công trình chưa thi công, giảm vốn do dự báo từ nay đến cuối năm không đủ khối lượng để giải ngân.

+ Trường Tiểu học Đức Trí: Kế hoạch vốn đầu năm 03 tỷ đồng, đề nghị giảm 01 tỷ 500 triệu đồng, còn lại 01 tỷ 500 triệu đồng do công trình đang ở giai đoạn thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, giảm vốn do dự báo từ nay đến cuối năm không đủ khối lượng để giải ngân.

+ Trường Mẫu giáo Hoa Lan: Kế hoạch vốn đầu năm 01 tỷ 700 triệu đồng. Đề nghị giảm toàn bộ phần nguồn vốn ngân sách tập trung của huyện là 1 tỷ 700 triệu đồng, còn lại 2 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh bổ sung (đã nêu ở khoản a, Mục 2, Phần I) giảm vốn cho phù hợp với khối lượng thực hiện từ nay đến cuối năm.

+ Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp, xã Bàu Hàm phục vụ đồng bào dân tộc: Kế hoạch vốn đầu năm 805 triệu đồng, đề nghị giảm 505 triệu đồng, còn lại 300 triệu đồng do công trình đang giai đoạn lập hồ sơ, chưa có khối lượng giải ngân.

+ Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã: Kế hoạch vốn đầu năm 05 tỷ đồng, đề nghị giảm 1 tỷ 730 triệu đồng (gồm 09 công trình, hiện chưa có hồ sơ nên hoãn thi công). Còn lại 3 tỷ 270 triệu đồng.

+ Nhóm các công trình chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch vốn đầu năm 01 tỷ đồng, đề nghị giảm 700 triệu đồng, còn lại 300 triệu đồng, do chỉ bố trí một phần vốn để khảo sát, lập hồ sơ đối với các công trình có tính hiệu quả, mặt bằng và mang tính khả thi cao của nhóm công trình này.

- Tăng kế hoạch vốn cho các công trình với tổng số tiền là 9 tỷ 985 triệu đồng. Cụ thể:

Bổ sung vốn cho các công trình được cân đối từ nguồn kết dư đã giảm. Những công trình này đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, đủ điều kiện để giải ngân. Cụ thể là:

+ Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm 2 (phần địa phận huyện): bổ sung 2 tỷ 455 triệu đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2 tỷ 500 triệu đồng.

+ Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom: Bổ sung 1 tỷ 500 triệu đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 1 tỷ 500 triệu đồng.

+ Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc): Bổ sung 2 tỷ 500 triệu đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2 tỷ 500 triệu đồng.

+ Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh: Bổ sung 330 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 330 triệu đồng. Công trình chuyển tiếp từ năm 2010 qua, đã hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu.

Bổ sung thêm vốn cho các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng đủ điều kiện để giải ngân. Cụ thể là:

+ Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Hùng Vương: Kế hoạch vốn đầu năm là 1 tỷ 300 triệu đồng, bổ sung 01 tỷ đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2 tỷ 300 triệu đồng.

+ Trạm Y tế TT. Trảng Bom: Kế hoạch vốn đầu năm là 1 tỷ 500 triệu đồng, bổ sung 1 tỷ 500 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 03 tỷ đồng.

+ Nâng cấp, sửa chữa bia Chiến Thắng thị trấn Trảng Bom: Kế hoạch vốn đầu năm là 500 triệu đồng, bổ sung 700 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 1 tỷ 200 triệu đồng. Đây là công trình có tính chất giáo dục truyền thống mang ý nghĩa văn hóa chính trị của địa phương, cần thiết phải thực hiện.

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo).

Như vậy dự toán chi XDCB còn tăng so với dự toán đầu năm là 5 tỷ 924 triệu đồng (15 tỷ 059 triệu đồng - 9 tỷ 135 triệu đồng).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB sau điều chỉnh dự kiến thực hiện trong năm 2011 là 110 tỷ 961 triệu đồng (kế hoạch vốn đầu năm 105,037 tỷ đồng + bổ sung tăng 5 tỷ 924 triệu đồng), được bố trí cho 72 công trình (kể cả 03 công trình dự kiến bổ sung ở Mục II) và 05 nhóm công trình.

(Chi tiết theo biểu số 01 và các biểu số 03.a đến 03.g kèm theo).

II. Bổ sung danh mục công trình:

Đề nghị bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư một số công trình cấp thiết để có cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư lập thủ tục theo quy trình nhằm có thể bố trí vốn triển khai thực hiện trong năm 2012, cụ thể:

- Công trình đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom. Đã có chủ trương triển khai thực hiện, nhằm đồng bộ hóa với cơ sở vật chất của bệnh viện huyện đang được xây dựng.

- Cầu Cống Bi - Tây Hòa: Phục vụ cho việc đi lại của nhân dân và vận chuyển chất thải đến nhà máy xử lý rác thải và đã thỏa thuận đề nghị Giám đốc nhà máy hỗ trợ 500 triệu đồng.

- Đường N1, D6 Khu dân cư Hưng Thuận. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4177/UBND-CNN ngày 22/6/2011 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu dân cư Hưng Thuận.

Riêng công trình xây dựng Trường Tiểu học Bắc Sơn đã được HĐND huyện ghi danh mục chuẩn bị đầu tư tại kỳ họp lần thứ 16, khi có nguồn hỗ trợ thực nộp ngân sách từ tập đoàn Phong Thái, đề nghị HĐND huyện cho UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện để triển khai thực hiện và báo cáo HĐND huyện kỳ họp gần nhất.

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua, tạo cơ sở cho UBND huyện triển khai thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Trang

Biểu số 01

| BẢNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN CHI ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011 (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Ngàn đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2011 theo nghị quyết HĐND huyện | Kế hoạch vốn năm 2011 đề nghị giảm |  | Kế hoạch vốn năm 2011 đề nghị tăng |  | Kế hoạch vốn năm 2011 sau điều chỉnh, bổ sung | Ghi chú |
|  | TỔNG CỘNG | 105.037.000 | 9.135.000 |  | 15.059.000 |  | 110.961.000 |  |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG | 52.137.000 | 7.285.000 |  | 12.000.000 |  | 56.852.000 |  |
| I | Vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 tỉnh phân cấp và hỗ trợ | 41.500.000 |  |  | 12.000.000 |  | 53.500.000 |  |
| a | Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành năm 2009 trở về trước | 7.810.000 |  |  |  |  | 5.778.000 |  |
| b | Điều chỉnh qua lại (thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành trong năm 2010) |  |  |  |  |  | 2.032.000 | Chi tiết theo biểu số 02 |
| c | Đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục | 12.000.000 |  |  |  |  | 7.800.000 |  |
|  | - Trường THCS Tây Hòa | 3.000.000 |  |  |  |  | 3.000.000 |  |
|  | - Trường THCS Phan Chu Trinh | 1.000.000 |  |  |  |  | 1.000.000 |  |
|  | - Trường TH Trưng Vương | 2.000.000 |  |  |  |  |  | Giảm KH vốn đầu năm 02 tỷ |
|  | - Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 | 3.000.000 |  |  |  |  | 1.500.000 | Giảm KH vốn đầu năm 1,5 tỷ |
|  | - Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu | 1.700.000 |  |  |  |  |  | Giảm KH vốn đầu năm 1,7 tỷ |
|  | - Sửa chữa CSVC trường THCS Hùng Vương | 1.300.000 |  |  |  |  | 2.300.000 | Tăng KH vốn đầu năm 01 tỷ |
| d | Đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng xã nông thôn mới | 11.000.000 |  |  | 12.000.000 |  | 21.500.000 | Vốn tỉnh hỗ trợ |
|  | - Đường nội đồng ấp Hưng Bình sang ấp Hưng Long | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |
|  | - Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | 1.000.000 |  |  |  |  | 500.000 | Giảm KH vốn đầu năm 0,5 tỷ |
|  | - Đường nhánh 4 - nhánh 5, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02) | 600.000 |  |  | 400.000 |  | 1.000.000 |  |
|  | - Đường nhánh 1 - nhánh 3, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02) | 600.000 |  |  | 400.000 |  | 1.000.000 |  |
|  | - Đường giao thông nông thôn Đội 1 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02) | 1.000.000 |  |  | 700.000 |  | 1.700.000 |  |
|  | - Đường giao thông nông thôn Đội 3 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02) | 1.000.000 |  |  | 500.000 |  | 1.500.000 |  |
|  | - Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa | 1.000.000 |  |  | 6.000.000 |  | 7.000.000 |  |
|  | - Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa | 1.000.000 |  |  |  |  |  | Giảm KH vốn đầu năm 01 tỷ |
|  | - Đường Tân Thành - Bàu Hàm | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 |  | 3.000.000 |  |
|  | - Đường tổ 7 - 10 ấp Lợi Hà | 800.000 |  |  | 1.000.000 |  | 1.800.000 |  |
|  | - Thanh toán công nợ cho các công trình đã hoàn thành |  |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
| e | Đầu tư XDCB cho các công trình còn lại | 9.690.000 |  |  |  |  | 6.455.000 | Do có điều chỉnh qua lại giữa các công trình |
| f | Bố trí vốn khảo sát, lập hồ sơ các danh mục chuẩn bị đầu tư | 1.000.000 |  |  |  |  | 300.000 | Giảm KH vốn đầu năm 0,7 tỷ |
| g | Điều chỉnh vốn qua lại giữa các công trình |  |  |  |  |  | 9.635.000 | Chi tiết theo biểu số 02 |
| II | Vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 huyện cân đối | 10.637.000 | 7.285.000 |  |  |  | 3.352.000 |  |
| a | Thu hoàn ứng ngân sách tỉnh (đường Hùng Vương) | 2.100.000 |  |  |  |  | 2.100.000 |  |
|  | - Đầu tư XDCB cho các công trình | 1.500.000 |  |  |  |  | 1.500.000 |  |
|  | - Đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng xã nông thôn mới | 600.000 |  |  |  |  | 250.000 |  |
|  | - Điều chỉnh vốn qua lại giữa các công trình |  |  |  |  |  | 350.000 | Chi tiết theo biểu số 02 |
| b | Kết dư ngân sách năm 2010 chuyển sang | 8.537.000 |  | 7.285.000 |  |  | 1.252.000 | Giảm nguồn kết dư |
|  | - Đầu tư XDCB cho các công trình | 7.485.000 |  |  |  |  | 200.000 |  |
|  | - Đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục | 1.052.000 |  |  |  |  | 1.052.000 |  |
| B | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG | 15.000.000 |  |  |  | 2.000.000 | 17.000.000 |  |
|  | Đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục | 15.000.000 |  |  |  | 2.000.000 | 17.000.000 | Vốn tỉnh hỗ trợ |
|  | - Trường Mẫu giáo Hoa Lan |  |  |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |  |
| C | NGUỒN THU TỪ TIỀN GIAO ĐẤT THEO DỰ TOÁN TỈNH GIAO | 17.000.000 |  |  |  |  | 17.000.000 |  |
|  | - Thanh toán công nợ cho các công trình đã xây dựng hoàn thành | 9.900.000 |  |  |  |  | 9.900.000 |  |
|  | - Đầu tư XDCB cho các công trình | 7.100.000 |  |  |  |  | 7.100.000 |  |
| D | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ MANG TÍNH ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH 135 | 5.900.000 |  | 1.850.000 |  |  | 4.050.000 |  |
| a | Sự nghiệp kinh tế mang tính chất đầu tư | 3.700.000 |  |  |  |  | 3.700.000 |  |
|  | - Sự nghiệp giao thông | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |
|  | - Sự nghiệp thị chính | 700.000 |  |  |  |  | 700.000 |  |
|  | - Sự nghiệp thủy lợi | 1.000.000 |  |  |  |  | 1.000.000 |  |
| b | Chương trình 135 giai đoạn 02 | 2.200.000 |  | 1.850.000 |  |  | 350.000 | Giảm do tỉnh không bố trí vốn |
|  | - Đường tổ 5 - ấp Cây Điều, Bàu Hàm | 350.000 |  |  |  |  | 350.000 |  |
|  | - Các công trình khác | 1.850.000 |  | 1.850.000 |  |  |  | Không có hồ sơ |
| E | CÔNG TRÌNH ĐIỆN HẠ THẾ CÁC XÃ ANH HÙNG, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC | 6.330.000 |  |  |  |  | 6.330.000 |  |
| F | THU TIỀN HẠ TẦNG | 8.670.000 |  |  |  |  | 8.670.000 |  |
|  | - Thanh toán công nợ cho các công trình đã xây dựng hoàn thành | 8.670.000 |  |  |  |  | 8.670.000 |  |
| G | NGUỒN HUY ĐỘNG |  |  |  |  | 1.059.000 | 1.059.000 |  |
|  | - Tiểu thương đóng góp xây dựng chợ (Đông Hòa, Trảng Bom) |  |  |  |  | 959.000 | 959.000 | Bổ sung thêm, đã thực nộp vào NS huyện |
|  | - Doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Trường MG An Viễn |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 | Bổ sung thêm, đã thực nộp vào NS huyện |

| Biểu số 02 BẢNG ĐIỀU CHỈNH CÂN ĐỐI VỐN QUA LẠI GIỮA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: Ngàn đồng |
| STT | Danh mục công trình | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Ghi chú |
|  | TỔNG CỘNG | -12.017.000 | 12.017.000 |  |
| A | THANH TOÁN NỢ CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH | -2.032.000 | 2.032.000 |  |
| 1 | Các công trình đã được phê duyệt quyết toán cấp phần còn lại để tất toán tài khoản | -2.032.000 |  | Giảm do đã quá hạn đối chiếu công nợ |
| 2 | Các công trình đã hoàn thành đang thẩm tra quyết toán |  | 2.032.000 |  |
|  | Xây dựng mới 05 phòng khách Huyện ủy |  | 250.000 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |
|  | Cải tạo phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy |  | 500.000 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |
|  | Đường giáp ranh Khu công nghiệp Bàu Xéo |  | 1.282.000 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| B | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP | -2.000.000 | 4.285.000 |  |
| 1 | Trường TH Trưng Vương | -2.000.000 |  | Giảm do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, phần giảm dùng để bù kết dư |
| 2 | Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm 2 (phần địa phận huyện) |  | 2.455.000 | Công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện để giải ngân. Bổ sung vốn để bù đắp nguồn kết dư giảm |
| 3 | Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom |  | 1.500.000 |  |
| 4 | Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh |  | 330.000 | Bổ sung vốn để bù đắp nguồn kết dư giảm |
| C | CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI | -7.285.000 | 5.700.000 |  |
| 1 | Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa | -1.000.000 |  |  |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh | -150.000 |  | Giảm do đang lập hồ sơ, chưa có khối lượng, phần giảm dùng để bù kết dư |
| 4 | Sửa chữa đập suối Dâu | -200.000 |  | Giảm do đang lập hồ sơ, chưa có khối lượng, phần giảm dùng để bù kết dư |
| 3 | Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | -500.000 |  |  |
| 5 | Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 | -1.500.000 |  | Giảm do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, phần giảm dùng để bù kết dư |
| 6 | Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu | -1.700.000 |  | Giảm do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, phần giảm dùng để bù kết dư |
| 7 | Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp phục vụ đồng bào dân tộc | -505.000 |  |  |
| 8 | Sửa chữa CSVC Trường THCS Hùng Vương |  | 1.000.000 |  |
| 9 | Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc) |  | 2.500.000 | Công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện để giải ngân. Bổ sung vốn để bù đắp nguồn kết dư giảm |
| 10 | Nâng cấp, sửa chữa Đài Chiến thắng - TT. Trảng Bom |  | 700.000 |  |
| 11 | Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom |  | 1.500.000 |  |
| 12 | Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã | -1.730.000 |  | Giảm do chưa có hồ sơ, phần giảm dùng để bù kết dư |
|  | Văn phòng ấp Trung tâm | -100.000 |  | Chưa có hồ sơ |
|  | Văn phòng ấp Lợi Hà | -100.000 |  | Chưa có hồ sơ |
|  | Văn phòng ấp Tân Thành | -100.000 |  | Chưa có hồ sơ |
|  | Văn phòng ấp 4 - xã Sông Trầu | -100.000 |  |  |
|  | Văn phòng ấp 5 - xã Sông Trầu | -100.000 |  |  |
|  | Nâng cấp BTXM đường Khu 3 ấp Lộc Hòa | -300.000 |  | Chưa có hồ sơ |
|  | Hệ thống truyền thanh không dây xã Trung Hòa | -230.000 |  | Chưa có hồ sơ |
|  | Trồng mới, cải tạo hệ thống cây xanh khuôn viên UBND huyện | -200.000 |  | Chưa có hồ sơ |
|  | Sửa chữa, cải tạo hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch | -500.000 |  | Chưa có hồ sơ |
| D | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | -700.000 |  | Giảm vốn do chỉ bố trí một phần vốn để lập hồ sơ, khảo sát các công trình |

| Biểu số 3.a BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung năm 2011 (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT | Danh mục công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 52.137 | 56.852 | 50.042 |  | 6.480 |  |
| * | Đầu tư hạ tầng xã điểm nông thôn mới. Giai đoạn 2010 - 2020 |  |  |  |  | 10.600 | 21.750 | 19.750 |  | 2.000 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 10.600 | 19.750 | 17.750 |  | 2.000 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  | 10.000 | 19.000 | 17.000 |  | 2.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 1.800 |  | 200 |  |
| 1 | Đường nội đồng ấp Hưng Bình sang ấp Hưng Long | Hưng Thịnh | Hưng Thịnh | 2010 -2011 | 2.340m - CPSĐ | 2.000 | 2.000 | 1.800 |  | 200 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 8.000 | 17.000 | 15.200 |  | 1.800 |  |
| 2 | Đường nhánh 4 - nhánh 5, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02) | Đồi 61 | Đồi 61 | 2011 | 990m - BTNN | 600 | 1.000 | 850 |  | 150 | Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán |
| 3 | Đường nhánh 01 - nhánh 03, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02) | Đồi 61 | Đồi 61 | 2011 | 910m - BTNN | 600 | 1.000 | 850 |  | 150 | Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán |
| 4 | Đường giao thông nông thôn Đội 1 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02) | Đồi 61 | Đồi 61 | 2011 | 1.107m - BTNN | 1.000 | 1.700 | 1.400 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán |
| 5 | Đường giao thông nông thôn Đội 3 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02) | Đồi 61 | Đồi 61 | 2011 | 1.030m - BTNN | 1.000 | 1.500 | 1.300 |  | 200 | Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán |
| 6 | Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa | Trung Hòa | Trung Hòa | 2011 | 4.193m - BTNN | 2.000 | 7.000 | 6.500 |  | 500 | Đang thực hiện. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| 7 | Đường Tân Thành - Bàu Hàm | Thanh Bình | Thanh Bình | 2011 | 1.240m - BTNN | 2.000 | 3.000 | 2.700 |  | 300 | Đang thực hiện. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| 8 | Đường tổ 7 - 10 ấp Lợi Hà | Thanh Bình | Thanh Bình | 2011 | 840m - BTNN | 800 | 1.800 | 1.600 |  | 200 | Đang thực hiện. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| II | Nông - lâm - thủy lợi |  |  |  |  | 600 | 250 | 250 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 600 | 250 | 250 |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh | P. Kinh tế | Hưng Thịnh | 2011 -2012 |  | 300 | 150 | 150 |  |  | Đang điều chỉnh lại hồ sơ |
| 2 | Sửa chữa đập suối Dâu | P. Kinh tế | Trung Hòa | 2011 -2012 |  | 300 | 100 | 100 |  |  | Đang điều chỉnh lại hồ sơ |
| III | Văn hóa xã hội - truyền thông |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | Hưng Thịnh | 2011 -2012 | Nhà 378m2 - sân 1023m2 |  | 500 | 500 |  |  | Chuẩn bị khởi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống tiêu thoát nước ấp Tân Đạt - Tân Phát - xã Đồi 61 | Ban QLDA | Đồi 61 | 2012 |  |  |  |  |  |  | Chờ giới thiệu địa điểm. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định |
| 2 | Lắp đặt cống thoát nước đường liên xã Hưng Thịnh - Lộ 25 | P. QLĐT | Hưng Thịnh | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 3 | Đường vào nghĩa địa xã Đồi 61 | TT DVHTCI | Đồi 61 | 2012 | 200m - BTNN |  |  |  |  |  | Đã có HS. Đang thẩm định BC-KTKT và chọn lựa phương án |
| 4 | Xây dựng hạ tầng nghĩa địa xã Đồi 61 | TT DVHTCI | Đồi 61 | 2012 | 03 ha |  |  |  |  |  | Đã có HS. Đang thẩm định BC-KTKT và chọn lựa phương án |
| 5 | Sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương - xã Đồi 61 | P GD&ĐT | Đồi 61 | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 6 | Trung tâm Văn hóa xã Trung Hòa | Trung Hòa | Trung Hòa | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| C | THANH TOÁN NỢ |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| 1 | Các công trình đã hoàn thành đang được thẩm tra quyết toán |  |  | 2011 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  | Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước |
| * | Các công trình còn lại |  |  |  |  | 41.537 | 35.102 | 30.292 | 330 | 4.480 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 32.727 | 26.992 | 24.792 | 330 | 1.870 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  | 11.855 | 11.350 | 11.250 |  | 100 |  |
| a | CT chuyển tiếp |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |
| 1 | Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm 2 (phần địa phận huyện) | Sông Thao | Sông Thao | 2010 -2011 | 2.456m - BTNN | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 2 | Đường Ngô Quyền - thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2010 -2012 | 1.368m - BTNN |  |  |  |  |  | Đã ký hợp đồng. Đang giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công |
| 3 | Đường Huỳnh Văn Nghệ - TT. Trảng Bom | TT. Trảng Bom | TT. Trảng Bom | 2010 -2011 | 543m - BTNN | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| b | CT khởi công mới |  |  |  |  | 7.855 | 7.350 | 7.250 |  | 100 |  |
| 4 | Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc) | Sông Trầu | Sông Trầu | 2011 | 5.500m - CPSĐ | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 5 | Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 7 - ấp 8, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc) | Sông Trầu | Sông Trầu | 2011 | 1.270m - CPSĐ | 800 | 800 | 800 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 6 | Đường số 8 - ấp Quảng Biên | Quảng Tiến | Quảng Tiến | 2011 | 601m - BTNN | 200 | 200 | 200 |  |  | Đã hoàn thành |
| 7 | Đường số 7 - ấp Quảng Biên | Quảng Tiến | Quảng Tiến | 2011 | 592m - BTNN | 200 | 200 | 200 |  |  | Đã hoàn thành |
| 8 | Đường liên xã Tây Hòa - Sông Thao (xã khó khăn) | Sông Thao | Sông Thao | 2011 | 2.505m - BTNN | 1.000 | 1.000 | 900 |  | 100 | Đã hoàn thành phần nền đá. Chờ thảm nhựa |
| 9 | Đường ấp 2 đi ấp 1 - xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu | Sông Trầu | 2011 | 1.973m - BTNN | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | Đã hoàn thành phần nền đất. Ước đạt 50% khối lượng |
| 10 | Đường Phú Sơn - đoạn song song đường ray từ Bắc Sơn xuống Bình Minh | Bắc Sơn | Bắc Sơn | 2011 | 1.160m - BTNN | 500 | 500 | 500 |  |  | Đã hoàn thành |
| 11 | Nhựa hóa 04 tuyến đường nội bộ thuộc KDC 04 ha và 02 ha tại KP 3 - TT.TB | P.QLĐT | TT. Trảng Bom | 2011 | 300m - BTNN | 350 | 350 | 350 |  |  | Đang lập hồ sơ. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| 12 | Nhựa hóa đường trại gà 1 - ấp 2, An Viễn | An Viễn | An Viễn | 2011 | 1.480m - BTNN | 500 | 500 | 500 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 13 | Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp phục vụ đồng bào dân tộc | Bàu Hàm | Bàu Hàm | 2011 -2012 | 1696m - BTNN | 805 | 300 | 300 |  |  | Đang điều chỉnh hồ sơ . Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| II | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 13.052 | 8.852 | 7.552 |  | 1.300 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 6.000 | 4.000 | 3.200 |  | 800 |  |
| 1 | Trường THCS Tây Hòa | Ban QLDA | Tây Hòa | 2010 -2011 | 22p - 4.450m2 | 3.000 | 3.000 | 2.700 |  | 300 | Đã hoàn thành trên 40% khối lượng |
| 2 | Trường THCS Phan Chu Trinh | Ban QLDA | Đông Hòa | 2010 -2011 | 24p - 4.020m2 | 1.000 | 1.000 | 500 |  | 500 | Đã hoàn thành trên 60% khối lượng |
| 3 | Trường TH Trưng Vương | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 -2012 | 25p - 3.262m2 | 2.000 |  |  |  |  | Đang điều chỉnh để hồ sơ đấu thầu lại. Dự kiến hoàn thành năm 2012 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 7.052 | 4.852 | 4.352 |  | 500 |  |
| 4 | Trường MG An Viễn - (01 phòng học + VP cơ sở chính ấp 3) | An Viễn | An Viễn | 2011 | 1p - 125,43m2 | 440 | 440 | 440 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 5 | Trường MN Tuổi Thơ (các hạng mục phát sinh bổ sung) | P. GD-ĐT | TT. Trảng Bom | 2011 | Sân, đường, cống | 406 | 406 | 406 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 6 | Sửa chữa CSVC trường THCS Hùng Vương | P. GD-ĐT | TT. Trảng Bom | 2011 | Sửa chữa | 1.300 | 2.300 | 2.000 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 7 | Đường, mương thoát nước sân trường TH Quảng Biên | P. GD-ĐT | Quảng Tiến | 2011 | 201,4m | 206 | 206 | 206 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| 8 | Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu | P. GD-ĐT | Sông Trầu | 2011 -2012 | 6p - 484m2 | 1.700 |  |  |  |  | Đang thi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| 9 | Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | Hố Nai 3 | 2011 -2012 | 14p - 888,4m2 | 3.000 | 1.500 | 1.300 |  | 200 | Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| III | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 490 | 490 | 420 |  | 70 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 490 | 490 | 420 |  | 70 |  |
| 1 | Xây dựng tường rào Huyện ủy (phía đường Lê Duẩn) | VP-HU | TT. Trảng Bom | 2011 |  | 270 | 270 | 220 |  | 50 | Đang lập hồ sơ. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| 2 | Sửa chữa phòng làm việc Văn phòng Huyện ủy | VP-HU | TT. Trảng Bom | 2011 |  | 220 | 220 | 200 |  | 20 | Đang lập hồ sơ. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| IV | An ninh - quốc phòng |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn phòng làm việc Đội CSTT Công an huyện | CA huyện | TT. Trảng Bom | 2011 -2012 | 285,42m2 | 1.000 |  |  |  |  | Chuyển vốn sang nguồn thu tiền sử dụng đất |
| V | Văn hóa xã hội - truyền thông |  |  |  |  | 1.330 | 1.530 | 1.000 | 330 | 200 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 830 | 330 |  | 330 |  |  |
| 1 | Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh | Đài TT | TT. Trảng Bom | 2010 -2011 | FM stereo 500 W | 830 | 330 |  | 330 |  | Đang thực hiện |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 500 | 1.200 | 1.000 |  | 200 |  |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Đài Chiến thắng - TT. Trảng Bom | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 |  | 500 | 1.200 | 1.000 |  | 200 | Đang thẩm định hồ sơ |
| VI | Y tế |  |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
| 1 | Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 | 279,24m2 |  | 1.500 | 1.500 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu. Bổ sung vốn |
| VII | Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã |  | - |  |  | 5.000 | 3.270 | 3.070 |  | 200 |  |
| 1 | Văn phòng ấp Tân Bình | Bình Minh | Bình Minh | 2011 | 66,8m2 | 100 | 100 | 100 |  |  | Đã thẩm định BC-KTKT |
| 2 | Văn phòng ấp Tân Bắc | Bình Minh | Bình Minh | 2011 | 52,6m2 | 100 | 100 | 100 |  |  | Đã thẩm định BC-KTKT |
| 5 | Văn phòng ấp Hưng Bình | Hưng Thịnh | Hưng Thịnh | 2011 | 63m2 | 100 | 100 | 100 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 6 | Xây dựng nhà làm việc của BCH Quân sự xã Sông Thao | Sông Thao | Sông Thao | 2011 | 105,19m2 | 500 | 500 | 450 |  | 50 | Đã thẩm định BC-KTKT |
| 7 | Nâng cấp BTXM đường khu 3 ấp Lộc Hòa | Tây Hòa | Tây Hòa | 2011 |  | 350 | 50 |  |  | 50 | Đang lập hồ sơ |
| 8 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh xã Sông Thao | Sông Thao | Sông Thao | 2011 | Sửa chữa | 70 | 70 | 70 |  |  | Đã hoàn thành |
| 9 | Xây mới nhà xưởng sửa chữa máy nổ + xe gắn máy và sửa chữa nhỏ xưởng cơ khí, phòng SX meo nấm - TT. Dạy nghề huyện | TTDN | TT. Trảng Bom | 2011 | 75,24m2 | 250 | 250 | 250 |  |  | Đã quyết toán |
| 10 | Sửa chữa trụ sở Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Trảng Bom | CA huyện | TT. Trảng Bom | 2011 | Sửa chữa | 300 | 300 | 300 |  |  | Đã quyết toán |
| 11 | Sửa chữa CSVC Trường THCS Trịnh Hoài Đức (thay mái tôn để xử lý chống thấm các phòng học, làm đường BTXM nội bộ) | An Viễn | An Viễn | 2011 | Sửa chữa | 500 | 500 | 450 |  | 50 | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 12 | Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ và văn phòng tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa cấp huyện | VP.UBH | TT. Trảng Bom | 2011 | Sửa chữa | 500 | 500 | 450 |  | 50 | Đang thẩm định dự toán - thiết kế |
| 13 | Sửa chữa hội trường UBND xã Sông Thao | Sông Thao | Sông Thao | 2011 | Sửa chữa | 300 | 300 | 300 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 14 | Nâng cấp BTXM đường nội bộ khu phố 2 | TT. Trảng Bom | TT. Trảng Bom | 2011 | 286m - BTXM | 500 | 500 | 500 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 15 | Trồng mới, cải tạo hệ thống cây xanh khuôn viên UBND huyện | VP UBND | TT. Trảng Bom | 2012 |  | 200 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công |
| 16 | Sửa chữa, cải tạo hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch | P.TCKH | TT. Trảng Bom | 2012 |  | 500 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công |
| 17 | Văn phòng ấp Trung Tâm | Thanh Bình | Thanh Bình | 2012 |  | 100 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công |
| 18 | Văn phòng ấp Lợi Hà | Thanh Bình | Thanh Bình | 2012 |  | 100 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công |
| 19 | Văn phòng ấp Tân Thành | Thanh Bình | Thanh Bình | 2012 |  | 100 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công |
| 3 | Văn phòng ấp 4 - xã Sông Trầu | Sông Trầu | Sông Trầu | 2012 |  | 100 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 4 | Văn phòng ấp 5 - xã Sông Trầu | Sông Trầu | Sông Trầu | 2011 | 49,6m2 | 100 |  |  |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 20 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Trung Hòa | Trung Hòa | Trung Hòa | 2012 |  | 230 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 1.000 | 300 |  |  | 300 |  |
| 1 | Khu tái định cư tại xã Giang Điền | Ban QLDA | Giang Điền | 2011 -2012 | 10 ha |  |  |  |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 2 | Trường Tiểu học Bắc Sơn - xã Bắc Sơn | Ban QLDA | Bắc Sơn | 2011 -2012 | 17p - 1.481m2 |  |  |  |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 3 | Đường vào khu tái định cư xã Bắc Sơn (gần KCN Hố Nai) | P.QLĐT | Bắc Sơn | 2011-2012 | 1.529m - CPSĐ |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt KHĐT. Chuẩn bị khởi công. Doanh nghiệp hỗ trợ 50% vốn |
| 4 | Trường Tiểu học Bàu Hàm | Ban QLDA | Bàu Hàm | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đã xong hồ sơ. Công trình do tỉnh phân cấp, đang trình tỉnh xin bố trí vốn |
| 5 | Trường Tiểu học Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | Hố Nai 3 | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập đề cương. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định |
| 6 | Xây dựng hạ tầng cụm nghề gỗ mỹ nghệ - xã Bình Minh | Ban QLDA | Bình Minh | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập bản đồ thu hồi đất. Chưa có HS trình cơ quan chức năng thẩm định |
| 7 | Trụ sở Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập bản đồ thu hồi đất. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định |
| 8 | Trạm Y tế xã An Viễn | Ban QLDA | An Viễn | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đã thiết kế. Chờ vốn thanh toán. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng |
| 9 | Trung tâm Văn hóa xã Giang Điền | Ban QLDA | Giang Điền | 2012 | 934m2 |  |  |  |  |  | Đang điều chỉnh BC-KTKT |
| 10 | Các hạng mục nhà truyền thống Khu di tích Tỉnh ủy U1 BH | Ban QLDA | Thanh Bình | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 11 | Xây dựng Nhà vòm (nhà cầu nối khu giải lao) Huyện Ủy | VP-HU | TT. Trảng Bom | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 12 | Sửa lại trụ sở và xây lại nhà vệ sinh UBND xã Hố Nai 3 | Hố Nai 3 | Hố Nai 3 | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 13 | Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng | Bình Minh | Bình Minh | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đã phê duyệt BC-KTKT |
| 14 | Sửa chữa trụ sở làm việc, cổng - tường rào Công an huyện | CA huyện | TT. Trảng Bom | 2012 | Sửa chữa 202m2 |  |  |  |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT |
| 15 | Xây dựng Đồn Công an KCN Bàu Xéo | CA huyện | Sông Trầu | 2012 |  |  |  |  |  |  | Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định |
| 16 | Đường dân sinh thuộc tổ 6 - ấp 2 xã An Viễn | P.QLĐT | An Viễn | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 17 | Mở rộng, cải tạo kho lưu trữ chuyên dụng cấp huyện | P.Nội vụ | TT. Trảng Bom | 2012 |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 18 | Xây dựng Phòng Bá âm | Đài TT | TT. Trảng Bom | 2012 |  |  |  |  |  |  | Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định |
| 19 | Trụ sở Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện | TT DVHTCI | TT. Trảng Bom | 2012 |  |  |  |  |  |  | Chưa có mặt bằng. Đang điều chỉnh hồ sơ. |
| 20 | Đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom | P.QLĐT | TT. Trảng Bom | 2011 -2012 | 122m - BTNN |  |  |  |  |  | Bổ sung mới. Theo thỏa thuận giữa UBND huyện và Sở Y tế |
| 21 | Cầu Cống Bi - Tây Hòa (đường vào nhà máy xử lý chất thải) |  | Tây Hòa | 2011 -2012 |  |  |  |  |  |  | Bổ sung mới. Đã thỏa thuận với doanh nghiệp đóng góp 500 triệu đồng |
| 22 | Đường D6, N1 Khu dân cư Hưng Thuận |  | TT. Trảng Bom | 2011 -2012 |  |  |  |  |  |  | Bổ sung mới. Thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh |
| C | THANH TOÁN NỢ |  |  |  |  | 7.810 | 7.810 | 5.500 |  | 2.310 |  |
| 1 | Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành năm 2009 trở về trước |  |  | 2011 |  | 7.810 | 5.778 | 4.000 |  | 1.778 | Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước |
| 2 | Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành trong năm 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2.032 | 1.500 |  | 532 | Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước |

| Biểu số 3.b BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ năm 2011 (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Danh mục công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 15.000 | 17.000 | 14.500 |  | 2.500 |  |
| A | THỰC HIỆN DA |  |  |  |  | 15.000 | 17.000 | 14.500 |  | 2.500 |  |
| I | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 15.000 | 17.000 | 14.500 |  | 2.500 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 | 12.500 |  | 2.500 |  |
| 1 | Trường THCS Tây Hòa | Ban QLDA | Tây Hòa | 2010 -2011 | 22p - 4.450m2 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |  | 1.000 | Đã hoàn thành trên 40% khối lượng |
| 2 | Trường THCS Phan Chu Trinh | Ban QLDA | Đông Hòa | 2010 -2011 | 24p - 4.020m2 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |  | 1.000 | Đã hoàn thành trên 50% khối lượng |
| 3 | Trường TH Trưng Vương | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 -2012 | 25p - 3.262m2 | 3.000 | 3.000 | 2.500 |  | 500 | Đang điều chỉnh để hồ sơ đấu thầu lại. Dự kiến hoàn thành năm 2012 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| 4 | Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu | P GD-ĐT | Sông Trầu | 2011 -2012 | 6p - 484m2 |  | 2.000 | 2.000 |  |  | Đang thi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu số 3.c BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất năm 2011 (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Danh mục công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 17.000 | 17.000 | 14.800 |  | 2.200 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 7.100 | 7.100 | 6.800 |  | 300 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 3.300 |  | 200 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 1.800 |  | 200 |  |
| 1 | Đường Lý Nam Đế nối dài | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2010 -2012 | 407m - BTNN | 2.000 | 2.000 | 1.800 |  | 200 | Đã hoàn thành trên 50% khối lượng |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
| 2 | Đường ấp 1 đi Tây Hòa - xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu | Sông Trầu | 2011 -2012 | 1.613m - BTNN | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| II | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư phục vụ tái định cư tại TT. Trảng Bom (9,4 ha) | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 -2012 | 9,4 ha | 100 | 100 | 100 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| III | An ninh - quốc phòng |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 1 | Văn phòng làm việc Đội CSTT Công an huyện | CA huyện | TT. Trảng Bom | 2011 -2012 | 285,42m2 |  | 1.000 | 1.000 |  |  | Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| IV | Văn hóa xã hội - truyền thông |  |  |  |  | 2.000 | 1.000 | 900 |  | 100 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 2.000 | 1.000 | 900 |  | 100 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | Hưng Thịnh | 2011 -2012 | 364m2 | 1.000 |  |  |  |  | Chuyển vốn sang các công trình nông thôn mới |
| 2 | Trung tâm Văn hóa xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | Hố Nai 3 | 2011 -2012 |  | 1.000 | 1.000 | 900 |  | 100 | Đang điều chỉnh hồ sơ. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012 |
| V | Y tế |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
| 1 | Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 | 279,24m2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | THANH TOÁN NỢ |  |  |  |  | 9.900 | 9.900 | 8.000 |  | 1.900 |  |
| 1 | Các công trình đã hoàn thành đang được thẩm tra quyết toán |  |  | 2011 |  | 2.760 | 2.760 | 2.000 |  | 760 | Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước |
| 2 | Các công trình đã hoàn thành nghiệm thu trong năm 2010 |  |  | 2011 |  | 7.140 | 7.140 | 6.000 |  | 1.140 | Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước |

| Biểu số 3.d BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế mang tính đầu tư - Chương trình 135 (giai đoạn 02) năm 2011 (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Danh mục công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 5.900 | 4.050 | 4.000 |  | 50 |  |
|  | Sự nghiệp kinh tế mang tính đầu tư |  |  |  |  | 3.700 | 3.700 | 3.700 |  |  |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 3.700 | 3.700 | 3.700 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 3.700 | 3.700 | 3.700 |  |  |  |
| 1 | Sự nghiệp giao thông | TT DVHTCI | H. Trảng Bom | 2011 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | Công việc mang tính duy tu, yêu cầu đến đâu, khảo sát và lập hồ sơ đến đó |
| 2 | Sự nghiệp thị chính | TT DVHTCI | H. Trảng Bom | 2011 |  | 700 | 700 | 700 |  |  | Thực hiện theo tiến độ chung rải đều trong năm |
| 3 | Sự nghiệp thủy lợi |  | H. Trảng Bom | 2011 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | Đang lập hồ sơ |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chương trình 135 - giai đoạn 02 |  |  |  |  | 2.200 | 350 | 300 |  | 50 |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 2.200 | 350 | 300 |  | 50 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  | 2.200 | 350 | 300 |  | 50 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 350 | 350 | 300 |  | 50 |  |
| 1 | Đường tổ 5 - ấp Cây Điều | Bàu Hàm | Bàu Hàm | 2010 -2011 | 1.020m - CPSĐ | 350 | 350 | 300 |  | 50 | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình chuyển tiếp từ năm 2010 qua |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 1.850 |  |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu số 3.e BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Công trình điện hạ thế xã anh hùng, vùng đồng bào dân tộc (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Danh mục công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 6.330 | 6.330 | 6.330 |  |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 6.330 | 6.330 | 6.330 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 6.330 | 6.330 | 6.330 |  |  |  |
| 1 | Nhóm các công trình điện hạ thế xã anh hùng - vùng đồng bào dân tộc |  |  | 2011 -2012 |  | 6.330 | 6.330 | 6.330 |  |  | Nguồn đầu tư từ NS tỉnh, Cty Điện lực Đồng Nai và nhân dân đóng góp |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu số 3.f BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Nguồn thu hạ tầng năm 2011 (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Danh mục Công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 8.670 | 8.670 | 8.000 |  | 670 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | THANH TOÁN NỢ |  |  |  |  | 8.670 | 8.670 | 8.000 |  | 670 |  |
| 1 | Công trình đã hoàn thành đang được thẩm tra quyết toán |  |  | 2011 |  | 8.670 | 8.670 | 8.000 |  | 670 | Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước |

| Biểu số 3.g BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Nguồn thu huy động năm 2011 (Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Danh mục Công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 1.059 | 809 |  | 250 |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  | 1.059 | 809 |  | 250 |  |
| 1 | Giáo dục - đào tạo |  |  |  |  |  | 100 | 50 |  | 50 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 100 | 50 |  | 50 |  |
| 1 | Trường MG An Viễn - (01 phòng học + VP cơ sở chính ấp 3) | An Viễn | An Viễn | 2011 | 1p - 125,43m2 |  | 100 | 50 |  | 50 | Đã hoàn thành nghiệm thu. Doanh nghiệp đóng góp |
| II | Thương mại - dịch vụ |  |  |  |  |  | 959 | 759 |  | 200 | Đang lập hồ sơ |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 959 | 759 |  | 200 |  |
| 1 | Chợ Đông Hòa (nguồn tiểu thương đóng góp) | Đông Hòa | Đông Hòa | 2011 | 1.966m2 |  | 275 | 75 |  | 200 | Đã quyết toán. Tiểu thương đóng góp |
| 2 | Chợ TT. Trảng Bom (nguồn tiểu thương đóng góp) | TT. Trảng Bom | TT. Trảng Bom | 2011 | 14 kios - 448m2 |  | 684 | 684 |  |  | Đã quyết toán. Tiểu thương đóng góp |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chợ Giang Điền (nguồn tiểu thương đóng góp) | Giang Điền | Giang Điền | 2011 |  |  |  |  |  |  | Đang thi công, nguồn vốn tiểu thương đóng góp. Sẽ hoàn thành trong năm 2011 |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu số 3.h BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2011 (Kèm theo Tờ trình số70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Danh mục công trình | Đơn vị Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công/ hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch vốn năm 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 9.700 | 9.600 | 9.200 |  | 400 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 9.400 | 9.500 | 9.200 |  | 300 |  |
| 1 | Giao thông |  |  |  |  | 9.400 | 9.500 | 9.200 |  | 300 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 9.400 | 9.500 | 9.200 |  | 300 |  |
| 1 | Đường Hùng Vương nối dài | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2010 -2011 | 1.412m | 2.100 | 2.100 | 2.000 |  | 100 | Đang thi công, đạt 90% khối lượng |
| 2 | Các tuyến đường phía Bắc TT. Trảng Bom | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2010 -2011 | 3.936m | 1.800 | 300 | 300 |  |  | Còn đường Nguyễn Hữu Cảnh chưa giải tỏa xong, thi công đạt 40% khối lượng |
| 3 | Sự nghiệp thủy lợi | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2009 -2011 | 1.692m | 5.500 | 7.100 | 6.900 |  | 200 | Đang thi công |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 300 | 100 |  |  | 100 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  | 300 | 100 |  |  | 100 |  |
| 1 | Mở rộng, nâng cấp đoạn đường từ Quốc lộ 1A đến trước Nhà máy Chế biến Thực phẩm | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 |  | 200 |  |  |  |  | Tỉnh đã cắt giảm vốn - không thực hiện |
| 2 | Hệ thống tiêu thoát nước liên xã Đông Hòa, Trung Hòa, Tây Hòa, huyện Trảng Bom | Ban QLDA | TT. Trảng Bom | 2011 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang trình duyệt dự án đầu tư |

Vũ Đức Khải