| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH Số: 13/2011/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Long Khánh, ngày 19 tháng 7 năm 2011 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011;

Xét Tờ trình số 589/TTr-UBND ngày 08/7/2011 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 589/TTr-UBND ngày 08/7/2011 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 (danh mục công trình kèm theo), gồm:

1. Cắt giảm danh mục và nguồn vốn: 30 dự án, trong đó:

- Cắt giảm 03 danh mục dự án (mục chuẩn bị đầu tư) trong kế hoạch: 90 triệu đồng, gồm:

+ Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập: 20 triệu đồng.

+ Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Quang Trung đến đường Thích Quảng Đức): 50 triệu đồng.

+ Sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Kinh tế: 20 triệu đồng.

- Giảm kế hoạch vốn: 27 dự án với số kinh phí 5 tỷ 949 triệu đồng.

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư ngân sách thị xã:

- Kế hoạch giao đầu năm: 59 tỷ đồng, gồm:

+ Thực hiện dự án: 58 tỷ 020 triệu đồng.

+ Chuẩn bị đầu tư: 980 triệu đồng.

- Kế hoạch sau khi điều chỉnh: 66 tỷ 860 triệu đồng, gồm:

+ Thực hiện dự án: 65 tỷ 970 triệu đồng.

+ Chuẩn bị đầu tư: 890 triệu đồng.

3. Nguồn vốn sử dụng bổ sung, điều chỉnh:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung: 7 tỷ 860 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn đầu tư kiên cố hóa trường lớp: 04 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn: 3 tỷ 860 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã cuối năm 2011.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Long Khánh khóa II, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thị xã thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Nải |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của HĐND thị xã Long Khánh)

|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm KC - HT | Kế hoạch năm 2011 | Số đề nghị điều chỉnh | Số chênh lệch | Tiến độ thực hiện |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|  | TỔNG SỐ (A+B): |  |  |  | 59.000 | 66.860 | 7.860 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II): |  |  |  | 58.020 | 65.970 | 7.950 |  |
| I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG |  |  |  | 31.220 | 39.170 | 7.950 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 23.690 | 30.630 | 6.940 |  |
| 1 | Cải tạo Hội trường trụ sở khối Nhà nước | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 | 250 | 189 | -61 | Đã quyết toán |
| 2 | Xây dựng trụ sở Hội Người mù thị xã Long Khánh | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2008-2009 | 30 | 20 | -10 | Đã quyết toán |
| 3 | Xây dựng nhà ăn, kho lưu trữ, sân bóng chuyền, cải tạo hoa viên sân vườn khu XD mới, đường nội bộ, nhà xe 02 bánh, cải tạo nhà xe ô tô, bồn nước cơ quan khối Đảng | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 | 20 | 1 | -19 | Đã quyết toán |
| 4 | Xây dựng 05 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp (xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Lập) | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh; Bảo Quang, Xuân Lập |  | 200 | 300 | 100 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 5 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Xuân Lập | UBND xã Xuân Lập | Xã Xuân Lập | 2008-2010 | 20 | 350 | 330 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 6 | Xây dựng Hội trường Ban chỉ huy Quân sự thị xã Long Khánh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 | 600 | 300 | -300 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 7 | Nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2009-2010 | 300 | 300 |  | Đang trình thẩm tra QT |
| 8 | Kiên cố hóa kênh mương Bàu Đục | Ban QLDA | Xã Xuân Lập | 2009-2010 | 100 | 100 |  | Đang trình thẩm tra QT |
| 9 | Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C, ấp Bảo Vinh A - Bảo Vinh | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh | 2009-2011 | 500 | 50 | -450 | Đang lập PA bồi thường |
| 10 | Đường vào khu hành chính phường Phú Bình | Ban QLDA | Phường Phú Bình | 2009-2010 | 500 | 500 |  | Đang thi công |
| 11 | Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc | Ban QLDA | Phường Xuân Hòa | 2009-2011 | 300 | 100 | -200 | Đang lập PA bồi thường |
| 12 | Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương xã Bảo Vinh | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh | 2008-2010 | 400 | 400 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 13 | Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (giai đoạn 02) | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009-2010 | 800 | 800 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 14 | Trụ sở làm việc Phòng Y tế và Trung tâm - DSKHHGĐ | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009-2010 | 1.860 | 1.860 |  | Đã hoàn thành |
| 15 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Hòa | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009-2010 | 1.800 | 1.800 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 16 | Xây dựng Bia tưởng niệm các Liệt sỹ Tiểu đoàn 440 Bà Rịa - Long Khánh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2010 | 700 | 600 | -100 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 17 | Đường ấp Ruộng Tre, Thọ Vực | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2009-2011 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | Đang thi công |
| 18 | Xây dựng mới dãy 09 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh | Trung tâm Dạy nghề thị xã | Phường Xuân Bình | 2010-2011 | 2.300 | 3.000 | 700 | Đã hoàn thành |
| 19 | Duy tu, sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh | UBMTTQ thị xã | Phường Xuân Bình | 2010-2011 | 20 | 20 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 20 | Gắn biển tên đường trên địa bàn thị xã Long Khánh | Phòng QLĐT | Thị xã Long Khánh | 2010-2011 | 750 | 750 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 21 | Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2009-2011 | 5.700 | 7.200 | 1.500 | Đang thi công |
| 22 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Trâm | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2009-2011 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | Đã hoàn thành |
| 23 | Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12, ấp Bàu Sầm | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2009-2011 | 500 | 1.000 | 500 | Đang thi công |
| 24 | Xây dựng tuyến đường nối đường 908 với đường Xuân Tân - Xuân Định | Ban QLDA | Phường Xuân Hòa; Xã Xuân Tân | 2010-2011 | 200 | 100 | 100 | Đang lập thủ tục giới thiệu địa điểm xây dựng |
| 25 | Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh Liệt sỹ xã Bảo Vinh | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh | 2010-2011 | 200 | 2.180 | 1.980 | Đang lập hồ sơ BCKTKT và PA bồi thường |
| 26 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2007-2009 | 500 | 50 | -450 | Tạm ngưng vướng 04 hộ giải tỏa trắng |
| 27 | Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm | xã Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm | 2010 | 140 | 160 | 20 | Đã hoàn thành |
| 28 | Đường tổ 8 - tổ 10, ấp 1, xã Bình Lộc | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009-2011 |  | 1.000 | 1.000 | Đang thi công |
| 29 | Xây dựng nhà ăn, nhà xe, nhà vệ sinh Ban Chỉ huy Quân sự thị xã | Ban CHQS thị xã | Thị xã Long Khánh | 2009-2010 |  | 500 | 500 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 7.530 | 8.540 | 1.010 |  |
| 1 | Lắp đặt cửa van, máy đóng mở cửa van đập Hòa Bình | Phòng Kinh tế | Xã Bàu Trâm | 2011 | 280 | 280 |  | Đang thi công |
| 2 | Nạo vét kênh mương ruộng lớn xã Bảo Vinh | Phòng Kinh tế | Xã Bảo Vinh | 2011 | 200 | 200 |  | Khảo sát lập BCKTKT |
| 3 | Sửa chữa, nạo vét đập Sân Bay xã Bàu Trâm | BQLDA | Xã Bàu Trâm | 2011 | 300 | 300 |  | Khảo sát lập BCKTKT |
| 4 | Nạo vét kênh mương tại cánh đồng Bàu Đục, xã Bàu Sen | BQLDA | Xã Bàu Sen | 2011 | 250 | 250 |  | Khảo sát lập BCKTKT |
| 5 | Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc khối ba Ban Đảng của Thị ủy | BQLDA | Thị xã Long Khánh | 2011 | 500 | 500 |  | Khảo sát lập BCKTKT |
| 6 | Lắp đặt đồng hồ 03 mặt khuôn viên trước Bia Chiến thắng Long Khánh | Phòng QLĐT | Thị xã Long Khánh | 2011 | 500 | 50 | -450 | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 7 | Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè, chiếu sáng, đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Trường THCS Hồ Thị Hương đến Quốc lộ 1A) | Ban QLDA | Phường Xuân Trung | 2011-2012 | 500 | 100 | -400 | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 8 | Đường nội ô ấp Nông Doanh | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 180 | 180 |  | Chuẩn bị khởi công |
| 9 | Đường nội ô ấp Tân Phong | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 310 | 310 |  | Chuẩn bị khởi công |
| 10 | Đường tổ 4 ấp, Tân Phong | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 120 | 120 |  | Chuẩn bị khởi công |
| 11 | Đường khu 9, ấp Cẩm Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 190 | 190 |  | Chuẩn bị khởi công |
| 12 | Đường khu 3 - 8, ấp Cẩm Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 130 | 130 |  | Chuẩn bị khởi công |
| 13 | Đường vào Trường THCS Xuân Tân, ấp Cẩm Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 350 | 350 |  | Đang thi công |
| 14 | Duy tu, sửa chữa đường Cua Heo - Bình Lộc và đường Hoàng Diệu - Bảo Vinh | Phòng QLĐT | Xã Bảo Vinh | 2011 | 350 | 350 |  | Chuẩn bị khởi công |
| 15 | Sửa chữa nâng cấp đường hẻm số 03, phường Phú Bình | UBND phường Phú Bình | Phường Phú Bình | 2011 | 150 | 450 | 300 | Đang thi công |
| 16 | Sửa chữa đường nối từ tổ 23 ấp Ruộng Lớn vào Trung tâm Căn cứ cách mạng cũ | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh | 2011 | 400 | 600 | 200 | Đã hoàn thành |
| 17 | Nâng cấp sửa chữa đường số 1, xã Xuân Lập | Ban QLDA | Xã Xuân Lập | 2011-2012 | 400 | 50 | -350 | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 18 | Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ | Ban QLDA | Phường Xuân An | 2011-2012 | 500 |  | -500 | Đang điều chỉnh BCKTKT |
| 19 | Đường nội ô ấp Bàu Sen | Ban QLDA | Xã Bàu Sen | 2011-2012 | 500 | 500 |  | Đang lập KH đấu thầu |
| 20 | Đường nội ô ấp Tân Thủy | Ban QLDA | Xã Bàu Sen | 2011-2012 | 500 | 500 |  | Đang lập KH đấu thầu |
| 21 | Sửa chữa văn phòng làm việc Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý | Phòng Tư pháp | Phường Xuân Bình | 2011 | 100 | 100 |  | Đã hoàn thành |
| 22 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng Khu phố 1, phường Xuân Trung | Ban QLDA | Phường Xuân Trung | 2011 | 420 | 500 | 80 | Đã hoàn thành |
| 23 | Xây dựng nhà bảo vệ và phòng tiếp công dân của Phòng Tài nguyên và Môi trường | Phòng TN - MT | CMT8, Xuân Hòa | 2011 | 250 | 20 | -230 | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 24 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Xuân Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 150 | 150 |  | Đang lập HS quyết toán |
| 25 | Xây dựng lưới điện trung, hạ thế tại tổ 10, ấp 18, Gia Đình, xã Bảo Quang | Phòng QLĐT | Xã Bảo Quang | 2011 |  | 260 | 260 | Đã hoàn thành |
| 26 | Xây dựng 02 cổng chào thị xã Long Khánh | Phòng QLĐT | Thị xã Long Khánh | 2011-2012 |  | 1.000 | 1.000 | Đang khảo sát |
| 27 | Trường Mầm non Tuổi thơ (hạng mục: Cải tạo các phòng học, phòng chức năng) | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2011 |  | 600 | 600 | Đang khảo sát |
| 28 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Nới rộng nhà bếp hiện hữu, cải tạo 02 phòng học thành 01 phòng học, xây mới 01 phòng học, chống dột, thấm sê nô văn phòng, làm sân nền) | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2011 |  | 500 | 500 | Đang khảo sát |
| II | XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  | 26.800 | 26.800 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 14.165 | 16.245 | 2.080 |  |
| 1 | Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình (800 học sinh) | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2008-2009 | 3.500 | 3.500 |  | Đang lập HS quyết toán |
| 2 | Trường Tiểu học Hòa Bình (hạng mục: Xây mới 02 phòng học; xây mới phòng y tế, phòng thiết bị; làm vách ngăn văn phòng | Ban QLDA | Phường Xuân Bình | 2009-2010 | 470 | 375 | -95 | Đã quyết toán |
| 3 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học cũ thành phòng mẫu giáo, xây khu vệ sinh cho học sinh; cải tạo 02 phòng làm phòng giáo viên và kho; gia cố rào lưới B40 mặt trước | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009-2010 | 50 | 26 | -24 | Đã quyết toán |
| 4 | Trường Mẫu giáo Thanh An (hạng mục: Xây dựng hội trường phía sau dãy văn phòng | Ban QLDA | Phường Xuân An | 2009-2010 | 830 | 950 | 120 | Đang lập HS quyết toán |
| 5 | Trường Mầm non Sao Mai. HM: Thay mái, xà gồ đóng mới trần 03 phòng học, nhà bếp phân hiệu nhà trẻ. Xử lý chống thấm sênô, đóng trần tôn lạnh dãy 03 phòng học phân hiệu chính; thay mới mái tôn giữa phòng học và nhà bếp | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2009-2010 | 75 | 75 |  | Đã quyết toán |
| 6 | Trường Mầm non Hoa Sen. HM: Chống dột mái, đóng một phần trần dãy 03 phòng học, thay gạch ceamic hành lang trước và 01 phòng học, lắp đặt mới cửa đi; thay mái, xà gồ, trần dãy nhà ăn, bếp | Ban QLDA | Xã Bàu Sen | 2009-2010 | 160 | 170 | 10 | Đang trình thẩm tra QT |
| 7 | Trường Mầm non Hàng Gòn. HM: Thay mái dãy 04 phòng học, chống dột mái ngói 02 phòng học (dãy văn phòng) chống dột và thay trần nhà bếp, xây khu vệ sinh trong 02 phòng học, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên | Ban QLDA | Xã Hàng Gòn | 2009-2010 | 10 |  | -10 | Đã quyết toán |
| 8 | Trường Mẫu giáo Phú Bình. HM: Xây dựng mới phòng làm việc và nhà bếp | Ban QLDA | Phường Phú Bình | 2009-2010 | 40 | 30 | -10 | Đang trình thẩm tra QT |
| 9 | Trường Mầm non Sen Hồng. HM: Xây mới phòng làm việc và nhà để xe giáo viên | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2009-2010 | 30 |  | -30 | Đã quyết toán |
| 10 | Xây dựng Trường THCS Xuân An (800 học sinh) | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2008-2010 | 9.000 | 11.119 | 2.119 | Đang thi công |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 12.635 | 10.555 | -2.080 |  |
| 1 | Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú | Ban QLDA | Phường Xuân An | 2011-2012 | 2.200 | 2.200 |  | Đang thi công |
| 2 | Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du) | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2011-2012 | 2.200 | 2.200 |  | Tổ chức chấm thầu |
| 3 | Xây dựng 09 phòng học Trường Tiểu học Xuân An (Lê Lợi) | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2011-2012 | 2.000 | 2.000 |  | Lập hồ sơ mời thầu |
| 4 | Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Sơn Ca | Ban QLDA | Phường Xuân Trung | 2011-2012 | 2.200 | 300 | -1.900 | Đang thực hiện thu hồi đất và lập PA bồi thường |
| 5 | Trường Tiểu học Xuân Trung. Hạng mục: Quét vôi 13 phòng học, dặm vá nền 05 phòng học | Trường TH Xuân Trung | Phường Xuân Trung | 2010-2011 | 220 | 220 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 6 | Công trình: Trường Tiểu học Trưng Vương. Hạng mục: Thay tole thiếc phần mái 09 phòng học. Dặm vá nền 05 phòng học phía cuối | Trường TH Trưng Vương | Xã Xuân Tân | 2010-2011 | 180 | 160 | -20 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 7 | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Hạng mục: Làm khung sắt, lưới bảo vệ trên 03 mặt tường rào | Trường TH Phan Chu Trinh | Phường Xuân An | 2010-2011 | 120 | 120 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 8 | Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh. Hạng mục: Làm cổng tường rào mặt trước (50m), làm sân nền khoảng 200m2, quét vôi 05 phòng học (phân hiệu Cây Da) | Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh | Xã Bình Lộc | 2010-2011 | 250 | 250 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 9 | Trường TH Lê Lợi. Hạng mục: Nâng cấp nhà vệ sinh, cải tạo nhà giáo viên, rào lưới B40 giáp nhà dân (phân hiệu Núi Tung); nâng cấp lối đi và phòng học phụ đạo, nâng cấp nhà vệ sinh (phân hiệu Cấp Rang) | Trường TH Lê Lợi | Xã Suối Tre | 2010-2011 | 255 | 220 | -35 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 10 | Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Hạng mục: Quét vôi toàn trường, làm 25 m2 sân nền khu vệ sinh | Trường THCS Ngô Quyền | Xã Bảo Vinh | 2010-2011 | 150 | 150 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 11 | Trường Trung học Cơ sở Bùi Thị Xuân. Hạng mục: Quét vôi tường rào, 11 phòng học, láng sân nền 200m2 (nối nhà xe hiện hữu tới dãy văn phòng, làm sân đường dẫn ra nhà xe giáo viên) | Trường THCS Bùi Thị Xuân | Xã Bảo Vinh | 2010-2011 | 150 | 150 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 12 | Trường Tiểu học Bảo Vinh. Hạng mục: Sơn nước dãy 06 phòng học, nâng cấp nhà vệ sinh, làm đoạn tường rào sát hộ dân (Bảo Vinh B) | Trường TH Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh | 2010-2011 | 250 | 250 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 13 | Trường Mẫu giáo Xuân Thanh. Hạng mục: Ốp gạch chân tường 04 phòng. Gia cố lan can dãy 04 phòng học. Xây phần bờ tường sát nhà dân (phía bên trái) | Trường Mẫu giáo Xuân Thanh | Phường Xuân Thanh | 2010-2011 | 120 | 115 | -5 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 14 | Trường Mầm non Hoa Sen. Hạng mục: Cải tạo lại trần ở 03 phòng học mẫu giáo và nhà bếp; vệ sinh, chống thấm sê nô, mái; tô trát lại tường ở một số phòng có tường bị nứt và bong tróc; quét vôi lại khu vực học mẫu giáo | Trường Mầm non Hoa Sen | Xã Bàu Sen | 2010-2011 | 400 | 460 | 60 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 15 | Trường Mầm non Ánh Dương. Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa phân hiệu chính. Xây cổng tường mặt trước và rào mặt sau phân hiệu Suối Chồn | Trường Mầm non Ánh Dương | Xã Bảo Vinh | 2010-2011 | 210 | 180 | -30 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 16 | Trường Tiểu học Nguyễn Du (phân hiệu Thọ An). Hạng mục: Xây cổng tường rào mặt trước; rào lưới B40 mặt sau; làm sân nền trước phòng học | Trường TH Nguyễn Du | Xã Bảo Quang | 2010-2011 | 210 | 180 | -30 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 17 | Trường Mầm non Hoa Hồng. Hạng mục: Sửa sàn vệ sinh, làm bồn rửa tay (dãy lầu mới).Trổ cửa bếp ăn, chống thấm các hộp gen thoát nước mặt trước dãy 06 phòng kiên cố | Ban QLDA | Phường Xuân Hòa | 2010-2011 | 160 | 160 |  | Đang lập HS quyết toán |
| 18 | Trường Mầm non Tuổi Ngọc. Hạng mục: Sửa chữa phần mái 02 phòng học, lối đi | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2010-2011 | 160 | 120 | -40 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 19 | Trường THCS Hàng Gòn. HM: Sân tập TDTT (lập đường vành đai xung quanh, làm sân tập TDTT); làm 11 bồn cây bàng sân trường | Ban QLDA | Xã Hàng Gòn | 2010-2011 | 320 | 320 |  | Đang thi công |
| 20 | Trường THCS Xuân Tân. HM: Dãy 09 phòng ngói: Thay ngói bằng tole thiếc mái, gia cố cửa đi, cửa sổ hư hỏng nhẹ, thay bằng cửa sắt kính đã hư hỏng nặng; làm trần 06 phòng, gia cố nền. Gia cố bậc cấp. Quét vôi toàn dãy | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2010-2011 | 600 | 500 | -100 | Đang thi công |
| 21 | Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Hạng mục: Sửa chữa phần mái dãy 05 phòng học | Trường THCS Bùi Thị Xuân | Xã Bảo Vinh | 2011 | 280 | 300 | 20 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 980 | 890 | -90 |  |
| I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG | Ban QLDA | Xã Xuân Lập | 2011-2012 | 780 | 690 | -90 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Bảo Vinh | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh | 2011-2012 | 50 | 50 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hàng Gòn | Ban QLDA | Xã Hàng Gòn | 2011-2012 | 50 | 50 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 3 | Đường Ruộng Tre - Thọ An | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2011-2012 | 100 | 100 |  | Đã phê duyệt dự án đầu tư |
| 4 | Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2011-2012 | 100 | 100 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 5 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập | Ban QLDA | Xã Xuân Lập | 2011-2012 | 20 |  | -20 | Đề nghị không thực hiện tỉnh đã khảo sát bố trí kế hoạch thực hiện trong năm 2012 |
| 6 | Xây dựng tường rào Trung tâm Văn hóa xã Bình Lộc | UBND xã Bình Lộc | Xã Bình Lộc | 2011-2012 | 20 | 20 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 7 | Đường Đoàn Thị Điểm (đường số 2 cũ) | Ban QLDA | Phường Phú Bình | 2011-2012 | 30 | 30 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 8 | Đường Lương Thế Vinh (đường số 4 cũ) | Ban QLDA | Phường Phú Bình | 2011-2012 | 30 | 30 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 9 | Xây dựng Đập Bàu Tra, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 30 | 30 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 10 | Nạo vét kênh mương tại cánh đồng ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen | UBND xã Bàu Sen | Xã Bàu Sen | 2011-2012 | 20 | 20 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 11 | Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Quang Trung đến Thích Quảng Đức) | BQLDA | Thị xã Long Khánh | 2011-2012 | 50 |  | -50 | Do nguồn kinh phí đầu tư rất lớn đề nghị tạm ngưng |
| 12 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường CMT8 sang đường Nguyễn Thị Minh Khai | BQLDA | Thị xã Long Khánh | 2011-2012 | 80 | 80 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 13 | Sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế | Thị xã Long Khánh | 2011-2012 | 20 |  | -20 | Đề nghị tạm ngưng do chưa thật sự cần thiết |
| 14 | Nâng cấp mặt đường Tô Hiến Thành phường Xuân Hòa | BQLDA | Phường Xuân Hòa | 2011-2012 | 30 | 30 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 15 | Nâng cấp mặt đường Lý Thái Tổ phường Xuân Hòa | BQLDA | Phường Xuân Hòa | 2011-2012 | 30 | 30 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 16 | Nâng cấp đường Chu Văn An | BQLDA | Phường Xuân Bình | 2011-2012 | 30 | 30 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 17 | Hệ thống chiếu sáng đường Lê Hữu Trát, phường Phú Bình | Phòng QLĐT | Phường Phú Bình | 2011-2012 | 20 | 20 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
| 18 | Xây dựng tường rào và sân nền trụ sở UBND xã Hàng Gòn | UBND xã Hàng Gòn | Xã Hàng Gòn | 2011-2012 | 20 | 20 |  | Đề nghị tạm ngưng chuyển sang năm 2012 khảo sát lập hồ sơ thực hiện |
| 19 | Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2011-2012 | 50 | 50 |  | Đề nghị năm 2011 lập hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |
|  | XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Xuân Lập | Ban QLDA | Xã Xuân Lập | 2011-2012 | 200 | 200 |  | Đề nghị năm 2011 hoàn chỉnh hồ sơ năm 2012 triển khai thực hiện |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT) (Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của HĐND thị xã Long Khánh) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm KC - HT | Kế hoạch năm 2011 | Số đề nghị điều chỉnh | Số chênh lệch | Tiến độ thực hiện |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|  | TỔNG SỐ (A+B): |  |  |  | 3.600 | 3.600 |  |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 3.400 | 3.400 |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 3.400 | 3.400 |  |  |
| 1 | Đường tổ 8 - tổ 10, ấp 1, xã Bình Lộc | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009-2011 | 2.550 | 2.550 |  | Đang thi công |
| 2 | Sửa chữa dường tổ 23, ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh | Phòng QLĐT | Xã Bảo Vinh | 2010 | 200 | 200 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 3 | Xây dựng lưới điện hạ thế tại tổ 2, 4, 5, 10, ấp 18, Gia Đình và tại tổ 10, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang | Phòng QLĐT | Xã Bảo Quang | 2010 | 70 | 70 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 4 | Sửa chữa một số hạng mục trong Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Long Khánh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2010 | 80 | 80 |  | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 5 | Xây dựng hệ thống thoát nước tổ 8, ấp Cẩm Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009-2011 | 500 | 500 |  | Đang lập KH đấu thầu |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực vào Khu tái định cư xã Bảo Vinh | BQLDA | Thị xã Long Khánh | 2011-2012 | 100 | 100 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009-2011 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 3 | Đường hẻm tổ 7 và tổ 12, Khu phố 2, phường Xuân Hòa | Ban QLDA | P. Xuân Hòa | 2009-2010 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |