| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 1 BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2010 | Cấp phát đến 31/5/2010 | Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh | Điều chỉnh kế hoạch năm 2010 |  |  |  | Nội dung điều chỉnh kế hoạch | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | 683.492 | 229.411 | 1.148.863 | 683.492 | 484.964 | 81.989 | 116.539 |  | - |
| A | Thực hiện dự án | 587.762 | 214.918 | 953.162 | 616.573 | 484.964 | 81.989 | 49.620 |  | - |
| I | Giao thông | 165.484 | 97.263 | 344.923 | 197.538 | 171.477 |  | 26.061 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 139.654 | 82.470 | 295.687 | 156.266 | 131.105 |  | 25.161 |  | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) (công trình trọng điểm) | 34.000 | 19.488 | 95.371 | 34.000 | 22.000 |  | 12.000 | Dự kiến bổ sung từ nguồn vốn thưởng vượt thu năm 2009 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) (công trình trọng điểm) | 38.000 | 26.067 | 86.880 | 38.000 | 28.000 |  | 10.000 | Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | 1.895 | 1.202 | 1.895 | 1.895 | 1.595 |  | 300 | Đã cân đối đủ theo đề nghị | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767 huyện VC | 749 | 0 | 749 | 749 | 683 |  | 66 | Đã cân đối đủ theo đề nghị | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Cầu Bản tại Km 15+501 trên ĐT 767 huyện VC | 355 | 1 | 355 | 355 | 300 |  | 55 | Đã cân đối đủ theo đề nghị và kết quả đấu thầu | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767 | 5.305 | 210 | 5.305 | 5.198 | 4.767 |  | 431 | Đã cân đối đủ theo đề nghị | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 7 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | 11.292 | 9.067 | 29.326 | 19.865 | 19.665 |  | 200 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn | 994 | 0 | 609 | 994 | 894 |  | 100 | Đã cân đối theo đề nghị của CĐT | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | 3.120 | 2.985 | 4.579 | 4.579 | 4.400 |  | 179 | Đã cân đối đủ theo đề nghị và kết quả đấu thầu | UBND H Cẩm Mỹ |
| 10 | Đường Chốt Mỹ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ | 3.559 | 1.149 | 1.149 | 1.150 | 1.100 |  | 50 | Đã cân đối theo đề nghị của CĐT | UBND H Cẩm Mỹ |
| 11 | Đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán | 0 |  | 1.096 | 1.096 | 1.096 |  |  | Bổ sung do cuối năm 2009 không thực hiện cấp phát hết kế hoạch đã giao | UBND H Định Quán |
| 12 | Đường thị tứ Túc Trưng | 8.000 | 3.763 | 13.000 | 8.000 | 7.500 |  | 500 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010 | UBND H Định Quán |
| 13 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường MN Minh Khai | 1.305 | 0 | 1.305 | 1.305 | 1.205 |  | 100 | Không thực hiện điều chỉnh | UBND H Tân Phú |
| 14 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | 4.380 | 4 | 10.564 | 4.380 | 4.100 |  | 280 | Chưa điều chỉnh giảm do huyện có cam kết GPMB để thi công nhưng đầu năm vướng mặt bằng thi công chưa thực hiện | UBND H Tân Phú |
| 15 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | 8.000 | 7.800 | 12.147 | 11.000 | 10.800 |  | 200 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | UBND H Trảng Bom |
| 16 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom | 7.000 | 732 | 9.657 | 7.000 | 6.900 |  | 100 | Chủ đầu tư giải ngân kế hoạch đầu năm quá thấp sẽ rà soát cân đối bổ sung trong cuối 2010 | UBND H Trảng Bom |
| 17 | Đường liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |  | 100 |  | UBND H Xuân Lộc |
| 18 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 14.500 |  | 500 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | UBND TX Long Khánh |
| 19 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | 0 |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 |  |  | Thanh toán khối lượng và chi phí BTGPMB bổ sung | UBND TX Long Khánh |
| 20 | Đường D3-D4-D6 kéo dài ra Quốc lộ IA khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | 0 |  | 3.200 | 3.200 | 3.200 |  |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án | UBND H Thống Nhất |
| a | Công trình khởi công mới | 25.830 |  |  | 31.072 | 30.172 | 0 | 900 |  | - |
| 1 | Đường song hành QL 1A huyện Xuân Lộc | 3.900 | 3.700 | 6.900 | 5.900 | 5.700 |  | 200 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch trong quý IV/2010 | UBND H Xuân Lộc |
| 2 | Đường Hùng Vương nối dài | 7.000 | 7.000 | 12.378 | 10.000 | 9.900 |  | 100 |  | UBND H Trảng Bom |
| 3 | Đường từ khu văn hóa đi Tà Lài | 2.730 | 87 | 2.730 | 1.500 | 1.400 |  | 100 | Đang tổ chức đấu thầu | UBND H Tân Phú |
| 4 | Đường vành đai sân vận động tỉnh | 5.000 | 180 | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Đã khởi công xây dựng, thực hiện giải ngân chậm | UBND TP Biên Hòa |
| 5 | Xây dựng cầu tại vị trí cống Bình Sơn trên ĐT 769 (Km 22+800) huyện Long Thành | 5.000 | 1.634 | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Đang tổ chức đấu thầu | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Nâng cấp mở rộng đường vành đai Sư đoàn 309, thành phố Biên Hòa | 2.200 | 2.192 | 7.028 | 3.672 | 3.572 |  | 100 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| II | Giáo dục - đào tạo | 216.500 | 67.464 | 295.767 | 185.311 | 145.930 | 34.396 | 4.985 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 155.764 | 45.610 | 149.916 | 117.432 | 85.101 | 28.801 | 3.530 |  | - |
| 1 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch | 23.800 | 0 | 23.800 | 16.500 | 15.000 | 1.200 | 300 | Đã khởi công nhưng còn vốn kế hoạch chưa cấp phát nhiều, sẽ tiếp tục tổng hợp khi đến kỳ điều chỉnh quý IV/2010 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trường THKT CN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | 19.800 | 7.900 | 15.882 | 15.882 |  | 15.071 | 811 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên (công trình trọng điểm) | 34.000 | 7.239 | 38.166 | 34.000 | 30.500 | 3.200 | 300 | Vẫn còn vốn KH chưa thanh toán khá cao, tiếp tục xem xét vào quý IV/2010 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc | 21.200 | 3.784 | 12.237 | 12.237 | 8.037 | 3.700 | 500 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất | 3.540 | 3.445 | 3.540 | 3.540 | 1.260 | 1.880 | 400 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Ký túc xá Sinh viên Đồng Nai | 2.000 | 2.000 | 17.399 | 2.000 | 1.950 |  | 50 | Đã cân đối bổ sung một phần từ nguồn thu vượt kế hoạch 2009 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | Trường THCS Trần Phú, huyện Cẩm Mỹ | 5.940 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | 4.200 |  | 119 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | Trường TH Nguyễn Du, huyện Cẩm Mỹ | 4.805 | 1.282 | 3.475 | 3.475 | 3.375 |  | 100 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | Trường TH Phù Đổng, huyện Định Quán | 1.200 | 0 | 400 | 400 | 350 |  | 50 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Định Quán |
| 10 | Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã bổ sung cấp đủ khi bổ sung kế hoạch cuối 2010 | UBND H Long Thành |
| 11 | Trường THCS Long Thành, huyện Long Thành | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã bổ sung cấp đủ khi bổ sung kế hoạch cuối 2009 | UBND H Long Thành |
| 12 | Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch | 6.000 | 5.417 | 6.000 | 6.000 | 5.800 |  | 200 |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 13 | Trường TH Quang Trung, huyện Thống Nhất | 1.737 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.000 |  | 250 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Thống Nhất |
| 14 | Trường TH Trần Bình Trọng, huyện Thống Nhất | 3.891 | 700 | 3.891 | 1.600 | 1.500 |  | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối bổ sung trong cuối 2009 | UBND H Thống Nhất |
| 15 | Trường THCS Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất | 11.684 | 8.126 | 11.684 | 9.184 | 6.084 | 3.000 | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối bổ sung trong cuối 2009 | UBND H Thống Nhất |
| 16 | Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc | 1.500 | 115 | 700 | 700 | 600 |  | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối đủ theo dự toán công trình | UBND H Xuân Lộc |
| 17 | Trường TH Hùng Vương, huyện Xuân Lộc | 2.686 | 1.283 | 1.886 | 1.886 | 1.786 |  | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối đủ theo dự toán công trình | UBND H Xuân Lộc |
| 18 | Trường PTTH cấp 2 -3 Bàu Hàm | 0 |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  | Bổ sung kế hoạch để thanh toán chi phí xây lắp đã hoàn thành | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 19 | Dự án cải tạo và nâng cao khả năng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Trường CNKT Đồng Nai giai đoạn 2 | 0 |  | 2.159 | 2.159 | 2.159 |  |  |  | Trường CNKT Đồng Nai (Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai) |
| 20 | Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu | 0 |  | 1.628 | 800 |  | 750 | 50 | Bổ sung kế hoạch để thực hiện đấu thầu các gói thầu TB còn lại của dự án | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| b | Công trình khởi công mới | 60.736 | 21.854 | 145.851 | 67.879 | 60.829 | 5.595 | 1.455 |  | - |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú huyện Tân Phú (công trình trọng điểm) | 7.000 | 5.511 | 15.000 | 9.000 | 8.800 |  | 200 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ | 7.000 | 0 | 15.000 | 6.000 | 5.800 |  | 200 | Đang thực hiện đấu thầu | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Đồng Nai (hạng mục hàng rào và nhà bảo vệ) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư do vị trí đất có khiếu kiện không thực hiện được | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trang thiết bị bổ sung trung tâm thiết bị dạy nghề của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh | 2.521 | 2.521 | 2.771 | 2.771 | 2.671 |  | 100 | Cân đối đủ theo đề nghị của chủ đầu tư | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh |
| 5 | Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm | 11.614 | 11.614 | 26.709 | 18.803 | 15.108 | 3.595 | 100 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch trong quý IV/2010 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 6 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | 11.019 | 2.076 | 65.789 | 13.000 | 10.800 | 2.000 | 200 | Dự án đã có kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |
| 7 | Khối ký túc xá Trường Chính trị Đồng Nai | 6.277 | 0 | 6.277 | 5.000 | 4.700 |  | 300 | Dự án đang tổ chức đấu thầu | Trường Chính trị Đồng Nai |
| 8 | Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | 8.305 | 132 | 8.305 | 8.305 | 8.150 |  | 155 | Dự án mới khởi công | Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai |
| 9 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Dự án đang tổ chức đấu thầu | UBND H Cẩm Mỹ |
| III | Quản lý Nhà nước | 18.382 | 5.708 | 21.213 | 20.110 | 16.398 | 1.908 | 1.804 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 8.500 | 3.265 | 10.977 | 9.874 | 7.489 | 1.436 | 949 |  | - |
| 1 | Kho lưu trữ + nhà để xe 02 bánh Sở Xây dựng Đồng Nai | 500 | 0 | 1.948 | 1.948 | 603 | 1.136 | 209 | Bổ sung đủ theo đề nghị CDT | Sở Xây dựng |
| 2 | Xây dựng văn phòng và bãi đậu xe Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng | 3.000 | 1.839 | 3.000 | 3.000 | 2.700 |  | 300 |  | Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC |
| 3 | Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | 2.450 | 434 | 3.515 | 2.450 | 2.000 | 300 | 150 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 4 | Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ | 1.550 | 637 | 911 | 911 | 811 |  | 100 | Giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trụ sở làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ | 1.000 | 355 | 433 | 433 | 333 |  | 100 | Giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Trung tâm Dịch vụ công nghiệp và viễn thông thuộc trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 0 | 0 | 420 | 382 | 342 |  | 40 | Bổ sung kế hoạch do điều chỉnh giảm cuối năm 2009 và cân đối đủ theo dự toán được duyệt | Ban Quản lý các Khu công nghiệp |
| 7 | Trạm Thú y Nhơn Trạch | 0 |  | 750 | 750 | 700 |  | 50 | Bổ sung kế hoạch để thực hiện hạng mục điện còn lại | Chi cục Thú y |
| b | Công trình khởi công mới | 9.882 |  |  | 10.236 | 8.909 | 472 | 855 |  | - |
| 1 | Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Cầu Cứng, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu | 1.097 | 449 | 1.097 | 1.097 | 919 |  | 178 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Kiểm lâm |
| 2 | Trụ sở làm việc Đội Quản lý Thị trường số 6 | 1.891 | 13 | 1.891 | 1.891 | 1.500 | 311 | 80 | Cân đối theo đề nghị của chủ đầu tư | Chi cục Quản lý Thị trường |
| 3 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An huyện Vĩnh Cửu | 430 | 0 | 430 | 430 | 380 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thủy sản |
| 4 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành - Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | 650 | 0 | 650 | 650 | 600 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thủy sản |
| 5 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Trảng Bom | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 950 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thú y |
| 6 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Thống Nhất | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 950 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thú y |
| 7 | Trung tâm Khuyến nông Nhơn Trạch | 900 | 708 | 1.254 | 1.254 | 871 | 161 | 222 | Cân đối đủ theo đề nghị của chủ đầu tư | Trung tâm Khuyến nông |
| 8 | Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 1.050 | 10 | 1.050 | 1.050 | 1.000 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh |
| 9 | Sơn mới lại toàn bộ nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai | 914 | 909 | 914 | 914 | 839 |  | 75 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Nhà bảo tàng tỉnh Đồng Nai |
| 10 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải | 950 | 353 | 950 | 950 | 900 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Sở Giao thông Vận tải |
| IV | Cấp nước | 30.550 | 2.533 | 34.133 | 29.721 | 27.861 | 1.000 | 860 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 23.450 | 2.116 | 29.033 | 25.121 | 23.561 | 1.000 | 560 |  | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | 4.960 | 65 | 4.960 | 4.960 | 4.400 | 500 | 60 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước thị trấn Định Quán | 4.890 | 1.672 | 4.890 | 4.890 | 4.640 |  | 250 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | 3.800 | 379 | 3.800 | 3.800 | 3.200 | 500 | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 4 | Hệ thống cấp nước làng nghề Gốm sứ Tân Hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại vốn Công ty Cấp nước) | 2.120 | 0 | 2.120 | 2.120 | 2.050 |  | 70 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 5 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom | 7.680 | 0 | 7.680 | 3.880 | 3.850 |  | 30 | Điều chỉnh giảm do dự án đang tổ chức đấu thầu | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 6 | Hệ thống cấp nước phường Hiệp Hòa | 0 |  | 5.583 | 5.471 | 5.421 |  | 50 | Bổ sung thanh toán khối lượng hoàn thành | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới | 7.100 | 417 | 5.100 | 4.600 | 4.300 | 0 | 300 |  | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | 5.000 | 4 | 3.000 | 2.500 | 2.300 |  | 200 | Điều chỉnh giảm do đang triển khai đấu thầu | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Sơn | 2.100 | 413 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| V | Hạ tầng công cộng | 58.368 | 24.214 | 106.381 | 62.531 | 59.373 | 200 | 2.958 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 36.302 | 22.529 | 50.295 | 40.245 | 38.281 | 0 | 1.964 |  | - |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.500 |  | 200 | Dự án đã thi công xong, đang lập hồ sơ thanh toán | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn (công trình trọng điểm) | 15.508 | 10.465 | 15.508 | 15.508 | 15.108 |  | 400 | Không đề nghị điều chỉnh KH | Ban QLDA NNPTNT |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài | 6.000 | 2.417 | 11.050 | 6.000 | 5.500 |  | 500 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị BH |
| 4 | XD khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà | 4.500 | 2.534 | 5.500 | 4.500 | 4.300 |  | 200 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | UBND H Định Quán |
| 5 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H. Tân Phú | 1.294 | 812 | 1.294 | 1.294 | 1.200 |  | 94 | Cân đối đủ theo đề nghị của CDT | UBND H Tân Phú |
| 6 | Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | 6.300 | 6.300 | 10.300 | 6.300 | 6.000 |  | 300 | Đã cân đối đủ theo dự toán | UBND H Thống Nhất |
| 7 | Xây dựng nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 02 cây xanh thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán | 0 |  | 3.943 | 3.943 | 3.673 |  | 270 | Thanh toán khối lượng hoàn thành năm trước | Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán |
| b | Công trình khởi công mới | 22.066 | 1.686 | 56.086 | 22.286 | 21.092 | 200 | 994 |  | - |
| 1 | Dự án HTTN cho KCN và TT Tân Phú | 5.800 | 298 | 39.600 | 5.800 | 5.600 |  | 200 | Dự án đang đấu thầu, chưa có cơ sở bổ sung kế hoạch | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Khu định canh định cư đồng bào dân tộc ấp 4, ấp 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ | 5.972 | 0 | 5.972 | 5.972 | 5.772 |  | 200 | Dự án đã khởi công xây dựng | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Hệ thống chiếu sáng dọc theo Quốc lộ 20 đoạn từ Km 2 đến Km 9 | 2.794 | 0 | 2.794 | 2.794 | 2.500 | 200 | 94 | Dự án chuẩn bị khởi công | UBND H Thống Nhất |
| 4 | Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Dự án đang đấu thầu | UBND TX Long Khánh |
| 5 | Thư viện điện tử TX Long Khánh | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Dự án đang đấu thầu | UBND TX Long Khánh |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng đường tỉnh ĐT 763 | 1.500 | 1.388 | 1.720 | 1.720 | 1.620 |  | 100 | Điều chỉnh theo đề nghị CDT | UBND H Xuân Lộc |
| VI | Thủy lợi | 3.440 | 98 | 3.440 | 3.440 | 3.240 | 0 | 200 |  | - |
| 1 | Công trình khởi công mới | 3.440 | 98 | 3.440 | 3.440 | 3.240 | 0 | 200 |  | - |
| 2 | Đập Bàu Tre huyện Long Thành (công trình trọng điểm) | 3.440 | 98 | 3.440 | 3.440 | 3.240 |  | 200 | Mới phê duyệt kế hoạch đấu thầu | UBND H Long Thành |
| VII | An ninh quốc phòng | 29.309 | 11.632 | 50.281 | 39.978 | 34.086 | 4.800 | 1.092 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 11.902 | 9.954 | 32.205 | 21.902 | 21.602 | 0 | 300 |  | - |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 10.000 | 9.954 | 30.303 | 20.000 | 19.700 |  | 300 | Dự án đang kiểm toán, sau khi có kết quả sẽ tiếp tục bổ sung KH | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Nhà tàng thư - nhà lưu trữ, hội trường Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 3 | Hỗ trợ đầu tư trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành) | 902 | 0 | 902 | 902 | 902 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới | 17.407 | 1.678 | 18.076 | 18.076 | 12.484 | 4.800 | 792 |  | - |
| 1 | Trụ sở phòng PC15 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | 3.235 | 0 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 2 | Trụ sở phòng PA24 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | 1.580 | 1.580 | 2.249 | 2.249 | 2.249 |  |  |  | Công an tỉnh |
| 3 | Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC23) Công an tỉnh | 5.100 | 98 | 5.100 | 5.100 | 5.000 |  | 100 | Dự án đang triển khai | Công an tỉnh |
| 4 | Trụ sở đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (ngân sách tỉnh + vốn khác là 4,286 tỷ đồng) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 5 | Trang bị 06 xe PCCC và 01 xe cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai | 5.492 | 0 | 5.492 | 5.492 |  | 4.800 | 692 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| VIII | Khoa học công nghệ | 59.554 | 6.006 | 90.849 | 71.769 | 20.424 | 39.685 | 11.660 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 10.460 | 1.541 | 10.460 | 10.460 | 1.200 | 8.900 | 360 |  | - |
| 1 | Mạng diện rộng cơ yếu cấp II và bảo mật hệ thống tin học nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của ngành Công an) | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |  | 1.000 | 60 | Dự án đang triển khai | Công an tỉnh |
| 2 | Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai | 1.400 | 12 | 1.400 | 1.400 | 1.200 |  | 200 | Đang tổ chức đấu thầu lại | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai | 8.000 | 1.530 | 8.000 | 8.000 |  | 7.900 | 100 | Đang thực hiện dự án | Sở Y tế |
| b | Công trình khởi công mới | 49.094 | 4.465 | 80.389 | 61.309 | 19.224 | 30.785 | 11.300 |  | - |
| 1 | Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
| 2 | Văn phòng điện tử Công an tỉnh | 850 | 0 | 850 | 850 | 800 |  | 50 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 1: Đầu tư tại CA tỉnh và triển khai các điểm trên địa bàn TP Biên Hòa) | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 |  | 13.500 | 200 | Dự án đang tổ chức đấu thầu, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 4 | Hệ thống thu chống sét tại khu vực chùa Hoàng Ân, TP. Biên Hòa | 344 | 160 | 344 | 344 | 324 |  | 20 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 5 | Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa | 8.700 | 4.274 | 8.700 | 8.700 | 8.500 |  | 200 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 6 | Tiểu dự án đường kết nối vào Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học Đồng Nai | 0 |  | 29.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | Đang tổ chức đấu thầu, bổ sung kế hoạch thực hiện trong năm | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 7 | Dự án đầu tư ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính) | 15.500 | 31 | 15.500 | 15.500 |  | 15.300 | 200 | Đang tổ chức đấu thầu | Sở Tài chính |
| 8 | Nâng cấp hoàn chỉnh thư viện điện tử tích hợp tỉnh Đồng Nai | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.600 |  | 200 | Đang tổ chức đấu thầu | Thư viện tỉnh |
| 9 | Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng | 0 |  | 890 | 810 |  | 750 | 60 | Dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, bổ sung kế hoạch theo cơ cấu TW giao | Sở Xây dựng |
| 10 | Xây dựng cổng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai | 0 |  | 830 | 830 |  | 730 | 100 |  | Sở Công thương |
| 11 | Hệ thống thu chống sét tại Đình Bình Điện thuộc tổ 31C/KP5 và khu nhà liên kế Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai thuộc tổ 32C khu phố 5, phường Bửu Long | 0 |  | 575 | 575 |  | 505 | 70 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| X | Nông lâm nghiệp | 6.175 | 0 | 6.175 | 6.175 | 6.175 |  |  |  |  |
|  | Dự án trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng tại Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015 | 6.175 | 0 | 6.175 | 6.175 | 6.175 |  |  | Dự án chuẩn bị triển khai | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| B | Chuẩn bị đầu tư | 12.088 | 1.904 | 23.377 | 13.707 | 0 | 0 | 13.707 |  | - |
| 1 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ phường Tân Mai đến phường Tam Hiệp | 200 | 192 | 500 | 400 |  |  | 400 |  | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | 1.000 | 363 | 1.600 | 500 |  |  | 500 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 3 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | 700 | 337 | 700 | 500 |  |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 4 | DA hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | 400 | 0 | 400 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 5 | DA hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký | 140 | 0 | 140 | 140 |  |  | 140 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 6 | DA hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 7 | DA HTTN KP4 TT. Trảng Bom | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 8 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | 400 | 40 | 2.300 | 200 |  |  | 200 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chi phí bồi thường chưa có dự toán được duyệt | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 9 | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Biên Hòa giai đoạn 1 | 0 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 10 | Hệ thống thoát nước cho lưu vực tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 11 | Đường vào trạm xử lý nước thải huyện Nhơn Trạch | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 12 | Đầu tư bổ sung một số công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngân sách tỉnh 60%) | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | 300 | Đang lập hồ sơ dự án | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 13 | Thanh toán chi phí lập dự án đầu tư Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 2 (theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản 4097/UBND-PPLT ngày 28/6/2006) | 748 | 136 | 748 | 447 |  |  | 447 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán |
| 14 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 15 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 16 | Hệ thống cấp nước xã Long Hưng | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 17 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 18 | Hệ thống cấp nước TT Long Giao | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 19 | Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến mố A cầu Ghềnh xã Hiệp Hòa | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 20 | Điểm đăng ký kiểm dịch Trạm Thú y huyện Cẩm Mỹ | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ dự án | Chi cục Thú y |
| 21 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ dự án | Chi cục Thú y |
| 22 | Nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đã có quyết định đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Đầu tư HL10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc | 200 | 151 | 151 | 151 |  |  | 151 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 26 | Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 27 | Đầu tư phà chuồi và 01 canô lai phà và xây dựng 02 đầu bến phà Đắk Lua, huyện Tân Phú | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 28 | Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 huyện Vĩnh Cửu | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 29 | Trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Đồng Nai | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 30 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Bình Lộc | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 31 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 32 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, Xuân Lộc | 100 | 100 | 300 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 33 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 34 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, Trảng Bom | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 35 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính) | 100 | 56 | 140 | 140 |  |  | 140 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 36 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 37 | Đường liên huyện từ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ đi ĐT 769 huyện Thống Nhất | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 38 | Đường D29, D30, D31 trong khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 39 | Đường N6 nối dài (trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 40 | Thư viện huyện Cẩm Mỹ | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 41 | Đường song hành QL56 đoạn qua xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (theo quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Long Giao) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 42 | Hồ chứa nước Thoại Hương | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 43 | Hồ chứa nước Cà Ròn, Gia Canh, huyện Định Quán | 100 | 0 | 700 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 44 | Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán | 100 | 0 | 400 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 45 | Tiêu nước cánh đồng Bàu Kiên, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 46 | Đường liên huyện từ xã Suối Nho huyện Định Quán đi xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất | 0 |  | 700 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 47 | Trung tâm văn hóa TTTT huyện Long Thành | 0 |  | 233 | 233 |  |  | 233 |  | UBND H Long Thành |
| 48 | Khu văn hóa thể thao huyện Tân Phú (HM: Cổng tường rào sân đường nội bộ, thoát nước toàn khu) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Tân Phú |
| 49 | Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Tân Phú |
| 50 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Tân Phú |
| 51 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | 0 |  | 450 | 450 |  |  | 450 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện | UBND H Thống Nhất |
| 52 | Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Xuân Lộc |
| 53 | Đường ven Sông Cái từ QLI - Trần Quốc Toản | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TP Biên Hòa |
| 54 | Đường dọc sông Đồng Nai (mố A cầu Hóa An - bến đò trạm | 100 | 28 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TP Biên Hòa |
| 55 | Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh, Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TX Long Khánh |
| 56 | Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ I và đường Nguyễn Văn Bé thị xã Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TX Long Khánh |
| 57 | Trạm bơm Đắk Lua | 0 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm, chưa có hồ sơ | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai |
| 58 | Trung tâm Thông tin triển lãm và quảng trường xanh |  |  | 1.719 | 550 |  |  | 550 | Bổ sung kế hoạch để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư | Sở Công thương |
| 59 | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo | 0 | 0 | 1.956 | 1.956 | 0 | 0 | 1.956 |  |  |
| 60 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | 0 | 0 | 350 | 350 |  |  | 350 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 61 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | 0 |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 62 | Trường THPT Xuân Lộc | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 63 | Trường THPT Nhơn Trạch | 0 | 0 | 183 | 183 |  |  | 183 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 64 | Thanh toán chi phí tư vấn và các chi phí khác đối với các dự án thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ | 0 |  | 750 | 750 |  |  | 750 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 65 | Cải tạo sân thể dục thể thao hiện hữu và xây dựng xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | 0 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 66 | Các dự án thuộc ngành khoa học công nghệ | 2.100 | 0 | 2.340 | 1.340 | 0 | 0 | 1.340 |  |  |
| 67 | Xây dựng hạ tầng khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Điều chỉnh giảm do chưa giải ngân, đang lập hồ sơ dự án | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 68 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở khối Nhà nước | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Văn phòng UBND tỉnh |
| 69 | Mạng internet không dây tại Văn phòng Tỉnh ủy | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 70 | Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng | 0 |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  | Sở Xây dựng |
| 71 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án | 73.989 | 9.043 | 164.671 | 43.559 |  |  | 43.559 |  | - |
| 1 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu | 3.000 | 146 | 16.600 | 1.200 |  |  | 1.200 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | BTGPMB + chi khác hồ chứa nước Cầu Dầu | 1.500 | 342 | 10.500 | 600 |  |  | 600 |  | Ban QLDA NNPTNT |
| 3 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến Khu dân cư dọc sông Rạch Cát | 1.000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đang lập hồ sơ dự án, chưa đủ điều kiện giải ngân | Ban QLDA NNPTNT |
| 4 | Hồ chứa nước Lộc An huyện Long Thành | 500 | 0 | 524 | 524 |  |  | 524 | Đang triển khai lập hồ sơ | Ban QLDA NNPTNT |
| 5 | Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Suối Tre, Long Khánh | 0 |  | 550 | 400 |  |  | 400 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Ban QLDA NNPTNT |
| 6 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù lao Phố) | 0 |  | 550 | 400 |  |  | 400 |  | Ban QLDA NNPTNT |
| 7 | Hồ chứa nước Gia Đức | 0 |  | 36.000 | 400 |  |  | 400 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán chi phí lập hồ sơ TKKT-TDT, chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt nên chưa bố trí đủ theo đề nghị | Ban QLDA NNPTNT |
| 8 | DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký | 1.000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 9 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | 1.000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 10 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT | 2.000 | 0 | 6.000 | 200 |  |  | 200 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 11 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh | 2.000 | 0 | 8.000 | 200 |  |  | 200 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 12 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 02 (từ trung tâm huyện đến HL19) | 2.000 | 0 | 3.084 | 200 |  |  | 200 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 13 | DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành | 1.000 | 0 | 24.500 | 100 |  |  | 100 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 14 | Chi khác và BTGPMB dự án hồ Gia Măng | 2.000 | 0 | 1.260 | 1.260 |  |  | 1.260 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai |
| 15 | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | 450 | 0 | 450 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 16 | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 17 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray | 300 | 185 | 300 | 300 |  |  | 300 | Đang triển khai lập hồ sơ | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 18 | Chi khác và BTGPMB đường 25B huyện Nhơn Trạch | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 19 | Cầu Phước Lý | 231 | 0 | 231 | 229 |  |  | 229 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 20 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 01 (Km 0+000) đến cầu số 03 | 146 | 18 | 146 | 146 |  |  | 146 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 21 | ĐT 764 (Km 12+887 - Km 14+860) | 162 | 0 | 162 | 162 |  |  | 162 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Chi khác và BTGPMB đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | 1.000 | 155 | 1.000 | 200 |  |  | 200 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ Km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành) | 2.000 | 314 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | 2.000 | 36 | 1.000 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 26 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | 500 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 27 | BTGPMB đường song hành Xa lộ Hà Nội (không nút giao thông bồn nước) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 28 | BTGPMG đường Hố Nai 4 - Trị An | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | Đang thực hiện công tác BTGPMB | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 29 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | 300 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 30 | BTGPMB dự án nâng cấp đường Đồng Khởi đoạn từ BV Lao đến Tỉnh lộ 24, thành phố Biên Hòa | 0 |  | 47 | 47 |  |  | 47 | Thanh toán bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để quyết toán dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 31 | BTGPMB dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1K phường Quang Vinh | 0 |  | 2.424 | 2.424 |  |  | 2.424 |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 32 | Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 | 250 | 0 | 250 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 33 | BTGPMB dự án đường dẫn vào cầu Thủ Biên | 2.500 | 849 | 2.500 | 850 |  |  | 850 | Đã bố trí bổ sung kế hoạch cuối năm 2009, còn lại thực hiện trong 2010 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 34 | Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ | UBND H Cẩm Mỹ |
| 35 | BTGPMB + chi khác kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 & 2 | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | UBND H Cẩm Mỹ |
| 36 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành | 3.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | UBND H Long Thành |
| 37 | Thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành | 1.000 | 38 | 4.185 | 500 |  |  | 500 |  | UBND H Long Thành |
| 38 | Trung tâm Văn hóa TTTT huyện Long Thành | 1.000 | 0 | 1.757 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đang đấu thầu lập TKKT-TDT | UBND H Long Thành |
| 39 | Đường 25C giai đoạn 1 (từ Hương lộ 19 đến đường 319) huyện Nhơn Trạch | 3.000 | 1.895 | 3.000 | 3.000 |  |  | 3.000 |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 40 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H Nhơn Trạch | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 41 | BTGPMB hạ tầng khu TT hành chính huyện Tân Phú | 1.000 | 565 | 1.000 | 565 |  |  | 565 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | UBND H Tân Phú |
| 42 | Thư viện trung tâm huyện Thống Nhất | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ, chưa bổ sung kế hoạch do còn kế hoạch đầu năm | UBND H Thống Nhất |
| 43 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | 300 | 0 | 2.300 | 300 |  |  | 300 |  | UBND H Thống Nhất |
| 44 | Mở rộng nâng cấp đoạn đường từ QL1A đến trước Nhà máy Chế biến thực phẩm, H.Trảng Bom | 500 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | UBND H Trảng Bom |
| 45 | GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | UBND H Vĩnh Cửu |
| 46 | BTGPMB nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 47 | BTGPMB Ban Chỉ huy Quân sự H. Xuân Lộc | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  | UBND H Xuân Lộc |
| 48 | Đường nối Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm do đang thực hiện điều chỉnh quy mô | UBND TP Biên Hòa |
| 49 | Vỉa hè Quốc lộ 15 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 |  | UBND TP Biên Hòa |
| 50 | Đường Quốc lộ 15 nối dài (đường Bùi Văn Hòa) | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | UBND TP Biên Hòa |
| 51 | BTGPMB Quốc lộ 1 (cầu Hang đến cầu Rạch Cát) | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 |  | UBND TP Biên Hòa |
| 52 | Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | UBND TP Biên Hòa |
| 53 | Nút giao thông Vườn Mít | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | UBND TP Biên Hòa |
|  | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo | 5.500 | 1.457 | 6.451 | 5.702 | 0 | 0 | 5.702 |  |  |
| 54 | Trường DTNT Xuân Lộc |  | 0 | 750 | 750 |  |  | 750 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 55 | Trung tâm KTTHHN Nhơn Trạch |  | 0 | 750 | 500 |  |  | 500 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 56 | Trường THPT Tam Phước | 500 | 186 | 800 | 800 |  |  | 800 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 57 | Trường THPT Long Khánh | 500 | 121 | 122 | 122 |  |  | 122 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 58 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Cửu | 500 | 404 | 405 | 405 |  |  | 405 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 59 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | 500 | 0 | 1.000 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân kế hoạch năm nên chưa bổ sung vốn | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 60 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | 500 | 322 | 500 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 61 | Trường THPT Xuân Lộc | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 62 | BTGPMB và chi khác Trường THPT Nhơn Trạch | 1.000 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 63 | Ký túc xá Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | 500 | 424 | 424 | 425 |  |  | 425 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 64 | Xây dựng trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đang lập thủ tục BTGPMB | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
|  | Các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ | 8.500 |  |  | 6.150 |  |  | 6.150 |  |  |
| 65 | BTGPMB + chi khác tiểu dự án đường vào Khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | 5.000 | 2.043 | 2.750 | 2.750 |  |  | 2.750 | Đã bố trí đủ vốn thanh toán đối với công tác lập hồ sơ chuẩn bị thực hiện dự án | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 66 | Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch | 2.000 | 0 | 1.900 | 1.900 |  |  | 1.900 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 67 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |  |  | 1.500 |  | Đài Phát thanh Truyền hình |
| D | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch | 7.317 | 1.211 | 7.317 | 7.317 |  |  | 7.317 |  |  |
| E | Trả lãi vay nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước TW (phần vốn ngân sách tỉnh vay 128 tỷ đồng) | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 |  |  | 2.336 |  |  |