| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4874/TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2010 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu

năm 2010; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10/12/2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010,

Sau khi tổng hợp, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010, nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2010 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010:

1. Nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2010:

1.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch có tổng số là 853,492 tỷ đồng.

1.2. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu (kể cả các nội dung hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn khai thác quỹ đất để lại của địa phương) có tổng số là 761,508 tỷ đồng.

1.3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010: Năm 2010 ngành y tế được Trung ương phân bổ 81 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, phân bổ đối với các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 02/4/2008 là 45 tỷ đồng và các dự án tuyến tỉnh theo Quyết định 930/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 36 tỷ đồng.

2. Nội dung giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

Trong năm 2009 các nguồn thu từ xổ số kiến thiết và khai thác quỹ đất có thu vượt so với số dự toán đã giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Căn cứ số liệu thu thực tế năm 2009 cùng với nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước năm 2010 và nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương trong năm 2010, được Bộ Tài chính giải quyết, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung giao bổ sung kế hoạch năm 2010 và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại các Văn bản số: 150/HĐND-VP ngày 29/4/2010 và 170/HĐND-VP ngày 19/5/2010; sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nói trên, cụ thể như sau:

2.1. Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 (đính kèm bản photo quyết định của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất bổ sung là 35,167 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết bổ sung là 51,682 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010 là 300 tỷ đồng.

- Ngoài ra từ các nguồn vốn năm 2009 đã giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cấp phát còn dư là 6,627 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tập trung 2009 và nguồn vốn vay Kho bạc Trung ương 2009), UBND tỉnh đã chấp thuận để bố trí thanh toán cho các dự án sau quyết toán còn thiếu vốn.

2.2. Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 (đính kèm bản photo quyết định của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010 là 300 tỷ đồng.

Nội dung giao kế hoạch các nguồn vốn nói trên chủ yếu tập trung bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, dự án có nhu cầu cấp bách đã có trong kế hoạch giao đầu năm nhưng còn thiếu vốn so với tiến độ thực hiện trong năm 2010, tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hiện nay các dự án mới được giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 5/2010 nên đang lập thủ tục để thực hiện giải ngân.

3. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm:

3.1. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2010 là 853,492 tỷ đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2010, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành là 469,42 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân 06 tháng là 384,071 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch năm.

3.2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch theo phân cấp ủy quyền và hỗ trợ có mục tiêu: Tổng vốn kế hoạch là 1.011 tỷ đồng (bao gồm các nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 156/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và các nguồn vốn khác của ngân sách cấp huyện để lại đầu tư).

Trong 06 tháng đầu năm 2010, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành của nguồn vốn ngân sách huyện là 495,39 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch; giải ngân ước 06 tháng năm 2010 là 434,73 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.

3.3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Đến hết tháng 6 năm 2010, dự kiến khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch năm, khối lượng giải ngân đạt 61,72% kế hoạch năm.

3.4. Về nội dung hỗ trợ đầu tư xã hội hóa theo Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Đồng Nai:

Trong kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010, ngân sách tỉnh đã dành ra 15 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa, 06 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ các địa phương là 12,567 tỷ đồng, đạt 83,78% kế hoạch năm.

3.5. Chương trình 135 giai đoạn 2 về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Trong năm 2010 nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 20 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2010: Đã triển khai đầu tư 17 dự án thuộc ngành giao thông, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 03 dự án, 03 dự án đang triển khai thực hiện, 09 dự án đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức triển khai xây dựng. Dự kiến đến hết năm 2010 hoàn thành 100% kế hoạch giao.

3.6. Ngoài ra, nguồn vốn giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung từ nguồn khai thác quỹ đất và xổ số kiến thiết thu vượt năm 2009 dự kiến giải ngân đến hết tháng 6/2010 đạt 40% kế hoạch. Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước Trung ương mới thông báo chỉ tiêu, vì vậy tập trung giải ngân trong 06 tháng cuối năm 2010.

4. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm từ ngân sách tỉnh:

4.1. Các dự án chuyển tiếp:

- Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Dự án đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có tiến độ được duyệt theo quyết định đầu tư là 2008 - 2013, tiến độ triển khai dự kiến như sau:

+ 2008 - 2009: Thi công hạng mục cọc khoan nhồi, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình chính để triển khai đấu thầu các hạng mục chính của dự án.

+ 2010 - 2013: Tiến hành xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Các công việc đã triển khai thực hiện:

+ Hạng mục cọc khoan nhồi đã thi công hoàn thành trong cuối năm 2009.

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết hoàn thành vào cuối năm 2009, sau đó thuê tư vấn thẩm tra đến quý I/2010 hoàn thành công tác thẩm tra. Sau khi thẩm tra tổng vốn đầu tư tăng cao so với tổng vốn được duyệt ban đầu do chênh lệch giá tại thời điểm và quy mô diện tích thiết kế có thay đổi so với thiết kế ban đầu đã được Bộ Xây dựng thẩm định trước đây. Vì vậy, phải gửi hồ sơ điều chỉnh đến Bộ Xây dựng xem xét có ý kiến. Đến tháng 4/2010 mới có ý kiến của Bộ Xây dựng, sau đó UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư vào đầu tháng 5/2010, chủ đầu tư đã phê duyệt hồ hơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

+ UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu vào đầu tháng 6/2010. Hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu, dự kiến đến quý III/2010 có kết quả đấu thầu và tổ chức thi công công trình chính.

Từ tình hình trên, dự án thực hiện có chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu, tuy nhiên mức độ chậm không lớn (khoảng 06 tháng).

- Dự án xây dựng đường 25A (ĐT 769): Đã triển khai thi công gói thầu xây lắp đoạn 01, đoạn 02, các gói thầu di dời nước và di dời điện đang thực hiện; hiện đang làm hồ sơ bồi thường các đoạn còn lại. Lũy kế hết tháng 6/2010 ước đạt 26% khối lượng các gói thầu đã tổ chức đấu thầu.

- Dự án đường 319B, huyện Nhơn Trạch: Đang thi công đoạn 2, 3 của công trình, đoạn còn lại đang làm hồ sơ bồi thường. Lũy kế hết tháng 6/2010 ước đạt trên 46% khối lượng đã tổ chức đấu thầu.

- Dự án xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ: Đến tháng 6/2010 thi công hoàn tất gói thầu xây lắp, hoàn chỉnh hồ sơ các hạng mục phát sinh để triển khai xây dựng.

- Dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn: Hoàn thành các hạng mục xây lắp của dự án trong tháng 6/2010.

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông chất lượng cao Trấn Biên: Lũy kế thực hiện xây lắp đạt 80% dự án, dự kiến cuối tháng 8 đầu tháng 9 đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới (vượt tiến độ đề ra).

4.2. Các dự án khởi công mới:

- Dự án nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú Tân Phú: Dự án đã khởi công trong đầu tháng 5/2010, đến hết tháng 6/2010 đạt 10% khối lượng công trình.

- Dự án xây dựng đập Bàu Tre, Long Thành: Khởi công xây dựng công trình trong tháng 6/2010.

4.3. Các dự án chuẩn bị thực hiện:

- Dự án xây dựng đường trung tâm TP. Biên Hòa: Đến tháng 6, chủ đầu tư tiến hành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

- Dự án nút giao thông Vườn Mít: Tiến hành thẩm tra để phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

5. Đánh giá chung về tình hình thực hiện:

5.1. Khó khăn:

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội thực tế là rất lớn.

- Việc huy động vốn đầu tư theo phương thức BT, BOT còn gặp nhiều khó khăn và thực hiện chậm.

- Giá cả một số vật tư, vật liệu chủ yếu tăng ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do phải chờ xây dựng khu tái định cư và điều chỉnh tính toán phương án bồi thường theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giá bồi thường và hỗ trợ di dời tăng cao gây mất cân đối kế hoạch năm 2010, tỉnh phải ứng vốn ngân sách Trung ương để cân đối bổ sung.

5.2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, sự tích cực phối hợp triển khai các ban, ngành trong tỉnh và các chủ đầu tư nên việc thực hiện 06 tháng đầu năm 2010 gặp thuận lợi, giải ngân cao.

- Sự phân cấp mạnh cho các địa phương tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện đầu tư các dự án, các đơn vị UBND cấp huyện chủ động trong cân đối nguồn vốn đầu tư và xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư.

- Về thủ tục đầu tư, Trung ương và địa phương cũng đã rà soát các thủ tục và công bố công khai theo hướng đơn giản một số thủ tục và phân cấp mạnh cho cấp huyện quyết định đầu tư, phân cấp cho chủ đầu tư quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình và hồ sơ mời thầu tạo sự chủ động cho các đơn vị nói trên triển khai thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư và nhà thầu có quan tâm phối hợp lập thủ tục giải ngân kịp thời nên kết quả thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ khá cao.

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010:

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010 và kiến nghị của các đơn vị chủ đầu tư về điều chỉnh tăng, giảm vốn các dự án, UBND tỉnh tổng hợp kiến nghị điều chỉnh tăng giảm vốn cho các dự án theo nguyên tắc:

- Điều chỉnh giảm vốn một số dự án dự kiến không thực hiện hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã giao (do tiến độ chậm hoặc do rà soát vốn thực cấp đã có bổ sung vào cuối năm 2009), hoặc đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch dự án giải ngân thấp so với vốn kế hoạch giao.

- Tăng vốn cho các dự án có nhu cầu vốn tăng cao so kế hoạch đã giao, đến nay đã giải ngân gần hết nguồn vốn kế hoạch thông báo.

- Riêng đối với các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010 thì không điều chỉnh giảm kế hoạch do thuộc mục tiêu tập trung đầu tư.

Tuy nhiên mức cân đối bổ sung cho các dự án đa số chưa đủ theo yêu cầu của chủ đầu tư do nguồn vốn đầu tư của tỉnh thấp và tổng vốn không tăng so với tổng số đã giao kế hoạch đầu năm. Vì vậy, việc bổ sung này chỉ mang tính giải quyết khó khăn trước mắt, trong năm sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung khi có nguồn. Số liệu tổng hợp do các chủ đầu tư đề nghị bổ sung tăng vốn là 1.099,965 tỷ đồng, trong đó các dự án đã có trong kế hoạch giao đầu năm là 839,343 tỷ đồng và các dự án đề nghị bổ sung mới là 260,622 tỷ đồng, trong tháng 5/2010 đã giải quyết bổ sung là 427,849 tỷ đồng từ các nguồn giao bổ sung, nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương, nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương, đợt này tiếp tục cân đối bổ sung là 107,384 tỷ đồng (do cắt giảm các dự án chậm triển khai và các dự án đã điều hành đủ vốn vào cuối năm 2009). Như vậy còn thiếu 564,732 tỷ đồng chưa có nguồn cân đối, trong đó 304,110 tỷ đồng thuộc các dự án có trong kế hoạch đầu năm, không có nguồn bổ sung danh mục mới là 260,622 tỷ đồng).

Đối với các dự án chủ đầu tư đề nghị bổ sung danh mục khởi công mới ngoài việc thiếu nguồn cân đối như nêu trên, thì còn phải thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 18/NQ-CP, trong đó có nội dung: “Không bố trí vốn cho các dự án đầu tư cho đến thời điểm này chưa được bố trí vốn, trừ vốn đối ứng các dự án vay nước ngoài”. Vì vậy việc bổ sung danh mục khởi công mới là rất hạn chế (bổ sung 03 dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ đủ điều kiện về hồ sơ là: Xây dựng Cổng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Sở Xây dựng, hệ thống thu chống sét tại đình Bình Điện thuộc tổ 31C/KP5 và khu nhà liên kế Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai thuộc tổ 32C khu phố 5, phường Bửu Long) đây là các dự án có yêu cầu cấp bách nhằm phục vụ cải cách hành chính và đảm bảo an toàn cho người dân.

Riêng đối với các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, thực hiện Công văn số 3615/BTC-NSNN ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước ngành khoa học và công nghệ năm 2010 và Văn bản 2986/BKHCN-KHTC ngày 26/11/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010 của các tỉnh, thành phố, theo đó giao dự toán đối với ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai trong năm 2010 là 151 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh (thực chất là tính trong tổng số 930 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh, không phải vốn hỗ trợ của Trung ương).

Về nội dung này, UBND tỉnh báo cáo như sau: Đầu năm 2010 căn cứ theo tình hình thực tế của các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ đã đủ điều kiện hồ sơ, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch đối với ngành khoa học và công nghệ là 70,154 tỷ đồng. Đồng thời trong tháng 5/2010 đã bổ sung là 5,1 tỷ đồng nâng tổng cộng số vốn cho ngành khoa học và công nghệ là 75,254 tỷ đồng. Đến nay mặc dù các dự án này có tiến độ giải ngân chậm, 05 tháng đầu năm mới giải ngân 10,7% kế hoạch (chủ yếu đang trong quá trình đấu thầu) nhưng do yêu cầu tập trung cho cơ cấu ngành khoa học và công nghệ nên không điều chỉnh giảm mà vẫn điều chỉnh bổ sung tăng là 9,105 tỷ đồng, nâng tổng vốn cho ngành khoa học và công nghệ thành 84,359 đồng, đảm bảo điều kiện về hồ sơ và mặt bằng đến thời điểm hiện nay.

Về cơ cấu ngành thay đổi như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2010:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Danh mục | Kế hoạch đã giao | Kế hoạch điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 683.492 | 683.492 |
| A. Thực hiện dự án | 587.762 | 616.573 |
| - Giao thông | 165.484 | 197.538 |
| - Giáo dục - đào tạo | 216.500 | 185.311 |
| - Quản lý Nhà nước | 18.382 | 20.110 |
| - Cấp nước | 30.550 | 29.721 |
| - Hạ tầng công cộng | 58.368 | 62.531 |
| - Thủy lợi | 3.440 | 3.440 |
| - An ninh quốc phòng | 29.309 | 39.978 |
| - Khoa học công nghệ | 59.554 | 71.769 |
| - Nông lâm nghiệp | 6.175 | 6.175 |
| C. Chuẩn bị đầu tư | 12.088 | 13.707 |
| D. Chuẩn bị thực hiện dự án | 73.989 | 43.559 |
| E. Cấp cho các dự án sau quyết toán | 7.317 | 7.317 |
| F. Trả lãi vốn vay Kho bạc NNTW 2009 | 2.336 | 2.336 |

(Chi tiết xem phụ lục 1 đính kèm).

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2010:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Danh mục | Kế hoạch đã giao | Kế hoạch điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 170.000 | 170.000 |
| A. Thực hiện dự án | 163.998 | 167.740 |
| - Giáo dục | 18.502 | 15.431 |
| - Y tế | 110.086 | 113.086 |
| - Văn hóa - xã hội | 35.410 | 39.223 |
| B. Chuẩn bị đầu tư | 610 | 810 |
| C. Chuẩn bị thực hiện dự án | 5.392 | 1.450 |

(Chi tiết xem phụ lục 2 đính kèm).

III. Giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2010:

- Giao Sở kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về kiến nghị ứng vốn, hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ.

- Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung thực hiện gói thầu đạt tiến độ cam kết.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt công tác đấu thầu để sớm có kết quả đấu thầu triển khai xây dựng công trình, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ thanh toán kịp thời để giải ngân vốn đầu tư đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.

- Giao Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán đảm bảo theo thời gian quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng cuối năm; phối hợp Sở Tài chính rà soát nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết để tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành, bổ sung (khi có nguồn tăng thu) và tiếp tục đề xuất cắt giảm các dự án chậm thực hiện để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án thực hiện vượt kế hoạch giao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng theo phân cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2010.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010; nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2010, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2010, trường hợp cần thiết phải điều hành kế hoạch để phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để thực hiện, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh các thay đổi vào kỳ họp cuối năm 2010./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

.

Đinh Quốc Thái