| Phụ lục IX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH SÁCH DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |
| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian kéo dài bố trí vốn thực hiện dự án | Nguyên nhân chậm thực hiện |
| 1 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai | C | 2019-2021 | Đến năm 2022 | - Bàn giao mặt bằng chậm do chậm di dời ra trụ sở làm việc tạm. - Xử lý khiếu kiện của người dân bị ảnh hưởng. - Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. |
| 2 | Dự án nhà làm việc cơ quan khối Đảng | C | 2018-2020 | Đến năm 2022 | - Phát sinh hệ thống thiết bị. - Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. |
| 3 | Dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai | B | 2017-2020 | Đến năm 2022 | - Phát sinh hệ thống lọc nước hồ bể bơi. |
| 4 | Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc | B | 2013-2017 | Đến năm 2022 | - Phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình quyết toán. |
| 5 | Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường | B | 2017-2021 | Đến năm 2022 | - Phát sinh khối lượng 01 thang máy và hệ thống chống sét lan truyền cho dự án. - Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. |