HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC Số: 19/2010/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Chương trình giảm nghèo bền vững của huyện Xuân Lộc

giai đoạn 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 176/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 08/12/2010 của UBND huyện Xuân Lộc về đề nghị HĐND huyện ban hành nghị quyết chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình số 77/Ctr-UBND ngày 07/12/2010 của UBND huyện về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 08/12/2010 của UBND huyện Xuân Lộc về chương trình giảm nghèo bền vững huyện Xuân Lộc giai đoạn 2011 - 2015 (kèm theo Chương trình số 77/Ctr-UBND ngày 07/12/2010), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu giảm nghèo: Tiếp tục nâng cao thu nhập và mức sống cho hộ nghèo, người nghèo; đầu tư hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt; nâng cao dân trí cho người nghèo. Giảm tỷ lệ hộ nghèo gắn với giảm nghèo bền vững; phấn đấu trong 05 năm giảm hết 3.064 hộ nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 6,59% đầu giai đoạn xuống 0% vào cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo Nghị quyết 176/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Huy động nguồn lực: Tổng nguồn lực để thực hiện các dự án, chính sách, hoạt động của chương trình khoảng 110 tỷ đồng (trong đó: Nguồn Trung ương: 50 tỷ; tỉnh: 30 tỷ; huyện, xã, thị trấn: 05 tỷ; huy động cộng đồng: 10 tỷ; miễn giảm các chính sách: 05 tỷ và thu nợ bổ sung nguồn vốn: 10 tỷ đồng).

3. Cơ chế huy động nguồn lực: Thực hiện theo cơ chế đa nguồn, gồm:

- Nguồn lực của chính người nghèo;

- Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã, thị trấn;

- Huy động cộng đồng.

4. Phân bổ nguồn lực

- Tập trung ưu tiên cho những xã có nhiều hộ nghèo, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo chủ hộ là nữ, ấp nghèo, đặc biệt khó khăn. Đồng thời căn cứ số lượng hộ nghèo của từng xã để phân bổ nguồn lực khi triển khai thực hiện các chính sách, dự án.

- Các hộ mới vượt nghèo tiếp tục được thụ hưởng thêm 02 năm về các chính sách như hộ nghèo gồm: Tín dụng, bảo hiểm y tế, giáo dục, dạy nghề, khuyến nông, khuyến công.

5. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- HĐND xã, thị trấn có nghị quyết chuyên đề về chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo và tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện, Ban Chỉ đạo giảm nghèo và cán bộ chuyên trách giảm nghèo cấp xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu và điều hành chương trình.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân trong hoạt động giảm nghèo; vận động, khơi dậy và phát huy tính chủ động sáng tạo của người nghèo tham gia chương trình;

- Phổ biến, nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Nâng cao sự hiểu biết, kiến thức về quyền, trách nhiệm của người dân trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Người dân được thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách của Nhà nước, bảo đảm tính dân chủ, công khai và minh bạch.

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự tham gia của người nghèo; ý chí quyết tâm phấn đấu vượt nghèo để vươn lên của chính hộ nghèo; nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư và giám sát đánh giá của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, đoàn thể.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao

- UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được HĐND huyện Xuân Lộc, khóa IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2010.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được HĐND huyện thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Toàn |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC ## Số: 125/TTr-UBND | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Lộc, ngày 08 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

#### TỜ TRÌNH

#### Đề nghị HĐND huyện ban hành nghị quyết về

#### Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015

Căn cứ Nghị quyết số 176/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 -2015. UBND huyện đề nghị HĐND huyện ban hành nghị quyết về chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

I. Kết quả giảm hộ nghèo giai đoạn (2006 - 2010) trên địa bàn huyện

Sau 05 năm thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, tổng số hộ nghèo quản lý trong kỳ 7.540 hộ, trong đó đầu giai đoạn 5.173 hộ, phát sinh trong kỳ 2.367 hộ.

Kết quả thực hiện sau 05 năm, toàn huyện giảm được 7.066 hộ nghèo, hộ nghèo còn lại cuối kỳ 474 hộ (tỷ lệ giảm từ 12,76% xuống còn 1,02% cuối năm 2010), vượt mục tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết ĐH IV Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 dưới 5%, nghị quyết Huyện ủy năm 2010 còn 2,44%).

Trong đó, 03 năm đầu chương trình (2006 - 2008), toàn huyện đã giảm được 3.726 hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nghị quyết 52/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; 02 năm (2009 - 2010), toàn huyện đã giảm được 3.340 hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nghị quyết 128/2007/NQ-HĐND tỉnh.

Trong đó có 08 xã và thị trấn (TT. Gia Ray, Xuân Định, Xuân Thành, Bảo Hòa, Suối Cát, Lang Minh, Xuân Hiệp và xã Xuân Hòa) đã xóa hết hộ nghèo theo chuẩn cũ vào cuối năm 2010 (so với kế hoạch vượt thêm 01 xã Xuân Thành).

Đời sống của người nghèo và hạ tầng vùng nghèo được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân của người nghèo tăng lên hơn 02 lần, nhiều hộ nghèo đã có phương tiện nghe nhìn, xe máy. Công cụ sản xuất cơ khí, sửa sang được nhà cửa v.v… chất lượng giảm nghèo đang hướng tới bền vững.

Kết quả nêu trên đã góp phần vào chất lượng tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, ổn định chính trị, đem lại hiệu quả cao.

II. Những nội dung chủ yếu của chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015

(Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 kèm theo).

Trên đây là tờ trình của UBND huyện về mục tiêu giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện. Đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành nghị quyết để thực hiện./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ##### Phí Thị Hợi |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC ## Số: 77/CTr-UBND | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Lộc, ngày 07 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

#### CHƯƠNG TRÌNH

#### Mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015

Căn cứ Nghị quyết số 176/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015. UBND huyện xây dựng chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

I. Thực trạng hộ nghèo và dự báo các thách thức trong công cuộc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015

1. Tình hình hộ nghèo đầu năm 2011

Căn cứ chuẩn nghèo mới được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh xác định cho Đồng Nai: Khu vực nông thôn 650.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị 850.000 đồng/người/tháng và giá trị tài sản (không tính đất ở, nhà ở, đất sản xuất) dưới 20 triệu đồng, toàn huyện có 3.064 hộ nghèo với 19.599 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,59%/tổng số hộ dân toàn huyện.

Trong đó:

- Hộ nghèo người dân tộc thiểu số: 659 hộ, chiếm tỷ lệ 21,5%;

- Hộ nghèo khu vực nông thôn (14 xã) 3.007 hộ, chiếm tỷ lệ 98,13% và hộ nghèo khu vực thành thị (thị trấn Gia Ray) 57 hộ, chiếm tỷ lệ 1,87% trong tổng số hộ nghèo.

- Hộ nghèo theo chuẩn cả nước (khu vực nông thôn 400.000 đồng, thành thị 500.000 đồng/người/tháng trở xuống) toàn huyện có 37 hộ nghèo, chiếm 0,07% so với hộ dân;

- Hộ nghèo rơi vào chuẩn cận nghèo của cả nước (khu vực nông thôn 401.000 - 520.000 đồng, thành thị 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng trở xuống) toàn huyện có 1.575 hộ cận nghèo, chiếm 3,38% so hộ dân.

Nguyên nhân dẫn đến nghèo: Hộ đông con, văn hóa thấp 33,61%; thiếu đất sản xuất 55,38%; nguyên nhân khác 10,99%…

2. Một số khó khăn trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo

- Trên địa bàn huyện, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao tập trung ở xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số (Xuân Trường, Xuân Hưng); ở vùng sâu, vùng xa (Suối Cao, Xuân Bắc, Xuân Thành).

- Hộ nghèo trong giai đoạn 2011 - 2015 thấp hơn giai đoạn (2001 - 2005) - (2005 - 2010), nhưng mức độ khó khăn để vượt được chuẩn nghèo thì không thấp hơn, vì những hộ này qua khảo sát và bình xét ở địa bàn dân cư là những hộ có khả năng vượt được chuẩn nghèo cũ, nhưng chưa có khả năng vượt qua được chuẩn nghèo mới.

- Qua khảo sát, hộ nghèo thiếu đất sản xuất chiếm tỷ lệ 55,38% trong tổng số hộ nghèo; giá trị tài sản hộ nghèo (không tính đất ở, nhà ở, đất sản xuất) dưới 10 triệu đồng còn chiếm tỷ lệ cao (49%).

- Khoảng cách chênh lệch về thu nhập có xu hướng gia tăng giữa người nghèo với người giàu, giữa thành thị và nông thôn.

- Có 98,13% hộ nghèo ở khu vực nông thôn, về nông nghiệp - nông thôn có phát triển nhưng chưa đồng bộ, năng suất, chất lượng sản phẩm không ổn định, còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết và giá cả thị trường.

II. Quan điểm, định hướng

1. Quan điểm:

Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội phải là một bước cải thiện đời sống người nghèo, ấp nghèo, hạn chế khoảng cách giàu nghèo và sự cách biệt giữa thành thị - nông thôn.

Vì vậy, quan điểm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong giai đoạn tiếp theo là cụ thể hóa bằng các chính sách, kế hoạch hàng năm và huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách giảm nghèo; khuyến khích hộ nghèo làm giàu hợp pháp, nâng cao mức sống hộ nghèo lên trung bình khá trở lên, không để hộ nghèo tái nghèo.

2. Định hướng:

- Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập nâng cao đời sống;

- Tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội;

- Giáo dục nâng cao năng lực và nhận thức cho người nghèo;

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình giảm nghèo;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chương trình giảm nghèo, bảo đảm hài hòa giữa 02 nhóm giải pháp lớn là đầu tư hạ tầng với đầu tư nhân lực cho người nghèo, ấp đặc biệt khó khăn.

- Ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động nghèo vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người nghèo có việc làm để ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2011 - 2015.

III. Mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015

1. Phấn đấu trong 05 năm giảm hết 3.064 hộ nghèo (chuẩn nghèo NQ 176)

Chia ra: Năm 2011: 740 hộ; năm 2012: 740 hộ; năm 2013: 700 hộ, năm 2014: 700 hộ; năm 2015: 184 hộ. Đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 6,59% đầu giai đoạn xuống 0% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 1,5%.

2. Huy động nguồn lực đầu tư trực tiếp cho người nghèo khoảng 123,5 tỷ đồng, trong đó: Nguồn TW: 59,3 tỷ; ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 41,2 tỷ; huy động cộng đồng: 10 tỷ; miễn giảm các chính sách: 3 tỷ và thu nợ bổ sung nguồn vốn: 10 tỷ đồng. Dự ước chia từng năm: Năm 2011: 29,3 tỷ; năm 2012: 27,8 tỷ; năm 2013: 24,7 tỷ, năm 2014: 21,9 tỷ; năm 2015: 19,5 tỷ.

3. Tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm những hộ vượt nghèo không chỉ là vượt được chuẩn nghèo mà hộ vượt nghèo có điều kiện để tự vươn lên khá dã để hòa nhập vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, hướng tới giảm nghèo bền vững.

4. Phấn đấu đến cuối năm 2015 các khu ấp trên địa bàn huyện có đủ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh.

IV. Các chính sách, dự án Chương trình GN bền vững 2011 - 2015

1. Chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo

Cho vay 3.000 hộ nghèo, doanh số cho vay từ 15 - 20 triệu đồng/hộ, phấn đấu 100% hộ nghèo trong danh sách phải được vay vốn.

Nguồn vốn ước khoảng 45 tỷ đồng, trong đó thu nợ tái cho vay 10 tỷ đồng, bổ sung từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH 35 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2011 cho vay 800 hộ, số tiền 12 tỷ đồng; năm 2012 cho vay 700 hộ, số tiền 10,5 tỷ đồng; năm 2013 cho vay 600 hộ, số tiền 9 tỷ đồng; năm 2014 cho vay 500 hộ, số tiền 7,5 tỷ đồng; năm 2015 cho vay 400 hộ, số tiền 6 tỷ đồng.

2. Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo

Cấp BHYT miễn phí trong 05 năm cho 41.500 lượt người nghèo, kinh phí khoảng 14,5 tỷ đồng (02 năm đầu thực hiện chương trình mỗi năm khoảng 14.000 thẻ, sau đó giảm dần theo số hộ đã vượt nghèo hàng năm).

3. Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo

Miễn giảm học phí và các khoản cho 30.000 lượt học sinh nghèo, trị giá 3 tỷ đồng (bình quân mỗi năm miễn giảm học phí cho khoảng 6.000 học sinh).

4. Chính sách hỗ trợ về nhà ở

Xây dựng và sửa chữa khoảng 500 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng trích từ nguồn quỹ vận động “Ngày vì người nghèo” và nguồn vận động khác (bình quân mỗi năm 100 căn).

5. Dự án khuyến nông và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề

- Tập huấn khuyến nông cho 2.500 lượt hộ nghèo, kinh phí 500 triệu đồng (bình quân mỗi năm 500 hộ).

- Triển khai dự án khuyến nông riêng cho 1.500 hộ nghèo, kinh phí 3 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 300 hộ).

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến nông đến với hộ nghèo, thực hiện chuyển giao kỹ thuật nhằm tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống góp phần thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo hàng năm.

6. Dự án dạy nghề cho người nghèo

Dạy nghề cho khoảng 1.500 lao động nghèo, kinh phí 2,5 tỷ đồng (bình quân mỗi năm dạy nghề cho khoảng 300 lao động (chưa tính dạy nghề cho lao động nông thôn)).

7. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Trong 05 năm xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu để nhân rộng với ít nhất 1.500 hộ nghèo được thụ hưởng, kinh phí 3 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 01 mô hình 300 hộ), để tổ chức cho đội ngũ cán bộ cơ sở, các hộ nông dân mà đặc biệt là các hộ nghèo tham gia nghiên cứu, học tập và nhân rộng. Mô hình hỗ trợ người nghèo phát triển gia súc, gia cầm, trồng rau sạch.

8. Dự án đào tạo cán bộ giảm nghèo

Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho 600 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện và cấp cơ sở với kinh phí 100 triệu đồng (bình quân mỗi năm 120 người).

9. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho 1.000 lượt người nghèo có nhu cầu (bình quân 200 lượt người/năm) với kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn TW (bình quân mỗi năm 10 triệu đồng).

10. Lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách khác gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Lồng ghép chương trình kinh tế - xã hội như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ hạ tầng các ấp đặc biệt khó khăn, làng dân tộc thiểu số (DTTS); dạy nghề người nghèo; giải quyết việc làm; dân số gia đình; khuyến học khuyến tài, mang lại ánh sáng cho người mù, người nghèo được hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, kinh phí 15 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 13 tỷ đồng, cộng đồng tham gia khoảng 2 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 3 tỷ đồng).

11. Một số hoạt động và công tác khác

- Hoạt động truyền thông về chương trình giảm nghèo, kinh phí 50 triệu đồng (bình quân mỗi năm 10 triệu đồng).

- Hoạt động, giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo, trong đó chú trọng khâu cấp BHYT cho người nghèo, khảo sát, bình xét hộ nghèo hàng năm, triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo hàng năm, kinh phí 75 triệu đồng (bình quân mỗi năm 15 triệu đồng).

- Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo hàng năm, kinh phí 60 triệu đồng (bình quân mỗi năm 15 triệu đồng), riêng năm 2015 điều tra khảo sát, xác định hộ nghèo theo chuẩn mới cho giai đoạn tiếp theo (nếu có) và phục vụ tổng kết giai đoạn 2011 - 2015, kinh phí khoảng 95 triệu đồng.

V. Các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ GN huyện, Ban Chỉ đạo giảm nghèo và cán bộ chuyên trách giảm nghèo cấp xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

2. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong hoạt động giảm nghèo; vận động hộ khá giúp hộ nghèo, khơi dậy và phát huy tính chủ động sáng tạo của người nghèo tham gia chương trình

- Phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm, mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Nâng cao kiến thức về quyền, trách nhiệm của người dân trong thực hiện chương trình giảm nghèo.

- Người dân được thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm tính dân chủ, công khai trong thực hiện chương trình.

3. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

Nâng cao vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư và giám sát đánh giá của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, đoàn thể.

4. Huy động nguồn lực thực hiện chương trình, bao gồm:

- Nguồn lực của chính người nghèo tham gia;

- Ngân sách TW, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã);

- Huy động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện; huy động sự đóng góp của nhân dân, huy động sự hợp tác hỗ trợ của các tổ chức phi Chính phủ (nếu có),…

5. Tiếp tục thực hiện các chính sách: Tín dụng; BHYT; giáo dục; dạy nghề, khuyến nông đối với những hộ mới vượt nghèo được thụ hưởng thêm 02 năm như hộ nghèo, nhằm đảm bảo vượt nghèo bền vững.

6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân được biết và tham gia vào các hoạt động của chương trình.

7. Tăng cường thực hiện giám sát, đánh giá chương trình theo hệ thống chỉ tiêu đánh giá được ban hành.

8. Đối với các hộ nghèo già cả neo đơn không có khả năng lao động thuộc diện trợ cấp xã hội theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, các thành viên khác còn lại trong hộ không còn sức lao động được tách ra khỏi chương trình giảm nghèo (danh sách hộ nghèo loại B) để thực hiện chính sách riêng.

VI. Phân công quản lý và tổ chức thực hiện chương trình

1. Phòng Lao động - TB và XH huyện

- Là cơ quan Thường trực của BCĐ giảm nghèo huyện có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất giúp BCĐ và UBND huyện quản lý, điều hành Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện. Định kỳ báo cáo tổng kết về việc thực hiện chương trình đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo ở các cấp.

- Xây dựng thực hiện các dự án: Dạy nghề; nâng cao năng lực giảm nghèo; nhân rộng các mô hình, hoạt động truyền thông, giám sát, đánh giá; chính sách hỗ trợ y tế cho hộ nghèo.

2. Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện

Xây dựng kế hoạch thực hiện tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo; quản lý, thu hồi nợ và đề xuất xử lý nợ quá hạn, nợ rủi ro theo quy định.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Xây dựng kế hoạch dự án khuyến nông và hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến nông, thực hiện chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho người nghèo.

4. Bảo hiểm Xã hội huyện

Phối hợp với phòng Lao động - TB và XH lập thủ tục cấp thẻ BHYT cho người nghèo sau khi đã được UBND huyện phê duyệt danh sách.

5. Trung tâm Trợ giúp pháp lý huyện

Xây dựng kế hoạch trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu UBND huyện thực hiện kiên cố hóa trường lớp cho các ấp đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh nghèo.

7. Các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Thống kê; Văn phòng HĐND và UBND huyện (bộ phận chính sách dân tộc)… có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lồng ghép chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 để phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

8. Trung tâm Dạy nghề huyện và Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn

Phối hợp với phòng Lao động - TB và XH, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn và người nghèo hàng năm.

9. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo tại các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo các ngành liên quan, các khu ấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Nhà nước đến với người nghèo; giáo dục người nghèo tích cực tham gia chương trình để tự vươn lên thoát nghèo.

- Hàng năm tổ chức khảo sát và bình xét hộ nghèo theo tiêu chí và mục tiêu chỉ tiêu đề ra.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo ở cơ sở.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tham gia Ban Chỉ đạo giảm nghèo với tư cách là thành viên

- Tiếp tục phối hợp UBND huyện thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà tình thương, vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện các mô hình giảm nghèo trong đoàn viên, hội viên, vận động hội viên khá giúp hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo.

Trên đây là Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 của huyện Xuân Lộc. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ##### Phí Thị Hợi |
| --- | --- |