| Biểu số 01 TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH XHH GIAO THÔNG ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án (tính đến 30/11/2011) | Tổng dự toán được duyệt Tổng dự toán được duyệt | Nguồn vốn nhân dân |  | Tỷ lệ | Vốn ngân sách hỗ trợ |  |  |  |  |  |  | Tiến độ |
|  |  |  | Phải đóng góp | Đã huy động được |  | NS tỉnh |  |  |  | NS huyện |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Phải hỗ trợ | Đã hỗ trợ | Tạm ứng NS huyện | Còn phải hỗ trợ | Phải hỗ trợ | Đã hỗ trợ | Còn phải hỗ trợ |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng cộng | 136.145 | 45.972 | 14.278 |  | 66.935 | 18.800 | 10.494 | 37.645 | 51.865 | 14.747 | 37.118 |  |
| I | Xã Bảo Hòa | 14.472 | 4.916 | 1.036 |  | 7.236 | 833 | 1.020 | 5.384 | 5.208 | 600 | 4.608 |  |
| 1 | Đường Khu Đông ấp Hòa Hợp | 529 | 173 | 35 | 20% | 265 |  |  | 265 | 188 | 150 | 38 | Hoàn thành (21/4/2010). Trình TĐQT ngày 21/9/2011 |
| 2 | Đường Khu dân cư ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa | 624 | 185 | 97 | 53% | 312 |  | 297 | 15 | 213 | 100 | 113 | Hoàn thành (24/6/2011) |
| 3 | Đường nội ô ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa | 599 | 209 | 200 | 96% | 300 | 300 |  | - | 218 | 150 | 68 | Hoàn thành (08/10/2010). Trình TĐQT ngày 21/9/2011 |
| 4 | Đường vào Khu nghĩa địa | 329 | 120 | 119 | 99% | 165 | 165 |  | - | 122 | 100 | 22 | Hoàn thành (28/8/2010). Trình TĐQT ngày 21/9/2011 |
| 5 | Đường Khu Tây ấp Hòa Hợp | 393 | 154 | 36 | 23% | 197 |  |  | 197 | 150 | 100 | 50 | Hoàn thành (19/7/2010). Trình TĐQT ngày 21/9/2011 |
| 6 | Đường Tập đoàn 1 | 623 | 233,100 | 94 | 40% | 312 |  | 311 | 1 | 233 |  | 233 | Đã ra đá, chuẩn bị thảm nhựa |
| 7 | Đường nhánh Tập đoàn 1 | 736 | 273 | 114 | 42% | 368 | 368 | 0 | 0 | 275 |  | 275 | Đã ra đá, chuẩn bị thảm nhựa |
| 8 | Đường tổ 8 Khu Đông, ấp Hòa Hợp | 682 | 262 |  | 0% | 341 |  |  | 341 | 258 |  | 258 | Mới khởi công |
| 9 | Đường Quán Lý | 1.257 | 459 | 158 | 34% | 629 |  |  | 629 | 466 |  | 466 | Mới khởi công |
| 10 | Đường Suối Rết, ấp Chiến Thắng | 773 | 206 | 80 | 39% | 386 |  |  | 386 | 254 |  | 254 | Chuẩn bị thi công |
| 11 | Đường tổ 13, ấp Hòa Bình | 795 | 251 |  | 0% | 397 |  |  | 397 | 278 |  | 278 | Chuẩn bị thi công |
| 12 | Đường Tập đoàn 3, ấp Bưng Cần | 3.226 | 994 |  | 0% | 1.613 |  |  | 1.613 | 1.117 |  | 1.117 | Chuẩn bị thi công |
| 13 | Đường Khu Tây (đoạn 02) | 1.619 | 589 |  | 0% | 810 |  |  | 810 | 599 |  | 599 | Chuẩn bị thi công |
| 14 | Đường Bảo Liệt | 825 | 256 | 82 | 32% | 413 |  | 412 | 1 | 286 |  | 286 | Mới khởi công |
| 15 | Tuyến Trảng Mướp* | 317 | 126 | 21 | 17% | 159 |  |  | 159 | 122 |  | 122 | Chuẩn bị thi công |
| 16 | Đường Khu dân cư ấp Hòa Hợp | 1.146 | 428 |  | 0% | 573 |  |  | 573 | 429 |  | 429 | Mới khởi công |
| II | Xã Lang Minh | 4.569 | 1.573 | 274 | 17% | 2.285 | 955 | 0 | 1.330 | 1.653 | 600 | 1.053 | 1.555 |
| 17 | Đường Lang Minh đi suối Đá | 1.914 | 605 | 218 | 36% | 957 | 955 |  | 2 | 670 | 600 | 70 | Hoàn thành tháng 8/2010. Trình TĐQT ngày 07/10/2011 |
| 18 | Đường Tân Bình 1 đi nghĩa địa | 1.581 | 569 | 56 | 10% | 791 |  |  | 791 | 583 |  | 583 | Đã duyệt BCKTKT |
| 19 | Đường Tân Bình 1 đi cầu Sông Ray | 1.074 | 398 |  | 0% | 537 |  |  | 537 | 401 |  | 401 | Đã duyệt BCKTKT |
| III | Xã Suối Cao | 11.869 | 3.106 | 811 | 26% | 5.942 | 1.341 | 115 | 4.487 | 4.133 | 1.250 | 2.883 | 2.706 |
| 20 | Đường Cây Láp, ấp Gia Lào | 2.442 | 679 | 0 | 0% | 1.221 |  |  | 1.221 | 814 |  | 814 | Đã duyệt BCKTKT (dự án không khả thi) |
| 21 | Đường tổ 11, ấp Bàu Sình | 961 | 174 | 140 | 81% | 481 | 481 |  | 0 | 436 | 350 | 86 | Hoàn thành |
| 22 | Đường Xương Cá, ấp Gia Lào | 685 | 182 | 105 | 58% | 342 | 309 |  | 33 | 225 | 200 | 25 | Đang quyết toán |
| 23 | Đường Làng dân tộc, ấp Cây Da | 1.101 | 364 | 205 | 56% | 551 | 551 | 0 | -1 | 392 | 300 | 92 | Đang thi công |
| 24 | Đường Láng Tre - Xuân Thành | 1.764 | 369 | 190 | 51% | 882 |  |  | 882 | 834 | 400 | 434 | Đang thi công |
| 25 | Đường tổ 4 + 5 + 6, ấp Bàu Sình | 4.343 | 960 | 121 | 13% | 2.171 |  |  | 2.171 | 1.342 |  | 1.342 | Chuẩn bị thi công |
| 26 | Đường tổ 1, ấp Cây Da* | 359 | 283 |  | 0% | 180 |  |  | 180 |  |  |  | Đang thi công nền |
| 27 | Đường tổ 6, ấp Gia Ty. | 215 | 96 | 50 | 52% | 115 |  | 115 | 0 | 90 |  | 90 | Hoàn thành |
| IV | Xã Suối Cát | 2.326 | 773 | 404 | 52% | 1.163 | 749 | 414 | 0 | 830 | 650 | 180 | 1.813 |
| 28 | Đường ấp Suối Cát 1 | 1.114 | 374 | 234 | 63% | 557 | 557 |  | 0 | 399 | 350 | 49 | Hoàn thành (NT: 14/5/2010). Trình TĐQT ngày 27/9/2011 |
| 29 | Đường Chè Hẻm | 1.212 | 399 | 170 | 43% | 606 | 192 | 414 | 0 | 431 | 300 | 131 | Đang thi công mặt đường |
| 30 | Đường số 02, xã Suối Cát | 839 | 296 |  |  | 420 |  |  | 420 | 307 |  | 307 |  |
| 31 | Đường số 01, xã Suối Cát | 975 | 344 |  |  | 488 |  |  | 488 | 356 |  | 356 |  |
| 32 | Đường tổ 6 ngã tư Quốc Tế, xã Suối Cát | 1.327 | 465 |  |  | 664 |  |  | 664 | 484 |  | 484 |  |
| V | Xã Xuân Bắc | 10.511 | 3.218 | 1.600 | 50% | 6.588 | 2.567 | 1.127 | 2.894 | 5.142 | 1.785 | 3.357 | 5.479 |
| 33 | Đường ấp 4B | 816 | 305 | 297 | 97% | 408 | 373 |  | 35 | 306 | 257 | 49 | Hoàn thành |
| 34 | Đường ấp 6 | 1.914 | 564 | 296 | 52% | 957 | 957 |  | 0 | 652 | 400 | 252 | Hoàn thành (NT: 09/10/2010) |
| 35 | Đường tổ 1 và 3, ấp 2A | 484 | 117 | 70 | 60% | 242 | 242 |  | 0 | 240 | 150 | 90 | Hoàn thành (NT: 13/9/2010) |
| 36 | Đường tổ 10, ấp 2A | 798 | 173 |  | 0% | 399 |  |  | 399 | 382 |  | 382 | Chuẩn bị thi công |
| 37 | Đường tổ 10 + 11, ấp 3B | 1.316 | 443 | 249 | 56% | 658 |  | 658 | 0 | 472 | 200 | 272 | Hoàn thành (NT:17/12/2010) |
| 38 | Đường tổ 5, ấp 5 | 484 | 180 | 114 | 63% | 242 | 242 |  | 0 | 181 | 150 | 31 | Hoàn thành (NT: 09/10/2010) |
| 39 | Đường vào nghĩa địa đồi Sa Bi | 621 | 110 | 110 | 100% | 311 | 311 |  | 0 | 280 | 278 | 3 | Hoàn thành |
| 40 | Đường tổ 7, ấp 2B | 431 | 101 | 49 | 49% | 216 |  | 216 | -1 | 211 | 100 | 111 | Hoàn thành (NT: 06/01/2011). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 41 | Đường tổ 5, ấp 8 | 120 | 36 | 16 | 44% | 60 | 60 |  | 0 | 64 | 50 | 14 | Hoàn thành (NT: 21/01/2011). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 42 | Đường tổ 8, ấp 2B | 366 | 107 | 61 | 57% | 183 | 183 |  | 0 | 194 | 100 | 94 | Hoàn thành (NT: 27/9/2010). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 43 | Đường tổ 9, ấp 4B | 398 | 141 | 104 | 74% | 199 | 199 |  | 0 | 146 | 100 | 46 | Hoàn thành (NT: 04/10/2010). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 44 | Đường Làng dân tộc Châuro, ấp 7 | 80 | 30 | 14 | 47% | 40 |  | 40 | 0 | 46 |  | 46 | Hoàn thành (NT: 24/01/2011). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 45 | Đường tổ 5, 6, ấp 2A | 118 | 37 |  | 0% | 59 |  |  | 59 | 64 |  | 64 | Chuẩn bị thi công |
| 46 | Đường tổ 20, 21, 22, 23, ấp 6 | 141 | 59 | 30 | 51% | 71 |  | 71 | -1 | 56 |  | 56 | Hoàn Thành (NT: 21/01/2011) Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 47 | Đường tổ 8 + 9, ấp 8 | 283 | 63 | 29 | 46% | 142 |  | 142 | -1 | 136 |  | 136 | Hoàn Thành (NT: 17/5/2011). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 48 | Đường ấp Bàu Cối, xã Xuân Bắc | 2.141 | 751 | 161 | 21% | 1.070 |  |  | 1.070 | 780 |  | 780 | Khởi công đầu năm 2011. Công trình ngưng thi công theo NQ 11 |
| 49 | Đường GTNT ấp 6, tổ 9 + 10 + 11, xã Xuân Bắc | 1.123 | 357 |  |  | 562 |  |  | 562 | 394 |  | 394 | Đã duyệt BCKTKT |
| 50 | Đường tổ 25, ấp 6 | 1.542 | 488 |  |  | 771 |  |  | 771 | 540 |  | 540 | Đã duyệt BCKTKT |
| VI | Xã Xuân Định | 10.128 | 4.660 | 929 | 20% | 4.051 | 1.062 | 0 | 2.989 | 3.733 | 683 | 3.051 | 1.744 |
| 51 | Đường nội ấp Bảo Định | 405 | 187 | 160 | 86% | 162 | 162 |  | 0 | 150 | 136 | 14 | Đang quyết toán (NT:16/11/2009) |
| 52 | Đường số 03, ấp Bảo Thị, xã Xuân Định | 601 | 265 | 162 | 61% | 240 | 240 |  | 0 | 217 | 150 | 67 | Hoàn thành (16/6/2010) |
| 53 | Đường số 05, ấp Bảo Thị, xã Xuân Định | 512 | 226 |  | 0% | 205 |  |  | 205 | 185 |  | 185 | Đã duyệt BCKTKT |
| 54 | Đường số 06, ấp Bảo Thị, xã Xuân Định | 485 | 213 |  | 0% | 194 |  |  | 194 | 175 |  | 175 | Đã duyệt BCKTKT |
| 55 | Đường số 08, ấp Bảo Thị, xã Xuân Định | 407 | 187 | 179 | 96% | 163 | 163 |  | 0 | 150 | 137 | 14 | Hoàn thành (02/02/2010) |
| 56 | Đường Suối Rết B nhánh 2, ấp Bảo Định | 680 | 305 |  | 0% | 272 |  |  | 272 | 247 |  | 247 | Đã duyệt BCKTKT |
| 57 | Đường vành đai ấp Bảo Định | 1.147 | 538 | 315 | 59% | 459 | 405 | 0 | 54 | 427 | 200 | 227 | Hoàn thành (9/5/2011). Trình TĐQT ngày 30/9/2011 |
| 58 | Đường ấp Văn Hóa Nông Doanh ND | 627 | 284 | 49 | 17% | 251 |  |  | 251 | 229 |  | 229 | Đang thi công nền |
| 59 | Đường ngang số 04, ấp Nông Doanh | 229 | 106 | 63 | 59% | 92 | 92 |  | 0 | 85 | 60 | 25 | Hoàn thành (23/3/2011). Trình TĐQT ngày 24/8/2011 |
| 60 | Đường liên xã Xuân Định - Bảo Hòa | 2.869 | 1.326 |  | 0% | 1.147 |  |  | 1.147 | 1.060 |  | 1.060 | Đã duyệt BCKTKT |
| 61 | Đường số 06, ấp Bảo Thị | 670 | 316 |  | 0% | 268 |  |  | 268 | 250 |  | 250 | Đã duyệt BCKTKT |
| 62 | Đường số 05, ấp Bảo Thị | 698 | 328 |  | 0% | 279 |  |  | 279 | 260 |  | 260 | Đã duyệt BCKTKT |
| 63 | Đường nội ấp Bảo Định, khu 4 | 799 | 379 |  | 0% | 320 |  |  | 320 | 299 |  | 299 | Đã duyệt BCKTKT |
| VII | Xã Xuân Hiệp | 5.698 | 2.009 | 1.079 | 54% | 2.849 | 535 | 1.845 | 469 | 2.082 | 640 | 1.442 | 3.020 |
| 64 | Đường Trường Trịnh Hoài Đức | 1.069 | 363 | 202,693 | 56% | 535 | 535 |  | 0 | 385 | 340 | 45 | Đã quyết toán (NT: 22/5/2010) |
| 65 | Đường Việt Kiều 1 | 1.132 | 413 | 401,12 | 97% | 566 |  | 566 | 0 | 420 | 300 | 120 | Hoàn thành |
| 66 | Đường tổ 5, ấp Tam Hiệp | 749 | 277 | 172,893 | 62% | 375 |  | 375 | 0 | 279 |  | 279 | Đã ra đá |
| 67 | Đường 20, ấp Bình Minh | 268 | 103 | 61 | 59% | 134 |  | 133 | 1 | 102 |  | 102 | Hoàn thành |
| 68 | Đường 21, ấp Bình Minh | 306 | 117 | 68 | 58% | 153 |  | 153 | 0 | 116 |  | 116 | Đã ra đá |
| 69 | Đường Tân Hiệp* | 1.237 | 431 | 173 | 40% | 619 |  | 618 | 1 | 450 |  | 450 | Đã khởi công và đang tiến hành đi thu tiền dân |
| 70 | Đường Xuân Hiệp 25 | 439 | 143 |  | 0% | 220 |  |  | 220 | 156 |  | 156 | Duyệt BCKTKT |
| 71 | Đường Xuân Hiệp 15 | 497 | 162 |  | 0% | 249 |  |  | 249 | 176 |  | 176 | Duyệt BCKTKT |
| VIII | Xã Xuân Hưng | 17.581 | 6.205 | 865 | 14% | 8.790 | 1.465 | 1.057 | 6.269 | 7.250 | 850 | 6.400 |  |
| 72 | Đường Tà Lú ấp 5, xã Xuân Hưng | 2.929 | 1.030 | 485 | 47% | 1.465 | 1.465 |  | 0 | 1.069 | 850 | 219 | Hoàn thành |
| 73 | Đường Đồi Môn, ấp 4, xã Xuân Hưng | 4.781 | 1.070 |  | 0% | 2.391 |  |  | 2.391 | 2.307 |  | 2.307 | Đang thi công nền |
| 74 | Đường suối Lớn, xã Xuân Hưng | 2.115 | 738 | 306 | 41% | 1.058 |  | 1.057 | 1 | 770 |  | 770 | Hoàn thành tháng 8/2011 |
| 75 | Đường suối Bà Rùa, xã Xuân Hưng | 2.115 | 1.319 | 74 | 6% | 1.058 |  |  | 1.058 | 1.019 |  | 1.019 | Đang ra đá |
| 76 | Đường suối Cầu, xã Xuân Hưng | 2.769 | 991 |  | 0% | 1.385 |  |  | 1.385 | 1.018 |  | 1.018 | Đang thi công nền |
| 77 | Đường suối Lớn nối dài* | 1.215 | 437 |  | 0% | 608 |  |  | 608 | 448 |  | 448 | Đang thi công nền |
| 78 | Đường liên ấp 1 + 2 + 5* | 1.656 | 620 |  | 0% | 828 |  |  | 828 | 621 |  | 621 | Đã duyệt BCKTKT |
| IX | Xã Xuân Hòa | 5.992 | 2.178 | 441 | 20% | 2.996 | 428 | 846 | 1.722 | 2.217 | 250 | 1.967 | 1.524 |
| 79 | Đường 2 ấp 1, xã Xuân Hòa | 855 | 305 | 158 | 52% | 428 | 428 | 0 | 0 | 314 | 250 | 64 | Hoàn thành |
| 80 | Đường 3 ấp 2, xã Xuân Hòa | 569 | 210 | 107 | 51% | 285 |  | 284 | 1 | 212 |  | 212 | Đã ra đá |
| 81 | Đường vào Trường TH Hòa Hiệp + đường 2, ấp 2 | 1.779 | 623 |  | 0% | 889 |  |  | 889 | 648 |  | 648 | Đã duyệt BCKTKT |
| 82 | Đường KDC ấp 3, xã Xuân Hòa | 1.124 | 417 | 176 | 42% | 562 |  | 562 | 0 | 420 |  | 420 | Đã ra đá |
| 83 | Đường 3, ấp 3* | 439 | 165 |  | 0% | 220 |  |  | 220 | 165 |  | 165 | Đã duyệt BCKTKT |
| 84 | Đường 2, ấp 1 (phía Nam Lộ)* | 629 | 235 |  | 0% | 315 |  |  | 315 | 236 |  | 236 | Đã duyệt BCKTKT |
| 85 | Đường 4, ấp 1 (phía Bắc Lộ)* | 596 | 221 |  | 0% | 298 |  |  | 298 | 223 |  | 223 | Đã duyệt BCKTKT |
| 86 | Đường ấp 3, Xuyên Mộc | 1.283 | 472 |  | 0% | 642 |  |  | 642 | 477 |  | 477 | Đã duyệt BCKTKT |
| X | Xã Xuân Phú | 9.235 | 1.520 | 1.701 | 112% | 5.483 | 2.186 | 1.445 | 1.853 | 3.932 | 1.975 | 1.305 | 5.606 |
| 87 | Đường Trường An | 1.598 | 494 | 450 | 91% | 799 | 799 |  | 0 | 554 | 475 | 79 | Hoàn thành |
| 88 | Đường tổ 17 Bình Hòa, xã Xuân Phú | 399 | 124 | 129 | 104% | 200 | 200 |  | 0 | 139 | 100 | 39 | Hoàn thành (05/8/2010). Trình TĐQT ngày 21/9/2011 |
| 89 | Đường nội ấp Bình Xuân 1 | 728 | 260 | 203 | 78% | 364 | 363 |  | 1 | 267 | 200 | 67 | Hoàn thành (25/12/2010). Trình TĐQT ngày 21/9/2011 |
| 90 | Đường vào trụ sở ấp Bình Xuân 2 | 441 | 129 | 129 | 100% | 221 |  | 221 | 0 | 150 | 100 | 50 | Hoàn thành (05/7/2010). Trình TĐQT ngày 21/9/2011 |
| 91 | Đường nội ấp Bình Xuân 2 | 1.649 | 576 | 419 | 73% | 825 | 825 | 0 | 0 | 600 | 400 | 200 | Hoàn thành |
| 92 | Đường nội ấp Bình Tiến | 2.447 | 756 | 373 | 49% | 1.224 |  | 1.224 | 0 | 848 | 700 | 148 | Hoàn thành |
| 93 | Đường XP 5 (tổ 2), ấp Bình Xuân II | 1.135 | 401 | 0 | 0% | 567 |  |  | 567 | 415 |  | 415 | Đang thi công nền |
| 94 | Đường XP 7 (tổ 1), ấp Bình Xuân II | 838 | 297 | 0 | 0% | 419 |  |  | 419 | 307 |  | 307 | Đang thi công nền |
| 95 | Đường XP 8 (tổ 12), ấp BH | 222,8 | 90 | 0 |  | 111 |  |  | 111 | 86 |  |  | Đã duyệt BCKTKT |
| 96 | Đường XP 10 (tổ 11) ấp BH | 141,2 | 61 | 0 |  | 71 |  |  | 71 | 57 |  |  | Đã duyệt BCKTKT |
| 97 | Đường số 12 (tổ 11) ấp BH | 204,3 | 81 | 0 |  | 102 |  |  | 102 | 79 |  |  | Hoàn thành |
| 98 | Đường XP 14 (tổ 9) ấp BH | 252,2 | 101 | 0 |  | 126 |  |  | 126 | 97 |  |  | Đang điều chỉnh h.sơ BCKT-KT |
| 99 | Đường XP 18 (tổ 10) ấp BH | 409,2 | 140 | 0 |  | 205 |  |  | 205 | 147 |  |  | Đã duyệt BCKTKT |
| 100 | Đường XP 16 (tổ 10) ấp BH | 500,5 | 182 | 0 |  | 250 |  |  | 250 | 185 |  |  | Đã duyệt BCKTKT |
| XI | Xã Xuân Trường | 3.863 | 1.382 | 572 | 41% | 1.932 | 610 | 0 | 1.322 | 1.420 | 627 | 793 | 1.237 |
| 101 | Đường cây số 02 | 503 | 175 | 56 | 32% | 251 |  |  | 251 | 183 | 100 | 83 | Hoàn thành (11/02/2011). Trình TĐQT ngày 09/8/2011 |
| 102 | Đường Trung Tín | 723 | 249 | 96 | 38% | 362 |  |  | 362 | 262 | 100 | 162 | Hoàn thành (11/02/2011). Trình TĐQT ngày 09/8/2011 |
| 103 | Đường xã Xuân Trường - Suối Cao | 988 | 339 | 216 | 64% | 494 | 494 |  | 0 | 357 | 357 | 0 | Đã quyết toán |
| 104 | Đường Cây Keo, xã Xuân Trường | 562 | 210 | 74 | 35% | 281 |  |  | 281 | 210 |  | 210 | Thi công nền |
| 105 | Đường Cây số 05, xã Xuân Trường | 232 | 95 | 65 | 69% | 116 | 116 | 0 | 0 | 90 | 70 | 20 | Hoàn thành (11/02/2011) |
| 106 | Đường Đoàn Kết, xã Xuân Trường | 855 | 314 | 65 | 21% | 428 |  |  | 428 | 318 |  | 318 | Thi công nền |
| XII | Xã Xuân Tâm | 5.477 | 1.959 | 390 | 20% | 2.739 | 569 | 103 | 2.067 | 2.029 | 423 | 1.606 | 1.095 |
| 107 | Đường nội ấp 5, Xuân Tâm | 988 | 348 | 118 | 34% | 494 | 494 |  | 0 | 361 | 331 | 30 | Hoàn thành (08/10/2010). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 108 | Đường số 06 | 206 | 41 | 50 | 122% | 103 |  | 103 |  | 62 | 62 |  | Hoàn thành (19/6/2010). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 109 | Đường vào trụ sở ấp 4 | 464 | 169 |  | 0% | 232 |  |  | 232 | 172 |  | 172 | Đã duyệt BCKTKT |
| 110 | Đường qua Nhà thờ Hiệp Lực | 1.824 | 638 | 36 | 6% | 912 |  |  | 912 | 664 |  | 664 | Đã duyệt BCKTKT |
| 111 | Đường vào Công ty Đại Nam | 861 | 305 | 123 | 40% | 431 |  |  | 431 | 315 |  | 315 | Hoàn thành |
| 112 | Đường Làng Hoa, ấp Gia Ui | 984 | 367 |  | 0% | 492 |  |  | 492 | 368 |  | 368 | Đã duyệt BCKTKT (dự án không khả thi) |
| 113 | Cống khu công nghiệp* |  | 33 | 33 | 100% |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | Hoàn thành (20/11/2010) |
| 114 | Đường Cống Khu B | 150 | 57 | 31 | 54% | 75 | 75 | 0 | 0 | 57 |  | 57 | Hoàn thành (30/02/2011). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| XIII | Xã Xuân Thành | 2.530 | 913 | 336 | 37% | 1.265 | 245 | 675 | 346 | 933 | 150 | 783 | 1.070 |
| 115 | Đường KDC, ấp Tân Hòa | 708 | 252 | 101,42 | 40% | 354 |  | 354 | 0 | 260 |  | 260 | Đang thi công (95%) |
| 116 | Đường tổ 4, ấp Trảng Táo | 489 | 173 | 100 | 58% | 245 | 245 |  | 0 | 179 | 150 | 29 | Hoàn thành. Trình TĐQT ngày 27/9/2011 |
| 117 | Đường tổ 6, ấp Tân Hợp | 690 | 248 | 32 | 13% | 345 |  |  | 345 | 254 |  | 254 | Đang thi công móng đá (90%) |
| 118 | Đường tổ 5, ấp Trảng Táo | 643 | 241 | 102 | 42% | 321 |  | 321 | 0 | 241 |  | 241 | Khởi công đầu năm 2011. Công trình ngưng thi công theo NQ 11 |
| XIV | Xã Xuân Thọ | 14.455 | 4.660 | 1.343 | 29% | 7.227 | 828 | 1.746 | 4.653 | 5.390 | 1.095 | 4.295 |  |
| 119 | Đường Phước Bình | 999 | 317 | 51 | 16% | 500 |  |  | 500 | 350 |  | 350 | Đang thi công nền đường |
| 120 | Đường Thọ Trung - Bảo Quang | 1.784 | 350 | 148 | 42% | 892 |  | 820 | 72 | 828 | 645 | 183 | Hoàn thành (06/5/2011) |
| 121 | Đường nội ấp Thọ Chánh | 362 | 122 | 109 | 90% | 181 |  | 181 | 0 | 130 | 100 | 30 | Hoàn thành (06/4/2011). Trình TĐQT ngày 23/9/2011 |
| 122 | Đường nội ấp Thọ Bình | 976 | 354 | 150 | 42% | 488 | 488 | 0 | 0 | 361 | 200 | 161 | Hoàn thành (04/5/2011) |
| 123 | Đường liên tổ 13 - 14, ấp Thọ Phước | 680 | 220 | 200 | 91% | 340 | 340 | 0 | 0 | 240 | 150 | 90 | Hoàn thành (06/4/2011) |
| 124 | Đường nội ấp Thọ Phước | 1.773 | 552 | 0 | 0% | 887 |  |  | 887 | 617 |  | 617 | Trình KHĐT |
| 125 | Đường Thọ Hòa | 703 | 224 | 105 | 47% | 351 |  | 351 | 0 | 247 |  | 247 | Đã ra đá |
| 126 | Đường tổ 12, ấp Thọ Hòa | 788 | 255 | 125 | 49% | 394 |  | 394 | 0 | 278 |  | 278 | Đã ra đá |
| 127 | Đường tổ 11, ấp Thọ Hòa | 542 | 177 | 90 | 51% | 271 |  |  | 271 | 192 |  | 192 | Đã duyệt BCKTKT |
| 128 | Đường tổ 11, ấp Thọ Lộc | 536 | 195 |  | 0% | 268 |  |  | 268 | 198 |  | 198 | Mới khởi công |
| 129 | Đường Thọ Chánh nối dài | 818 | 293 | 0 | 0% | 409 |  |  | 409 | 301 |  | 301 | Đã duyệt BCKTKT |
| 130 | Đường Thọ Chánh - Thọ Tân* | 4.494 | 1.601 | 364 | 23% | 2.247 |  |  | 2.247 | 1.649 |  | 1.649 | Mới khởi công |
| 131 | Đường tổ 12, ấp Thọ Lộc | 1.450 | 508 |  | 0% | 725 |  |  | 725 | 529 |  | 529 | Đã duyệt BCKTKT |
| XV | TT G. Ray | 12.305 | 4.351 | 2.497 | 57% | 4.922 | 4.429 | 101 | 392 | 5.969 | 3.170 | 2.799 | 7.700 |
| 132 | Đường nhánh đường Trương Văn Bang, thị trấn Gia Ray | 507 | 170 | 102 | 60% | 203 | 203 |  | 0 | 248 | 200 | 48 | Hoàn thành (NT: 01/3/2011). Trình TĐQT ngày 15/8/2011 |
| 133 | Đường số 05, khu phố 1, thị trấn Gia Gay | 405 | 142 | 87 | 61% | 162 | 162 | 0 | 0 | 203 | 200 | 3 | Hoàn thành (14/3/2011). Trình TĐQT ngày 02/8/2011 |
| 134 | Đường tổ 1, khu phố 8, thị trấn Gia Ray | 669 | 221 | 185 | 84% | 268 | 268 |  | 0 | 326 | 250 | 76 | Hoàn thành (07/5/2011). Trình TĐQT ngày 02/8/2011 |
| 135 | Đường Trương Văn Bang, thị trấn Gia Ray | 879 | 289 | 185 | 64% | 352 | 352 |  | 0 | 427 | 350 | 77 | Hoàn thành (01/3/2011). Trình TĐQT ngày 15/8/2011 |
| 136 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | 409 | 130 | 114 | 88% | 164 | 164 |  | 0 | 196 | 150 | 46 | Đang quyết toán (28/01/2011) |
| 137 | Đường tổ 2, khu 3 | 543 | 178 | 140 | 79% | 217 | 180 |  | 37 | 263 | 130 | 133 | Hoàn thành (10/7/2011). Trình TĐQT ngày 16/8/2011 |
| 138 | Đường Trần Quý Cáp | 421 | 144 | 105 | 73% | 168 | 168 | 0 | 0 | 208 | 120 | 88 | Hoàn thành (01/4/2011) |
| 139 | Đường Phan Văn Trị | 551 | 191 | 109 | 57% | 220 | 220 |  | 0 | 274 | 150 | 124 | Hoàn thành |
| 140 | Đường 21 tháng 3, khu 2 | 1.095 | 372 | 164 | 44% | 438 | 438 |  | 0 | 540 | 300 | 240 | Hoàn thành (19/3/2011). Trình TĐQT ngày 02/8/2011 |
| 141 | Đường Nguyễn Thiếp | 280 | 89 | 65 | 73% | 112 | 97 |  | 15 | 134 | 100 | 34 | Đang quyết toán (28/01/2011) |
| 142 | Đường Lê A | 290 | 105 | 60 | 57% | 116 | 116 | 0 | 0 | 147 | 100 | 47 | Hoàn thành (14/3/2011). Trình TĐQT ngày 02/8/2011 |
| 143 | Đường tổ 5, khu 8 | 587 | 202 | 107 | 53% | 235 | 235 | 0 | 0 | 291 |  | 291 | Hoàn thành (07/5/2011). Trình TĐQT ngày 02/8/2011 |
| 144 | Đường Nguyễn Huệ | 936 | 317 | 174 | 55% | 374 | 374 | 0 | 0 | 461 | 250 | 211 | Hoàn thành (08/4/2011). Trình TĐQT ngày 15/8/2011 |
| 145 | Đường Trần Quang Diệu | 725 | 278 | 101 | 36% | 290 | 258 | 0 | 32 | 379 | 200 | 179 | Đang thi công nền |
| 146 | Đường Trần Nhân Tông, Khu 8 | 967 | 329 | 150 | 46% | 387 | 387 | 0 | 0 | 477 |  | 477 | Đã ra đá |
| 147 | Đường Võ Thị Sáu | 475 | 164 | 115 | 70% | 190 | 190 | 0 | 0 | 236 | 200 | 36 | Hoàn thành (02/3/2011). Trình TĐQT ngày 02/8/2011 |
| 148 | Đường Trường Chinh | 273 | 100 | 61 | 61% | 109 | 109 | 0 | 0 | 140 | 100 | 40 | Hoàn thành (01/4/2011) |
| 149 | Đường Hoàng Đình Thương | 1.120 | 381 | 181 | 48% | 448 | 448 | 0 | 0 | 552 | 300 | 252 | Hoàn thành (16/8/2011). Trình TĐQT ngày 02/8/2011 |
| 150 | Đường Chu Văn An* | 255 | 127 | 75 | 59% | 102 |  | 101 | 1 | 98 |  | 98 | Hoàn thành |
| 151 | Phan Đình Giót | 360 | 173 | 55 | 32% | 144 |  | 0 | 144 | 136 |  | 136 | Đang thi công nền |
| 152 | Hoàng Hoa Thám | 404 | 188 | 120 | 64% | 162 |  | 0 | 162 | 150 |  | 150 | Hoàn thành |
| 153 | Đường Chi Lăng | 154 | 62 | 42 | 68% | 62 | 60 | 0 | 2 | 82 | 70 | 12 | Hoàn thành |