|  |  |  |  |  | UBND HUYỆN VĨNH CỬU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phụ lục II.3 DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Tổng mức đầu tư | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Nguyên nhân chậm thực hiện |
| 1 | Xây dựng vỉa hè tuyến đường ĐT 768 nối dài giai đoạn 1 (đoạn từ TTGDNN-GDTX đến giáp đường ĐT 762) | C | 14.011 | 2021-2023 | Đến năm 2024 | Dự án đã thi công đạt 93%, tuy nhiên công tác bồi thường, GPMB chưa thực hiện được do chưa có đơn giá đất BT. |
| 2 | Công trình Quốc phòng (Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật kết hợp khu thao trường huấn luyện) huyện Vĩnh Cửu | B | 143.592 | 2020-2023 | Đến năm 2024 | Trong quá trình thực hiện dự án có một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng, yêu cầu bổ sung giá trị bồi thường, vì vậy không có mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công. |