|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | **UBND HUYỆN VĨNH CỬU** |
| **Phụ lục II.3****DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN***(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)* |
| **STT** | **Tên dự án** | **Nhóm DA** | **Tổng mức đầu tư** | **Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án** | **Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án** | **Nguyên nhân chậm thực hiện** |
| 1 | Xây dựng vỉa hè tuyến đường ĐT 768 nối dài giai đoạn 1 (đoạn từ TTGDNN-GDTX đến giáp đường ĐT 762) | C | 14.011 | 2021-2023 | Đến năm 2024 | Dự án đã thi công đạt 93%, tuy nhiên công tác bồi thường, GPMB chưa thực hiện được do chưa có đơn giá đất BT. |
| 2 | Công trình Quốc phòng (Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật kết hợp khu thao trường huấn luyện) huyện Vĩnh Cửu | B | 143.592 | 2020-2023 | Đến năm 2024 | Trong quá trình thực hiện dự án có một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng, yêu cầu bổ sung giá trị bồi thường, vì vậy không có mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công. |