Phụ lục 08

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018  NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

|  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch năm 2018 | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Tổng số |  |  | 1.058.226 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  | 1.053.226 | - |
| I | Y tế |  |  | 303.000 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp sang năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất | BH | 2015-2018 | 7.000 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 2 | Trụ sở làm việc Ban Bảo vệ sức khỏe | BH | 2016-2018 | 30.000 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ |
| 3 | Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai | BH | 2016-2020 | 50.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn Quốc gia | BH | 2017-2019 | 50.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Khối điều trị Bệnh viện Thống Nhất | BH | 2017-2021 | 80.000 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 6 | Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 7B | BH | 2017-2019 | 10.000 | Bệnh viện Quân y 7B |
| b | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa - huyện Cẩm Mỹ | CM | 2018-2020 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trạm Y tế xã Phú Bình - huyện Tân Phú | TP | 2018-2020 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc | XL | 2018-2020 | 4.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch | NT | 2018-2020 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2010 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2010 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2020 | 4.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom | TB | 2018-2020 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm Y tế xã Bàu Sen - thị xã Long Khánh | LK | 2018-2020 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Dự án mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai phục vụ đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai (ngân sách TW 15 tỷ + NST) | BH | 2017-2020 | 25.000 | Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai |
| 11 | Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng của Bệnh viện Quân y 7B | BH | 2018-2020 | 8.000 | Bệnh viện Quân y 7B |
| II | Giáo dục - đào tạo |  |  | 526.426 | - |
| a | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Biên Hòa | BH | 2018-2020 | 1.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Công trình chuyển tiếp năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng Trường THPT Chu Văn An | BH | 2016-2019 | 55.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong | BH | 2016-2018 | 20.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I (tại huyện Trảng Bom) | TB | Đến 2020 | 30.000 | Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải |
| 4 | Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 | ĐN | 2017-2021 | 130.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ | CM | 2016-2018 | 7.426 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Xây dựng Trường Thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2017-2019 | 22.000 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 7 | Trường THPT Kiệm Tân | TN | 2017-2019 | 28.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Cải tạo sửa chữa Trường Đoàn Kết | ĐQ | 2017-2019 | 27.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 | ĐN | 2017-2020 | 70.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Khối tiểu học và mầm non của Trường Phổ thông thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2017-2021 | 27.000 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 11 | Khối lớp học 12 phòng và 03 phòng học chức năng, sửa chữa Trường THPT Trị An | VC | 2017-2019 | 15.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Nâng cao chất lượng dạy nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có vốn của 02 trường là 1,2 tỷ đồng) | BH | 2017-2021 | 40.000 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Sửa chữa, cải tạo ký túc xá sinh viên Trường Đại học Đồng Nai cơ sở 1 | BH | 2017-2019 | 18.000 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 2 | Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc | ĐQ | 2018-2020 | 10.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án xây dựng mới 12 phòng học Trường Trung học phổ thông Long Phước, huyện Long Thành | LT | 2018-2020 | 7.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh | LK | 2018-2020 | 10.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 4.000 | Trường Đại học Đồng Nai |
| III | Văn hóa xã hội |  |  | 157.800 | - |
| a | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2018-2022 | 20.000 | Ban Quản lý di tích |
| 2 | Làng Văn hóa đồng bào Chơro xã Bảo Vinh | LK | 2018-2021 | 2.000 | UBND thị xã Long Khánh |
| b | Công trình chuyển tiếp năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Công viên cây xanh thị xã Long Khánh | LK | 2017-2021 | 10.000 | UBND thị xã Long Khánh |
| 2 | Trang thiết bị cho hệ thống trung tâm lưu trữ, kiểm duyệt dữ liệu truyền hình | BH | 2017-2019 | 9.000 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai |
| 3 | Trang thiết bị số hóa cho phòng tổng khống chế các kênh truyền hình | BH | 2017-2019 | 9.000 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai |
| 4 | Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho 01 studio truyền hình | BH | 2017-2019 | 9.000 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai |
| 5 | Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán (NST hỗ trợ 100% xây lắp) | ĐQ | 2017-2019 | 35.000 | UBND huyện Định Quán |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng nhà ở vận động viên và cải tạo, nâng cấp cảnh quan toàn khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh | BH | 2018-2020 | 10.000 | Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch |
| 2 | Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai | XL | 2018-2022 | 40.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án tuyến đường vào Cơ sở tiếp nhận, quản lý, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (cơ sở mới) (NST phần XL 8,3 tỷ, còn lại NSH) | XL | 2018-2020 | 8.200 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 4 | Trang thiết bị cho 04 phòng thu âm phát thanh - Đài Truyền hình | BH | 2018-2020 | 5.600 | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| B | Hoàn trả tạm ứng Kho bạc Nhà nước năm 2010 |  |  | 56.000 | - |
| C | Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội |  |  | 10.000 | - |
| D | Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư |  |  | 5.000 | - |
| I | Các dự án phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa tỉnh | BH | 2018-2022 | 600 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Khu văn hóa thể dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư 1 số hạng mục nhà thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần còn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa…) | TP | 2018-2022 | 525 | UBND huyện Tân Phú |
| 3 | Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Tân Hạnh - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế phường Bình Đa - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã An Hòa - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc | XL | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom | TB | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 150 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 150 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 16 | Trạm Y tế xã Phú Lập - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 17 | Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 18 | Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 19 | Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 20 | Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 21 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 22 | Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 23 | Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 24 | Xây dựng nhà triển lãm và văn phòng Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 25 | Trạm Y tế xã Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc | XL | 2019-2021 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 26 | Dự án trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | BH | 2019-2021 | 100 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh |
| 27 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu khu đồng bào dân tộc xã Phú Bình | TP | 2019-2021 | 150 | UBND huyện Tân Phú |
| 28 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu khu đồng bào dân tộc xã Phú Sơn | TP | 2019-2021 | 75 | UBND huyện Tân Phú |
| 29 | Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2022 | 650 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| II | Bố trí vốn lập hồ sơ chủ trương đầu tư |  |  | 500 | - |