| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của HĐND thị xã Long Khánh)

|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công - hoàn thành | Kế hoạch năm 2010 | Tiến độ thực hiện |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ (A+B+C): |  |  |  | 47.940 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II+III+IV): |  |  |  | 46.690 |  |
| I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: |  |  |  | 18.290 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp: |  |  |  | 5.300 |  |
| 1 | Cải tạo hội trường trụ sở khối Nhà nước thị xã | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 | 300 | Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán |
| 2 | Xây dựng trụ sở Hội Người mù thị xã Long Khánh | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2008 - 2009 | 150 | Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán |
| 3 | Xây dựng nhà ăn, kho lưu trữ, sân bóng chuyền, cải tạo hoa viên, sân vườn khu xây dựng mới, đường nội bộ, nhà xe 2 bánh, cải tạo nhà xe ô tô, bồn nước cơ quan khối Đảng | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 | 100 | Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán |
| 4 | Đường ấp 4 - Cây Da xã Bình Lộc | UBND xã Bình Lộc | Xã Bình Lộc | 2008 - 2009 | 360 | Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán |
| 5 | Đường hẻm số 3 phường Phú Bình | UBND phường Phú Bình | Phường Phú Bình | 2008 - 2009 | 90 | Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán |
| 6 | Xây dựng 05 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp (xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Lập) | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh; Bảo Quang, Xuân Lập | 2009 - 2010 | 600 | Đang lập hồ sơ yêu cầu |
| 7 | UBND xã Bình Lộc (hạng mục: Cải tạo phòng làm việc, xây mới hội trường) | UBND xã Bình Lộc | Xã Bình Lộc | 2008 - 2009 | 400 | Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán |
| 8 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Xuân Lập | UBND xã Xuân Lập | Xã Xuân Lập | 2008 - 2010 | 300 | Đang thi công |
| 9 | Sửa chữa nhà ăn, nhà xe, nhà vệ sinh Ban Chỉ huy Quân sự thị xã | Ban Chỉ huy Quân sự thị xã | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 1.500 | Đang thi công |
| 10 | Xây dựng hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Khánh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 1.000 | Đang thi công |
| 11 | Nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2009 - 2010 | 500 | Đang thi công |
| 12 | Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Bình | UBND phường Phú Bình | Phường Phú Bình | 2008 - 2009 | 300 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 13 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân An | UBND phường Xuân An | Phường Xuân An | 2008 - 2009 | 200 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 14 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Thanh | UBND phường Xuân Thanh | Phường Xuân Thanh | 2008 - 2009 | 600 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 15 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Bình | UBND phường Xuân Bình | Phường Xuân Bình | 2008 - 2009 | 400 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| b | Công trình khởi công mới: |  |  |  | 12.990 |  |
| 1 | Kiên cố hóa kênh mương Bàu Đục, xã Xuân Lập | Ban QLDA | Xã Xuân Lập | 2009 - 2010 | 200 | Đang lập kế hoạch đấu thầu |
| 2 | Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh | 2009 - 2011 | 500 | Đang lập kế hoạch đấu thầu |
| 3 | Đường vào khu hành chính phường Phú Bình | Ban QLDA | Phường Phú Bình | 2009 - 2010 | 500 | Đang lập hồ sơ mời thầu |
| 4 | Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc | Ban QLDA | Phường Xuân Hòa | 2009 - 2011 | 500 | Đang lập kế hoạch đấu thầu |
| 5 | Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương xã Bảo Vinh | Ban QLDA | Xã Bảo Vinh | 2008 - 2010 | 500 | Đang lập hồ sơ mời thầu |
| 6 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng trung tâm xã Bảo Quang (giai đoạn 2) | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2009 - 2010 | 450 | Đang thi công |
| 7 | Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khuôn viên Thị ủy Long Khánh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 440 | Chuẩn bị khởi công |
| 8 | Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (giai đoạn 2) | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 500 | Đang trình kế hoạch đấu thầu |
| 9 | Trụ sở làm việc phòng Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 500 | Đã lập xong báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình phê duyệt |
| 10 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Hòa | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 500 | Đang lập hồ sơ mời thầu |
| 11 | Xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sỹ Tiểu đoàn 440, Bà Rịa - Long Khánh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2010 | 200 | Đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 12 | Đường ấp Ruộng Tre - Thọ Vực | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2009 - 2011 | 1.000 | Đang lập kế hoạch đấu thầu |
| 13 | Đường từ ấp 3 đi trụ sở ấp 4, xã Bình Lộc | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009 - 2010 | 1.000 | Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (800 triệu đồng) |
| 14 | Đường từ trụ sở ấp Cây Da đi cầu D22 xã Bình Lộc | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009 - 2010 | 1.000 | Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (2 tỷ 700 triệu đồng) |
| 15 | Đường từ ấp 3 đi Tín Nghĩa, xã Bình Lộc | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009 - 2010 | 1.000 | Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (2 tỷ 700 triệu đồng) |
| 16 | Đường từ ấp 2 đi ấp 3, xã Bình Lộc | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009 - 2010 | 1.000 | Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (3 tỷ 600 triệu đồng) |
| 17 | Đường tổ 9 đi tổ 10, ấp Tân Phong, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009 - 2010 | 900 | Phần kinh phí còn lại NS tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (1 tỷ 900 triệu đồng) |
| 18 | Đường tổ 3A ấp Tân Phong, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009 - 2010 | 900 | Phần kinh phí còn lại NS tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (1 tỷ 900 triệu đồng) |
| 20 | Đường tổ 31D ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009 - 2010 | 900 | Phần kinh phí còn lại NS tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (1 tỷ 900 triệu đồng) |
| 21 | Đường khu 1, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009 - 2010 | 500 | Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (970 triệu đồng) |
| II | XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  | 27.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 18.500 |  |
| 1 | Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Vinh 3 | Ban QLDA | Xã Bảo Quang | 2007 - 2009 | 1.000 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 2 | Xây dựng Trường Tiểu học Long Khánh 1 | Ban QLDA | Phường Xuân Hòa | 2007 - 2009 | 4.000 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 3 | Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Phân hiệu Bàu Trâm) | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2007 - 2009 | 1.500 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 4 | Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (12 phòng học) | Ban QLDA | Phường Xuân Thanh | 2008 - 2009 | 800 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 5 | Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Thanh (12 phòng học) | Ban QLDA | Xã Hàng Gòn | 2008 - 2009 | 1.800 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 6 | Xây dựng Trường THCS Xuân Bình | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2007 - 2009 | 2.200 | Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán |
| 7 | Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình (800 học sinh) | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2008 - 2009 | 7.200 | Đang thi công |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 8.500 |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Xuân An (800 học sinh) | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2008 - 2010 | 4.000 | Đang trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu |
| 2 | Trường tiểu học Hòa Bình (hạng mục: Xây mới 02 phòng học; xây mới phòng y tế, phòng thiết bị; làm vách ngăn văn phòng) | Ban QLDA | Phường Xuân Bình | 2009 - 2010 | 810 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 3 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học cũ thành phòng mẫu giáo, xây khu vệ sinh cho học sinh; cải tạo 02 phòng làm phòng giáo viên và kho; gia cố rào lưới B40 mặt trước) | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009 - 2010 | 350 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 4 | Trường Mẫu giáo Thanh An (hạng mục: Xây dựng hội trường phía sau dãy văn phòng) | Ban QLDA | Phường Xuân An | 2009 - 2010 | 450 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 5 | Trường Mẫu giáo Bàu Trâm (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học lát nền ceramic, ốp gạch tường mặt trong phòng học, tường sơn nước; làm khu vệ sinh trong 02 phòng học; ngăn vách nhôm kính văn phòng; cải tạo khu vệ sinh giáo viên; xây dựng mới nhà bếp, thiết bị bàn ghế) | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2009 - 2010 | 850 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 6 | Trường Mầm non An Lộc xã Suối Tre (hạng mục: Thay mái 03 phòng học, nhà bếp, xây dựng khu vệ sinh giáo viên và khu vệ sinh khối văn phòng) | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2009 - 2010 | 300 | Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 7 | Trường Mầm non Sao Mai (hạng mục: Thay mái, xà gồ đóng mới trần 03 phòng học, nhà bếp phân hiệu nhà trẻ. Xử lý chống thấm sênô, đóng trần tôn lạnh dãy 03 phòng học phân hiệu chính; thay mới mái tôn giữa phòng học và nhà bếp) | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2009 - 2010 | 210 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 8 | Trường Mầm non Hoa Sen (hạng mục: Chống dột mái, đóng một phần trần dãy 03 phòng học, thay gạch ceamic hành lang trước và 01 phòng học, lắp đặt mới cửa đi; thay mái, xà gồ, trần dãy nhà ăn, bếp | Ban QLDA | Xã Bàu Sen | 2009 - 2010 | 170 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 9 | Trường Mầm non Hàng Gòn (hạng mục: Thay mái dãy 04 phòng học, chống dột mái ngói 02 phòng học - dãy văn phòng, chống dột và thay trần nhà bếp, xây khu vệ sinh trong 02 phòng học, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên) | Ban QLDA | Xã Hàng Gòn | 2009 - 2010 | 340 | Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 10 | Trường Mẫu giáo Phú Bình (hạng mục: Xây dựng mới phòng làm việc và nhà bếp) | Ban QLDA | Phường Phú Bình | 2009 - 2010 | 330 | Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 11 | Trường Mầm non Tuổi Thơ (hạng mục: Xây dựng khu vệ sinh, xây tường rào mặt bên và mặt sau tại phân hiệu Cây Da; thay mái, xà gồ, đóng trần, lát nền và xây nhà vệ sinh phân hiệu ấp 4) | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009 - 2010 | 350 | Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 12 | Trường Mầm non Sen Hồng. Hạng mục: Xây mới phòng làm việc và nhà để xe giáo viên | Ban QLDA | Xã Suối Tre | 2009 - 2010 | 340 | Đang thi công |
| III | SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT XÂY DỰNG CƠ BẢN |  |  |  | 1.000 |  |
| III.1 | Sự nghiệp giao thông |  |  |  | 1.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 1.000 |  |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường từ Long Khánh | Ban QLDA | Phường Xuân Bình | 2007 - 2009 | 300 | Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2007 - 2009 | 700 | Đang thi công |
| IV | VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 |  |  |  | 400 |  |
| a | Công trình khởi công mới |  |  |  | 400 |  |
| 1 | Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm | UBND xã Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm | 2009 | 400 | Đang khảo sát |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 250 |  |
| I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG |  |  |  | 250 |  |
| 1 | Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12 ấp Bàu Sầm | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2009 - 2011 | 50 | Đang lập hồ sơ giới thiệu địa điểm xây dựng |
| 2 | Xây dựng tuyến đường nối đường 908 với đường Xuân Tân - Xuân Định | Ban QLDA | Phường Xuân Hòa; xã Xuân Tân | 2010 - 2011 | 50 | Đã có chủ trương đầu tư của thị xã |
| 3 | Xây dựng mới dãy 9 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh | Trung tâm Dạy nghề thị xã | Phường Xuân Bình | 2010 - 2011 | 50 | Đã khảo sát hiện trạng |
| 4 | Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh Liệt sỹ xã Bảo Vinh | Ban QLDA | Phường Xuân Bình | 2010 - 2011 | 30 | Đang khảo sát hiện trạng |
| 5 | Duy tu, sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh | UBMTTQ thị xã | Phường Xuân Bình | 2010 - 2011 | 20 | Đã khảo sát hiện trạng |
| 6 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Trung | Ban QLDA | Phường Xuân Trung | 2009 - 2010 | 50 | Đang lập thủ tục thu hồi đất để xây dựng |
| C | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 1.000 |  |
| I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG |  |  |  | 1.000 |  |
| 1 | Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2009 - 2011 | 600 | Bố trí vốn đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí khác |
| 2 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Trâm | Ban QLDA | Xã Bàu Trâm | 2009 - 2011 | 400 | Bố trí vốn đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí khác |