Phụ lục V

| TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH ĐỒNG NAI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỈNH (Kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) Đvt: 1.000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | Tổng kinh phí 5 năm |  |  | Tiến độ thực hiện |
|  |  | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng |  |
| I | Trồng trọt bảo vệ thực vật và nhân rộng mô hình sản xuất | 0 | 0 | 0 | 623.584 | 306.915 | 316.669 | 2.633.830 | 1.113.161 | 1.520.669 | 623.584 | 306.915 | 316.669 | 623.584 | 306.915 | 316.669 | 4.504.581 | 2.033.906 | 2.470.675 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| 1 | Xây dựng mô hình mẫu sản xuất rau công nghệ cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.469 | 800.000 | 1.200.469 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.469 | 800.000 | 1.200.469 |  |
| 2 | Xây dựng mô hình các loại cây ăn quả theo hướng hữu cơ, VietGAP, đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn xuất khẩu. | 0 | 0 | 0 | 322.610 | 146.805 | 175.805 | 322.610 | 146.805 | 175.805 | 322.610 | 146.805 | 175.805 | 322.610 | 146.805 | 175.805 | 1.290.440 | 587.220 | 703.220 |  |
| 3 | Xây dựng mô hình các loại rau ăn lá, thân, quả theo hướng VietGAP và hướng hữu cơ. | 0 | 0 | 0 | 19.556 | 12.491 | 7.056 | 29.333 | 18.737 | 10.596 | 19.556 | 12.491 | 7.056 | 19.556 | 12.491 | 7.056 | 88.000 | 56.210 | 31.790 |  |
| 4 | Xây dựng mô hình lúa giống mới và lúa theo hướng hữu cơ | 0 | 0 | 0 | 31.166 | 16.893 | 14.273 | 31.166 | 16.893 | 14.273 | 31.166 | 16.893 | 14.273 | 31.166 | 16.893 | 14.273 | 124.664 | 67.572 | 57.092 |  |
| 5 | Mô hình trồng cây công nghiệp ngắn ngày | 0 | 0 | 0 | 50.080 | 26.440 | 23.640 | 50.080 | 26.440 | 23.640 | 50.080 | 26.440 | 23.640 | 50.080 | 26.440 | 23.640 | 200.320 | 105.760 | 94.560 |  |
| 6 | Mô hình trồng cây công nghiệp dài ngày | 0 | 0 | 0 | 200.172 | 104.286 | 95.886 | 200.172 | 104.286 | 95.886 | 200.172 | 104.286 | 95.886 | 200.172 | 104.286 | 95.886 | 800.688 | 417.144 | 383.544 |  |
| II | Chăn nuôi | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 745.718 | 1.054.282 | 1.800.000 | 745.718 | 1.054.282 | 2.000.000 | 848.718 | 1.151.282 | 2.000.000 | 848.718 | 1.151.282 | 7.600.000 | 3.188.872 | 4.411.128 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| 1 | Mô hình nuôi gà an toàn sinh học | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 309.000 | 291.000 | 600.000 | 309.000 | 291.000 | 800.000 | 412.000 | 388.000 | 800.000 | 412.000 | 388.000 | 2.800.000 | 1.442.000 | 1.358.000 |  |
| 2 | Xây dựng mô hình nuôi heo rừng lai theo hướng hữu cơ | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 436.718 | 763.282 | 1.200.000 | 436.718 | 763.282 | 1.200.000 | 436.718 | 763.282 | 1.200.000 | 436.718 | 763.282 | 4.800.000 | 1.746.872 | 3.053.128 |  |
| III | Thủy sản | 0 | 0 | 0 | 986.000 | 528.000 | 458.000 | 2.755.304 | 1.481.000 | 1.274.304 | 2.925.904 | 1.576.000 | 1.349.904 | 3.605.904 | 1.941.000 | 1.664.904 | 10.273.112 | 5.526.000 | 4.747.112 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| 1 | Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 365.000 | 315.000 | 1.360.000 | 730.000 | 630.000 | 1.360.000 | 730.000 | 630.000 | 2.040.000 | 1.095.000 | 945.000 | 5.440.000 | 2.920.000 | 2.520.000 |  |
| 2 | Xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn thương phẩm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.600 | 95.000 | 75.600 | 341.200 | 190.000 | 151.200 | 341.200 | 190.000 | 151.200 | 853.000 | 475.000 | 378.000 |  |
| 3 | Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 163.000 | 143.000 | 612.000 | 326.000 | 286.000 | 612.000 | 326.000 | 286.000 | 612.000 | 326.000 | 286.000 | 2.142.000 | 1.141.000 | 1.001.000 |  |
| 4 | Mô hình nuôi bán thâm canh các loài cá bản địa có giá trị kinh tế cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.704 | 330.000 | 282.704 | 612.704 | 330.000 | 282.704 | 612.704 | 330.000 | 282.704 | 1.838.112 | 990.000 | 848.112 |  |
| IV | Tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, học tập kinh nghiệm và dạy nghề | 0 | 0 | 0 | 1.932.434 | 1.932.434 | 0 | 2.732.318 | 2.732.318 | 0 | 2.583.318 | 2.583.318 | 0 | 2.407.968 | 2.407.968 | 0 | 9.656.038 | 9.656.038 | 0 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| a | Tập huấn, đào tạo nghề | 0 | 0 | 0 | 795.184 | 795.184 | 0 | 1.005.184 | 1.005.184 | 0 | 1.005.184 | 1.005.184 | 0 | 929.834 | 929.834 | 0 | 3.735.386 | 3.735.386 | 0 |  |
| 1 | Tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho nông dân trên địa bàn tỉnh | 0 | 0 | 0 | 266.800 | 266.800 | 0 | 366.800 | 366.800 | 0 | 366.800 | 366.800 | 0 | 333.600 | 333.600 |  | 1.334.000 | 1.334.000 | 0 |  |
| 2 | Tập huấn chuyển giao KHKT cho CBKT | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 0 |  |
| 3 | Cập nhật kiến thức chuyên môn cho người làm công tác khuyến nông địa phương | 0 | 0 | 0 | 258.850 | 258.850 | 0 | 358.850 | 358.850 | 0 | 358.850 | 358.850 | 0 | 317.700 | 317.700 | 0 | 1.294.250 | 1.294.250 | 0 |  |
| 4 | Dạy nghề | 0 | 0 | 0 | 240.534 | 240.534 | 0 | 240.534 | 240.534 | 0 | 240.534 | 240.534 | 0 | 240.534 | 240.534 | 0 | 962.136 | 962.136 | 0 |  |
| b | Thông tin, tuyên truyền | 0 | 0 | 0 | 1.137.250 | 1.137.250 | 0 | 1.727.134 | 1.727.134 | 0 | 1.578.134 | 1.578.134 | 0 | 1.478.134 | 1.478.134 | 0 | 5.920.652 | 5.920.652 | 0 |  |
| 1 | Hội thảo cấp tỉnh | 0 | 0 | 0 | 249.000 | 249.000 | 0 | 249.000 | 249.000 |  |  |  |  |  |  |  | 498.000 | 498.000 | 0 |  |
| 2 | Hội thảo cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 75.750 | 75.750 | 0 | 75.750 | 75.750 | 0 | 75.750 | 75.750 | 0 | 75.750 | 75.750 | 0 | 303.000 | 303.000 | 0 |  |
| 3 | In tài liệu kỹ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |  |
| 6 | Học tập kinh nghiệm sản xuất | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |  | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |  |
| 7 | Chuyển đổi số trong công tác khuyến nông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.884 | 589.884 | 0 | 589.884 | 589.884 | 0 | 589.884 | 589.884 | 0 | 1.769.652 | 1.769.652 | 0 |  |
| 8 | Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông hàng năm, sơ kết Chương trình Khuyến nông và tổng kết công tác Thông tin tuyên truyền 05 năm. | 0 | 0 | 0 | 112.500 | 112.500 | 0 | 112.500 | 112.500 | 0 | 112.500 | 112.500 | 0 | 112.500 | 112.500 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 |  |
| Tổng |  | 0 | 0 | 0 | 5.342.018 | 3.513.067 | 1.828.951 | 9.921.452 | 6.072.197 | 3.849.255 | 8.132.806 | 5.314.951 | 2.817.855 | 8.637.456 | 5.504.601 | 3.132.855 | 32.033.731 | 20.404.816 | 11.628.915 |  |