Phụ lục IV

| TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH ĐỒNG NAI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND CÁC HUYỆN; THÀNH PHỐ: BIÊN HÒA VÀ LONG KHÁNH (Kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) Đvt: 1000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Lĩnhvực/ Nhiệm vụ thực hiện | Mục tiêu | Nội dung thực hiện | Địa điểm thực hiện | Đơn vị chủ trì | Quy mô 5 năm | Kinh phí thực hiện |  |  |  |  | Tổng kinh phí 5 năm | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  |  |  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |  |
| I | THÀNH PHỐ BIÊN HÒA |  |  |  |  |  | 580.000 | 603.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 1.252.800 |  |
| 1 | Tập huấn kỹ thuật |  |  |  |  |  | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 92.800 |  |
| - | Kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa theo hướng hữu cơ | Hỗ trợ kỹ thuật các hộ sản xuất lúa trên địa bàn | Tập huấn khuyến nông | Phường Phước Tân | TP Biên Hòa | 3 lớp | 0 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 34.800 | 1 - 2 lớp/năm Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap | Nâng cao kỹ thuật trồng rau, Chất lượng rau trồng được nâng cao và ổn định | Tập huấn khuyến nông, hướng dẫn quy trình kỹ thuật theo chuẩn VietGap | Các phường: Tân Phong, Trảng Dài |  | 5 lớp | 0 | 23.200 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 58.000 |  |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  |  |  |  | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000 |  |
| - | Mô hình cây dược liệu cao An xoa | Xây dựng mô hình hiệu quả trồng cây dược liệu An xoa gắn liên kết tiêu thụ | Sản xuất cây cao an xoa, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây An xoa | Phường Tam Phước |  | 3 ha (1 MH) | 580.000 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000 |  |
| II | THÀNH PHỐ LONG KHÁNH |  |  |  |  |  | 0 | 744.000 | 754.000 | 754.000 | 744.000 | 2.996.000 |  |
| 1 | Tập huấn kỹ thuật | Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ thực vật đến nông dân | Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị sâu, bệnh trên cây trồng và vật nuôi | Các phường, xã | TP Long Khánh | 120 lớp | 0 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 1.392.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  |  |  | 0 | 316.000 | 326.000 | 326.000 | 316.000 | 1.284.000 |  |
| a | Trồng trọt và bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  | 0 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 160.000 | 660.000 |  |
| - | Cây Bưởi | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn. | Nhân giống cây bằng pp chiết. Áp dụng các phương pháp canh tác an toàn, hữu cơ. | Các phường, xã |  | 2 ha (4 MH) | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |  |
| - | Cây ăn quả khác (sầu riêng, mít, bơ…) 4 loại | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn. | Áp dụng các phương pháp canh tác an toàn, hữu cơ cải tạo đất. | Các phường, xã |  | 4 ha (8 MH) | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 240.000 |  |
| - | Cây rau | Tạo ra các sản phẩm an toàn không chứa kim loại nặng vi sinh vật gây bệnh. | Áp dụng phương pháp canh tác rau thủy canh, tháp rau, với quy mô nhỏ. | Các phường |  | 2 mô hình | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |  |
| - | Cây lúa | Tạo ra sản phẩm có năng suất, an toàn. | Áp dụng nông nghiệp bền vững. | Các phường, xã |  | 4 ha (8 MH) | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |  |
| - | Nấm ăn | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn. | Áp dụng các phương pháp canh tác an toàn. | Các phường, xã |  | 2 mô hình | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |  |
| - | Phụ phế phẩm sau trồng nấm | Tạo ra phân bón hữu cơ cải thiện dinh dưỡng cho đất. | Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phụ phế phẩm sau nuôi trồng nấm. | Các phường, xã |  | 2 mô hình | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 |  |
| - | Cây lan | Phát triển loại hình lan cắt cành đạt hiệu quả kinh tế cao, phát triển nông nghiệp đô thị . | Xây dựng mô hình lan cắt cành. | Các phường, xã |  | 2 mô hình | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 40.000 |  |
| - | Mô hình du lịch sinh thái vườn | Tạo vườn cây an toàn. | Hướng nông dân sản xuất hữu cơ. | Các phường, xã |  | 4 ha | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |  |
| b | Chăn nuôi |  |  |  |  |  | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 464.000 |  |
| - | Nuôi bò | Nâng cao chất lượng, giá trị đàn bò địa phương. | Nâng cao tầm vóc bằng PP thụ tinh nhân tạo và sử dụng thức ăn chế biến bằng PP ủ chua. | Các phường, xã |  | 20 con (4 MH) | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |  |
| - | Nuôi gà ta | Nâng cao sức đề kháng, | Nuôi gà ta trên đệm lót sinh học. | Các phường, xã |  | 16 MH | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 288.000 |  |
| - | Nuôi dê | Vỗ béo đàn dê | Định lượng khẩu phần thức ăn bằng các loại thức ăn hỗn hợp và thức ăn ủ chua | Các phường, xã |  | 40 con (4 MH) | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 96.000 |  |
| c | Thủy sản |  |  |  |  |  | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000 |  |
| - | Nuôi lươn | Chuyển giao tiến bộ KHKT nuôi lươn | Nuôi trên bể | Hàng Gòn, Bàu Trâm, phường Xuân Tân, phường Bảo Vinh |  | 12 MH | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000 |  |
| 3 | Thông tin tuyên truyền |  |  |  |  |  | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 320.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Tham quan học tập mô hình sản xuất | Học tập các mô hình mới có hiệu quả kinh tế đến nông dân | Tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả | Trong và ngoài tỉnh |  | 8 chuyến | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 320.000 |  |
| III | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  | 155.000 | 1.001.800 | 932.200 | 932.200 | 909.000 | 3.930.200 |  |
| 1 | Tập huấn kỹ thuật |  |  |  | Cẩm Mỹ |  | 0 | 846.800 | 777.200 | 777.200 | 754.000 | 3.155.200 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Mô hình phát triển cây dược liệu | Chọn giống, loại cây trồng phù hợp tại địa phương | Tập huấn | Toàn huyện (13 xã) |  | 39 lớp |  | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 104.400 | 452.400 |  |
| - | Mô hình sản xuất rau sạch | Xây dựng vùng sản xuất rau ATTP. | Tập huấn chuyển giao công nghệ. | Xuân Đông Xuân Tây |  | 13 lớp | 0 | 46.400 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 150.800 |  |
| - | Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt | Cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào tăng thu nhập cho nông dân. | Tập huấn ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất. | Toàn huyện (13 xã) |  | 65 lớp | 0 | 197.200 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 754.000 |  |
| - | Mô hình sản xuất bơ chất lượng cao | Chọn giống, xây dựng vùng sản xuất bơ chất lượng cao. | Tập huấn, tuyên truyền xây dựng quy trình VietGAP… | Xã Xuân Bảo |  | 5 lớp | 0 | 23.200 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 58.000 |  |
| - | Mô hình canh tác hồ tiêu bền vững | Tác động các biện pháp kỹ thuật để sx cây tiêu bền vững | Tập huấn, chuyển giao quy trình | Lâm San, Sông Ray, Bảo Bình |  | 15 lớp | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 34.800 | 174.000 |  |
| - | Mô hình cải tạo chất lượng đàn dê, bò tại địa phương | Chọn giống phù hợp, tăng hiệu quả chăn nuôi | Tập huấn, hội thảo chuyển giao công nghệ | Toàn huyện (13 xã) |  | 65 lớp | 0 | 197.200 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 754.000 |  |
| - | Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ATSH | Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tăng hiệu quả chăn nuôi | Tập huấn, hội thảo chuyển giao công nghệ | Toàn huyện (13 xã) |  | 65 lớp | 0 | 197.200 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 754.000 |  |
| - | Mô hình nuôi cá nước ngọt VietGAP | Nhân rộng nuôi cá VietGAP | Tập huấn, hội thảo. | Sông Ray |  | 5 lớp | 0 | 23.200 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 58.000 |  |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  |  |  | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 600.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
|  | Nhân rộng mô hình giống lúa mới | Nhân giống lúa mới tại địa phương. | Chuyển giao kỹ thuật cho nông dân | Xã Sông Ray |  | 5 ha (15 MH) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 600.000 |  |
| 3 | Thông tin tuyên truyền |  |  |  |  |  | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 175.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Xây dựng thương hiệu, mã vạch, truy xuất nguồn gốc cây sầu riêng | Quảng bá giới thiệu sp sầu riêng Cẩm Mỹ | Tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình điểm… | Long Giao, Nhân Nghĩa, Xuân Quế, Bảo Bình, Xuân Bảo |  | 5 lớp | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 175.000 |  |
| IV | HUYỆN ĐỊNH QUÁN |  |  |  |  |  | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 3.114.000 |  |
| 1 | Tập huấn kỹ thuật |  |  |  |  |  | 0 | 522.000 | 522.000 | 522.000 | 348.000 | 1.914.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
|  | Tập huấn | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 55 lớp | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 116.000 | 638.000 |  |
|  | Tập huấn | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 55 lớp | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 116.000 | 638.000 |  |
|  | Tập huấn | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 55 lớp | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 116.000 | 638.000 |  |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  |  |  | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 1.200.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| a | Trồng trọt và bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |  |
| - | Thâm canh cây bưởi | Áp dụng kỹ thuật tổng hợp ứng dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại | Các mô hình sản xuất theo hướng an toàn. | Xã Thanh Sơn, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Hòa, Phú Túc | Định Quán | 10 ha (10 MH) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 300.000 |  |
| - | Ghép cải tạo cây xoài | Thay đổi giống xoài năng suất, chất lượng thấp sang các giống xoài năng suất chất lượng cao. | Các mô hình giúp nông dân biết cách ghép chuyển đổi các giống xoài có năng suất. | Xã Ngọc Định, La Ngà, Phú Ngọc, Thanh Sơn |  | 5 ha (5 MH) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |  |
| - | MH thí điểm trồng rau thủy canh trên diện tích nhỏ | Những hộ có diện tích nhỏ vẫn có thể áp dụng mô hình này | Giúp người nông dân có thể tận dụng diện tích nhỏ để canh tác và tăng thêm thu nhập | Xã Gia Canh, Phú Lợi, Phú Vinh |  | 5 ha (5 MH) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |  |
| b | Chăn nuôi |  |  |  |  |  | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 700.000 |  |
| - | Dê | Hỗ trợ cách làm chuồng trại, chọn giống tốt, phòng trừ bệnh hại cho đàn dê. | Tăng khả năng nhận biết và phòng trị bệnh cho đàn dê | Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Tân, Gia canh |  | 50 hộ (50 MH) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |  |
| - | Bò | Chọn những con bò nái nền tốt và khỏe mạnh, kết hợp phối tinh nhân tạo để cải thiện giống bò vàng địa phương. | Thay đổi phương pháp nuôi, phương pháp phối giống theo tập quán trước đây của người nông dân | Thanh Sơn, Ngọc Định, Gia Canh, Phú Ngọc, Phú Vinh |  | 20 hộ (20 MH) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |  |
| V | HUYỆN LONG THÀNH |  |  |  |  |  | 160.000 | 180.000 | 280.000 | 420.000 | 620.000 | 3.400.000 |  |
| 1 | Tập huấn kỹ thuật |  |  |  |  |  | 0 | 522.000 | 522.000 | 348.000 | 348.000 | 1.740.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
|  | Tập huấn | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 50 lớp | 0 | 174.000 | 174.000 | 116.000 | 116.000 | 580.000 |  |
|  | Tập huấn | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 50 lớp | 0 | 174.000 | 174.000 | 116.000 | 116.000 | 580.000 |  |
|  | Tập huấn | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 50 lớp | 0 | 174.000 | 174.000 | 116.000 | 116.000 | 580.000 |  |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  |  |  | 160.000 | 180.000 | 280.000 | 420.000 | 620.000 | 1.660.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Cây mỳ | Tạo ra giống sạch bệnh | Tập trung xử lý các nguồn bệnh để tạo ra giống sạch bệnh | Các xã sản xuất mỳ | Long Thành | 5 ha (5 MH) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 600.000 |  |
| - | Cây lúa | Lúa sạch | Xây dựng mô hình lúa hữu cơ kết hợp công nghệ sinh thái (đồng ruộng, bờ hoa) | Các xã sản xuất lúa |  | 38 ha (5 MH) | 20.000 | 40.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 760.000 |  |
| - | Cây ăn trái | Trái an toàn | Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn trái hữu cơ | Các xã sản xuất cây ăn trái |  | 5 ha (5 MH) | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |  |
| VI | HUYỆN NHƠN TRẠCH |  |  |  |  |  | 650.780 | 1.184.380 | 1.149.580 | 1.091.580 | 1.091.580 | 5.167.900 |  |
| 1 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  | Nhơn Trạch |  | 636.380 | 636.380 | 636.380 | 636.380 | 636.380 | 3.181.900 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| a | Trồng trọt và bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  | 173.780 | 173.780 | 173.780 | 173.780 | 173.780 | 868.900 |  |
| - | Trồng lúa | Giống mới, cải tạo năng suất, chất lượng. | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 100 ha (100 MH) | 127.930 | 127.930 | 127.930 | 127.930 | 127.930 | 639.650 |  |
| - | Mô hình khảo nghiệm giống lúa | Tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng tốt | Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc | Các xã, thị trấn |  | 30 ha (30 MH) | 38.380 | 38.380 | 38.380 | 38.380 | 38.380 | 191.900 |  |
| - | Trồng rau sạch (rau ăn lá) | Nâng cao năng suất. | Hỗ trợ giống và vật tư | Các xã, thị trấn |  | 10 ha (10 MH) | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 37.350 |  |
| b | Chăn nuôi |  |  |  |  |  | 437.600 | 437.600 | 437.600 | 437.600 | 437.600 | 2.188.000 |  |
| - | Nuôi bò | Cải thiện kinh tế và giảm nghèo | Hỗ trợ con giống | Các xã, thị trấn |  | 125 con (25 MH) | 276.800 | 276.800 | 276.800 | 276.800 | 276.800 | 1.384.000 |  |
| - | Nuôi gà | Cải thiện kinh tế và giảm nghèo | Hỗ trợ giống và vật tư | Các xã, thị trấn |  | 100.000 con (5 MH) | 160.800 | 160.800 | 160.800 | 160.800 | 160.800 | 804.000 |  |
|  | Thủy sản |  |  |  |  |  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |  |
| - | Tôm thẻ chân trắng công nghệ cao (CPF) | Nhằm nhân rộng mô hình | Học tập kinh nghiệm và phát triển | Xã Phước An |  | 5 mô hình | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |  |
| 2 | Tập huấn kỹ thuật |  |  |  |  |  | 0 | 533.600 | 498.800 | 440.800 | 440.800 | 1.914.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Tập huấn | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt | Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành | Các xã, thị trấn |  | 100 lớp | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 1.160.000 |  |
| - |  | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi |  | Các xã, thị trấn |  | 50 lớp | 0 | 174.000 | 174.000 | 116.000 | 116.000 | 580.000 |  |
| - |  | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản |  | Các xã, thị trấn |  | 15 lớp | 0 | 69.600 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 174.000 |  |
| 3 | Thông tin tuyên truyền |  |  |  |  |  | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 72.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Hội thảo nhân rộng mô hình | Nhân rộng mô hình trồng trọt | Học tập kinh nghiệm và phát triển | Các xã, thị trấn |  | 10 lớp | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 48.000 |  |
| - |  | Nhân rộng mô hình chăn nuôi | Học tập kinh nghiệm và phát triển | Các xã, thị trấn |  | 5 lớp | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 24.000 |  |
| VII | HUYỆN TÂN PHÚ |  |  |  |  |  | 0 | 2.037.800 | 1.991.400 | 2.496.400 | 2.380.400 | 8.906.000 |  |
| 1 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  | Tân Phú |  | 0 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 6.470.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Trồng lúa hữu cơ | Xây dựng cánh đồng lúa, gạo sạch, an toàn |  |  |  | 40 ha | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 |  |
| - | Trồng măng tây hữu cơ | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất pha cát, lúa 01 vụ |  |  |  | 10 ha (10 MH) | 0 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 150.000 |  |
| - | Trồng sầu riêng, bưởi GlobalGAP | Sản xuất CAQ sạch, an toàn |  |  |  | 80 MH | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 3.200.000 |  |
| - | Xây dựng vườn giống đầu dòng trên cây ăn trái | Tạo nguồn giống chất lượng để cải tạo năng suất, chất lượng nông sản |  |  |  | 8 mô hình | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |  |
| - | Sản xuất lúa giống xác nhận | Tạo nguồn giống lúa xác nhận có chất lượng |  |  |  | 40 MH | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000 |  |
| - | Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, bèo lục bình…) | Tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ, vi sinh phục vụ sản xuất |  |  |  | 1.000 tấn (1 MH) | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |  |
| - | Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh bằng máy bay không người lái trên cây lúa |  |  |  |  | 100 ha (1 MH) | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 |  |
| - | Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh bằng máy bay không người lái trên cây ăn quả |  |  |  |  | 100 ha (1 MH) | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 |  |
| 2 | Đào tạo, tập huấn |  |  |  |  |  | 0 | 672.800 | 626.400 | 626.400 | 510.400 | 2.436.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Tập huấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi |  |  | Các xã |  | 150 lớp | 0 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 348.000 | 1.740.000 |  |
| - | Quy trình canh tác hữu cơ trên cây trồng |  |  | Các xã |  | 20 lớp | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 232.000 |  |
| - | Công nghệ nhà màng, nhà kính |  |  | Các xã |  | 20 lớp | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 232.000 |  |
| - | Sản xuất lúa giống xác nhận |  |  | Các xã |  | 10 lớp | 0 | 46.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 116.000 |  |
| - | Nhân giống và ghép cải tạo cây điều, cây ăn trái… |  |  | Các xã |  | 10 lớp | 0 | 46.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 116.000 |  |
| VIII | HUYỆN THỐNG NHẤT |  |  |  |  |  | 600.624 | 1.870.599 | 1.180.624 | 1.180.624 | 1.180.624 | 6.013.095 |  |
| I | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  | Thống Nhất |  | 570.624 | 1.260.599 | 570.624 | 570.624 | 570.624 | 3.543.095 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| 1 | Trồng trọt và bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  | 280.000 | 969.975 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 2.089.975 |  |
| - | Thâm canh cây Bơ | Đẩy mạnh việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm thúc đẩy sản xuất hướng bền vững. | Thâm canh và ghép cải tạo vườn Bơ | Quang Trung |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 87.496 | 0 | 0 | 0 | 87.496 |  |
| - | Thâm canh cây Bưởi | Thâm canh và quản lý dịch hại tổng hợp trên cây Bưởi. | Giảm lượng thuốc BVTV, quản lý dịch hại. | Hưng Lộc |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 118.716 | 0 | 0 | 0 | 118.716 |  |
| - | Thâm canh Thanh Long | Thâm canh và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây Thanh Long | Giảm lượng thuốc BVTV, dùng tất cả các biện pháp quản lý dịch hại. | Hưng Lộc |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 126.500 | 0 | 0 | 0 | 126.500 |  |
| - | Thâm canh Sầu riêng | Thâm canh và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh xì mủ trên cây Sầu riêng. | Quản lý bệnh xì mủ giảm thiệt hại về năng suất, mật số cây trong vườn | Quang Trung |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 79.555 | 0 | 0 | 0 | 79.555 |  |
| - | Thâm canh cây Chôm chôm | Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng | MH thâm canh theo hướng hữu cơ | Quang Trung |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 71.476 | 0 | 0 | 0 | 71.476 |  |
| - | Cây khoai mì | Quản lý dịch hại tổng hợp. | Quản lý sự lây lan của dịch hại, hướng tới nguồn giống sạch bệnh. | Hưng Lộc |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 87.516 | 0 | 0 | 0 | 87.516 |  |
| - | Thâm canh cây Mít | Thâm canh và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh xơ đen trên cây Mít | Giảm thiểu sự thiệt hại về kinh tế do bệnh xơ đen gây ra | Hưng Lộc |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 118.716 | 0 | 0 | 0 | 118.716 |  |
| - | Mô hình dẫn dụ và diệt ruồi vàng bằng chế phẩm sinh học | Dùng chế phẩm sinh học để dẫn dụ và diệt ruồi vàng gây hại trên các loại cây ăn trái. | Dẫn dụ và diệt ruồi vàng bằng chế phẩm sinh học | Huyện |  | 20 ha (100 MH) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |  |
| - | Sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ | Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ | Sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ sử dụng các chế phẩm sinh học. | Các xã |  | 25 mô hình | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 700.000 |  |
| - | Sản xuất theo tiêu chuẩn GAP trong lĩnh vực trồng trọt | Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ | Sản xuất theo tiêu chuẩn GAP trong lĩnh vực trồng trọt | Các xã |  | 100 ha (7 MH) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |  |
| 2 | Chăn nuôi |  |  |  |  |  | 290.624 | 290.624 | 290.624 | 290.624 | 290.624 | 1.453.120 |  |
| - | Nuôi bò | Chuyển giao tiến bộ KHKT trong công tác chăn nuôi | Hỗ trợ cải tạo bò | Các xã |  | 80 con/5 năm (10 MH) | 32.864 | 32.864 | 32.864 | 32.864 | 32.864 | 164.320 |  |
| - | Nuôi heo | Chuyển giao tiến bộ KHKT trong công tác chăn nuôi | Nuôi heo an toàn sinh học | Huyện |  | 50 con/5 năm (5 MH) | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 825.000 |  |
| - | Nuôi vịt | Chuyển giao tiến bộ KHKT trong công tác chăn nuôi | Nuôi vịt ATSH | Các xã |  | 2.000 con/5 năm (5 MH) | 10.760 | 10.760 | 10.760 | 10.760 | 10.760 | 53.800 |  |
| - | Xử lý chất thải trong chăn nuôi | Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ | Xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học | Các xã |  | 50 mô hình | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 160.000 |  |
| - | Sản xuất theo tiêu chuẩn GAP trong lĩnh vực chăn nuôi | Chuyển giao tiến bộ KHKT trong công tác chăn nuôi | Sản xuất theo tiêu chuẩn GAP trong lĩnh vực chăn nuôi heo, gà | Các xã |  | 50 mô hình | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |  |
| 2 | Tập huấn kỹ thuật | Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình GAP, hữu cơ mã vùng trồng… | Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tuyên truyền các chính sách lĩnh vực nông nghiệp: Luật Trồng trọt. | Các xã |  | 200 lớp | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 2.320.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| 3 | Thông tin tuyên truyền |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Học tập kinh nghiệm sản xuất | Học tập kinh nghiệm các mô hình mới có hiệu quả kinh tế đến nông dân | Học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả | Trong và ngoài tỉnh |  | 10 chuyến | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |  |
| IX | HUYỆN TRẢNG BOM |  |  |  |  |  | 94.000 | 674.800 | 679.600 | 679.600 | 656.400 | 2.784.400 |  |
| 1 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  | Trảng Bom |  |  | 44.000 | 227.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 1.036.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| a | Trồng trọt và bảo vệ thực vật |  |  |  |  | 0 | 183.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 816.000 |  |  |
| - | Thâm canh cây Bưởi | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, an toàn. | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hướng hữu cơ. | Các xã, thị trấn |  | 8 ha (8 MH) | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 248.000 |  |
| - | Thâm canh Điều | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, an toàn. | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn. | Các xã, thị trấn |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 84.000 |  |
| - | Thâm canh cây chuối | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, an toàn. | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hướng hữu cơ. | Các xã, thị trấn |  | 8 ha (8 MH) | 0 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 376.000 |  |
| - | Thâm canh cây ca cao | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, an toàn. | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hướng hữu cơ. | Các xã, thị trấn |  | 4 ha (4 MH) | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 108.000 |  |
| b | Chăn nuôi gà | An toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường | Chăn nuôi gà thả vườn bằng phương pháp sinh học. | Các xã, thị trấn |  | 5 Mô hình | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 220.000 |  |
| 2 | Tập huấn kỹ thuật |  |  |  |  |  | 0 | 382.800 | 359.600 | 359.600 | 336.400 | 1.438.400 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
|  | Tuyên truyền các văn bản, quy định mới về trồng trọt, BVTV | Tuyên truyền cho CTV cơ sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trồng trọt - BVTV. | Tập huấn nội dung các quy định mới về trồng trọt - BVTV, ... | Huyện |  | 4 lớp | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 46.400 |  |
|  | Tập huấn về chăm sóc và phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây trồng, ứng phó biến đổi khí hậu. | Bảo vệ năng suất cây trồng. | Phòng chống dịch hại cây trồng. | Các xã |  | 66 lớp | 0 | 197.200 | 197.200 | 197.200 | 174.000 | 765.600 |  |
|  | Tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân vùng thực hiện mô hình. | Nắm bắt, và áp dụng hiệu quả các kỹ thuật khoa học công nghệ vào trong sản xuất. | Tập huấn, hướng dẫn áp dụng thực hiện quy trình kỹ thuật của các mô hình nhân rộng. | Các xã |  | 20 lớp | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 232.000 |  |
| - | Tập huấn quy trình canh tác hữu cơ trên cây trồng | Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình canh tác hữu cơ đến nông dân | Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình canh tác hữu cơ đến nông dân | Các xã, thị trấn |  | 22 lớp | 0 | 81.200 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 255.200 |  |
| - | Tập huấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi | Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ. | Chuyển giao kỹ thuật. | Các xã, thị trấn |  | 12 lớp | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 139.200 |  |
| 3 | Thông tin tuyên truyền |  |  |  |  |  | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 310.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
|  | Hội thảo đầu bờ | Tuyên truyền, nhân rộng các nội dung mô hình thực hiện có hiệu quả | Đánh giá, phổ biến kết quả các mô hình thực hiện | Các xã, thị trấn |  | 12 buổi | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |  |
| - | Học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất | Học tập các mô hình mới có hiệu quả kinh tế về cho nông dân ứng dụng | Học tập kinh nghiệm sản xuất các mô hình mới, mô hình có hiệu quả kinh tế cao | Trong và ngoài tỉnh |  | 4 chuyến | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |  |
| X | HUYỆN VĨNH CỬU |  |  |  |  |  | 311.000 | 1.571.000 | 1.547.800 | 1.547.800 | 1.545.800 | 6.523.400 |  |
| 1 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  | Vĩnh Cửu |  | 211.000 | 537.000 | 538.000 | 538.000 | 536.000 | 2.360.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Thâm canh các loài cây có múi | Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn. | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hướng hữu cơ; áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp | Các xã trên địa bàn |  | 5 ha (10 MH) | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 640.000 |  |
| - | Thâm canh cây xoài | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn. | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hướng hữu cơ. | Các xã, thị trấn |  | 2,5 ha (5 MH) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 325.000 |  |
| - | Thâm canh cây lúa | Nhân rộng mô hình sử dụng các giống lúa mới chất lượng cao theo hướng an toàn | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hướng hữu cơ. | Các xã có trồng lúa trên địa bàn |  | 5 ha (5 MH) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |  |
| - | Cây rau | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn. | Áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hướng hữu cơ. | Các xã, thị trấn |  | 1 ha (5 MH) | 0 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 175.000 |  |
| - | Xử lý rác thải hữu cơ và phụ phế phẩm nông nghiệp | Tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ. | Ứng dụng ruồi lính đen, các chế phẩm sinh học để thực hiện. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 6 mô hình | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 180.000 |  |
| - | Phòng, trừ sâu bệnh hại bằng chế phẩm sinh học | Đánh giá hiệu quả mô hình để nhân rộng trên địa bàn | Ứng dụng thuốc BVTV tự sản xuất và các thuốc sinh học thương mại | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 3 ha (6 MH) | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 |  |
| - | Nông nghiệp đô thị | Đánh giá hiệu quả mô hình nông nghiệp. | Chọn mô hình nông nghiệp đô thị phù hợp. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 5 mô hình | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 61.000 | 250.000 |  |
| - | Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt | Đánh giá hiệu quả mô hình nông nghiệp, nhân rộng trên địa bàn huyện | Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 2 mô hình | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |  |
| 2 | Tập huấn kỹ thuật |  |  |  |  |  | 0 | 696.000 | 672.800 | 672.800 | 672.800 | 2.714.400 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Tập huấn quy trình canh tác hướng hữu cơ, hữu cơ trên các loại cây trồng | Giúp người dân nắm bắt quy trình canh tác. | Tổ chức các lớp tập huấn lý thuyết và hỗ trợ thực hành. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 42 lớp | 0 | 139.200 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 487.200 |  |
| - | Tập huấn mô hình canh tác công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới | Học tập, chuyển giao ứng dụng quy trình canh tác công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới | Triển khai quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật canh tác trong nhà màng, nhà lưới. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 24 lớp | 0 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 278.400 |  |
| - | Tập huấn ứng dụng chế phẩm sinh học, thuốc BVTV sinh học trong phòng, trừ sâu bệnh hại trên cây có múi | Nông dân trồng cây có múi áp dụng rộng rãi để giảm thiểu ảnh hưởng sức khỏe | Triển khai kiến thức, quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc BVTV sinh học. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 36 lớp | 0 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 417.600 |  |
| - | Tập huấn nhân rộng mô hình nuôi thủy sản an toàn sinh học | Hộ nuôi thủy sản nắm bắt quy trình để nhân rộng. | Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 24 lớp | 0 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 278.400 |  |
| - | Tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ và phụ phế phẩm trong nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường | Xử lý ô nhiễm môi trường và phục vụ sản xuất nông nghiệp. | Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật và hỗ trợ thực hành | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 36 lớp | 0 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 417.600 |  |
| - | Tập huấn kỹ thuật nhân rộng mô hình ghép cải tạo giống xoài. | Tăng dần diện tích xoài được chuyển đổi giống, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. | Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật và hỗ trợ thực hành. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 36 lớp | 0 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 417.600 |  |
| - | Tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp | Giúp nông dân tiếp cận, sử dụng công nghệ kỹ thuật số. | Tập huấn, phổ biến, thảo luận, ứng dụng chuyển đổi số. | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 36 lớp | 0 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 417.600 |  |
| 3 | Thông tin tuyên truyền |  |  |  |  |  | 100.000 | 338.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 1.449.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| - | Hội thảo MH hiệu quả | Phổ biến, giới thiệu, tuyên truyền kỹ thuật. | Các mô hình sản xuất nông nghiệp. | Các xã, thị trấn |  | 25 lớp | 0 | 82.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 325.000 |  |
| - | Học tập kinh nghiệm mô hình sx | Học tập kinh nghiệm các mô hình mới có hiệu quả kinh tế đến nông dân | Học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả | Trong và ngoài tỉnh |  | 10 chuyến | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |  |
| - | Thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn | Nông dân, các loại hình doanh nghiệp nắm vững các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. | Tổ chức các lớp tập huấn, thông tin, tuyên truyền | Các xã, thị trấn Vĩnh An |  | 48 lớp | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 624.000 |  |
| XI | Huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  | 625.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 5.445.000 |  |
| I | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  | Xuân Lộc |  | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 2.975.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| 1 | Trồng trọt và bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 1.225.000 |  |
| - | Thâm canh cây tiêu | Góp phần canh tác hồ tiêu bền vững, áp dụng kỷ thuật tổng hợp. | Thực hiện canh tác bền vững cây hồ tiêu, canh tác hữu cơ. | Các xã |  | 5 ha (10 MH) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 350.000 |  |
| - | Thâm canh cây xoài | Tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn. | Áp dụng các phương pháp canh tác theo hướng an toàn, hữu cơ cải tạo đất. | Các xã |  | 5 ha (10 MH) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 375.000 |  |
| - | Thâm canh cây rau | Tạo ra các sản phâm an toàn không chứa kim loại nặng vi sinh vật gây bệnh. | Áp dụng phương pháp canh tác rau hữu cơ, sử dụng các chê phẩm sinh học. | Các xã, thị trấn |  | 1 ha (5 MH) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 300.000 |  |
| - | Thâm canh cây lúa | Tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, thân thiện môi trường. | Áp dụng hình thức canh tác nông nghiệp bền vững. | Các xã. thị trấn |  | 5 ha (10 MH) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |  |
| 2 | Chăn nuôi |  |  |  |  |  | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.750.000 |  |
| - | Nuôi bò | Nâng cao chất lượng, giá trị đàn bò địa phương | Sử dụng phương pháp thụ linh nhân tạo. | Các xã |  | 20 con/ mô hình (5 MH) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |  |
| - | Nuôi bò | Vỗ béo đàn bò | Cung cấp khẩu phẩn thức ăn bằng các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò vỗ béo. | Các xã |  | 20 con/ mô hình (5 MH) | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 900.000 |  |
| - | Nuôi trùn quế | Nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi | Xây dựng nhà và mua vật tư, nguyên liệu, con giống. | Các xã, thị trấn |  | 40 con (5 MH) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 750.000 |  |
| II | Tập huấn kỹ thuật | Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ thực vật đến nông dân | Kỹ thuật trông, chăm sóc và phòng trị sâu, bệnh. | Các xã, thị trấn |  | 200 lớp | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 2.320.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
| III | Thông tin tuyên truyền |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 | Quý I xây dựng kế hoạch, Quý II, Quý III, Quý IV thực hiện |
|  | Tham quan học tập mô hình sản xuất | Học tập các mô hình mới có hiệu quả kinh tế đến nông dân | Tham quan mô hình sản xuât nông nghiệp. | Trong và ngoài tỉnh |  | 10 chuyến | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |  |
|  | Tổng (9 huyện + 2 thành phố) |  |  |  |  |  | 3.416.404 | 12.356.579 | 11.027.404 | 11.440.404 | 11.292.004 | 49.532.795 |  |