| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1159/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

năm 2011 của tỉnh Đồng Nai

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 521/TTr-VP ngày 28 tháng 4 năm 2011 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 tỉnh Đồng Nai,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1159/QĐ-UBND

ngày 11/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

Kiểm soát thủ tục hành chính là đánh giá, theo dõi tính khả thi các quy định về thủ tục hành chính; đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG

| Số TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KIỆN TOÀN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiện toàn nhân sự bộ máy Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Quyết định của Chánh Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 3/2011 |
| 2 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ | Quý II/2011 |
| 3 | Thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Công văn của UBND tỉnh | Quý II/2011 |
| 4 | Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính | Sở Tài chính | Văn phòng UBND tỉnh | Công văn của UBND tỉnh | Quý II/2011 |
| II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 03 CỦA ĐỀ ÁN 30 |  |  |  |  |  |
| 1 | Cập nhật những thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính mới được ban hành | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Quyết định của UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 2 | Tổ chức rà soát, đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung theo quy định | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Quyết định của UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 3 | Tổ chức nhập dữ liệu thủ tục hành chính đã được công bố sửa đổi, bổ sung vào cơ sở dữ liệu Quốc gia | Văn phòng UBND tỉnh |  |  | Thực hiện theo quyết định công bố của UBND tỉnh |
| 4 | Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngay việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản có quy định liên quan đến văn bản của Trung ương ban hành theo nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Công văn, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh | Trong thời gian 01 tháng kể từ khi Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản |
| III. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan | Quyết định của UBND tỉnh | Quý II/2011 |
| 2 | Tổ chức đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Công văn của Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 3 | Công bố thủ tục hành chính; điện thoại đường dây nóng, địa chỉ Email... Lên Trang thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã |  | Quý II/2011 |
| 4 | Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. | Văn phòng UBND tỉnh | Đơn vị có liên quan | Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 5 | Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, niêm yết, công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan | Kế hoạch Văn phòng UBND tỉnh | Quý III & IV/2011 |
| 6 | Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu Quốc gia với Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin Truyền thông và đơn vị có liên quan | Thông báo hướng dẫn | Thường xuyên |
| 7 | Triển khai các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Trung ương ban hành | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã |  | Thường xuyên |
| 8 | Tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về tính minh bạch, công khai, giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước | Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan | Kế hoạch của UBND tỉnh | Quý III/2011 |
| 9 | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Đơn vị có liên quan | Công văn, báo cáo của UBND tỉnh | Theo định kỳ và đột xuất |
| 10 | Tổ chức đánh giá kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Báo cáo UBND tỉnh | Quý IV/2011 |
| 11 | Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Chương trình kế hoạch của UBND tỉnh | Tháng 12/2011 |
| IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng chuyên mục về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh | Chương trình kế hoạch của UBND tỉnh | Quý II/2011 |
| 2 | Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với người dân, doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện | Đơn vị có liên quan | Kế hoạch của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền | Thường xuyên |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011; các sở, ban, ngành, địa phương xác định các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của ngành, địa phương mình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20/5/2011;

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách để đảm bảo đủ kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một