Phụ biểu 2 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN NGUỒN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÁNH ĐỒNG LỚN LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM XOÀI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN HƯNG, XUÂN HÒA, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI (Đính kèm Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Khoản mục | Năm đầu tư |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| A. TỔNG ĐẦU TƯ (I+II+III) |  | 27.552,37 | 18.020,61 | 16.900,42 | 16.062,53 | 16.885,13 | 16.062,53 | 16.885,13 | 128.368,70 |
| I | Chi phí sản xuất (1+2+3+4) | 22.810,47 | 16.062,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 119.185,62 |
|  | Diện tích thực hiện (ha) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 1 | Phân bón | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 62.457,68 |
| 2 | Nhân công | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 28.350,00 |
| 3 | Thuốc BVTV, công phun thuốc | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 21.630,00 |
|  | Thuốc bảo vệ thực vật | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 13.230,00 |
|  | Công phun thuốc BVTV | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 |
| 4 | Hệ thống tưới | 6.747,94 |  |  |  |  |  |  | 6.747,94 |
|  | Diện tích lắp đặt hệ thống tưới (ha) | 146,00 |  |  |  |  |  |  | 146,00 |
|  | Vật tư hệ thống tưới | 6.747,94 | - | - | - | - | - | - | 6.747,94 |
| II | Chứng nhận VietGAP (1+2+3) | 338,73 | 653,26 | 837,89 | - | 822,60 | - | 822,60 | 3.475,08 |
| 1 | Chứng nhận mới | 338,73 | 653,26 |  |  |  |  |  | 991,99 |
| 2 | Chứng nhận lại lần 1 (năm 2020) |  |  | 837,89 |  |  |  |  | 837,89 |
| 3 | Chứng nhận lại lần 2 (năm 2022) |  |  |  |  | 822,60 |  |  | 822,60 |
| 4 | Chứng nhận lại lần 3 (năm 2024) |  |  |  |  |  |  | 822,60 | 822,60 |
| III | Xây dựng cơ sở hạ tầng (1+2) | 4.403,17 | 1.304,82 |  |  |  |  |  | 5.708,00 |
| 1 | Xã Xuân Hòa | 4.403,17 |  |  |  |  |  |  | 4.403,17 |
|  | Đường giao thông | 3.050,35 |  |  |  |  |  |  | 3.050,35 |
|  | Đường dây trung thế 01 pha, 01 TBA 50 kVA | 917,08 |  |  |  |  |  |  | 917,08 |
|  | Đường dây hạ thế 1,2 km | 435,75 |  |  |  |  |  |  | 435,75 |
| 2 | Xã Xuân Hưng |  | 1.304,82 |  |  |  |  |  | 1.304,82 |
|  | Đường giao thông |  | 1.139,18 |  |  |  |  |  | 1.139,18 |
|  | Đường dây hạ thế 03 pha: 500 m |  | 165,65 |  |  |  |  |  | 165,65 |
| B. PHÂN NGUỒN KINH PHÍ (I+II) |  | 27.552,37 | 18.020,61 | 16.900,42 | 16.062,53 | 16.885,13 | 16.062,53 | 16.885,13 | 128.368,70 |
| I | NGÂN SÁCH HỖ TRỢ (1+2) | 5.200,62 | 1.969,67 | - | - | - | - | - | 7.170,29 |
| 1 | Chi phí canh tác | 3.290,11 | 1.271,26 | - | - | - | - | - | 4.561,37 |
|  | - Thuốc và công phun thuốc BVTV | 927,00 | 618,00 | - | - | - | - | - | 1.545,00 |
|  | Năm 1 | 927,00 |  |  |  |  |  |  | 927,00 |
|  | Năm 2 |  | 618,00 |  |  |  |  |  | 618,00 |
|  | - Hệ thống tưới | 2.024,38 | - | - | - | - | - | - | 2.024,38 |
|  | - Chứng nhận VietGAP | 338,73 | 653,26 |  |  |  |  |  | 991,99 |
| 2 | Cơ sở hạ tầng | 1.910,51 | 698,41 |  |  |  |  |  | 2.608,92 |
| II | VỐN ĐỐI ỨNG CỦA DÂN, HTX (1+2+3) | 22.351,75 | 16.050,94 | 16.900,42 | 16.062,53 | 16.885,13 | 16.062,53 | 16.885,13 | 121.198,40 |
| 1 | Chi phí sản xuất | 19.859,09 | 15.444,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 16.062,53 | 115.616,24 |
|  | Phân bón | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 8.922,53 | 62.457,68 |
|  | Nhân công | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 28.350,00 |
|  | Thuốc BVTV, công phun thuốc | 2.163,00 | 2.472,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 20.085,00 |
|  | Hệ thống tưới | 4.723,56 | - | - | - | - | - | - | 4.723,56 |
| 2 | Chứng nhận VietGAP | - | - | 837,89 | - | 822,60 | - | 822,60 | 2.483,09 |
|  | Chứng nhận mới | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Chứng nhận lại lần 1 (năm 2020) |  |  | 837,89 |  |  |  |  | 837,89 |
|  | Chứng nhận lại lần 2 (năm 2022) |  |  |  |  | 822,60 |  |  | 822,60 |
|  | Chứng nhận lại lần 3 (năm 2024) |  |  |  |  |  |  | 822,60 |  |
| 3 | Cơ sở hạ tầng | 2.492,66 | 606,41 | - | - | - | - | - | 3.099,08 |
|  | Xã Xuân Hòa | 2.492,66 | - |  |  |  |  |  | 2.492,66 |
|  | Xã Xuân Hưng | - | 606,41 |  |  |  |  |  | 606,41 |