| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1326/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công

giai đoạn 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai tại Công văn số 342/SCN-KH ngày 27/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2006-2010, với nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lao động xã hội.

- Động viên và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công theo quy định phát triển công nghiệp của tỉnh.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế Quốc tế. Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với việc bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn bình quân 5 năm 2006-2010 tăng 22,4%/năm.

- Đào tạo nghề cho 7.100 lao động (trong đó: Đào tạo nghề cho lao động mới là 5.000 người; đào tạo nâng cao tay nghề là 2.000 người; đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân là 100 người). Đào tạo khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh và các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp là 2.500 lượt người; tập huấn cán bộ khuyến công là 900 lượt người.

- Tư vấn, hỗ trợ thành lập 60 doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 18.000 lao động. Tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ thống xử lý môi trường cho 80 cơ sở. Hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin cho 250 cơ sở.

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, với tổng số là 08 mô hình; tổ chức hội thảo giới thiệu một số công nghệ, với tổng số là 20 hội thảo.

- Số hội chợ triển lãm do tỉnh tổ chức là: 4 hội chợ - triển lãm. Số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hỗ trợ tham gia triển lãm là 130 cơ sở.

- Số Hiệp hội ngành nghề công nghiệp nông thôn hỗ trợ thành lập là 2 hiệp hội. Số mô hình liên kết công nghiệp nông thôn với du lịch là 4 mô hình. Số điểm công nghiệp, làng nghề được thành lập là 8 điểm.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi

a) Chương trình gồm tất cả các nội dung của hoạt động khuyến công quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ, do Bộ Công nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai quản lý và tổ chức thực hiện để hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các ngành, nghề quy định tại Điều 6 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP, như sau:

- Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản.

- Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động.

- Sản xuất sản phẩm mới, hàng thay thế hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước.

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp.

- Xây dựng thủy điện nhỏ, điện sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo có công suất lắp đặt dưới 10.000 KW để cung cấp điện cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho cụm, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

b) Trong giai đoạn 2006 - 2010, ưu tiên cho hỗ trợ phát triển sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm có thị trường (đặt biệt là xuất khẩu) thuộc:

Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm như sản xuất chế biến hạt điều, tiêu, cà phê; Sản xuất chế biến thực phẩm, rau quả đóng hộp,…

- Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ như chế biến hàng mộc và sản xuất đồ gỗ.

- Sản xuất, sửa chữa các sản phẩm công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp.

- Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

- Và một số ngành khác phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn.

c) Về địa bàn, ưu tiên cho các địa phương có công nghiệp chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cụ thể là các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và một số xã còn nhiều khó khăn của các địa phương còn lại.

2. Đối tượng

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp tại các huyện, thị xã, thị trấn và xã (sau đây gọi là cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn) bao gồm:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

b) Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động dịch vụ khuyến công (gồm các hoạt động dịch vụ trong việc tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề

a) Nội dung chương trình

- Điều tra khảo sát nhu cầu cụ thể về đào tạo nghề của các cơ sở CNNT, các địa phương để lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các trường, Trung tâm dạy nghề và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn biên soạn giáo trình giảng dạy cho lao động công nghiệp nông thôn gồm:

+ Chương trình, giáo trình dạy nghề cho đào tạo lao động mới.

+ Chương trình, giáo trình dạy nghề cho đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

+ Chương trình, giáo trình dạy nghề cho đào tạo nghệ nhân, thợ giỏi.

- Tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động mới và đào tạo nâng cao tay nghề.

+ Tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ cho lao động địa phương, tập trung đào tạo các nghề sau:

  - Tiểu thủ công nghiệp như mây tre đan lát, gốm sứ, các sản phẩm từ cói, dây chuối, lục bình…; gỗ mỹ nghệ; chế biến gỗ gia dụng và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.

  - Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của các địa phương.

  - Chế biến nông lâm sản, ưu tiên tại các vùng nguyên liệu tập trung.

  - Đào tạo nghề cơ khí: Đào tạo lao động cho các cơ sở sản xuất, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp cấp huyện, xã và sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp.

+ Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động tại các cơ sở CNNT, giúp họ năng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ mới, sản phẩm mới.

- Đào tạo các thợ giỏi, nghệ nhân trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.

Tổ chức các khóa đào tạo cho các nghệ nhân, thợ giỏi về kỹ năng sư phạm, thẩm mỹ, thiết kế mẫu mã, tạo dáng sản phẩm, sử dụng công nghệ - vật liệu mới để hình thành đội ngũ giáo viên đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề phục vụ các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và góp phần duy trì, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của địa phương.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp:

+ Thẩm định các đề án đào tạo nghề trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Trung tâm Khuyến công Đồng Nai triển khai thực hiện các đề án đào tạo nghề.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Trực tiếp triển khai thực hiện các đề án theo chương trình, kế hoạch hàng năm đã được duyệt.

+ Thẩm định các hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trình Sở Công nghiệp xem xét.

+ Phối hợp với phòng Kinh tế các địa phương để lập kế hoạch, đề án đào tạo nghề trình Sở Công nghiệp xem xét.

+ Phối hợp với các ngành biên soạn chương trình, giáo trình những ngành nghề đặc trưng riêng của tỉnh.

+ Phối hợp với Trung tâm dạy nghề, các trường công nhân kỹ thuật đóng trên địa bàn, phòng Kinh tế, UBND xã và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho lao động mới và nâng cao tay nghề cho lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu cụ thể về đào tạo nghề của các cơ sở công nghiệp nông thôn ở địa phương.

+ Hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng các đề án đào tạo nghề đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công gửi về Trung tâm Khuyến công xem xét.

- Các trường, Trung tâm dạy nghề đóng trên địa bàn các địa phương.

Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức đào tạo nghề cho lao động mới và nâng cao tay nghề cho lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

2. Chương trình phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

a) Nội dung chương trình

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự quan tâm chú ý đối với việc thành lập các loại hình kinh doanh như DNTN, Công ty TNHH, HTX,… cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức hội thi “Lập kế hoạch kinh doanh và ý tưởng kinh doanh” quan tâm đến các ý tưởng sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ.

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả các lớp đào tạo này, tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

+ Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện dự án, kế hoạch kinh doanh về các khía cạnh có liên quan như quy trình công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tổ chức quản lý, nguồn nguyên liệu, thị trường, tìm kiếm mặt bằng sản xuất,

+ Tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư,… để thành lập được doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Sau khi thành lập: Hỗ trợ về đào tạo lao động, nâng cao năng lực quản lý, xúc tiến thương mại,… để các doanh nghiệp mới thành lập có thể đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp:

+ Thẩm định đề án tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, hội thi về lập kế hoạch kinh doanh, ý tưởng kinh doanh trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Trực tiếp triển khai thực hiện các đề án.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức tạo sự quan tâm chú ý đối với việc thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.

+ Phối hợp với các đơn vị có chức năng, UBND, phòng Kinh tế các địa phương tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp và hội thi lập kế hoạch kinh doanh, ý tưởng kinh doanh, quan tâm đến các ý tưởng sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ.

+ Tư vấn và hỗ trợ sau thành lập cho doanh nghiệp công nghiệp nông thôn địa phương.

- UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp và hội thi lập kế hoạch kinh doanh, ý tưởng kinh doanh.

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức tạo sự quan tâm chú ý đối với việc thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, tư vấn và hỗ trợ sau thành lập cho cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn địa phương.

3. Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

a) Nội dung chương trình

- Tổ chức các khóa đào tạo về quản lý.

- Tổ chức các lớp đào tạo về tăng cường khả năng kinh doanh cho đối tượng là chủ, cán bộ quản lý của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

+ Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo về các chuyên đề: Marketing, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, tài chính - kế toán, quản lý công nghệ,… và một số chuyên đề khác phù hợp với nhu cầu thực tế và trình độ của đối tượng được đào tạo.

- Tổ chức hội thảo.

+ Tổ chức các buổi hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế Quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,… để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Tổ chức tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm.

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm của các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến của các tỉnh bạn thuộc các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên tại địa phương nhằm tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và tham gia các hiệp hội ngành nghề.

b) Tổ chức thưc hiện

- Sở Công nghiệp:

+ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện các đề án.

+ Thẩm định các đề án về đào tạo tăng cường khả năng kinh doanh, chương trình tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường và đối tác kinh doanh trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Trực tiếp triển khai thực hiện các đề án.

+ Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo các lớp tăng cường khả năng kinh doanh tại các địa phương trong tỉnh Đồng Nai; UBND, phòng Kinh tế các địa phương tổ chức các buổi hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế Quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,… để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào các cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức đào tạo ngắn ngày (1-2 ngày) về các chuyên đề như: Kỹ năng bán hàng, mua hàng, sắp xếp quản lý kho, tổ chức sản xuất,… và một số chuyên đề khác.

+ Tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn điển hình của các tỉnh bạn.

+ Tư vấn, hỗ trợ các chủ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất như: Hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và một số nội dung khác theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.

+ Thẩm định các đề án đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công về nhu cầu đào tạo, chương trình học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh của các đối tượng thuộc chương trình khuyến công 2006-2010 trình Sở Công nghiệp xem xét.

- UBND, phòng Kinh tế các địa phương:

Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức các buổi hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế Quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,… để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào các cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức đào tạo ngắn ngày (1-2 ngày) về các chuyên đề như: Kỹ năng bán hàng, mua hàng, sắp xếp quản lý kho, tổ chức sản xuất,… và một số chuyên đề khác.

4. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật

a) Nội dung chương trình

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật mới, sản phẩm mới.

+ Các mô hình ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới trong xử lý nguyên liệu, sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

+ Các mô hình ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật, máy móc thiết bị mới nhằm tăng tính đồng đều của sản phẩm như: Máy phun sơn, đánh bóng sản phẩm.

+ Các mô hình doanh nghiệp đầu tư khép kín và cơ giới hóa từ khâu nhập, xử lý nguyên liệu, sản xuất, đóng gói,… khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiện đại tại các khu vực ngành nghề TTCN.

+ Xây dựng các mô hình trình diễn về sửa chữa, sản xuất máy cơ khí, nông cụ phục vụ nông - lâm nghiệp và thủy sản.

- Xây dựng các mô hình trình diễn chế biến nông sản.

+ Các mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến thịt gia súc, gia cầm tại các vùng có chăn nuôi tập trung.

+ Các mô hình trình diễn kỹ thuật sấy, bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch.

+ Các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất rượu, cồn, nước giải khát từ trái cây gắn liền với vùng nguyên liệu hoặc đặc sản của các địa phương trong tỉnh.

- Xây dựng các mô hình trình diễn chế biến lâm sản.

- Các mô hình cải tạo nâng cấp các cơ sở sản xuất ván chuyển từ sử dụng nguyên liệu tự nhiên hiện có sang sử dụng gỗ rừng trồng hoặc gỗ nhập khẩu.

+ Các mô hình sản xuất các sản phẩm ván dăm, ván sợi, ván lạng.

+ Các mô hình về dây chuyền, công nghệ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, tập trung hiện đại hóa các khâu: Gia công, đánh bóng và sơn sản phẩm.

+ Các mô hình chế biến nguyên liệu tập trung phục vụ ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ mây tre lá.

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật.

+ Đối với công nghệ chế biến nông sản: Công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ chế biến, sấy và bảo quản nông sản.

+ Đối với công nghệ chế biến lâm sản: Hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ sử dụng tiết kiệm gỗ và các lâm sản khác; công nghệ chế biến gỗ cao su tại các vùng trồng tái sinh cây cao su, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ, các sản phẩm dân dụng từ gỗ phục vụ xuất khẩu.

+ Tư vấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các cụm, điểm công nghiệp và làng nghề.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp:

+ Thẩm định các đề án về xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và các chuyên đề hội thảo giới thiệu công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện các đề án.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Trực tiếp triển khai thực hiện các đề án.

+ Phối hợp với các trường, các Viện tổ chức nghiên cứu, khảo sát để xây dựng danh mục mô hình trình diễn kỹ thuật mới, sản phẩm mới; danh mục công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học có thể triển khai ứng dụng cho địa phương.

+ Phối hợp với các trường, UBND, phòng Kinh tế các địa phương tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu công nghệ có thể triển khai ứng dụng đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và các chủ trang trại.

+ Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật nhằm nhân rộng mô hình trên địa bàn.

+ Hỗ trợ, tư vấn và tạo mọi điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sản xuất các sản phẩm mới.

+ Thẩm định các đề án đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công về tư vấn đầu tư công nghệ mới, dây chuyền sản xuất mới trình Sở Công nghiệp xem xét.

- UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu công nghệ có thể triển khai ứng dụng đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và các chủ trang trại.

+ Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng các đề án đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công.

5. Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn

a) Nội dung chương trình

- Tổ chức hội chợ triển lãm, quảng bá và giới thiệu sản phẩm.

+ Tổ chức hội chợ triển lãm cấp khu vực và Quốc gia định kỳ hàng năm nhằm giới thiệu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từng địa phương.

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu.

+ Hỗ trợ, tư vấn về đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

+ Xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

- Hội thi sáng tạo mẫu mã, kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp:

+ Thẩm định các đề án tổ chức hội chợ, chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ, đào tạo các chuyên đề về quản lý doanh nghiệp, tổ chức các hội thi trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện các đề án.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Trực tiếp triển khai thực hiện các đề án.

+ Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức hội chợ triển lãm định kỳ hàng năm nhằm giới thiệu những thành tựu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm cấp khu vực và Quốc gia nhằm giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu.

+ Phối hợp với UBND, phòng Kinh tế các địa phương và các Sở, ngành liên quan tổ chức hội thi sáng tạo kiểu dáng, mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ, tổ chức hội thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

+ Xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

+ Vận động các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia các hội thi, hội chợ triển lãm.

+ Thẩm định các hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công về chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trình Sở Công nghiệp xem xét.

- UBND, phòng Kinh tế các địa phương:

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức hội thi sáng tạo kiểu dáng, mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ, tổ chức hội thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

+ Hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập đề án đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công về chi phí thuê gian hàng tham gia triển lãm gửi về Trung tâm Khuyến công xem xét.

+ Vận động các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia các hội thi, hội chợ triển lãm.

- Các Sở, ngành khác liên quan:

Tùy theo chức năng của mình, phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công tổ chức thực hiện một số đề án có liên quan.

6. Chương trình phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin

a) Nội dung chương trình

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tại cơ sở: Tư vấn hoặc hỗ trợ thuê tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

+ Tư vấn xây dựng dự án đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2010 của tỉnh.

+ Tư vấn cho các cơ sở sản xuất về các vấn đề như: Bán hàng, mua hàng, kế toán, thiết kế mẫu mã, bao bì, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư và các thủ tục hành chính khác.

+ Tư vấn lập dự án đầu tư  mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Các dự án về xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm, điểm công nghiệp và làng nghề; lập dự án đầu tư sản xuất gắn với vùng nguyên liệu tập trung; một số sản phẩm của địa phương phục vụ xuất khẩu.

+ Hỗ trợ tư vấn áp dụng hệ thống phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh,… cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

- Cung cấp thông tin:

+ Thông qua các bản tin khuyến công hàng quý, tờ bướm, tờ rơi giới thiệu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giới thiệu một số hoạt động khuyến công chính trong quý, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

+ Gửi các tài liệu, tạp chí về công nghiệp đến các địa phương trong tỉnh.

+ Trang website của Trung tâm Khuyến công nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng tải những thông tin về sản phẩm, giá cả, năng lực sản xuất kinh doanh, mẫu mã, kiểu dáng mới,… và một số thông tin khác lên trang website của Trung tâm Khuyến công.

+ Các chuyên đề phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai theo định kỳ 2 lần/tháng.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp:

+ Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công xây dựng các bản tin, tờ bướm, tờ rơi giới thiệu về công nghiệp nông thôn, xây dựng chương trình phối hợp thực hiện các chuyên đề khuyến công giữa Sở Công nghiệp và Đài Phát thanh – Truyền hình.

+ Giám sát, đôn đốc Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Trực tiếp triển khai thực hiện các đề án.

Xây dựng bản tin hàng quý, tờ bướm, tờ rơi giới thiệu về công nghiệp nông thôn.

+ Phối hợp với Đài Truyền hình, phòng Kinh tế các địa phương thực hiện các chuyên đề về công tác khuyến công trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai định kỳ 2 lần/tháng.

+ Cung cấp các tài liệu, tạp chí về công nghiệp đến các địa phương trong tỉnh.

+ Phối hợp với UBND, phòng Kinh tế các địa phương tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cán bộ khuyến công đến cấp huyện, xã để có đủ năng lực thực hiện việc tư vấn về phát triển công nghiệp nông thôn cho các cơ sở sản xuất.

+ Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động của trang website của Trung tâm Khuyến công nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có thể giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu trên trang website, với xu thế phát triển ngày càng cao và hiệu quả của hệ thống thông tin điện tử trong phát triển kinh tế.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai:

Phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công thực hiện các chuyên đề về công tác khuyến công trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai theo định kỳ.

- UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

+ Phối hợp Trung tâm Khuyến công tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cán bộ khuyến công đến cấp huyện, xã để có đủ năng lực thực hiện việc tư vấn về phát triển công nghiệp nông thôn cho các cơ sở sản xuất.

+ Hỗ trợ cung cấp thông tin một số cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn để đưa lên trang website của Trung tâm Khuyến công.

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công, Đài Truyền hình thực hiện các chuyên đề khuyến công trên Đài Truyền hình theo định kỳ.

7. Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, hình thành các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

a) Nội dung chương trình

- Hỗ trợ thành lập các hiệp hội ngành nghề.

Hỗ trợ để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hình thành các hiệp hội ngành nghề cấp xã, huyện, tỉnh, vùng nhằm tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong sản xuất và kinh doanh 

thuộc các ngành nghề được ưu tiên, khuyến khích phát triển theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ thành lập các hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.

Tư vấn, hỗ trợ thành lập các hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp nông thôn với những tiêu chí cụ thể phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp nông thôn trên cơ sở gắn kết ngành, doanh nghiệp để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển cũng như hình thành thương hiệu để cạnh tranh.

- Hỗ trợ phát triển các liên kết vệ tinh.

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trở thành vệ tinh cho các doanh nghiệp thương mại lớn trong và ngoài tỉnh để giảm chi phí đầu tư, giá thành sản phẩm, tăng năng lực sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển ổn định và bền vững.

- Hỗ trợ hình thành các điểm công nghiệp, làng nghề.

- Xây dựng mô hình liên kết cụm, điểm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp truyền thống với hoạt động du lịch.

+ Xây dựng mối liên kết giữa các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống với các tour du lịch, các điểm du lịch.

+ Giúp quảng bá sản phẩm, thương hiệu, thúc đẩy sự tiêu thụ sản phẩm với khách du lịch trong và ngoài nước.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp:

Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, hình thành các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Hỗ trợ thành lập các hiệp hội ngành nghề cấp xã, huyện, tỉnh.

+ Hỗ trợ hình thành liên kết vệ tinh quy mô địa phương theo đặc thù về lợi thế của địa phương giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với các doanh nghiệp có quy mô lớn.

+ Tư vấn, hỗ trợ sau thành lập liên kết, hình thành các hiệp hội ngành nghề theo các nội dung được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công.

+ Xây dựng mô hình liên kết cụm tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống với phát triển du lịch.

- UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

Phối hợp với Trung tâm Khuyến công thực hiện hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, hình thành các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.

8. Chương trình nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công

a) Nội dung chương trình

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động khuyến công.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động khuyến công từ tỉnh đến các địa phương.

- Kiện toàn tổ chức hoạt động khuyến công.

Kiện toàn, củng cố Trung tâm Khuyến công về cơ sở vật chất, con người và cộng tác viên theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm xây dựng và quản lý thực hiện tốt các đề án khuyến công; có kết nối với các cơ quan viện, trường, doanh nghiệp lớn, tổ chức tài chính tín dụng; kết nối vào đầu ra của quá trình đào tạo nghề, đầu tư sản xuất, nguyên liệu, thị trường,… được đầu tư trang bị đầy đủ để có thể thực hiện các hoạt động đào tạo, trình diễn kỹ thuật, tư vấn tại cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

- Nâng cao trình độ và năng lực hoạt động cho các cán bộ khuyến công và cộng tác viên.

Tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công kỹ năng hướng dẫn, tư vấn, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác khuyến công, các cán bộ quản lý, cộng tác viên.

- Tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin về khuyến công từ Trung ương đến địa phương.

- Tăng cường hợp tác Quốc tế về hoạt động khuyến công:

Tăng cường phát triển hợp tác với các tổ chức Quốc tế để hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tranh thủ tìm nguồn vốn tài trợ của các tổ chức Quốc tế cho các địa phương; tăng cường trong phối hợp đào tạo cán bộ làm công tác khuyến công, khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh theo giáo trình SIYB và một số chuyên đề của các tổ chức khác.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công:

+ Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động khuyến công của địa phương và tham gia vào nhiệm vụ khuyến công Quốc gia.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động khuyến công trong phạm vi tỉnh.

+ Kiện toàn tổ chức Trung tâm Khuyến công về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và năng lực hoạt động cho các cán bộ khuyến công và cộng tác viên đến cấp huyện, xã trong phạm vi tỉnh.

+ Xây dựng Website Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

+ Tổ chức các đoàn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khuyến công thuộc các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đi tham quan, khảo sát, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm về công tác khuyến công với các tỉnh khác.

- UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và năng lực hoạt động cho các cán bộ khuyến công và cộng tác viên cấp huyện, xã.

+ Tổ chức các đoàn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khuyến công của địa phương đi tham quan, khảo sát, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm về công tác khuyến công với các tỉnh khác.

9. Chương trình tổ chức quản lý và triển khai thực hiện đề án phát triển ngành nghề TTCN và chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa

a) Nội dung chương trình

- Xây dựng hạ tầng cơ sở các làng nghề.

- Xây dựng cơ sở đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp.

- Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện đề án phát triển một số nghề tiểu thủ công nghiệp.

- Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện đề án phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp nông thôn.

b) Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp:

+ Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND và các phòng Kinh tế huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của các chương trình, đề án và đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu của chương trình, đề án.

+ Sở Công nghiệp chủ trì thẩm định các dự án được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh và nguồn kinh phí thực hiện chương trình, đề án trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

+ Sở Công nghiệp trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tỉnh tổ chức thực hiện các chương trình, đề án.

- Trung tâm Khuyến công:

+ Trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình, đề án và bảo đảm các mục tiêu của chương trình, đề án trên địa bàn.

+ Có trách nhiệm phối hợp với các phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung và mục tiêu của chương trình, đề án.

+ Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm về nguồn kinh phí khuyến công và nguồn kinh phí thực hiện chương trình, đề án trình Sở Công nghiệp và các Sở, ngành chức năng xem xét.

+ Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ của các cơ sở sản xuất TTCN xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và nguồn  kinh phí  của chương trình, đề án trình Sở Công nghiệp và UBND tỉnh phê duyệt.

+ Trực tiếp làm việc với các cơ sở sản xuất TTCN hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở liên quan đến các vấn đề đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá sản phẩm và các vấn đề khác liên quan đến nội dung của chương trình, đề án.

+ Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện đề án. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện chương trình, đề án cho Sở Công nghiệp và UBND tỉnh. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án báo cáo Sở Công nghiệp và UBND tỉnh.

- UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

+ Phối hợp với Sở Công nghiệp trong việc tổ chức, thực hiện các nội dung và mục tiêu chương trình, đề án trên địa bàn của mình.

+ Thực hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn, xem xét bố trí mặt bằng sản xuất một cách phù hợp với quy hoạch nhằm hỗ trợ việc triển khai thực hiện chương trình, đề án.

+ UBND các địa phương chủ trì phối hợp cùng Sở Công nghiệp thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án và xây dựng hạ tầng các điểm công nghiệp nhỏ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chương trình

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2006-2010 là tỷ 26,743 tỷ đồng, nguồn kinh phí được chia như sau:

- Nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia	:	1,916 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí khuyến công địa phương	:	14,247 tỷ đồng.

- Nguồn khác	:	10,580 tỷ đồng.

Tổng kinh phí khuyến công địa phương giai đoạn 2006 - 2010 là 14,247 tỷ đồng được chia theo từng năm cụ thể như sau:

- Năm 2006 ước thực hiện	:	1,967 tỷ đồng.

- Năm 2007	:	3,080 tỷ đồng.

- Năm 2008	:	3,050 tỷ đồng.

- Năm 2009	:	3,080 tỷ đồng.

- Năm 2010	:	3,070 tỷ đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung Chương trình tại Điều 1 Quyết định này, đồng thời chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

2. Giao Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế từ ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động khuyến công và tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 1 và khoản 2 Điều 3 Quyết định này; tham gia, phối hợp với Sở Công nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

3. Trung tâm Khuyến công có trách nhiệm phối hợp với các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công theo các nội dung Chương trình, định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện chương trình khuyến công cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công nghiệp.

4. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa và các đơn vị khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công, các trường và Trung tâm Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

###### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái