| ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1466/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## ___________________________________ ## Biên Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành 3 Kế hoạch thực hiện Chương trình 19 năm 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010;

Căn cứ Quyết định 596/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch một số mục tiêu, nhiệm vụ thuộc ngân sách Trung ương phân bổ năm 2007;

Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBDSGĐTE ngày 27/02/2007 của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh đề nghị phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình 19;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 201/TTr-SKHĐT-VX ngày 13/4/2007 đề nghị phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình 19,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo quyết định 3 Kế hoạch thực hiện Chương trình 19 năm 2007 gồm:

- Kế hoạch thực hiện đề án “Truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý Chương trình ngăn ngừa giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm năm 2007” (do Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh thực hiện).

- Kế hoạch thực hiện đề án “Ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống năm 2007” (do Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh thực hiện).

- Kế hoạch thực hiện đề án “Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục năm 2007” (do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện).

Điều 2. Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên 

quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.  Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Nga |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## ____________________________________ |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án “Truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý Chương trình ngăn ngừa giải quyết tình trạng trẻ em lang thang,

trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động trong điều kiện

độc hại nguy hiểm tỉnh Đồng Nai năm 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1466/QĐ-UBND

ngày 29 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

1. Mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010 đến 171 xã, phường, thị trấn và 971 ấp, khu phố trong toàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực quản lý Chương trình 19 cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Dân số, Gia đình và Trẻ em, các ngành đoàn thể các cấp; Đưa chỉ tiêu giải quyết, ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc vào chương trình hành động của từng ban ngành đoàn thể.

2. Nội dung hoạt động:

-  Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh cơ sở về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm của tỉnh Đồng Nai; viết tin, bài trên Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Bản tin “Dân số, Gia đình và Trẻ em”; phối hợp với Công ty Phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai tuyên truyền phim tư liệu về Chương trình 19 trong các đợt chiếu phim lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa; thực hiện các pano, băng rôn tuyên truyền các thông điệp về Chương trình 19.

- Tăng cường công tác truyền thông tại các xã trọng điểm bằng hình thức phát thanh trên hệ thống loa đài, truyền thông trực tiếp qua đội ngũ cộng tác viên tư vấn - tham vấn cho đối tượng; cung cấp tờ rơi, tổ chức nói chuyện chuyên đề về các chính sách liên quan đến 3 đối tượng trẻ em trong Chương trình 19 nói riêng và trẻ em nói chung; các thông điệp và kỹ năng phòng ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý giám sát, điều hành Chương trình 19; kỹ năng giảng dạy, tham vấn và công tác xã hội cho lãnh đạo Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, phòng Nội vụ - Lao động  Thương binh Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ các cấp phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

3. Kinh phí thực hiện: 181.000.000 đồng.

Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh cân đối, bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương theo hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2007 của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Trung ương, ý kiến thống nhất giữa Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, các Sở, ngành liên quan tại cuộc họp ngày 30/3/2007 (Báo cáo số 202/BC-SKHĐT ngày 13/4/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) và các chế độ, quy định hiện hành. Kinh phí thực hiện các nội dung sau:

| STT | Nội dung | Kinh phí thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Truyeàn thoâng | 85.000.000 đđđđ |
| 2 | Taäp huaán naâng cao năng löïc | 76.000.000 đ |
| 3 | Quản lý giám sát điều hành | 20.000.000 |
| Toång coäng: |  | 181.000.000 |
| Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn. |  |  |

4. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ động phối hợp với cơ quan Báo, Đài PTTH tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền Chương trình trên địa bàn toàn tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình 19 đồng thời phối hợp với địa phương giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho 3 đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm.

|  | ###### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ###### KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Nga |
| --- | --- |

ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## ___________________________________.

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án “Ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang

kiếm sống” tỉnh Đồng Nai năm 2007

I. Thực trạng trẻ em lang thang ở Đồng Nai:

1. Đối với trẻ em ở tỉnh Đồng Nai đi lang thang:

Năm 2006, qua khảo sát tại các mái ấm, nhà mở của thành phố Hồ Chí Minh có 12 trẻ em của Đồng Nai đang lang thang kiếm sống. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xác minh đối tượng là trẻ em lang thang.

2. Đối với trẻ em nơi khác đến Đồng Nai lang thang:

Năm 2006, Đồng Nai đã tiếp nhận 05 em lang thang, cơ nhỡ từ các địa phương khác đến Đồng Nai, đã phối hợp hồi gia cho 04 em, còn 01 em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Nhà mở của Tỉnh Đoàn. Đồng thời cũng có gần 30 em từ các tỉnh phía Bắc đến Đồng Nai lang thang bán vé số, bán báo, đánh giày và làm thợ hồ, nhưng đa số các em đi cùng gia đình sống tạm bợ trong các nhà trọ tại thành phố Biên Hòa vì nhiều điều kiện, hoàn cảnh khó khăn khác nhau như: Vì mưu sinh, không nơi nương tựa, bị ngược đãi, vì kinh tế gia đình... tại các địa bàn trọng điểm và các địa phương trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó còn những em có hoàn cảnh khó khăn thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ lang thang cao cũng cần can thiệp và hỗ trợ để hạn chế tình trạng trẻ em lang thang.

Kế hoạch xây dựng nhằm tạo điều kiện để các em được tiếp tục đi học,  được học nghề, vay vốn, tạo việc làm và thu nhập ổn định, giúp đỡ gia đình. Mặt khác, tư vấn tâm lý tình cảm cho các em để các em yên tâm sinh sống tại địa phương và không bỏ đi lang thang; tổ chức truyền thông, tư vấn bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng để phòng ngừa và giải quyết trẻ em có nguy cơ đi lang thang.

II. Giải pháp:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo địa phương, cộng đồng, các bậc cha mẹ trong việc phòng ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang .

- Tạo mọi điều kiện cho các gia đình nghèo có cơ hội được tiếp cận với các kiến thức khoa học kỹ thuật, các dịch vụ xã hội nhằm giúp các gia đình nâng cao mức sống và đảm bảo thực hiện tốt các quyền của trẻ em.

- Thực hiện tốt chính sách và các dịch vụ xã hội trợ giúp các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em có nguy cơ lang thang tham gia. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em, giúp các em tự ý thức được bổn phận của mình đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tăng cường cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và các tổ chức quần chúng trong việc giải quyết trẻ em lang thang. Đưa trách nhiệm giải quyết trẻ em lang thang vào nội dung xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư xã phường phù hợp với trẻ em, các quy ước hương ước của làng xã và dòng họ. Kết quả thực hiện các mục tiêu vì trẻ em nói chung,  trẻ em lang thang nói riêng là tiêu chuẩn để bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng tại địa phương.

- Huy động nguồn lực từ nhiều nguồn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, lồng ghép với các chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm... tránh đầu tư chồng chéo, kém hiệu quả.

- Nắm vững trẻ em lang thang, trẻ em có nguy cơ lang thang tại cộng đồng; tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu tại xã, phường, kịp thời ngăn ngừa các hành vi lôi kéo và dụ dỗ đưa trẻ em lang thang.

III. Các nội dung chính:

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu chung: Tạo cơ hội và điều kiện giúp trẻ em có điều kiện thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em tại gia đình, cộng đồng, hạn chế tình trạng trẻ em lang thang.

- Mục tiêu cụ thể: Can thiệp và trợ giúp cho 85% trẻ em lang thang hồi gia; trong đó 70% em được ổn định cuộc sống. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ cho các em được hồi gia năm 2006.

2. Phạm vi và đối tượng thực hiện:

- Phạm vi: Triển khai kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó các huyện: Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiếp tục được chọn làm điểm.

- Đối tượng: Trẻ em lang thang, trẻ em có nguy cơ lang thang theo hướng dẫn của Chương trình 19.

3. Hoạt động truyền thông:

- Tăng cường các hoạt động truyền thông vận động xã hội, truyền thông chuyển đổi hành vi cho trẻ em và các bậc cha mẹ tại cộng đồng và nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, ban, ngành. Cụ thể như: In và phát hành tài liệu liên quan đến vấn đề phòng ngừa và giải quyết trẻ em lang thang; tổ chức nói chuyện chuyên đề lồng ghép các chương trình hội thảo; sinh hoạt câu lạc bộ, các hội thi, chương 

trình vui chơi, trong đó đề cập đến nguyên nhân và tác hại của việc trẻ bỏ đi lang thang, công tác phòng ngừa và giải quyết trẻ em lang thang.

- Định kỳ tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng (sách báo, đài phát thanh...).

4. Hoạt động triển khai, phối hợp:

- Khảo sát, lập hồ sơ quản lý nhóm trẻ em hiện đang lang thang kiếm sống; phát hiện, can thiệp kịp thời các đối tượng trẻ em có nguy cơ lang thang tại cộng đồng.

- Hỗ trợ các gia đình nghèo có cơ hội được tiếp cận với các kiến thức khoa học kỹ thuật, các dịch vụ xã hội cơ bản thông qua mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững, giúp nhau nuôi dạy con tốt và nâng cao mức sống.

- Giám sát việc thực hiện tốt chế độ chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động cộng đồng chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng trẻ em không nơi nương tựa.

- Hỗ trợ học nghề tạo việc làm cho trẻ em lang thang hồi gia và trẻ em có nguy cơ lang thang.

- Huy động đội ngũ cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em,  tình nguyện viên tại cộng đồng nhằm theo dõi, quản lý đối tượng trẻ em; đồng thời tư vấn trực tiếp giúp đỡ trẻ em và các gia đình có trẻ em lang thang và nguy cơ lang thang để giải quyết khó khăn.

IV. Kinh phí: 141.000.000 đồng.

Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh cân đối, bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương theo hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2007 của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Trung ương, ý kiến thống nhất giữa Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, các Sở, ngành liên quan tại cuộc họp ngày 30/3/2007 (Báo cáo số 202/BC-SKHĐT ngày 13/4/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) và các chế độ, quy định hiện hành. Kinh phí thực hiện các nội dung sau:

| STT | Noäi dung | Kinh phí |
| --- | --- | --- |
| I | Can thiệp hỗ trợ tại cộng đồng |  |
| 1 | Baûo veä vaø trôï giuùp treû em hoài gia | 4.350.000 ñ |
| 2 | Hoã trôï TELT hoài gia trong caùc gia ñình ngheøo giaûi quyeát khoù khaên tröôùc maét | 13.500.000 ñ |
| 3 | Hoã trôï TE ñeán tröôøng mua saùch vôû ban ñaàu | 4.000.000 ñ |
| 4 | Trôï giuùp hoïc ngheà, taïo vieäc laøm | 30.000.000 ñ |
| 5 | Toå chöùc dieãn ñaøn cho treû em taïi coäng ñoàng | 15.000.000 ñ |
| 6 | Toå chöùc sinh hoaït nhoùm caùc gia ñình coù treû em lang thang | 15.000.000 ñ |

| II | Hoạt động quản lý, điều hành |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Quaûn lyù treû em lang thang taïi coäng ñoàng | 1.750.000 ñ |
| 10 | Giao ban ñònh kyø taïi tænh | 12.000.000 ñ |
| 11 | Hoaït ñoäng cuûa cộng tác viên | 20.400.000 ñ |
| 12 | Hoäi nghò, hoäi thaûo chuyeân ñeà | 15.000.000 ñ |
| 13 | Coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt, baùo caùo | 10.000.000 ñ |
| Tổng cộng: |  | 141.000.000ñ |
| Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn |  |  |

V. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch năm, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Lao động - TBXH tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương và đề xuất những giải pháp cho việc giải quyết trẻ em lang thang đạt hiệu quả.

- Thực hiện công tác khảo sát, nắm danh sách đối tượng trẻ em trong những gia đình diện nghèo đã nghỉ học, có cuộc sống không ổn định, bản thân các em không có việc làm hoặc học nghề, để quyết định cho vay vốn hay cho học nghề, lập danh sách các em được hỗ trợ chính thức.

+ Học nghề: Các em có thể chọn một trong những nghề sau: Sửa xe gắn máy, may công nghiệp, cắt tóc nam, uốn tóc nữ, làm nghề thủ công truyền thống…

+ Vay vốn: Chăn nuôi heo, bò, gà, cá...; trồng rau ngắn ngày, buôn bán nhỏ.

- Tổ chức chương trình giúp đỡ gia đình trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, giúp các em học văn hóa, hướng dẫn phát triển kinh tế, xây dựng nhà tình thương và tạo sân chơi lành mạnh trong dịp hè cho trẻ em…

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo: Giúp đỡ trẻ em lang thang và có  nguy cơ lang thang có cơ hội tiếp tục học văn hóa.

- Phối hợp với Sở Lao động - TBXH: Tổ chức giới thiệu việc làm cho các em có đủ tuổi, sức khỏe có việc làm phù hợp, đồng thời tổ chức kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

- Phối hợp với ngành Công an, Tỉnh Đoàn khảo sát đối tượng trẻ em lang thang từ nơi khác đến để có biện pháp giải quyết.

- Phối hợp các ngành chức năng, các địa phương triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: Xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ học nghề, hỗ 

trợ vay vốn sản xuất, mở lớp học tình thương… nhằm ổn định cuộc sống cho các em.

|  | ###### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ###### KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Nga |
| --- | --- |

ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## _______________________________________..

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án “Ngăn chặn và giải quyết tình trạng

trẻ em bị xâm phạm tình dục” tỉnh Đồng Nai năm 2007

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của gia đình, xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; ngăn ngừa, giảm dần tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 19, tạo điều kiện cho trẻ em được ổn định tinh thần, sức khỏe; được tiếp nhận thông tin tuyên truyền, được hỗ trợ giúp đỡ học văn hóa, học nghề, vay vốn, tạo việc làm, có cuộc sống ổn định.

b)  Mục tiêu cụ thể:

- 100% trẻ em bị xâm phạm được phát hiện, được khám chữa bệnh, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, được tư vấn tâm lý giúp nạn nhân sớm phục hồi, ổn định tinh thần, hòa nhập cộng đồng.

- Hỗ trợ cho một số em có hoàn cảnh khó khăn 3 tháng đầu và tiền mua sách giáo khoa, tiền học nghề.

2. Phạm vi, đối tượng:

a) Phạm vi: Triển khai kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung một số địa bàn trọng điểm nhiều trẻ em có nguy cơ bị xâm phạm tình dục gồm các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh.

b) Đối tượng: Là những trẻ em đã bị xâm phạm tình dục, trẻ em có nguy cơ cao bị xâm phạm tình dục như: Trẻ em lang thang, trẻ em lao động sớm, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

3. Giải pháp thực hiện:

- Tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách huyện và cộng tác viên xã, phường trong việc phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em bị xâm phạm tình dục.

- Tạo điều kiện cho các gia đình có trẻ em bị xâm phạm được tiếp cận với các dịch vụ xã hội nhằm đảm bảo thực hiện chế độ cho các em.

- Thực hiện chính sách và các dịch vụ xã hội trợ giúp các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và các tổ chức quần chúng trong việc ngăn ngừa, chăm sóc trẻ  em bị xâm phạm. Đưa trách nhiệm ngăn ngừa, phòng chống trẻ em bị xâm phạm vào nội dung xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu dân cư, xã, phường phù hợp với trẻ em góp phần thực hiện các mục tiêu vì trẻ em nói chung, trẻ em bị xâm phạm nói riêng.

4. Kinh phí:

Sở Lao động - TBXH cân đối, bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương theo hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2007 của Bộ Lao động - TBXH, ý kiến thống nhất giữa Sở Lao động - TBXH, Sở Kế hoạch - Đầu tư, các Sở, ngành liên quan tại cuộc họp ngày 30/3/2007 (Báo cáo số 202/BC-SKHĐT ngày 13/4/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) và các chế độ, quy định hiện hành. Kinh phí thực hiện các nội dung sau:

| STT | Nội dung | # Kinh phí |
| --- | --- | --- |
|  | Cấp huyện: |  |
| 1 | Bồi dưỡng, điều tra, khảo sát, in ấn phiếu điều tra cho các xã điểm (15 xã x 300.000đ/xã) | 4.500.000đ |
| 2 | Hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho các em 30 em x 150.000đ/em/tháng x 3 tháng | 13.500.000đ |
| 3 | Hỗ trợ tiền khám trị bệnh (30 em x 300.000đ/em) | 9.000.000 đ |
| 4 | Hỗ trợ tiền mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập năm đầu (30 em x 200.000đ/em) | 6.000.000 đ |
| 5 | Hỗ trợ học nghề (5 em x 200.000đ/em/tháng x 5 tháng) | 5.000.000 đ |
| 6 | Chi các xã điểm tuyên truyền (25 xã x 1.000.000đ/xã) | 25.000.000 đ |
|  | Cấp tỉnh: |  |
| 7 | In tờ bướm tuyên truyền | 7.000.000 đ |
| 8 | Tiền xăng, công tác phí đi công tác kiểm tra tuyên truyền tại 11 huyện, thị xã, thành phố | 4.000.000 đ |
| 9 | Dự tập huấn Trung ương; chi phí tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các huyện (phối hợp UBDSGĐTE tỉnh thực hiện) | 6.000.000 đ |
|  | Tổng cộng | 80.000.000 đ |
| Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn |  |  |

5. Tổ chức thực hiện:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời chỉ 

đạo, hướng dẫn các phòng Nội Vụ - Lao động TBXH xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình 19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả về Bộ Lao động - TBXH, Ủy ban DSGĐ và TE, UBND tỉnh đúng quy định./.

|  | ###### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ###### KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Nga |
| --- | --- |