ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ## ỦY BAN NHÂN DÂN ## TỈNH ĐỒNG NAI ## Số: 1559/QĐ-UBND | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Biên Hòa, ngày 21 tháng 6 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng

và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & HH tỉnh tại Tờ trình số 1007/TTr-SNN-PTNT ngày 14/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền cấp xã và người dân nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa do thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách của tỉnh về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp về công tác phòng, chống thiên tai; đảm bảo đến năm 2020 có 100% cán bộ được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

- Xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai ở tất cả các xã tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, có hệ thống thông tin liên lạc và xây dựng được lực lượng nòng cốt có chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng tình nguyện viên để hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

+ 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

+ Đưa kiến thức phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vào chương trình đào tạo của trường học phổ thông.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án gồm 02 hợp phần, bao gồm:

a) Hợp phần 1: Nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các cấp.

Hợp phần 1 có mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ các cấp trực tiếp làm công tác quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng. Bao gồm các hoạt động sau:

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy phòng, chống và quản lý thiên tai của Ban Chỉ huy PCLB các ngành, các cấp của tỉnh.

- Triển khai đào tạo về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp theo tài liệu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Nâng cao năng lực về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thiên tai ở các cấp, các ngành như là một hoạt động thiết yếu trong chương trình, kế hoạch hoạt động về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai hàng năm.

- Trang bị công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão cho các Ban Chỉ huy PCLB các cấp, các ngành.

b) Hợp phần 2: Tăng cường truyền thông giáo dục, nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai.

Hợp phần này với mục tiêu: Tăng cường năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ thiên tai; trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:

- Thành lập nhóm triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai cộng đồng (QLTTCĐ) tại cộng đồng (do cộng đồng bầu chọn).

- Thiết lập bản đồ thiên tai như: Bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro hạn hán, bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ sông, bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro lốc xoáy.

- Hàng năm, thành viên cộng đồng thu thập, cập nhật thông tin cho bản đồ thiên tai.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai có lồng ghép với tác động của biến đổi khí hậu.

- Xây dựng kế hoạch phát triển của cộng đồng có lồng ghép kế hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai.

- Hàng năm, tổ chức diễn tập về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ).

- Thiết lập hệ thống về cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ).

- Các hoạt động về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng thường xuyên được truyền thông qua trang internet, tivi, đài, báo và các pano áp phích, tờ rơi…

- Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo cho cộng đồng về từng hoạt động riêng biệt trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng (các hoạt động đào tạo, tập huấn này được tổ chức riêng biệt cho từng đối tượng cụ thể trong cộng đồng như giới tính, học sinh phổ thông, người lớn tuổi…).

- Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ có nội dung về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng nhân các ngày lễ hội.

- Xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng (đường tránh lũ, trường học, trạm y tế, nước sạch…).

Kế hoạch và kinh phí thực hiện được thể hiện tại Phụ lục 1 và 2.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Kế hoạch thực hiện dự kiến trong 12 năm, bắt đầu từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2020, triển khai ở các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí: Tổng kinh phí: 39.700 triệu đồng.

Giai đoạn thực hiện và phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 1 (2010): 1.700 triệu đồng.

- Giai đoạn 2 (2011 - 2015): 20.400 triệu đồng.

- Giai đoạn 3 (2016 - 2020): 17.600 triệu đồng.

2. Cơ chế tài chính: Vốn ngân sách tỉnh 27.450 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 10.250 triệu đồng (trong đó vốn đóng góp của dân 5% là: 512 triệu đồng), đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 triệu đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & HH tỉnh:

- Chủ trì thực hiện các dự án: Lập bản đồ quy hoạch hạn hán; sạt lở bờ sông; dự báo, cảnh báo lũ; ngăn lũ, thoát lũ, điều tiết lũ.

- Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các ngành, địa phương; định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão cứu hộ, cứu nạn hàng năm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cân đối, bố trí nguồn ngân sách để thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đưa nội dung phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai lồng ghép vào các môn học để giảng dạy ở cấp tiểu học và trung học theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Sở Thông tin Truyền thông, Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai: Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật số liệu và thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.

Sở Thông tin Truyền thông đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, chủ trì xây dựng và ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng.

8. Sở Khoa học Công nghệ phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

9. Các sở, ngành khác căn cứ chức năng nhiệm vụ lập kế hoạch xây dựng công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý, gửi Ban Chỉ huy PCLB & HH tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh.

10. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa:

- Tổ chức diễn tập phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng.

- Lập kế hoạch xây dựng các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn báo cáo Thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai.

- Chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép với các hoạt động có liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để đạt được các mục tiêu của kế hoạch.

- Báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch trên địa bàn.

11. Các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các hoạt động về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

12. Các doanh nghiệp và nhân dân: Hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống và khắc phục rủi ro do thiên tai gây ra.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & HH tỉnh là cơ quan đầu mối tổng hợp các kết quả hoạt động về nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các ngành, địa phương, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ao Văn Thinh |
| --- | --- |

| ## ỦY BAN NHÂN DÂN ## TỈNH ĐỒNG NAI | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hợp phần/mục tiêu | Các hoạt động chính | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| Hợp phần 1: Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở các cấp về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLTTCĐ | Hoạt động 1: Hoàn thiện bộ máy phòng chống và quản lý thiên tai của cơ quan chuyên trách các cấp của tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành, địa phương | Thường xuyên hàng năm |
| Mục tiêu: Đảm bảo 100% cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực tiếp làm công tác QLTTCĐ được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về QLTTCĐ | Hoạt động 2: Tổ chức đào tạo về cơ chế, chính sách, các bước thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, các cơ quan, cán bộ địa phương và cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Giáo dục Đào tạo, các địa phương | Thường xuyên hàng năm |
|  | Hoạt động 3: Trang bị công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão cho các Ban Chỉ huy PCLB các cấp, các ngành | Các sở, ngành và UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa |  | Thường xuyên hàng năm |
| Hợp phần 2: Tăng cường truyền thông giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về QLTTCĐ | Hoạt động 2.1: Thành lập nhóm triển khai thực hiện các hoạt động QLTTCĐ tại cộng đồng (do cộng đồng bầu chọn) | UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước | 2010 |
| Mục tiêu: Trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai | Hoạt động 2.2: Thiết lập bản đồ thiên tai như: Bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro hạn hán, bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ sông, bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro lốc xoáy | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành liên quan và các địa phương | 2010 - 2011 |
|  | Hoạt động 2.3: Thành viên cộng đồng thu thập, cập nhật thông tin cho bản đồ thiên tai | UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | Các sở, ngành liên quan và các địa phương | Thường xuyên hàng năm |
|  | Hoạt động 2.4: Xây dựng kế hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai có lồng ghép với tác động của biến đổi khí hậu | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành liên quan và các địa phương | Thường xuyên hàng năm |
|  | Hoạt động 2.5: Tổ chức diễn tập về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng ở cấp xã (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ) | UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | Các sở, ngành liên quan | Thường xuyên hàng năm |
|  | Hoạt động 2.6: Thiết lập hệ thống về cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ) | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành liên quan, Trung tâm Khí tượng thủy văn Đồng Nai | 2010 - 2016 |
|  | Hoạt động 2.7: Các hoạt động về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng thường xuyên được truyền thông qua trang internet, tivi, đài, báo và các pano áp phích, tờ rơi… | Sở Thông tin Truyền thông, Đài PTTH Đồng Nai | Các sở, ngành liên quan | Thường xuyên hàng năm |
|  | Hoạt động 2.8: Tổ chức các lớp đào tạo cho cộng đồng về từng hoạt động riêng biệt trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng (các hoạt động đào tạo, tập huấn này được tổ chức riêng biệt cho từng đối tượng cụ thể trong cộng đồng như giới tính, học sinh phổ thông, người lớn tuổi…) | UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | Các sở, ngành liên quan | Thường xuyên hàng năm |
|  | Hoạt động 2.9: Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ có nội dung về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành liên quan | Thường xuyên hàng năm |
|  | Hoạt động 2.10: Xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng | Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | Các sở, ngành liên quan | Thường xuyên hàng năm |

|  | ## ỦY BAN NHÂN DÂN ## TỈNH ĐỒNG NAI |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phụ lục 2: KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hợp phần/mục tiêu |  | Các hoạt động chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cộng | Ghi chú |
|  |  |  |  | G.đoạn 1 | Giai đoạn 2 |  |  |  |  | Giai đoạn 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |
| Hợp phần 1: Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở các cấp về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLTTCĐ |  | Hoạt động 1: Hoàn thiện bộ máy phòng chống và quản lý thiên tai của cơ quan chuyên trách các cấp của tỉnh |  | Theo nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu: Đảm bảo 100% cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực tiếp làm công tác QLTTCĐ được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về QLTTCĐ |  | Hoạt động 2: Tổ chức đào tạo về cơ chế, chính sách, các bước thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, các cơ quan, cán bộ địa phương và cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 550 | Dự phòng PCLB tỉnh |
|  |  | Hoạt động 3: Trang bị công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão cho các Ban Chỉ huy PCLB các cấp, các ngành |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 5500 | Dự phòng PCLB tỉnh + các địa phương, tỷ lệ 50/50(%) |
| Hợp phần 2: Tăng cường truyền thông giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về QLTTCĐ |  | Hoạt động 2.1: Thành lập nhóm triển khai thực hiện các hoạt động QLTTCĐ tại cộng đồng (do cộng đồng bầu chọn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu: Trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai |  | Hoạt động 2.2: Thiết lập bản đồ thiên tai như: Bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro hạn hán, bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ sông, bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro lốc xoáy |  | 500 | 500 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | Dự phòng PCLB tỉnh |
|  |  | Hoạt động 2.3: Hàng năm, thành viên cộng đồng thu thập, cập nhật thông tin cho bản đồ thiên tai |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 200 | Các huyện, TX, TP bố trí kế hoạch và kinh phí thực hiện |
|  |  | Hoạt động 2.4: Hàng năm, xây dựng kế hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai có lồng ghép với tác động của biến đổi khí hậu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hoạt động 2.5: Hàng năm, tổ chức diễn tập về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng cấp xã (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ) |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 2200 | Các huyện, TX, TP bố trí kế hoạch và kinh phí thực hiện |
|  |  | Hoạt động 2.6: Thiết lập hệ thống về cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ) |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2000 | Đề nghị Trung ương hỗ trợ |
|  |  | Hoạt động 2.7: Các hoạt động về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng thường xuyên được truyền thông qua trang internet, tivi, đài, báo và các pano áp phích, tờ rơi… |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 1650 | Thông tin Truyền thông, Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai bố trí kế hoạch, kinh phí |
|  |  | Hoạt động 2.8: Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo cho cộng đồng về từng hoạt động riêng biệt trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tại cộngđồng (các hoạt động đào tạo, tập huấn này được tổ chức riêng biệt cho từng đối tượng cụ thể trong cộng đồng |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1100 | Các địa phương bố trí kinh phí và kế hoạch thực hiện |
|  |  | Hoạt động 2.9: Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ có nội dung về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng nhân các ngày lễ hội |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 2200 | Ngành văn hóa, thể thao và du lịch bố trí kế hoạch và kinh phí thực hiện |
|  |  | Hoạt động 2.10: Xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng |  |  | 4000 |  | 8000 |  |  | 6500 | 4000 |  |  |  |  | 22500 | Trên cơ sở QH thủy lợi GĐ 2010 - 2020, ngân sách: Tỉnh + các huyện, thị xã, thành phố |
| TỔNG KINH PHÍ |  |  |  | 1.700 | 5.720 | 3.020 | 9.220 | 1.220 | 1.220 | 7.720 | 6.220 | 1.220 |  | 1.220 | 1.220 | 39.700 |  |
|  |  |  |  | G.đoạn 1 | Giai đoạn 2 |  |  |  |  | Giai đoạn 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.700 | 20.400 |  |  |  |  | 17.600 |  |  |  |  |  |  |  |