| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục: Kinh phí thực hiện chương trình |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Giai đoạn thực hiện |  |  |  |  |  | Ghi chú |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng |  |
| 1 | Khảo sát điều kiện đất và nước, quy hoạch chi tiết vùng sản xuất rau, quả an toàn ở các huyện, thị, thành phố (khoảng 50.000 ha) | 15,250 | 20,500 |  |  |  | 35,750 | Huyện chủ trì, nguồn vốn NS huyện - Chi phí phân tích mẫu đất 11 tỷ, mẫu nước 8,25 tỷ - Chi phí thực hiện quy hoạch: 16,5 tỷ (11 dự án x 1,5 tỷ/dự án) Dự kiến: - 80% diện tích đủ điều kiện sản xuất rau an toàn; trong đó 60% diện tích đủ điều kiện tập trung là 2.500 ha rau; - 80% diện tích cây ăn quả đủ điều kiện sản xuất an toàn, tập trung: 40.000 ha |
| 2 | Lập các dự án đầu tư phát triển cho vùng quy hoạch sản xuất rau, quả an toàn tập trung (05 tỷ/dự án) | 15,000 | 15,000 | 25,000 |  |  | 55,000 |  |
| 3 | Xúc tiến thương mại | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2,000 | Sở Công Thương, nguồn vốn NS tỉnh; đề nghị HĐND quyết định hỗ trợ theo quy định hiện hành |
| 4 | Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về rau, quả an toàn theo quy trình VietGAP: Gồm bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề, TTTT, xây dựng và nhân rộng | 724 | 960 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 5,980 | Sở NN-PTNT chủ trì. Nguồn vốn NS tỉnh; đề nghị HĐND quyết định hỗ trợ theo quy định hiện hành |
|  | - 10 vùng rau | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 1,260 | Mỗi vùng đầu tư 126,01 triệu |
|  | - 20 vùng quả | 472 | 708 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 4,720 | Mỗi vùng đầu tư 236,01 triệu |
| 5 | Kho bảo quản, 01 kho/vùng | 918 | 1,173 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 7,140 | Huyện chủ trì, NS tỉnh: Tỷ lệ đề nghị HĐND quyết định hỗ trợ NS 50% vốn xây dựng, hỗ trợ 100% lãi suất của 50% vốn vay còn lại trong 03 năm; Xây dựng nhà kho: Theo định mức quy định tại QĐ 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009: Mục số thứ tự II.5, Bảng II.17, Chương II, trang 49): 5.1 triệu/m2 xây dựng kho lạnh |
|  | - 10 kho rau x 40m2 x 5,1 triệu/m2 = 2,04 tỷ (sản lượng 125 tấn/25 ngày = 5 tấn/ngày, lưu kho tối đa 02 ngày -> cần diện tích kho 40m2) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 2,040 |  |
|  | - 20 kho quả x 50m2 x 5,1 triệu/m2 = 5,1 tỷ (sản lượng 250 tấn/50 ngày (50 ngày = thời gian thu hoạch trong năm) = 5 tấn/ngày, lưu kho tối đa 03 ngày -> diện tích kho 50m2) | 510 | 765 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 5,100 |  |
| 6 | Nhà sơ chế: | 850 | 1,080 | 1,542 | 1,542 | 1,542 | 6,555 | Huyện chủ trì, NS tỉnh. Tỷ lệ đề nghị HĐND quyết định hỗ trợ 50% vốn xây dựng, hỗ trợ 100% lãi suất của 50% vốn vay còn lại trong 03 năm. Cơ sở đầu tư: - Xây dựng nhà sơ chế: Theo định mức quy định tại QĐ 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009: Mục số thứ tự I.7, Bảng II.17, Chương II, trang 48): 1.63 triệu/m2 xây dựng; - Hỗ trợ máy Ozone cho sơ chế rau: 15 triệu đồng/máy (giá thị trường) - Hỗ trợ máy xử lý nhiệt bằng hơi nước cho sơ chế quả: 35 triệu đồng/máy (giá thị trường) |
|  | - 10 nhà rau (110m2/nhà) x 194,3 triệu = 1,943 tỷ | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 1,943 |  |
|  | - 20 nhà quả (120m2/nhà) x 230,6 triệu = 4,612 tỷ | 461 | 692 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 4,612 |  |
| 7 | Trạm cấp nước phục vụ sơ chế: | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 12,000 | Sở NN-PTNT chủ trì, NS tỉnh. Tỷ lệ đề nghị HĐND quyết định hỗ trợ 50%, hỗ trợ 100% lãi suất của 50% vốn vay còn lại trong 03 năm; cơ sở: Thực tiễn đầu tư của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn |
|  | Rau: 10 trạm x 400 triệu/trạm = 4 tỷ (cung cấp 5m3 nước/giờ) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,000 |  |
|  | Quả: 20 trạm x 400 triệu/trạm = 8 tỷ (cung cấp 5m3 nước/giờ) | 800 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |  |
| 8 | Bể chứa chất thải vật tư nông nghiệp: Diện tích xây dựng 0,6m2 x 1.040.000đ/m2 x 1 bể chứa/02 ha x 250 ha = 78 triệu | 9.4 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 78.0 | Huyện chủ trì, NS tỉnh. Tỷ lệ đề nghị HĐND quyết định hỗ trợ 50%, hỗ trợ 100% lãi suất của 50% vốn vay còn lại trong 03 năm (căn cứ theo định mức quy định tại QĐ 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009: Mục số thứ tự II.4, Bảng II.17, Chương II, trang 49): 1,04 triệu/m2 xây dựng kho hóa chất |
| 9 | Chứng nhận sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (chi theo thực tế): | 1,280 | 1,600 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 9,600 | Sở NN - PTNT chủ trì; vốn NS tỉnh: Nguồn vốn NS đề nghị HĐND quyết định hỗ trợ 100% |
|  | - Tư vấn thực hiện (230 triệu/ vùng) | 920 | 1,150 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 6,900 |  |
|  | - Chứng nhận (90 triệu/vùng) | 360 | 450 | 630 | 630 | 630 | 2,700 |  |
| 10 | Các chương trình, dự án khuyến nông về xây dựng mô hình, tập huấn, đào tạo VietGAP cho nông dân và cán bộ ở các vùng sản xuất rau, quả an toàn tập trung |  |  | 500 | 500 | 500 | 1,500 | Sở NN - PTNT chủ trì xây dựng các chương trình, dự án theo Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN; vốn NS tỉnh |
| 11 | Hỗ trợ các dự án giống phục vụ sản xuất rau quả an toàn | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,000 | Sở NN-PTNT chủ trì làm đầu mối thực hiện theo Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg; vốn NS tỉnh |
| 12 | Chi quản lý Chương trình dự án (2% cho cơ quan quản lý kinh phí và 3% cho tổ chức thực hiện dự án) | 1,802 | 2,141 | 1,791 | 546 | 551 | 6,830 | Cơ quan chủ trì thực hiện theo Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN |
| 13 | Tổng (chưa tính lãi suất vay) | 37,833 | 44,967 | 37,606 | 11,461 | 11,566 | 143,433 | Chưa tính hỗ trợ lãi suất |
| 14 | a) NS đầu tư: | 36,144 | 42,834 | 34,584 | 8,439 | 8,544 | 130,547 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5+6+7+8)/2+(9+10+11) |
|  | a1) HĐND hỗ trợ từ NS trong đề án | 3,893 | 4,993 | 7,094 | 7,194 | 7,294 | 30,467 | (3)+(4) + (5+6+7+8)/2 + (9) |
|  | a2) NS hỗ trợ trực tiếp | 32,252 | 37,841 | 27,491 | 1,246 | 1,251 | 100,080 | (1)+(2)+ (10) + (11) + (12) |
| 15 | NS hỗ trợ lãi suất (12%/năm trong 03 năm) | 608 | 768 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 4,639 | (5 + 6 +7 +8)/2 x 0.36 |
| 16 | Vốn của nông dân đóng góp (nếu không vay) | 1,689 | 2,133 | 3,022 | 3,022 | 3,022 | 12,887 | (13) - (14) |
| 17 | Tổng vốn NS đầu tư: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b1) Nếu nông dân vay toàn bộ | 38,441 | 45,735 | 38,694 | 12,549 | 12,654 | 148,073 | (14) + (15) + (16) |
|  | b2) Nếu nông dân không vay | 36,144 | 42,834 | 34,584 | 8,439 | 8,544 | 130,547 | = (14) |