ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1788/QĐ-UBND | Biên Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tại Tờ trình số 18/TTr-SKHCN ngày 14/5/2008 về việc xin phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 (Kế hoạch kèm theo).

Kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2008 - 2010 là 3.452 triệu đồng (ba tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu đồng). Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và quản lý chương trình, có trách nhiệm cùng các Sở, ngành liên quan lập kế hoạch thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, tiến hành kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học - Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng

hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND

ngày 06/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 như sau:

1. Đơn vị và dự trù kinh phí thực hiện:

1.1. Kế hoạch năm 2008:

| STT | Nội dung thực hiện | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hỗ trợ tiếp tục các đơn vị đã thực hiện trong các năm trước chuyển qua: - 08 cơ quan xây dựng ISO hành chính công - 01 cơ quan xây dựng chính sách an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27000 (đã hỗ trợ 150 triệu đồng, xin bổ sung 50 triệu đồng) | 850 |
| 2 | Hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xây dựng HTQL chất lượng theo ISO 9001:2000 | 50 |
| 3 | Hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến (20 triệu đồng/doanh nghiệp) | 60 |
| 4 | Hỗ trợ công tác tuyên truyền, quản lý, đánh giá hiệu quả việc áp dụng ISO hành chính công tại các đơn vị đã được chứng nhận | 9 |
|  | Tổng cộng | 969 |

1.2. Kế hoạch năm 2009:

| STT | Nội dung thực hiện | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hỗ trợ tiếp tục các đơn vị đã thực hiện trong các năm trước chuyển qua: - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xây dựng ISO 9001:2000 | 100 |
| 2 | - Hỗ trợ 08 cơ quan mới xây dựng ISO hành chính công - Hỗ trợ 02 cơ quan mới xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27000 (200 triệu đồng/đơn vị trong đó hỗ trợ 100 triệu đồng/đơn vị cho năm đầu tiên) | 600 |
| 3 | - Hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến - Hỗ trợ 01 doanh nghiệp xây dựng ISO 27000 | 100 |
| 4 | Hỗ trợ công tác tuyên truyền, quản lý, đánh giá hiệu quả việc áp dụng ISO hành chính công tại các đơn vị đã được chứng nhận | 9 |
|  | Tổng cộng | 809 |

1.3. Kế hoạch năm 2010:

| STT | Nội dung thực hiện | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hỗ trợ tiếp tục các đơn vị đã thực hiện trong các năm trước chuyển qua: - 08 cơ quan xây dựng ISO hành chính công - 02 cơ quan xây dựng ISO 27000 | 1000 |
| 2 | Hỗ trợ 05 cơ quan mới xây dựng ISO hành chính công | 600 |
| 3 | Hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến | 60 |
| 4 | Hỗ trợ công tác tuyên truyền, quản lý, đánh giá hiệu quả việc áp dụng ISO hành chính công tại các đơn vị đã được chứng nhận | 14 |
|  | Tổng cộng | 1.674 |

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 là 3.452 triệu đồng (ba tỷ bốn trăm năm hai triệu đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học được phân bổ theo từng năm căn cứ trên kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức quản lý:

2.1. Thành phần:

Ban Quản lý Chương trình do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

2.2. Nhiệm vụ Ban Quản lý Chương trình:

Ban Quản lý chương trình có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ, đôn đốc, theo dõi và giám sát tiến độ triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL của các cơ quan đăng ký thực hiện.

Hàng năm, Ban Quản lý chương trình có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái