ỦY BAN NHÂN DÂN					    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI						 		  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2009

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| - STT | - Nội dung công việc | - Cơ quan chủ trì tham mưu | - Cơ quan phối hợp | - Hình thức - thực hiện | - Thời gian - thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - Các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế |  |  |  |  |
| 1 | - Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố | - Ban hành văn bản báo cáo - tổ chức hội nghị giao ban | - Cuối mỗi tháng - cuối mỗi quý |
| 2 | - Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế; tiếp tục duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh; nâng cao chất lượng phân tích và dự báo tình hình để chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó thích hợp | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 3 | - Tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp trong nước và ngoài nước trên địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất kinh doanh; tìm giải pháp cho doanh nghiệp tiếp cận với gói kích cầu của Chính phủ và thông tin về chính sách miễn giảm, giãn thuế | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các KCN, Hội Doanh nghiệp trẻ, các sở, ngành liên quan tham mưu | - Tổ chức hội nghị | - Tháng 2/2009. - Tháng 3/2009 |
| 4 | - Kiểm tra thực tế và làm việc với các chủ đầu tư để đôn đốc tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp trong nước, vốn FDI | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | - Mời chủ đầu tư làm việc. - Có văn bản đôn đốc | - Mỗi quý/1 lần |
| 5 | - Rà soát quy trình một cửa, một cửa liên thông đối với công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định hồ sơ đấu thầu | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Cục Thuế, Công an tỉnh, sở, ngành liên quan | - Báo cáo | - Hàng quý báo cáo theo - định kỳ |
| 6 | - Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 01/01/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về tổ chức quản lý Cụm công nghiệp TTCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | - Báo cáo | - Quý 1/2009 |
| 7 | - Tham mưu UBND tỉnh tìm các nguồn vốn đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật, tập trung cho các dự án thoát nước kế nối hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, dự án Bệnh viện Đồng Nai | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Tài chính, các đơn vị liên quan, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3/2009 |
| 8 | - Rà soát các nguồn vốn đầu tư và quỹ đất để tiếp tục đề xuất bổ sung nguồn vốn quỹ nhà ở xã hội | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa và các đơn vị liên quan | - Báo cáo | - Quý 2/2009 - Quý 4/2009 |
| 9 | - Rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp để đề xuất Trung ương điều chỉnh một số vấn đề nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện triển khai nhanh các dự án | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Xây dựng, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa và các đơn vị liên quan | - Báo cáo đề xuất | - Quý 1, 2/2009 |
| 10 | - Thành lập Ban Hành động giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Hội Doanh nghiệp trẻ Đồng Nai | - Ban hành quyết định của UBND tỉnh | - Quý 1/2009 |
| 11 | - Rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp để đề xuất Trung ương điều chỉnh một số vấn đề nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện triển khai nhanh các dự án | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Xây dựng, các sở, ban ngành liên quan | - Văn bản kiến nghị của UBND tỉnh | - Quý 1, 2/2009 |
| 12 | - Rà soát, điều chỉnh nội dung Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường các đơn vị khác liên quan | - Quyết định của UBND tỉnh | - Quý 1/2009 |
| 13 | - Hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các chủ trương của Chính phủ về chính sách thuế | - Cục Thuế | - Sở Tài chính, Cục Hải quan | - Văn bản hướng dẫn thực hiện | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 14 | - Điều hành thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách tỉnh năm 2009 | - Sở Tài chính | - Cục Thuế, Cục Hải quan, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 15 | - Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hiện đại hóa quy trình thu nộp giữa cơ quan Thuế - Tài chính - Hải Quan và Kho bạc Nhà nước theo đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính đề ra | - Sở Tài chính | - Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 16 | - Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh | - Sở Tài chính | - Các sở, ngành và đơn vị có liên quan | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 17 | - Hình thành quỹ phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai | - Sở Tài chính | - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh | - Quyết định của UBND tỉnh | - Quý 3, 4/2009 |
| 18 | - Dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2010, chi ngân sách địa phương năm 2010 | - Sở Tài chính | - Cục Thuế, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 3, 4/2009 |
| 19 | - Điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước năm 2009 | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Tài chính, sở, ngành có liên quan | - Nghị quyết của HĐND tỉnh | - Quý 2/2009 - Quý 4/2009 |
| 20 | - Điều hành thực hiện vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước năm 2009 | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Sở Tài chính, sở, ngành có liên quan | - Nghị quyết của HĐND tỉnh | - Quý 4/2009 |
| 21 | - Tham mưu điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 phù hợp với tình hình thực tế | - Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | - Nghị quyết của HĐND tỉnh | - Quý 2/2009 - Quý 4/2009 |
| 22 | - Tiếp tục triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 (gồm 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực) | - Sở Công thương | - Các sở, ban, ngành, UBND các huyện TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 23 | - Tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ (tăng tỷ lệ nội địa hóa), phục vụ ngành công nghiệp cơ khí: Linh kiện ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo; công nghiệp phụ trợ ngành điện, điện tử: Linh kiện sản xuất trang thiết bị điện, linh phụ kiện điện tử dân dụng và công nghiệp; công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành may, giày dép | - Sở Công thương | - Các sở, ban, ngành, UBND các huyện | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 24 | - Đẩy mạnh hoạt động công tác khuyến công, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đa dạng đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia xuất khẩu | - Sở Công thương | - Các sở, ban, ngành, UBND các huyện | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 25 | - Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phát triển dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp, chương trình phát triển thương mại, du lịch; chương trình của UBND tỉnh về phát triển kinh tế Đồng Nai nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO; chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010 | - Sở Công thương | - Các sở, ban, ngành, UBND các huyện | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 26 | - Tiếp tục thực hiện công tác xúc tiến thương mại để phát huy thị trường sẵn có đồng thời khai thông thị trường mới phục vụ cho xuất khẩu | - Sở Công thương | - Các sở, ban, ngành, UBND các huyện | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 27 | - Tiếp tục xúc tiến, kêu gọi đầu tư và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Dự án cầu đường Quận 9 TP.HCM - Nhơn Trạch, dự án B.O.T tổ hợp các tuyến đường ĐT 768, ĐT 768B, đường song hành Nhà máy nước Thiện Tân và đường vào cầu Thủ Biên, dự án cầu Thủ Biên, cảng Phước An, cảng Đồng Nai, cảng Gò Dầu, dự án cầu Hóa An mới | - Sở Giao thông Vận tải | - Các sở, ngành và đơn vị có liên quan | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 28 | - Tiếp tục phối hợp cùng Bộ GTGT, Cục Đường bộ Việt Nam và các nhà đầu tư để triển khai các dự án: Dự án cầu Đồng Nai mới, Quốc lộ 1A tuyến tránh TP. Biên Hòa, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nâng cấp mở rộng QL 51, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt, sửa chữa nâng cấp mở rộng QL 20 | - Sở Giao thông Vận tải | - Các sở, ngành và đơn vị có liên quan | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 29 | - Triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) về một số giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 | - Sở Xây dựng | - Các sở, ngành và đơn vị có liên quan | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 30 | - Triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn | - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | - Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Cụ thể theo chương trình hành động của UBND tỉnh | - Cụ thể theo chương trình hành động của UBND tỉnh |
| 31 | - Triển khai Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND phê duyệt đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn 2020 | - Cụ thể theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh | - Cụ thể theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh | - Ban hành theo thẩm quyền. | - Cụ thể theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh |
| 32 | - Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh | - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Quyết định của UBND tỉnh | - Quý 2/2009 |
| 33 | - Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, quy hoạch ngành chế biến gỗ, quy hoạch nuôi trồng thủy sản vùng bán ngập lòng hồ Trị An, phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp, phát triển trang trại… | - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Quyết định của UBND tỉnh | - Quý 1, 2/2009 |
| 34 | - Kiểm tra tình hình thực hiện 12 chương trình phát triển KT - XH, chương trình công tác của UBND tỉnh, Nghị quyết 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2006 - 2010 | - Văn phòng UBND tỉnh | - Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH&ĐT, Cục Thống kê và các đơn vị liên quan | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| II | - Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội |  |  |  |  |
| 35 | - Tiếp tục phát triển quy mô đào tạo, chú trọng phát triển quy mô đào tạo nghề; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, tăng cường đào tạo thông qua hợp đồng đào tạo | - Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 36 | - Tăng cường công tác giải quyết việc làm | - Sở Lao động, Thương binh và - Xã hội | - Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 37 | - Theo dõi tình hình việc làm tại các doanh nghiệp, tại các khu công nghiệp để bảo vệ quyền lợi người lao động và có biện pháp hỗ trợ người lao động mất việc | - Sở Lao động, Thương binh và - Xã hội | - Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 38 | - Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt vùng khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đổi mới các hình thức cho vay vốn, hỗ trợ kiến thức giảm nghèo kết hợp cho vay vốn sản xuất | - Sở Lao động, Thương binh và - Xã hội | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 39 | - Thực hiện xã hội hóa trong giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt rủi ro cho hộ nghèo. Xây dựng hệ thống thông tin giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu giảm nghèo từ tỉnh xuống cấp huyện, cấp xã | - Sở Lao động, Thương binh và - Xã hội | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 40 | - Rà soát, đánh giá thực trạng hộ nghèo và xây dựng tiêu chí người nghèo phù hợp với mức sống thực tế hiện nay | - Sở Lao động, Thương binh và - Xã hội | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 41 | - Tiếp tục đầu tư và phát triển hệ thống y tế cơ sở, tăng cường cán bộ y tế và bác sỹ về công tác tại các trạm y tế cơ sở và có chế độ khuyến khích phù hợp | - Sở Y tế | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 42 | - Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế | - Sở Y tế | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 43 | - Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, thống kê các thủ tục hành chính | - Sở Nội vụ | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 44 | - Thực hiện công tác cán bộ, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức | - Sở Nội vụ | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 45 | - Triển khai đồng bộ Nghị quyết 04/NQ-TU của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | - Thanh tra tỉnh | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 46 | - Thực hiện thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực | - Thanh tra tỉnh | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| III | - Các nhiệm vụ và giải pháp về bảo vệ môi trường |  |  |  |  |
| 47 | - Rà soát cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất | - Sở Tài nguyên và Môi trường | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 48 | - Kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị được giao đất đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, phù hợp quy hoạch | - Sở Tài nguyên và Môi trường | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 49 | - Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị gây ô nhiễm môi trường; đôn đốc đầu tư nhanh tiến độ xây dựng các dự án về thu gom xử lý nước thải, rác thải; đặc biệt là các khu xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp | - Sở Tài nguyên và Môi trường | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 50 | - Thực hiện điều tra giá đất trên thị trường để có giải pháp phù hợp trong đền bù, giải tỏa | - Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Quyết định của UBND tỉnh | - Quý 3, 4/2009 |
| 51 | - Thực hiện phòng chống cháy rừng, trồng rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng | - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 52 | - Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp | - Ban Quản lý các KCN | - Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa có liên quan | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| 53 | - Đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung ở các khu công nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2009 100% khu công nghiệp đã hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn | - Ban Quản lý các KCN, Sở Tài nguyên và Môi trường | - Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa có liên quan | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 3, 4/2009 |
| IV | - Về bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội |  |  |  |  |
| 54 | - Thực hiện công tác củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, các khu công nghiệp tập trung, khu dân cư, đô thị, các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội | - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | - Các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 55 | - Duy trì nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các sở ngành, địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia PCCC, PCCN, PCCR, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn | - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | - Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 56 | - Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 4 huyện Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú, thị xã Long Khánh. Chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập kế hoạch chiến đấu trị an và phòng không nhân dân cho 20% xã, phường, thị trấn | - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | - Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 1, 2, 3, 4/2009 |
| 57 | - Thực hiện công tác tuyển quân năm 2009 | - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | - UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | - Ban hành theo thẩm quyền | - Quý 2, 4/2009 |

UBND TỈNH ĐỒNG NAI