| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2007/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tập huấn,

huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Văn bản số 523/UBND-CNN ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương thực hiện Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020”;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Đồng Nai tại Tờ trình số 1843/TTr-SCT ngày 30/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020”, với những nội dung chính thực hiện trong năm 2017 như sau:

1. Mục tiêu

a) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có sử dụng, sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hóa chất về đặc tính nguy hại, biện pháp phòng ngừa, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tác động xấu đến con người và môi trường.

b) Tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan (cấp tỉnh, huyện, xã; các đơn vị quản lý hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các đơn vị vận chuyển, các đơn vị sản xuất hóa chất) trong việc ứng phó sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Đề án xây dựng chương trình tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất giai đoạn 2017 - 2020 và tổ chức triển khai tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng là đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và cấp xã trên địa bàn tỉnh; các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, cụm công nghiệp; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất có tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro trên phạm vi địa bàn tỉnh Đồng Nai.

## 3. Nội dung thực hiện năm 2017

a) Xây dựng Chương trình tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trong giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể gồm:

- Điều tra, khảo sát bổ sung nhằm xác định nhu cầu, đối tượng, số lượng, trình độ của lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trong thời gian 2017 - 2020 đồng thời đánh giá chương trình tập huấn đã được triển khai trong giai đoạn 2012 - 2015.

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra tập trung vào lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức điều tra, thu thập thông tin.

- Xử lý số liệu thu được từ các phiếu điều tra.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề:

+ Đánh giá chương trình tập huấn đã được triển khai trong giai đoạn 2012 -2015.

+ Phân tích, đánh giá nhu cầu tập huấn, huấn luyện cho lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Phân tích, đánh giá trình độ chuyên môn, thành phần, cơ cấu học viên để sắp xếp lớp học và xây dựng tài liệu tập huấn, huấn luyện phù hợp với khả năng tiếp thu của học viên.

- Xây dựng chương trình tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trong giai đoạn 2017 - 2020:

+ Xác định các quan điểm, mục tiêu; đối tượng, phương thức tập huấn, tài liệu tập huấn, khu vực tập huấn, huấn luyện trong giai đoạn 2017 - 2020.

+ Xác định các nguồn kinh phí và ước tính kinh phí triển khai chương trình tập huấn, huấn luyện trong giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tập huấn, huấn luyện giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phân công trách nhiệm và xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chương trình.

+ Đánh giá hiệu quả thực hiện đề án năm 2017 làm cơ sở cải tiến cho các năm sau.

b) Xây dựng tài liệu tập huấn, huấn luyện phù hợp với từng đối tượng là cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã và các cơ sở hoạt động hóa chất, cụ thể gồm:

- Xây dựng tài liệu tập huấn, huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất trong giai đoạn 2017 - 2020 gồm:

+ Thu thập, phân tích cơ sở pháp lý về an toàn hóa chất.

+ Thu thập, phân tích, đánh giá các điều kiện về an toàn hóa chất phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Đồng Nai.

+ Thu thập, phân tích đánh giá rủi ro môi trường và phương án ứng cứu sự cố hóa chất trên cơ sở nghiên cứu điển hình tại tỉnh Đồng Nai.

+ Xây dựng tài liệu huấn luyện thao tác ứng phó sự cố hóa chất.

- Xây dựng tài liệu tập huấn trên lớp phù hợp cho từng nhóm đối tượng (dạng Power point, bao gồm hình ảnh, video minh họa):

+ Tài liệu dành cho cán bộ quản lý hóa chất cấp tỉnh, huyện, xã (tập trung vào các nội dung cứu nạn cứu hộ, phối hợp, trang thiết bị ứng phó sự cố);

+ Tài liệu dành cho các doanh nghiệp hoạt động hóa chất (tập trung vào các nội dung cụ thể về thao tác ứng phó tại chỗ, phối hợp, trang thiết bị).

- Xây dựng “Sổ tay huấn luyện” (02 sổ tay với nội dung phù hợp cho từng đối tượng cán bộ quản lý và doanh nghiệp).

+ Sổ tay huấn luyện với nội dung phù hợp cho cán bộ quản lý.

+ Sổ tay huấn luyện với nội dung phù hợp cho doanh nghiệp.

- Tổ chức hội thảo góp ý cho chương trình tập huấn.

c) Triển khai 04 lớp tập huấn, huấn luyện trong năm 2017 cho lực lượng ứng phó sự cố hóa chất về các nội dung liên quan đến công tác quản lý an toàn hóa chất, biện pháp phòng ngừa trong hoạt động hóa chất và thực hiện ứng phó trong trường hợp có sự cố hóa chất xảy ra.

+ Tập huấn lý thuyết kèm thao tác thực tế cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã: 02 lớp (2 ngày/lớp) (mỗi lớp khoảng 70 - 100 người) có liên quan đến công tác quản lý hóa chất;

+ Tập huấn lý thuyết kèm thao tác thực tế cho cán bộ doanh nghiệp: 02 lớp (2 ngày/lớp) (mỗi lớp khoảng 100 người) phụ trách công tác quản lý hóa chất, an toàn lao động tại doanh nghiệp.

d) Đánh giá kết quả tập huấn sau khi kết thúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ Đề án: Sở Công Thương Đồng Nai.

2. Đơn vị tư vấn Đề án: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

3. Kinh phí và nguồn kinh phí: Tổng dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020” trong năm 2017 là 401.352.000 đồng (Bốn trăm lẻ một triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn đồng chẵn); định mức chi phí cho từng nhiệm vụ cụ thể theo biểu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

4. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp môi trường.

5. Căn cứ nội dung đề cương Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020” được phê duyệt tại Quyết định này, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai thực hiện, hoàn thành và trình duyệt theo quy định chậm nhất trong tháng 12/2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh |
| --- | --- |