| Phụ lục V TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH ĐỒNG NAI Điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục IV Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 Đơn vị thực hiện: UBND các huyện; Thành phố: Biên Hòa và Long Khánh (Kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: 1.000 VNĐ |  |  |  |  |
| Số TT | NỘI DUNG | ĐVT | GIAI ĐOẠN 2021-2023 |  |  |  | GIAI ĐOẠN 2024-2025 |  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |
|  |  |  | Số lượng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng | Số lượng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng | Số lượng | Thành tiền | Hỗ trợ | Đối ứng |
| I | THÀNH PHỐ LONG KHÁNH |  |  | 1.805.868 | 1.140.509 | 665.359 |  | 1.962.048 | 1.232.068 | 729.980 |  | 3.767.916 | 2.372.577 | 1.395.339 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 53 | 222.600 | 222.600 | 0 | 40 | 180.000 | 180.000 | 0 | 93 | 402.600 | 402.600 | 0 |
|  | Tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho nông dân trên địa bàn tỉnh | Lớp | 53 | 222.600 | 222.600 |  | 40 | 180.000 | 180.000 | 0 | 93 | 402.600 | 402.600 | 0 |
| 2 | Thông tin tuyên truyền |  | 3 | 205.650 | 205.650 | 0 | 4 | 274.200 | 274.200 | 0 | 7 | 479.850 | 479.850 | 0 |
|  | Tham quan học tập mô hình sản xuất | Chuyến | 3 | 205.650 | 205.650 |  | 4 | 274.200 | 274.200 | 0 | 7 | 479.850 | 479.850 | 0 |
| 3 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  | 34 | 1.377.618 | 712.259 | 665.359 | 28 | 1.507.848 | 777.868 | 729.980 | 62 | 2.885.466 | 1.490.127 | 1.395.339 |
| - | Cây bưởi | Mô hình | 6 | 341.364 | 175.506 | 165.858 | 4 | 258.792 | 133.332 | 125.460 | 10 | 600.156 | 308.838 | 291.318 |
| - | Cây ăn quả khác (sầu riêng, mít, bơ,...) 4 loại; sầu riêng | Mô hình | 7 | 288.656 | 149.956 | 138.700 | 6 | 345.108 | 178.458 | 166.650 | 13 | 633.764 | 328.414 | 305.350 |
| - | Cây lúa | Mô hình | 6 | 75.592 | 41.012 | 34.580 | 4 | 83.098 | 44.173 | 38.925 | 10 | 158.690 | 85.185 | 73.505 |
|  | Dưa lưới | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 139.554 | 71.089 | 68.465 | 2 | 139.554 | 71.089 | 68.465 |
| - | Nuôi gà ta | Mô hình | 9 | 305.982 | 159.021 | 146.961 | 6 | 291.840 | 150.840 | 141.000 | 15 | 597.822 | 309.861 | 287.961 |
| - | Vỗ béo đàn dê | Mô hình | 4 | 210.608 | 107.448 | 103.160 | 4 | 214.720 | 110.640 | 104.080 | 8 | 425.328 | 218.088 | 207.240 |
| - | Nuôi lươn | Mô hình | 2 | 155.416 | 79.316 | 76.100 | 2 | 174.736 | 89.336 | 85.400 | 4 | 330.152 | 168.652 | 161.500 |
| II | THÀNH PHỐ BIÊN HÒA |  |  | 46.400 | 46.400 | 0 |  | 46.400 | 46.400 | 0 |  | 92.800 | 92.800 | 0 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 4 | 46.400 | 46.400 | 0 | 4 | 46.400 | 46.400 | 0 | 8 | 92.800 | 92.800 | 0 |
| - | Kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa theo hướng hữu cơ | Lớp | 1 | 11.600 | 11.600 |  | 2 | 23.200 | 23.200 | 0 | 3 | 34.800 | 34.800 | 0 |
| - | Kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP | Lớp | 3 | 34.800 | 34.800 |  | 2 | 23.200 | 23.200 | 0 | 5 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| III | HUYỆN TRẢNG BOM |  |  | 676.761 | 471.733 | 205.028 |  | 973.826 | 676.628 | 297.198 |  | 1.650.587 | 1.148.361 | 502.226 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 50 | 148.690 | 148.690 | 0 | 43 | 177.000 | 177.000 | 0 | 93 | 325.690 | 325.690 | 0 |
| - | Tuyên truyền các văn bản, quy định mới về trồng trọt, bảo vệ thực vật, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp | Lớp | 1 | 8.440 | 8.440 |  | 1 | 9.000 | 9.000 | 0 | 2 | 17.440 | 17.440 | 0 |
| - | Tập huấn quy trình canh tác theo VietGAP, hướng hữu cơ và hữu cơ trên cây trồng | Lớp |  |  |  |  | 3 | 12.000 | 12.000 | 0 | 3 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| - | Tập huấn kỹ thuật về canh tác và phòng trừ dịch hại cây trồng,vật nuôi, biến đổi khí hậu | Lớp | 43 | 119.610 | 119.610 |  | 30 | 120.000 | 120.000 | 0 | 73 | 239.610 | 239.610 | 0 |
| - | Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân vùng thực hiện mô hình | Lớp | 6 | 20.640 | 20.640 |  | 9 | 36.000 | 36.000 | 0 | 15 | 56.640 | 56.640 | 0 |
| 2 | Thông tin tuyên truyền |  | 3 | 93.627 | 93.627 | 0 | 10 | 169.200 | 169.200 | 0 | 13 | 262.827 | 262.827 | 0 |
| - | Học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất | Chuyến | 1 | 62.000 | 62.000 |  | 2 | 124.000 | 124.000 | 0 | 3 | 186.000 | 186.000 | 0 |
| - | Hội thảo đầu bờ mô hình có hiệu quả, nhân rộng… | Buổi | 2 | 31.627 | 31.627 |  | 8 | 45.200 | 45.200 | 0 | 10 | 76.827 | 76.827 | 0 |
| 3 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  | 12 | 434.444 | 229.416 | 205.028 | 17 | 627.626 | 330.428 | 297.198 | 29 | 1.062.070 | 559.844 | 502.226 |
| - | Thâm canh cây chuối | Mô hình | 3 | 158.540 | 84.088 | 74.452 | 1 | 53.978 | 28.822 | 25.156 | 4 | 212.518 | 112.910 | 99.608 |
| - | Thâm canh cây bưởi | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 49.436 | 26.526 | 22.910 | 1 | 49.436 | 26.526 | 22.910 |
| - | Lâm canh cây lúa | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 54.400 | 30.000 | 24.400 | 2 | 54.400 | 30.000 | 24.400 |
| - | Thâm canh cây ca cao | Mô hình | 1 | 58.452 | 30.932 | 27.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.452 | 30.932 | 27.520 |
| - | Thâm canh cây rau | Mô hình |  |  |  |  | 4 | 191.344 | 96.112 | 95.232 | 4 | 191.344 | 96.112 | 95.232 |
| - | Thâm canh cây ăn quả khác | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 50.500 | 27.000 | 23.500 | 1 | 50.500 | 27.000 | 23.500 |
| - | Chăn nuôi gà | Mô hình | 8 | 217.452 | 114.396 | 103.056 | 8 | 227.968 | 121.968 | 106.000 | 16 | 445.420 | 236.364 | 209.056 |
| IV | HUYỆN VĨNH CỬU |  |  | 2.154.569,1 | 1.814.784,49 | 339.784,6 |  | 4.815.236,45 | 4.077.800 | 737.436,45 |  | 6.969.805,539 | 5.892.584,489 | 1.077.221,050 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 87 | 1.088.600 | 1.088.600 | 0 | 147 | 1.986.600 | 1.986.600 | 0 | 234 | 3.075.200 | 3.075.200 | 0 |
| - | Tập huấn về quy trình canh tác hướng hữu cơ, hữu cơ trên các loại cây trồng | Lớp | 17 | 234.600 | 234.600 |  | 24 | 331.200 | 331.200 | 0 | 41 | 565.800 | 565.800 | 0 |
|  | Tập huấn về mô hình canh tác công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới | Lớp | 18 | 185.400 | 185.400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 185.400 | 185.400 | 0 |
| - | Tập huấn về sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn, hợp lý và hiệu quả | Lớp |  |  |  |  | 12 | 123.600 | 123.600 | 0 | 12 | 123.600 | 123.600 | 0 |
| - | Tập huấn về ứng dụng các chế phẩm sinh học, thuốc BVTV sinh học trong phòng, trừ sâu bệnh hại trên cây trồng | Lớp | 11 | 151.800 | 151.800 |  | 24 | 331.200 | 331.200 | 0 | 35 | 483.000 | 483.000 | 0 |
| - | Tập huấn nhân rộng mô hình nuôi thủy sản an toàn sinh học | Lớp | 14 | 144.200 | 144.200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 144.200 | 144.200 | 0 |
| - | Tập huấn về ghép, cải tạo giống xoài | Lớp |  |  | 0 |  | 21 | 289.800 | 289.800 | 0 | 21 | 289.800 | 289.800 | 0 |
| - | Tập huấn về kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp | Lớp |  |  |  |  | 21 | 289.800 | 289.800 | 0 | 21 | 289.800 | 289.800 | 0 |
| - | Tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ và phế phụ phẩm trong nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường | Lớp | 15 | 207.000 | 207.000 |  | 21 | 289.800 | 289.800 | 0 | 36 | 496.800 | 496.800 | 0 |
| - | Tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp | Lớp | 12 | 165.600 | 165.600 |  | 24 | 331.200 | 331.200 | 0 | 36 | 496.800 | 496.800 | 0 |
| 2 | Thông tin tuyên truyền |  | 22 | 303.600 | 303.600 | 0 | 38 | 880.200 | 880.200 | 0 | 60 | 1.183.800 | 1.183.800 | 0 |
| - | Hội thảo mô hình hiệu quả | Lớp | 10 | 138.000 | 138.000 |  | 10 | 147.000 | 147.000 | 0 | 20 | 285.000 | 285.000 | 0 |
| - | Học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất | Chuyến |  |  | 0 |  | 4 | 402.000 | 402.000 | 0 | 4 | 402.000 | 402.000 | 0 |
| - | Thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển NN và NT | Lớp | 12 | 165.600 | 165.600 |  | 24 | 331.200 | 331.200 | 0 | 36 | 496.800 | 496.800 | 0 |
| 3 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  | 12 | 762.369,09 | 422.584,49 | 339.784,60 | 26 | 1.948.436,45 | 1.211.000,00 | 737.436,45 | 38 | 2.710.805,54 | 1.633.584,49 | 1.077.221,05 |
| - | Thâm canh các loại cây có múi | Mô hình | 3 | 264.150,48 | 141.402,48 | 122.748 | 7 | 763.000 | 476.000 | 287.000 | 10 | 1.027.150,48 | 617.402,48 | 409.748 |
| - | Thâm canh cây xoài | Mô hình | 1 | 84.854,46 | 45.536,31 | 39.318,15 | 4 | 353.272,6 | 196.000 | 157.272,6 | 5 | 438.127,06 | 241.536,31 | 196.590,75 |
| - | Thâm canh cây lúa theo hướng hữu cơ | Mô hình | 1 | 39.825,34 | 19.912,67 | 19.912,67 | 4 | 223.650,68 | 144.000 | 79.650,68 | 5 | 263.476,02 | 163.912,67 | 99.563,35 |
| - | Thâm canh cây rau theo hướng VietGAP và hướng hữu cơ | Mô hình | 2 | 25.048,34 | 15.762,34 | 9.286 | 3 | 88.929 | 75.000 | 13.929 | 5 | 113.977,34 | 90.762,34 | 23.215 |
| - | Xử lý rác thải hữu cơ và phụ phế phẩm nông nghiệp | Mô hình | 2 | 110.210,91 | 80.830,91 | 29.380 | 4 | 218.760 | 160.000 | 58.760 | 6 | 328.970,91 | 240.830,91 | 88.140 |
| - | Phòng, trừ sâu bệnh hại bằng chế phẩm sinh học | Mô hình | 2 | 140.824,17 | 70.412,09 | 70.412,09 | 4 | 300.824,17 | 160.000 | 140.824,17 | 6 | 441.648,35 | 230.412,09 | 211.236,26 |
| - | Nông nghiệp đô thị | Mô hình | 1 | 97.455,38 | 48.727,69 | 48.727,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.455,38 | 48.727,69 | 48.727,69 |
| V | HUYỆN XUÂN LỘC |  |  | 1.602.200 | 1.434.200 | 168.000 |  | 2.973.300 | 2.255.300 | 718.000 |  | 4.575.500 | 3.689.500 | 886.000 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 102 | 1.183.200 | 1.183.200 | 0 | 98 | 1.136.800 | 1.136.800 | 0 | 200 | 2.320.000 | 2.320.000 | 0 |
|  | Bồi dưỡng, đào tạo và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, nông dân trên địa bàn huyện, phổ biến giới thiệu các mô hình nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp mới hiệu quả | Lớp | 102 | 1.183.200 | 1.183.200 |  | 98 | 1.136.800 | 1.136.800 | 0 | 200 | 2.320.000 | 2.320.000 | 0 |
| 2 | Thông tin tuyên truyền |  | 3 | 83.000 | 83.000 | 0 | 4 | 372.500 | 372.500 | 0 | 7 | 455.500 | 455.500 | 0 |
|  | Học tập kinh nghiệm sản xuất | Chuyến | 3 | 83.000 | 83.000 |  | 4 | 372.500 | 372.500 | 0 | 7 | 455.500 | 455.500 | 0 |
| 3 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  | 4 | 336.000 | 168.000 | 168.000 | 19 | 1.464.000 | 746.000 | 718.000 | 23 | 1.800.000 | 914.000 | 886.000 |
| - | Cây tiêu | Mô hình |  |  |  |  | 5 | 500.000 | 255.000 | 245.000 | 5 | 500.000 | 255.000 | 245.000 |
| - | Cây xoài | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 82.000 | 42.000 | 40.000 | 1 | 82.000 | 42.000 | 40.000 |
| - | Cây rau | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 2 | 120.000 | 60.000 | 60.000 |
| - | Cây lúa | Mô hình |  |  |  |  | 4 | 72.000 | 40.000 | 32.000 | 4 | 72.000 | 40.000 | 32.000 |
| - | Cây ca cao | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 72.000 | 37.000 | 35.000 | 1 | 72.000 | 37.000 | 35.000 |
|  | Cây sầu riêng | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 2 | 120.000 | 60.000 | 60.000 |
| - | Nuôi bò vỗ béo | Mô hình | 4 | 336.000 | 168.000 | 168.000 | 1 | 84.000 | 42.000 | 42.000 | 5 | 420.000 | 210.000 | 210.000 |
| - | Nuôi dê vỗ béo | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 114.000 | 60.000 | 54.000 | 2 | 114.000 | 60.000 | 54.000 |
| - | Nuôi trùn quế | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 1 | 300.000 | 150.000 | 150.000 |
| VI | HUYỆN ĐỊNH QUÁN |  |  |  |  |  |  | 5.130.664,53 | 3.060.602,03 | 2.070.062,5 |  | 5.130.664,53 | 3.060.602,03 | 2.070.062,50 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  |  |  |  |  | 93 | 1.078.800 | 1.078.800 | 0 | 93 | 1.078.800 | 1.078.800 | 0 |
| - | Chuyển giao khoa học kỹ thuật (sản xuất theo hướng GAP, GlobalGAP, hữu cơ,…) | Lớp |  |  |  |  | 40 | 464.000 | 464.000 | 0 | 40 | 464.000 | 464.000 | 0 |
| - | Chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong nuôi trồng thủy sản | Lớp |  |  |  |  | 18 | 208.800 | 208.800 | 0 | 18 | 208.800 | 208.800 | 0 |
| - | Tập huấn áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi | Lớp |  |  |  |  | 35 | 406.000 | 406.000 | 0 | 35 | 406.000 | 406.000 | 0 |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  |  |  |  |  | 23 | 4.051.864,53 | 1.981.802,03 | 2.070.062,50 | 23 | 4.051.864,53 | 1.981.802,03 | 2.070.062,50 |
| - | Mô hình theo hướng VietGAP cây bưởi | Mô hình |  |  |  |  | 3 | 330.822 | 169.377 | 161.445 | 3 | 330.822 | 169.377 | 161.445 |
| - | Mô hình theo hướng VietGAP cây sầu riêng | Mô hình |  |  |  |  | 3 | 258.882 | 133.407 | 125.475 | 3 | 258.882 | 133.407 | 125.475 |
| - | Mô hình theo hướng VietGAP cây ca cao | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 208.508 | 106.898 | 101.610 | 2 | 208.508 | 106.898 | 101.610 |
| - | Mô hình theo hướng VietGAP cây chuối | Mô hình |  |  |  |  | 3 | 339.582 | 168.469 | 171.113 | 3 | 339.582 | 168.469 | 171.113 |
| - | Mô hình theo hướng VietGAP cây xoài | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 230.692 | 117.990 | 112.702 | 2 | 230.692 | 117.990 | 112.702 |
| - | Mô hình theo hướng VietGAP/hướng hữu cơ rau ăn lá/củ quả | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 126.468 | 65.878 | 60.590 | 2 | 126.468 | 65.878 | 60.590 |
| - | Mô hình hữu cơ (mô hình trồng xen cây sương sâm trồng xen dưới tán rừng) | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 63.234 | 32.939 | 30.295 | 1 | 63.234 | 32.939 | 30.295 |
| - | Mô hình ba ba trong bể xi măng | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 1.293.676,53 | 646.844,03 | 646.832,5 | 1 | 1.293.676,53 | 646.844,03 | 646.832,50 |
| - | Mô hình chăn nuôi heo, gà, bò VietGAP | Mô hình |  |  |  |  | 3 | 600.000,0 | 240.000 | 360.000,0 | 3 | 600.000 | 240.000 | 360.000 |
| - | Mô hình chăn nuôi giống heo đen bản địa theo hướng hữu cơ | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 1 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mô hình chăn nuôi heo rừng lai theo hướng hữu cơ | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 1 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mô hình cải thiện chất lượng đàn bò cái nền, bò thịt nâng cao giá trị kinh tế | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 1 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| VII | HUYỆN CẨM MỸ |  |  | 1.729.000 | 1.729.000 | 0 |  | 1.601.200 | 1.601.200 | 0 |  | 3.330.200 | 3.330.200 | 0 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 140 | 1.624.000 | 1.624.000 | 0 | 132 | 1.531.200 | 1.531.200 | 0 | 272 | 3.155.200 | 3.155.200 | 0 |
| - | Mô hình phát triển cây dược liệu | Lớp | 20 | 232.000 | 232.000 |  | 19 | 220.400 | 220.400 | 0 | 39 | 452.400 | 452.400 | 0 |
| - | Mô hình sản xuất rau sạch | Lớp | 7 | 81.200 | 81.200 |  | 6 | 69.600 | 69.600 | 0 | 13 | 150.800 | 150.800 | 0 |
| - | Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt | Lớp | 33 | 382.800 | 382.800 |  | 32 | 371.200 | 371.200 | 0 | 65 | 754.000 | 754.000 | 0 |
| - | Mô hình sản xuất bơ chất lượng cao | Lớp | 3 | 34.800 | 34.800 |  | 2 | 23.200 | 23.200 | 0 | 5 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| - | Mô hình canh tác hồ tiêu bền vững | Lớp | 8 | 92.800 | 92.800 |  | 7 | 81.200 | 81.200 | 0 | 15 | 174.000 | 174.000 | 0 |
| - | Mô hình cải tạo chât lượng đàn dê, bò tại địa phương | Lớp | 33 | 382.800 | 382.800 |  | 32 | 371.200 | 371.200 | 0 | 65 | 754.000 | 754.000 | 0 |
| - | Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ATSH | Lớp | 33 | 382.800 | 382.800 |  | 32 | 371.200 | 371.200 | 0 | 65 | 754.000 | 754.000 | 0 |
| - | Mô hình nuôi cá nước ngọt VietGAP | Lớp | 3 | 34.800 | 34.800 |  | 2 | 23.200 | 23.200 | 0 | 5 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 2 | Thông tin tuyên truyền |  | 3 | 105.000 | 105.000 | 0 | 2 | 70.000 | 70.000 | 0 | 5 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| - | Xây dựng thương hiệu mã vạch, truy xuất nguồn gốc cây sầu riêng | Lớp | 3 | 105.000 | 105.000 |  | 2 | 70.000 | 70.000 | 0 | 5 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| VIII | HUYỆN LONG THÀNH |  |  | 1.664.000 | 1.361.660 | 302.340 |  | 1.736.000 | 1.231.320 | 504.680 |  | 3.400.000 | 2.592.980 | 807.020 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 90 | 1.044.000 | 1.044.000 | 0 | 60 | 696.000 | 696.000 | 0 | 150 | 1.740.000 | 1.740.000 | 0 |
| - | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt | Lớp | 30 | 348.000 | 348.000 |  | 20 | 232.000 | 232.000 | 0 | 50 | 580.000 | 580.000 | 0 |
| - | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi | Lớp | 30 | 348.000 | 348.000 |  | 20 | 232.000 | 232.000 | 0 | 50 | 580.000 | 580.000 | 0 |
| - | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản | Lớp | 30 | 348.000 | 348.000 |  | 20 | 232.000 | 232.000 | 0 | 50 | 580.000 | 580.000 | 0 |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  | 14 | 620.000 | 317.660 | 302.340 | 34 | 1.040.000 | 535.320 | 504.680 | 48 | 1.660.000 | 852.980 | 807.020 |
| - | Cây mì | Mô hình | 3 | 360.000 | 183.300 | 176.700 | 2 | 240.000 | 126.600 | 113.400 | 5 | 600.000 | 309.900 | 290.100 |
| - | Cây lúa | Mô hình | 8 | 160.000 | 81.780 | 78.220 | 30 | 600.000 | 303.560 | 296.440 | 38 | 760.000 | 385.340 | 374.660 |
| - | Cây ăn trái | Mô hình | 3 | 100.000 | 52.580 | 47.420 | 2 | 200.000 | 105.160 | 94.840 | 5 | 300.000 | 157.740 | 142.260 |
| IX | HUYỆN NHƠN TRẠCH |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 469.658,04 | 385.430 | 84.228,04 |  | 469.658,04 | 385.430 | 84.228,04 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 232.000 | 232.000 | 0 | 20 | 232.000 | 232.000 | 0 |
| - | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt | Lớp |  |  | 0 |  | 10 | 116.000 | 116.000 | 0 | 10 | 116.000 | 116.000 | 0 |
| - | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản | Lớp |  |  | 0 |  | 10 | 116.000 | 116.000 | 0 | 10 | 116.000 | 116.000 | 0 |
| 2 | Thông tin tuyên truyền |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.200 | 19.200 | 0 | 4 | 19.200 | 19.200 | 0 |
| - | Hội thảo nhân rộng mô hình trồng trọt | Lớp |  |  | 0 |  | 4 | 19.200 | 19.200 | 0 | 4 | 19.200 | 19.200 | 0 |
| 3 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 218.458,04 | 134.230 | 84.228,04 | 30 | 218.458,04 | 134.230 | 84.228,04 |
| - | Trồng lúa | Mô hình |  |  |  |  | 12 | 76.758 | 38.380 | 38.378 | 12 | 76.758 | 38.380 | 38.378 |
| - | Mô hình khảo nghiệm giống lúa | Mô hình |  |  |  |  | 12 | 76.760,04 | 38.380 | 38.380,04 | 12 | 76.760,04 | 38.380 | 38.380,04 |
| - | Trồng rau sạch (rau ăn lá) | Mô hình |  |  |  |  | 4 | 14.940 | 7.470 | 7.470 | 4 | 14.940 | 7.470 | 7.470 |
| - | Tôm thẻ chân trắng công nghệ cao (CPF) | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 50.000 | 50.000 | 0 | 2 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| X | HUYỆN TÂN PHÚ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.610.200 | 1.664.400 | 945.800 |  | 2.610.200 | 1.664.400 | 945.800 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 337.500 | 337.500 | 0 | 25 | 337.500 | 337.500 | 0 |
| - | Tập huấn kỹ thật cây trồng, vật nuôi | Lớp |  |  |  |  | 15 | 202.500 | 202.500 | 0 | 15 | 202.500 | 202.500 | 0 |
| - | Quy trình canh tác hữu cơ trên cây trồng | Lớp |  |  |  |  | 10 | 135.000 | 135.000 | 0 | 10 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 2 | Xây dựng và nhân rộng mô hình |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.272.700 | 1.326.900 | 945.800 | 60 | 2.272.700 | 1.326.900 | 945.800 |
| - | Trồng lúa hướng hữu cơ (Mỗi mô hình 0,5 ha) | Mô hình |  |  |  |  | 20 | 472.700 | 326.900 | 145.800 | 20 | 472.700 | 326.900 | 145.800 |
| - | Trồng sầu riêng, bưởi VietGAP (mỗi mô hình 01 ha- bao gồm cả chi phí chứng nhận VietGAP chung cho 20 ha) | Mô hình |  |  |  |  | 40 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | 40 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| XI | HUYỆN THỐNG NHẤT |  |  | 2.124.225 | 1.408.688 | 715.537 |  | 3.083.854 | 1.991.943 | 1.091.911 |  | 5.208.079 | 3.400.631 | 1.807.448 |
| 1 | Tập huấn và đào tạo | Mô hình | 106 | 590.000 | 590.000 | 0 | 122 | 650.000 | 650.000 | 0 | 228 | 1.240.000 | 1.240.000 | 0 |
| - | Tập huấn kỹ thuật | Lớp | 46 | 230.000 | 230.000 |  | 82 | 410.000 | 410.000 | 0 | 128 | 640.000 | 640.000 | 0 |
|  | Kỷ thuật và phổ biến các chính sách Quy định về mã vùng trồng, chuỗi liên kết, Chương trình Hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), CNC, Hữu cơ trong nông nghiệp… | Lớp | 60 | 360.000 | 360.000 |  | 40 | 240.000 | 240.000 | 0 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 2 | Thông tin tuyên truyền |  | 1 | 61.250 | 61.250 | 0 | 1 | 80.000 | 80.000 | 0 | 2 | 141.250 | 141.250 | 0 |
| - | Học tập kinh nghiệm sản xuất | Chuyến | 1 | 61.250 | 61.250 |  | 1 | 80.000 | 80.000 | 0 | 2 | 141.250 | 141.250 | 0 |
| 3 | Xây dựng và nhân rộng mô hình | Mô hình | 12 | 1.472.975 | 757.438 | 715.537 | 14 | 2.353.854 | 1.261.943 | 1.091.911 | 26 | 3.826.829 | 2.019.381 | 1.807.448 |
| - | Thâm canh cây bơ | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 87.658 | 54.633 | 33.025 | 1 | 87.658 | 54.633 | 33.025 |
|  | Đưa giống ngô mới vào trong sản xuất ngô sinh khối |  |  |  |  |  | 1 | 164.390 | 87.720 | 76.670 | 1 | 164.390 | 87.720 | 76.670 |
| - | Chứng nhận hữu cơ cây bưởi | Mô hình |  |  |  |  | 1 | 58.500 | 58.500 | 0 | 1 | 58.500 | 58.500 | 0 |
| - | Thâm canh cây thanh long | Mô hình | 1 | 191.627 | 96.564 | 95.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.627 | 96.564 | 95.063 |
| - | Thâm canh cây sầu riêng (quản lý bệnh xì mủ trên cây sầu riêng) | Mô hình | 1 | 142.021 | 75.585 | 66.436 | 1 | 135.834 | 72.417 | 63.417 | 2 | 277.855 | 148.002 | 129.853 |
| - | Thâm canh cây mít | Mô hình | 1 | 263.877 | 132.690 | 131.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263.877 | 132.690 | 131.187 |
| - | Sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ | Mô hình | 9 | 875.450 | 452.599 | 422.851 | 8 | 1.234.632 | 646.233 | 588.399 | 17 | 2.110.082 | 1.098.832 | 1.011.250 |
| - | Nuôi heo | Mô hình |  |  |  |  | 2 | 672.840 | 342.440 | 330.400 | 2 | 672.840 | 342.440 | 330.400 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 11.803.023,09 | 9.406.974,49 | 2.396.048,60 | 0,00 | 25.402.387,02 | 18.223.091,03 | 7.179.295,99 | 0,00 | 37.205.410,11 | 27.630.065,52 | 9.575.344,59 |