Phụ lục 01

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” TỪ THÁNG 8/2012 ĐẾN THÁNG 12/2012

(Kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Nội dung công việc | Chi phí (VNĐ) |  |  |  | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐVT | số lượng | Đơn giá định mức | Đơn giá |  |
| A | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  | 200.309.280 |
| I | Chi phí nhân công |  |  |  |  | 54.959.280 |
| 1 | Thu thập các thông tin, tư liệu sẵn có về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Đồng Nai | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 2 | Thu thập các thông tin, tư liệu sẵn có về điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 3 | Thu thập các thông tin, tư liệu sẵn có về hiện trạng công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, và định hướng công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 4 | Thu thập các thông tin, tư liệu, số liệu sẵn có về tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 5 | Thu thập thông tin, tư liệu sẵn có về tình hình phát triển ngành Công nghệ Môi trường | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 6 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh | Công | 80 |  | 177.288 | 14.183.040 |
| 7 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh | Công | 80 |  | 177.288 | 14.183.040 |
| II | Chi phí vật liệu |  |  |  |  | 13.500.000 |
| II.1 | Chi phí sao lục các loại bản đồ địa hình, bản đồ đất đai, bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất khu vực tỉnh Đồng Nai | Tập bản đồ | 4 |  | 2.000.000 | 8.000.000 |
| II.2 | Chi phí gửi chuyển phát nhanh các báo cáo |  |  |  |  | 1.200.000 |
| 1 | Chi phí gửi đề cương | Bộ | 60 |  | 20.000 | 1.200.000 |
| II.3 | Chi phí photo, in ấn |  |  |  |  | 4.300.000 |
| 1 | Photo tài liệu, số liệu trong quá trình điều tra, thu thập thông tin | Tờ | 7.000 |  | 400 | 2.800.000 |
| 2 | In ấn, photo, đóng tập đề cương | Bộ | 60 |  | 25.000 | 1.500.000 |
| III | Chi phí năng lượng |  |  |  |  | 0 |
| IV | Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị |  |  |  |  | 0 |
| V | Công tác phí cho cán bộ điều tra, khảo sát (theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC) |  |  |  |  | 31.200.000 |
|  | Phụ cấp công tác phí: (06 người/ngày x 52 ngày) | Công | 312 |  | 100.000 | 31.200.000 |
| VI | Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề; báo cáo tổng kết dự án |  |  |  |  | 0 |
| VII | Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra (theo Thông tư số 45/2010/BTC) |  |  |  |  | 100.650.000 |
| VII.1 | Xây dựng đề cương | Đề cương được duyệt | 1 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| VII.2 | Chi phí thẩm định, xét duyệt đề cương |  |  |  |  | 6.150.000 |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng | Người | 1 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | Thành viên, thư ký | Người | 9 | 200.000 | 200.000 | 1.800.000 |
| 3 | Đại biểu được mời tham dự | Người | 25 | 70.000 | 70.000 | 1.750.000 |
| 4 | Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện | Bài viết | 2 | 400.000 | 400.000 | 800.000 |
| 5 | Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng | Bài viết | 6 | 250.000 | 250.000 | 1.500.000 |
| VII.3 | Chi phí lập mẫu phiếu điều tra môi trường | Phiếu | 6 | 500.000 | 500.000 | 3.000.000 |
| VII.4 | Chi cho đối tượng cung cấp thông tin | Phiếu | 1.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000.000 |
| VII.5 | Chi phí in phiếu, gởi phiếu điều tra | Phiếu | 1.000 |  | 20.000 | 20.000.000 |
| B | Chi phí quản lý chung (20% chi phí trực tiếp) |  |  |  |  | 40.061.856 |
| C | Chi phí khác |  |  |  |  | 70.500.000 |
|  | Chi phí vận chuyển |  |  |  |  | 70.500.000 |
| 1 | Đi từ TP. HCM đến Biên Hòa thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án, báo cáo và trở về: 35 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 10 |  | 1.050.000 | 10.500.000 |
| 2 | Đi từ TP. HCM đến Long Khánh thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 80 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 2.400.000 | 4.800.000 |
| 3 | Đi từ TP. HCM đến Long Thành thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 4 | Đi từ TP. HCM đến Nhơn Trạch thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 60 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 1.800.000 | 3.600.000 |
| 5 | Đi từ TP. HCM đến Trảng Bom thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 6 | Đi từ TP. HCM đến Xuân Lộc thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 3.600.000 | 7.200.000 |
| 7 | Đi từ TP. HCM đến Định Quán thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 4.500.000 | 9.000.000 |
| 8 | Đi từ TP. HCM đến Thống Nhất thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 100 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 9 | Đi từ TP. HCM đến Cẩm Mỹ thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 3.600.000 | 7.200.000 |
| 10 | Đi từ TP. HCM đến Vĩnh Cửu thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 3.600.000 | 7.200.000 |
| 11 | Đi từ TP. HCM đến Tân Phú thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 2 |  | 4.500.000 | 9.000.000 |
|  | Cộng (A + B + C) |  |  |  |  | 310.871.136 |
|  | VAT (10%) |  |  |  |  | 31.087.114 |
|  | Tổng dự toán |  |  |  |  | 341.958.250 |

Tổng kinh phí năm 2012 (làm tròn): 341.958.250 đồng (Ba trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm năm mươi chín ngàn đồng).

Phụ lục 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” TRONG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Nội dung công việc | Chi phí (VNĐ) |  |  |  | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐVT | Số lượng | Đơn giá định mức | Đơn giá |  |
| A | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  | 376.138.080 |
| I | Chi phí nhân công |  |  |  |  | 72.688.080 |
| 1 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh | Công | 60 |  | 177.288 | 10.637.280 |
| 2 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh | Công | 60 |  | 177.288 | 10.637.280 |
| 3 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 4 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 5 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh | Công | 50 |  | 177.288 | 8.864.400 |
| 6 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh | Công | 50 |  | 177.288 | 8.864.400 |
| 7 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các hoạt động khác (sinh hoạt, thương mại, dịch vụ, làng nghề…) trên địa bàn tỉnh | Công | 40 |  | 177.288 | 7.091.520 |
| 8 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 9 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của hoạt động sinh hoạt trên địa bàn tỉnh | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| 10 | Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của hoạt động làng nghề trên địa bàn tỉnh | Công | 30 |  | 177.288 | 5.318.640 |
| II | Chi phí vật liệu |  |  |  |  | 13.650.000 |
| II.1 | Chi phí gởi chuyển phát nhanh các báo cáo |  |  |  |  | 1.750.000 |
| 1 | Chi phí gởi báo cáo hội thảo góp ý | Bộ | 35 |  | 50.000 | 1.750.000 |
| II.2 | Chi phí photo, in ấn |  |  |  |  | 11.900.000 |
| 1 | In ấn, photo, đóng tập báo cáo hội thảo góp ý | Bộ | 35 |  | 200.000 | 7.000.000 |
| 2 | In ấn bản đồ (07 bản đồ/bộ x 55 bộ) (in A3) | Bản đồ | 245 |  | 20.000 | 4.900.000 |
| III | Chi phí năng lượng |  |  |  |  | 0 |
| IV | Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị |  |  |  |  | 0 |
| V | Công tác phí cho cán bộ điều tra, khảo sát (theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC) |  |  |  |  | 40.800.000 |
|  | Phụ cấp công tác phí: (06 người/ngày x 68 ngày) | Công | 408 |  | 100.000 | 40.800.000 |
| VI | Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề; báo cáo tổng kết dự án |  |  |  |  | 244.000.000 |
| VI.1 | Chuyên đề |  |  |  |  | 206.000.000 |
| 1 | Báo cáo tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, và định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ các thông tin thu thập | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2 | Báo cáo tổng hợp về điều kiện kinh tế - xã hội và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 từ các thông tin thu thập | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | Báo cáo tổng hợp về tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm qua từ các thông tin thu thập | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4 | Báo cáo tổng hợp về hiện trạng và tình hình phát triển ngành Công nghiệp Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ các thông tin thu thập | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở sản xuất trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 6 | Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở sản xuất ngoài KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 7 | Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 8 | Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 9 | Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, CTR của các hoạt động khác (sinh hoạt, thương mại, dịch vụ…) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 10 | Đánh giá hiện trạng các công nghệ xử lý khí thải, nước thải, CTR của các cơ sở sản xuất trong KCN trên địa bàn tỉnh | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 11 | Đánh giá hiện trạng các công nghệ xử lý khí thải, nước thải, CTR của các cơ sở sản xuất ngoài KCN trên địa bàn tỉnh | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 12 | Đánh giá hiện trạng các công nghệ xử lý khí thải, nước thải, CTR của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 13 | Dự báo sự gia tăng dân số tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 14 | Dự báo lượng CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 15 | Dự báo lượng nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 16 | Dự báo ô nhiễm không khí đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 17 | Dự báo lượng CTR công nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 18 | Dự báo lượng nước thải công nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 19 | Dự báo lượng CTR công nghiệp ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 20 | Dự báo lượng nước thải công nghiệp ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 21 | Dự báo ô nhiễm không khí công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 22 | Dự báo lượng CTR y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 23 | Dự báo lượng nước thải y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 24 | Dự báo lượng CTR nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 25 | Dự báo lượng nước thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 26 | Dự báo lượng CTR từ các hoạt động khác (du lịch, thương mại…) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 27 | Dự báo lượng nước thải từ các hoạt động khác (thương mại, du lịch…) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 28 | Dự báo thị trường ngành Công nghiệp Môi trường và đánh giá tiềm năng phát triển ngành Công nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Nai | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 29 | Xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 | Chuyên đề | 1 | 3.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| VI.2 | Xây dựng bản đồ |  |  |  |  | 38.000.000 |
| 1 | Xây dựng bản đồ hiện trạng ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Bộ | 1 |  | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Xây dựng bản đồ đề xuất phát triển ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịch bản 01 | Bộ | 1 |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Xây dựng bản đồ đề xuất phát triển ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịch bản 02 | Bộ | 1 |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 4 | Xây dựng bản đồ đề xuất phát triển ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịch bản 03 | Bộ | 1 |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
| VII | Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra (theo Thông tư số 45/2010/BTC) |  |  |  |  | 0 |
| VIII | Chi hội thảo, tổng kết nghiệm thu đề án |  |  |  |  | 5.000.000 |
|  | Hội thảo góp ý kết quả thực hiện đề án |  |  |  |  | 5.000.000 |
| 1 | Nước uống |  |  |  |  | 2.000.000 |
| 2 | Chủ trì hội thảo | Người | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | Thư ký hội thảo | Người | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | Báo cáo tham luận | Báo cáo | 2 | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| 5 | Đại biểu được mời tham dự | Người | 30 | 70.000 | 70.000 | 2.100.000 |
| B | Chi phí quản lý chung (20% chi phí trực tiếp) |  |  |  |  | 75.227.616 |
| C | Chi phí khác |  |  |  |  | 169.500.000 |
|  | Chi phí vận chuyển |  |  |  |  | 169.500.000 |
| 1 | Đi từ TP. HCM đến Biên Hòa thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án, báo cáo và trở về: 35 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 20 |  | 1.050.000 | 21.000.000 |
| 2 | Đi từ TP. HCM đến Long Khánh thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 80 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 10 |  | 2.400.000 | 24.000.000 |
| 3 | Đi từ TP. HCM đến Long Thành thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 11 |  | 1.500.000 | 16.500.000 |
| 4 | Đi từ TP. HCM đến Nhơn Trạch thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 60 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 13 |  | 1.800.000 | 23.400.000 |
| 5 | Đi từ TP. HCM đến Trảng Bom thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 6 |  | 1.500.000 | 9.000.000 |
| 6 | Đi từ TP. HCM đến Xuân Lộc thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 5 |  | 3.600.000 | 18.000.000 |
| 7 | Đi từ TP. HCM đến Định Quán thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 3 |  | 4.500.000 | 13.500.000 |
| 8 | Đi từ TP. HCM đến Thống Nhất thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 100 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 3 |  | 3.000.000 | 9.000.000 |
| 9 | Đi từ TP. HCM đến Cẩm Mỹ thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 3 |  | 3.600.000 | 10.800.000 |
| 10 | Đi từ TP. HCM đến Vĩnh Cửu thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 3 |  | 3.600.000 | 10.800.000 |
| 11 | Đi từ TP. HCM đến Tân Phú thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 3 |  | 4.500.000 | 13.500.000 |
|  | Cộng (A + B + C) |  | 80 |  |  | 620.865.696 |
|  | VAT (10%) |  |  |  |  | 62.086.570 |
|  | Tổng dự toán |  |  |  |  | 682.952.265 |

Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2013 (làm tròn) là: 682.952.265 đồng (Sáu trăm tám mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai ngàn hai trăm sáu mươi lăm đồng).

Phụ lục 03

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” TỪ THÁNG 01/2014 ĐẾN THÁNG 02/2014

(Kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Nội dung công việc | Chi phí (VNĐ) |  |  |  | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐVT | số lượng | Đơn giá định mức | Đơn giá |  |
| A | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  | 44.700.000 |
| I | Chi phí nhân công |  |  |  |  | 0 |
| II | Chi phí vật liệu |  |  |  |  | 23.400.000 |
| II.1 | Chi phí gởi chuyển phát nhanh các báo cáo |  |  |  |  | 3.000.000 |
| 1 | Chi phí gởi báo cáo nghiệm thu | Bộ | 35 |  | 50.000 | 1.750.000 |
| 2 | Chi phí gởi báo cáo nộp sau khi nghiệm thu - chỉnh sửa | Bộ | 25 |  | 50.000 | 1.250.000 |
| II.2 | Chi phí photo, in ấn |  |  |  |  | 20.400.000 |
| 1 | In ấn, photo, đóng tập báo cáo nghiệm thu | Bộ | 35 |  | 200.000 | 7.000.000 |
| 2 | In ấn, photo, đóng tập báo cáo nộp sau khi nghiệm thu - chỉnh sửa | Bộ | 25 |  | 200.000 | 5.000.000 |
| 3 | In ấn bản đồ (07 bản đồ/bộ x 60 bộ) (in A3) | Bản đồ | 420 |  | 20.000 | 8.400.000 |
| III | Chi phí năng lượng |  |  |  |  | 0 |
| IV | Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị |  |  |  |  | 0 |
| V | Công tác phí cho cán bộ điều tra, khảo sát (theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC) |  |  |  |  | 0 |
| VI | Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề; báo cáo tổng kết dự án |  |  |  |  | 12.000.000 |
|  | Báo cáo tổng kết đề án | Báo cáo tổng hợp | 1 | 5.000.000 - 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| VII | Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra (theo Thông tư số 45/2010/BTC) |  |  |  |  | 0 |
| VIII | Chi hội thảo, tổng kết nghiệm thu đề án |  |  |  |  | 9.300.000 |
|  | Tổng kết nghiệm thu đề án (theo TT 45/2010) |  |  |  |  | 9.300.000 |
| 1 | Nước uống |  |  |  |  | 2.000.000 |
| 2 | Chủ trì Hội đồng | Người | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3 | Thành viên, Thư ký Hội đồng | Người | 9 | 300.000 | 300.000 | 2.700.000 |
| 4 | Nhận xét đánh giá của Ủy viên phản biện | Bài viết | 2 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5 | Nhận xét đánh giá của Ủy viên Hội đồng | Bài viết | 6 | 300.000 | 300.000 | 1.800.000 |
| 6 | Đại biểu được mời tham dự | Người | 25 | 70.000 | 70.000 | 1.400.000 |
| B | Chi phí quản lý chung (20% chi phí trực tiếp) |  |  |  |  | 8.940.000 |
| C | Chi phí khác |  |  |  |  | 10.500.000 |
|  | Chi phí vận chuyển |  |  |  |  | 10.500.000 |
| 1 | Đi từ TP. HCM đến Biên Hòa thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án, báo cáo và trở về: 35 km x 2 x 15.000 đ/km | Chuyến | 10 |  | 1.050.000 | 10.500.000 |
|  | Cộng (A + B + C) |  |  |  |  | 64.140.000 |
|  | VAT (10%) |  |  |  |  | 6.414.000 |
|  | Tổng dự toán |  |  |  |  | 70.554.000 |

Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2014 (làm tròn) là: 70.554.000 đồng (bảy mươi triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng).