| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2228/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ###### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng

cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 02/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm” giai đoạn 2007 - 2010;

Thực hiện Văn bản số 1266/BNN-KL ngày 10/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn triển khai đề án theo Quyết định số 02/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 2098/SNN-PTNT-KH ngày 18 tháng 12 năm 2007 về việc phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010 và dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng kiểm lâm giai đoạn 2007 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010 với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.

3. Mục tiêu của dự án:

- Đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Đầu tư cho các hạng mục công trình xây dựng cơ bản phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Đầu tư cho công tác đào tạo, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng mô hình trình diễn về công tác quản lý lửa rừng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Địa điểm thực hiện: Diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng của các huyện và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

5. Kinh phí, hạng mục đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 5.030.369.000 đồng (năm tỷ, không trăm ba mươi triệu, ba trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

a) Ngân sách Trung ương cấp, gồm các hạng mục:

- Đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị:                          4.324.818.000đ

- Đầu tư hạng mục, công trình xây dựng cơ bản:               487.800.000đ

- Chi khác:                                                                          135.482.000đ

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ:                                             51.900.000đ

b) Ngân sách tỉnh cấp:

- Xây dựng dự án:                                                                30.369.000đ

Phân kỳ đầu tư kinh phí  các năm như sau:

+ Năm 2008: 3.669.782.000 đồng.

+ Năm 2009:    845.018.000 đồng.

+ Năm 2010:    485.200.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện phương án: Năm 2008 - 2010.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện dự án đúng mục tiêu, có hiệu quả.

Giao Giám đốc Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ### KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ao Văn Thinh |
| --- | --- |

DANH MỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND

ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh)

––––––––––––––––––––––––

ĐVT: 1000đ

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 5.030.396 |  |
| I | Đầu tư phương tiện trang thiết bị |  |  |  | 4.324.818 |  |
| 1 | Ô tô tuần tra chữa cháy | chiếc | 1 | 525.000 | 525.000 |  |
| 2 | Ô tô chở nước chữa cháy | chiếc | 1 | 2.831.400 | 2.831.400 |  |
| 3 | Bảo hộ chữa cháy chuyên dùng | bộ | 22 | 4.800 | 105.600 |  |
| 4 | Hệ thống thông tin | bộ | 1 | 122.188 | 122.188 |  |
| 5 | Máy định vị toàn cầu | cái | 7 | 16.500 | 115.500 |  |
| 6 | Máy tính xách tay | cái | 1 | 17.600 | 17.600 |  |
| 7 | Ống nhòm quan sát ban ngày | cái | 15 | 3.300 | 49.500 |  |
| 8 | Loa điện cầm tay có còi hụ | cái | 10 | 2.750 | 27.500 |  |
| 9 | Bồn chứa nước di động | cái | 6 | 40.480 | 242.880 |  |
| 10 | Ống dẫn nước 50 | m | 2.000 | 22 | 44.000 |  |
| 11 | Lăng nối ống 50, đầu phun | cái | 235 | 110 | 25.850 |  |
| 12 | Bơm chữa cháy khiêng tay | cái | 6 | 36.300 | 217.800 |  |
| II | Đầu tư xây dựng cơ bản |  |  |  | 487.800 |  |
| 1 | Phần mềm dự báo cháy rừng | pm | 1 | 126.000 | 126.000 |  |
| 2 | Phần mềm phân vùng trọng điểm | pm | 1 | 159.000 | 159.000 |  |
| 3 | Bản đồ chỉ huy chữa cháy | bản | 10 |  | 76.800 |  |
| 4 | Nhà kho, nhà xe | m2 | 80 | 1.575 | 126.000 |  |
| III | Đào tạo tập huấn | lớp | 3 | 17.300 | 51.900 |  |
| IV | Chi khác |  |  |  | 135.482 |  |
| V | Xây dựng dự án |  |  |  | 5.030,396 |  |