| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2529/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 05 tháng 8 năm 2008 |  |
| QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu định canh, định cư tại ấp 4 và ấp 5, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ |  |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  |

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND  tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh tại Văn bản số 1580/STC-HĐTĐ ngày 17/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu định canh, định cư tại ấp 4 và ấp 5, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng: 	65.856m2, trong đó:

- Đất ở nông thôn VT3: 	     900m2.

- Đất nông nghiệp VT3, cây lâu năm: 	28.367m2.

- Đất nông nghiệp VT3, cây hàng năm: 	14.214m2.

- Đất giao thông (đất công không bồi thường): 22.375m2.

2. Số hộ có đất, tài sản bị thu hồi, giải tỏa: Khoảng 81 hộ, không có hộ thuộc diện bị giải tỏa trắng.

3. Giá bồi thường, hỗ trợ:

a. Bồi thường đất: Áp dụng theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008, cụ thể:

- Đất ở nông thôn VT3: 	150.000 đồng/m2.

- Đất nông nghiệp VT3, cây lâu năm: 	  25.000 đồng/m2.

- Đất nông nghiệp VT3, cây hàng năm: 	  20.000 đồng/m2.

b. Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác:

* Điều kiện bồi thường:

- Nhà cửa, vật kiến trúc có giấy tờ hợp pháp bồi thường theo quy định.

- Nhà cửa, vật kiến trúc không có giấy tờ hợp pháp nhưng xây dựng trên đất được bồi thường đất ở và xây dựng trước ngày 01/7/2004, trước thời điểm thu hồi đất thì được bồi thường; nếu xây dựng trên đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường.

- Nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền thì không được bồi thường, không được hỗ trợ.

*. Giá bồi thường: Áp dụng theo Quyết định của UBND tỉnh số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 về ban hành quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c. Bồi thường cây trồng: Áp dụng theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Chính sách hỗ trợ: Áp dụng theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ, thưởng di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định hiện hành có liên quan.

5. Phương án giải quyết tái định cư:  Dự án dự kiến không có hộ bị giải tỏa trắng được không đề cập phương án bố trí tái định cư theo quy định.

6. Thời gian giải tỏa, di dời bàn giao mặt bằng dự kiến:

- Tháng 8/2008: Công bố quyết định phương án phê duyệt tổng thể đến các đối tượng có đất bị thu hồi.

- Tháng 01/2009: Ban hành quyết định thu hồi đất và triển khai kiểm kê chi tiết đất đai tài sản.

- Tháng 03/2009: Thẩm định và phê duyệt phương án chi tiết.

- Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết, chủ đầu tư chuyển tiền và thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, hộ dân; dự kiến hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý II/2009.

7. Tổng giá trị dự toán bồi thường:    	2.468.301.000 đồng.

(Hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu ba trăm lẻ một ngàn đồng).

Bao gồm:

- Bồi thường đất:	 1.128.442.500 đồng.

- Bồi thường hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc:	    342.374.500 đồng.

- Bồi thường cây trồng:	    422.150.000 đồng.

- Hỗ trợ các loại:	      20.000.000 đồng.

- Phí sử dụng hạ tầng (15%):	    286.945.000 đồng.

- Kinh phí thẩm định bồi thường (2%):	      43.998.000 đồng.

- Dự phòng phí (10%):	    224.391.000 đồng.

Điều 3. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ nêu trên là phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ; không có giá trị chi trả cho các hộ được bồi thường, hỗ trợ; UBND huyện Cẩm Mỹ có trách nhiệm thông báo công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ này cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản bị giải tỏa thuộc dự án.

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Cẩm Mỹ căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Cẩm Mỹ và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |